## 定稿
巴楚县2022年第二批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目计划表
序号 | 项目库 编号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设 性质 | 实施期限 | 建设地点 | 建设任务 | 投资（万元） |  | 资金来源（万元） | [10 empty] | 受益 人口 （人） | 绩效目标 | 利益联结机制 | 责任单位 | 责任人 | 备注
[9 empty] | 合计 | 财政衔接资金 | [6 empty] | 涉农整合资金 | 地方政府一般债券资金 | 地县资金 | 其他资金（社会资金、帮扶资金等）
[10 empty] | 小计 | 巩固拓展和乡村振兴 | 以工代赈 | 少数民族发展 | 欠发达国有农场 | 欠发达国有林场 | 欠发达国有牧场
合计 | [7 empty] | 22041.5 | 4644.73 | 3012 | 2998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1632.73 | 0 | 0 | 0
一 | 产业发展 | [6 empty] | 6621 | 1438 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1424 | 0 | 0 | 0
1 | bcx-2022-07 | 巴楚县高标准农田及优质棉基地建设项目 | 产业发展 | 新建 | 2021.12-2022.10 | 阿瓦提镇塔勒克（3）村、跃进吾斯塘博依（5）村、库勒博依（16）村、木尼伯提（17）村、英吾斯塘（18）村、阔其喀尔买里（19）村、达吾孜库木（20）村；英吾斯塘乡；琼库尔恰克乡；色力布亚镇；阿拉格尔乡孜瓦塔勒（1）村、阔纳乌塘（3）村、 阔纳色日克布亚（4）村、荒地（5）村、霍加阿瓦提（6）村、阿克央塔克（7）村、萨干吾斯塘（8）村、其干布拉克（9）村、阿克阔纳克勒克（11）村、托什坎却勒（12）村、博孜吐格（13）村、喀拉塔亚依拉克（14）村、阿克库勒（15）村、 阔纳买里（16）村、依其央（17）村、翁阔坦（19）村；阿克萨克马热勒乡、夏马勒乡、阿纳库勒乡；恰尔巴格乡3村、18村、19村、欧吐拉吾斯塘（14）村、叶坎买里斯（15）村、欧格拉格其（20）村 | 总投资：6600万元；总规模：14.5万亩； 建设内容：①投资4800万元，实施8.5万亩高标准农田及优质棉基地，其中：一般性政府债券资金4000万元。对英吾斯塘乡等6个乡镇实施高效节水，配套泵房、沉砂池、清水池、电力设施等附属设施。②投资1800万元，对6万亩高标准农田及优质棉基地，每亩补助300元（其它资金为原渠道使用资金解决），主要是实施高效节水，配套泵房、沉砂池、清水池、电力设施等附属设施。 | 6600 | 1424 | 0 | 0 | [5 empty] | 1424 | 0 |  |  | 9900 | 对小块土地进行整理，提高农业机械化水平、水资源利用率和土地利用率，规模化种植，集中连片，提高农户种植积极性，每亩年均增收200元左右。 | 促进产业发展，拓宽增收途径。 | 县农业农村局 | 耿德一
2 | bcx-2022-49 | 国有牧场畜牧产业配套设备采购项目 | 产业发展 | 新建 | 2022.05-2022.06 | 夏马勒乡巴河湾（11）村 | 总投资：21万元 建设内容：计划购置额定装载质量1500kg、斗容2.2m³的装载机2台，推进养殖饲喂机械化进程，减少人工投入。 | 21 | 14 | 14 | [5 empty] | 14 |  |  |  |  | 200 | 完善牧场养殖设施，改变养殖条件，大力发展畜牧业。 | 改变养殖条件，发展畜牧业，改善良繁中心养殖环境，提高养殖率。 | 县畜牧兽医局 | 任述强
二 | 乡村建设行动 | [6 empty] | 15340 | 3126.23 | 2917.5 | 2917.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.73 | 0 | 0 | 0
3 | bcx-2022-36-02 | 巴楚县2022年乡村振兴示范村建设-示范村建设（一期） | 乡村建设行动 | 新建 | 2021.12-2022.10 | 阿瓦提镇跃进吾斯塘博依（5）村、巴格其（7）村、夏普勒克（12）村、亚哈艾日克（14）村；英吾斯塘乡阔纳巴扎（8）村、和谐（11）村；琼库尔恰克乡塔勒克（9）村、巴格托格拉克（14）村；色力布亚镇英买里（3）村、阿力台开赛克（12）村、拜什吐普（15）村；阿克萨克马热勒乡团结（21）村 | 总投资：8800万元（其中：其他资金812.54万元），规模：5个乡镇12个示范村 建设内容：投资8800万元，主要为5个乡镇的12个示范村，根据大小村及现有条件以及实际情况进行测算，因地制宜打造特色产业就业基地，发展特色种植、养殖业，建设完善和改造提升垃圾收集转运点，进行人居环境整治、庭院整治等。其中：①阿瓦提镇4个村，分别为跃进吾斯塘博依（5）村、巴格其（7）村、夏普勒克（12）村、亚哈艾日克（14）村；②英吾斯塘乡2个村，分别为阔纳巴扎（8）村、和谐（11）村；③琼库尔恰克乡2个村，分别为塔勒克（9）村、巴格托格拉克（14）村；④色力布亚镇3个村，分别为英买里（3）村、阿力台开赛克（12）村、拜什吐普（15）村；⑤阿克萨克马热勒乡1个村，为团结（21）村。 | 8800 | 2108.73 | 1900 | 1900 | [5 empty] | 208.73 |  |  |  | 20145 | 围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，通过示范村建设，以点带面，改善村级人居环境，改变农户生产生活习惯，减少污染排放，提升村级整体面貌。 | 改善农户、村人居环境减少污染排放。 | 县住房和城乡建设局 | 何扬驰
4 | bcx-2022-36-04 | 巴楚县2022年乡村振兴示范村建设-示范村建设（二期） | 乡村建设行动 | 新建 | 2021.12-2022.10 | 多来提巴格乡库木且克勒（1）村、开外孜力克（3）村、恰江（4）村；阿纳库勒乡阿拉格尔且克（1）村、昆其买里（11）村、开勒坪博孜（12）村；巴楚镇赛克散村；夏马勒乡12个村 | 总投资：6540万元（其中：其他资金730.28万元），规模：1个整乡推进、3个乡镇7个示范6540万元，主要为夏马勒乡和3个乡镇的7个示范村，根据大小村及现有条件以及实际情况进行测算，因地制宜打造特色产业就业基地，发展特色种植、养殖业，建设完善和改造提升垃圾收集转运点，进行人居环境整治、庭院整治等。其中：①多来提巴格乡3个村，分别为库木且克勒（1）村、开外孜力克（3）村、恰江（4）村；②阿纳库勒乡3个村，分别为阿拉格尔且克（1）村、昆其买里（11）村、开勒坪博孜（12）村。③巴楚镇赛克散村；④夏马勒乡12个村。 | 6540 | 1017.5 | 1017.5 | 1017.5 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 24039 | 围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，通过示范村建设，以点带面，改善村级人居环境，改变农户生产生活习惯，减少污染排放，提升村级整体面貌。 | 改善农户、村人居环境减少污染排放。 | 县住房和城乡建设局 | 何扬驰
三 | 易地搬迁后扶类 | [6 empty] | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | bcx-2022-48 | 地方政府债券贴息补助 | 易地搬迁后扶类 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 巴楚县 | 总投资：80.5万元 建设内容：主要是为巴楚县易地扶贫搬迁建设资金一般性地方政府债券资金进行贴息。 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | [9 empty] | 3422 | 偿还易地扶贫搬迁点政府债券资金债务，减轻地方财政压力。 | 有效减少债务风险，缓解地区财政压力，维护县人民政府还款信用。 | 县财政局 | 朱燕

## 未整合资金明细
巴楚县未整合资金情况一览表
序号 | 县市 | 财政资金名称 | 地区文号 | 到位额度 （万元） | 未整合额度 （万元） | 备注
合计 |  |  |  | 8421 | 6997
1 | 巴楚县 | 中央农田建设补助资金 | 喀地财农〔2022〕7号 | 2424 | 1000
2 | 巴楚县 | 中央基建投资用于“三农”建设部分 | 喀地财农〔2021〕51号 | 5997 | 5997