## 整合方案项目汇总表
2022年巴楚县涉农资金统筹整合实施方案（年终）项目汇总表
项目序号 | 项目名称 | 实施地点 | 计划完工月份 | 责任单位 | 建设任务 | 项目类别 |  |  | 项目类型 | 资金来源项目名称 | 资金规模（万元） |  |  |  |  | 计划完成支出时间
[11 empty] | 小计 | 中央 | 自治区 | 地州 | 县级
[6 empty] | 农业生产发展 | 农村基础设施建设 | 其他
[11 empty] | 52769.31 | 46438.21 | 4768.6 | 62.5 | 1500
1 | 巴楚县现代农业产业园鲜果基地建设项目 | 巴楚县现代农业产业园区（巴楚镇赛克散村） | 2022-09-01 | 巴楚县农业农村局 | 总投资：4200万元，规模：6388亩 建设内容：1.投资311.982281万元，主要为巴楚县现代农业产业园6388亩土地进行土地平整。 2.投资3888.017719万元，建设葡萄种植基地。新建高效节水0.59万亩、70平方米组培人工气候室、7万个透水孔；配套水肥一体化系统、种植沟槽挖坑打洞、挖坑换土及容器袋移栽等配套附属设施设备；采购立柱、铁丝、苗木、肥料、农机等。 | √ |  |  | 农业生产 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务） | 4200 | 4200 |  |  |  | 2022-10-30
2 | 巴楚县设施农业建设-色力布亚镇果蔬基地建设项目 | 巴楚县现代农业产业园区（巴楚镇赛克散村） | 2022-11-01 | 巴楚县农业农村局 | 总投资：1289.445732万元，总规模：20座 建设内容：新建长100米、宽20.5米的日光温室大棚19座，新建玻璃温室大棚1座，并配套水、电、水肥机等相关附属设施设备。 | √ |  |  | 农业生产 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务） | 1289.4457 | 1117.9218 |  |  |  | 2022-11-30
[10 empty] | 自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务） |  |  | 171.5239
3 | 巴楚县现代农业产业园-饲料加工及屠宰冷链加工厂建设项目 | 巴楚县现代农业产业园区（巴楚镇赛克散村） | 2022-10-01 | 巴楚县畜牧兽医局 | 总投资：6196.608597万元，总规模：150亩 建设内容：1.在现代农业产业园区建设屠宰冷链加工厂1座，主要是新建屠宰车间（包括屠宰间、牛羊待宰间、排酸间、分割包装间、冷库、急宰间等）4926平方米，家禽屠宰车间263平方米，配套建设功能用房、污水处理等相关附属设施及水电路等，配备生产线设备、冷冻设备等相关设备。 2.新建年产10万吨饲料加工厂1座，新建主生产车间2088平方、钢架构原料成品车间1栋、建筑面积2851平方米、安装1500吨筒仓2座，并配套水电路等相关附属设施，配备饲料加工等相关设备。 | √ |  |  | 畜牧生产 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务） | 6196.6086 | 5295.92 |  |  |  | 2022-11-30
[10 empty] | 常规产粮大县奖励资金 |  | 900.6886
4 | 巴楚县现代农业产业园-城南肉羊良繁基地建设项目 | 巴楚县现代农业产业园区（巴楚镇赛克散村） | 2022-10-01 | 巴楚县畜牧兽医局 | 总投资：6200万元，总规模：453亩 建设内容：新建4万只肉羊繁育场1座，羊舍面积8.75万平方米。规划新建高床羊舍96栋，种公羊舍2栋，配套消毒室136平方、青贮池12000平方、干草棚4320平方、精料棚548平方，其他相关附属及水电路等附属设施。 | √ |  |  | 畜牧生产 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务） | 6200 | 6200 |  |  |  | 2022-11-30
5 | 奶牛产业园续建项目 | 阿纳库勒乡15村 | 2022-05-01 | 巴楚县畜牧兽医局 | 总投资：1354.611403万元，规模：4500平方米 建设内容：为巴楚县阿纳库勒乡15村奶牛产业园建挤奶厅4500平方米，购置配套80位转盘式挤奶机、2*16并列式挤奶机等，并配套相关附属工程。 | √ |  |  | 畜牧生产 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务） | 1354.6114 | 1300 |  |  |  | 2022-06-30
[10 empty] | 常规产粮大县奖励资金 |  | 54.6114
6 | 巴楚县智慧农业建设项目 | 琼库尔恰克乡16村，阿拉格尔乡4村、16村，阿纳库勒乡9村，巴楚镇赛克散村。 | 2022-10-01 | 巴楚县农业农村局 | 总投资：379.151万元，总规模：2万亩 建设内容：以现有高标准农田为基础，在各乡镇建立高标准农业示范区2万亩，购置智能水肥一体机20套、无线太阳能电动阀1535套、灌溉器无线网关55套，同时建立收益分配机制。 | √ |  |  | 农村综合改革 | 农村综合改革转移支付资金 | 379.151 | 318.151 |  |  |  | 2022-11-30
[10 empty] | 自治区农村综合改革转移支付资金 |  |  | 61
7 | 巴楚县土地碎片化整理及首部建设项目 | 阿瓦提镇1村、2村、3村、4村、7村、8村、9村、10村、13村、14村、18村，英吾斯塘乡5村、6村、8村、9村、10村、12村、13村、17村、18村，琼库尔恰克乡1村、3村、6村、9村、14村、16村、27村、28村、29村，色力布亚镇7村、8村、10村、13村、19村、20村，阿拉格尔乡1村、3村、4村、10村、11村、16村、17村、18村，阿克萨克马热勒乡1村、11村、14村、15村、17村、19村，夏马勒乡2村、3村、4村、5村、6村、7村、9村，阿纳库勒乡1村、3村、4村、5村、6村、10村、11村、12村、13村、15村，多来提巴格乡5村、6村、8村、16村，恰尔巴格乡2村、3村、8村、11村、14村、17村。 | 2022-06-01 | 巴楚县农业农村局 | 总投资：826.557272万元，总规模：1万亩、100个首部 建设内容：1.投资320.741408万元，对5500亩高标准农田核心区碎片化土地实施土地平整。 2.投资331.211664万元，对各乡镇4500亩碎片化土地实施土地平整。 3.投资174.6042万元，新建100个简易滴灌首部，主要包括过滤器、施肥灌、设备安装等。 | √ |  |  | 农田建设 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务） | 826.5573 | 826.5573 |  |  |  | 2022-07-01
8 | 巴楚县高标准农田及优质棉基地建设项目 | 阿瓦提镇3村、5村、16村、17村、18村、19村、20村；英吾斯塘乡；琼库尔恰克乡；色力布亚镇；阿拉格尔乡1村、3村、4村、5村、6村、7村、8村、9村、11村、12村、13村、14村、15村、16村、17村、19村；阿克萨克马热勒乡、夏马勒乡、阿纳库勒乡；恰尔巴格乡3村、18村、19村；多来提巴格乡14村、15村、20村 | 2022-10-01 | 巴楚县农业农村局 | 总投资：3224万元（其它资金为原渠道使用资金及一般性政府债券资金），总规模：14.5万亩 建设内容：①实施8.5万亩高标准农田及优质棉基地，其中：一般性政府债券资金4000万元。对英吾斯塘乡等6个乡镇实施高效节水，配套泵房、沉砂池、清水池、电力设施等附属设施。②投资1800万元，对6万亩高标准农田及优质棉基地，每亩补助300元（其它资金为原渠道使用资金解决），主要是实施高效节水，配套泵房、沉砂池、清水池、电力设施等附属设施。 |  | √ |  | 农田建设 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务） | 3224 | 1800 |  |  |  | 2022-11-30
[10 empty] | 农田建设补助资金 |  | 1424
9 | 国有牧场畜牧产业配套建设 | 夏马勒乡11村 | 2022-06-30 | 巴楚县畜牧兽医局 | 总投资：98.719986万元 建设内容：新建遮荫棚1260平方，配套150立方污水处理设施1座等相关附属配套设施设备。 | √ |  |  | 畜牧生产 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达国有牧场巩固提升任务） | 98.72 | 98.72 |  |  |  | 2022-06-30
10 | 庭院蔬菜示范村菜苗及育苗设备物资补助项目 | 阿瓦提镇4村、5村、8村、11村、12村、14村、15村、18村、19村；琼库尔恰克乡3村、4村、5村、6村、9村、12村、13村、14村、16村、19村、20村、22村、27村；色力布亚镇1村、11村、12村、13村、15村、16村、17村、18村、19村；阿拉格尔乡3村、5村、7村、8村、10村、11村、13村、15村、17村；阿克萨克马热勒乡2村、3村、8村、10村、11村、12村、14村、20村、21村；夏马勒乡1村、2村、3村、4村、5村；阿纳库勒乡7村、10村、11村、12村、13村、15村；多来提巴格乡3村、5村、7村、8村、9村、11村、12村、13村、14村、16村；恰尔巴格乡2村、5村、7村、8村、9村、12村、15村、17村、19村；巴楚镇赛克散村。 | 2022-05-01 | 巴楚县农业技术推广中心 | 总投资：126.0113万元，总规模：9072户 建设内容：在全县10个乡镇创建80个庭院蔬菜种植示范村，涉及农户9072户，每户补助菜苗300-400株，主要补助蔬菜苗3028100株，其中：西红柿（秦蔬218）747600株、辣椒（西北旅旋风6号）930300株，辣椒（遵辣9号）191600株，辣椒（西北旅旋风8号）124200株，辣椒（缘疆252号）1034400株，平均每株单价0.289元；为具备育苗条件的10个农业乡镇采购配套蔬菜育苗点种设备共10台，便于乡镇集中育苗，提升蔬菜自给率。 | √ |  |  | 农业生产 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务） | 126.0113 | 126.0113 |  |  |  | 2022-06-30
11 | 采穗圃建设 | 阿瓦提镇10村、11村、12村、16村、17村、19村、20村；色力布亚镇3村、12村、15村、18村、19村；阿克萨克马热勒乡1村、7村、9村、12村、14村、20村；恰尔巴格乡4村、6村 | 2022-10-01 | 巴楚县林果办 | 总投资：151.41536万元，总规模：8422.3亩 建设内容：按照179.779元/亩标准，实施核桃嫁接改优、病虫害防治等抚育管理措施8422.3亩，将品种杂、品质差、产量低等低产低效园进行改良优化，嫁接品种为“温185”，便于受益村采穗嫁接、统一品种；其中：阿瓦提镇1843.1亩，其中10村163.3亩、11村269.7亩、12村246.3亩、16村619.4亩、17村288.1亩、19村171.5亩、20村84.8亩；色力布亚镇1569.6亩，其中3村901.4亩、12村253.7亩、15村173.5亩、19村159.3亩、18村81.7亩；阿克萨克马热勒乡4624亩，其中1村1595.6亩、7村653.3亩、9村1280.2亩、12村105亩、14村22亩、20村967.9亩；恰尔巴格乡385.6亩，其中4村167.6亩、6村218亩。 | √ |  |  | 林业改革发展 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务） | 151.4154 | 151.4154 |  |  |  | 2022-11-01
12 | 喀什地区巴楚县胜利及恰瓦克灌区续建配套与现代化改造建设项目（多来提巴格乡支渠） | 多来提巴格乡4村、6村、7村、8村、9村、10村、11村、12村、14村、15村、16村 | 2022-10-01 | 巴楚县水利局 | 总投资：3513.152519万元，规模：32.309km 建设内容：对多来提巴格乡22条支渠进行改造，总长29.5千米，渠道流量为0.2～1m³/s，配套水闸、桥涵、渡槽、汇水口、连接段等相关附属设施376座，根据渠道流量大小。 |  | √ |  | 水利发展 | 水利发展资金 | 3513.1525 | 3513.1525 |  |  |  | 2022-11-01
13 | 喀什地区巴楚县胜利及恰瓦克灌区续建配套与现代化改造建设项目（三期） | 多来提巴格乡4村、13村、和谐社区；恰尔巴格乡7村、9村、19村 | 2022-12-30 | 巴楚县水利局 | 总投资：661.289741万元，总规模：12.128km 建设内容：对胜利及恰瓦克灌区内6条支渠进行节水改造，改造流量为0.2-0.8m³/s的渠道总长12.128km，配套渠系建筑物121座。改善灌溉面积1.294万亩，提高水资源利用率，促进灌区经济社会发展。 |  | √ |  | 水利发展 | 自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务） | 661.2897 |  | 661.2897 |  |  | 2022-12-01
14 | 脱贫人口小额信贷贴息 | 阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、阿拉格尔乡、阿克萨克马热勒乡、夏马勒乡、阿纳库勒乡、多来提巴格乡、恰尔巴格乡、巴楚镇 | 2022-12-30 | 巴楚县农村合作经济发展中心 | 总投资：1921.783384万元，规模：10309户 建设内容：为全县10309户脱贫人口小额信贷进行贴息。 |  |  | √ | 其他 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务） | 1921.7834 | 1231.3557 |  |  |  | 2022-12-21
[10 empty] | 自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务） |  |  | 690.4276
15 | 龙头企业扶贫贷款贴息 | 巴楚县 | 2022-10-30 | 巴楚县乡村振兴局 | 总投资：126.415377万元 建设内容：为自治区认定的扶贫龙头企业给予项目贷款贴息，促进企业发展，带动脱贫户就业，增加农户收入。 |  |  | √ | 其他 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务） | 126.4154 | 126.4154 |  |  |  | 2022-10-30
16 | 国有牧场畜牧产业配套设备采购项目 | 夏马勒乡11村 | 2022-06-30 | 巴楚县畜牧兽医局 | 总投资：20.280014万元 建设内容：计划购置额定装载质量1500kg、斗容2.2m³的装载机2台，推进养殖饲喂机械化进程，减少人工投入。 | √ |  |  | 畜牧生产 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达国有牧场巩固提升任务） | 20.28 | 20.28 |  |  |  | 2022-06-30
17 | 乡镇小微产业园 | 英吾斯塘乡8村、夏马勒乡3村 | 2022-10-01 | 巴楚县商务和工业信息化局、英吾斯塘乡、夏马勒乡 | 总投资：1600万元，规模：2座小微产业园 建设内容：1.投资614.523799万元，在英吾斯塘乡8村建设2500平方米厂房，配套建设水电、消防、地面硬化等配套附属设施。 2.投资985.476201万元，在夏马勒乡3村新建厂房4000平方米，并配套附属设施设备。 |  | √ |  | 农村综合改革 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务） | 1600 | 301 |  |  |  | 2022-11-01
[10 empty] | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务） |  | 1299
18 | 巴楚县就业补助 | 阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、阿拉格尔乡、阿克萨克马热勒乡、夏马勒乡、阿纳库勒乡、多来提巴格乡、恰尔巴格乡、巴楚镇 | 2022-12-01 | 巴楚县人力资源和社会保障局 | 总投资：543.245万元 建设内容：1.投资500万元，对巴楚县不少于250名监测对象公益性岗位就业人员进行补贴，按照同类工种工资标准进行补助。 2.投资43.245万元，对2022年通过有组织转移等方式，转移到喀什地区以外就业，且就业时长达到3个月以上的脱贫户和监测对象家庭人口，对其外出就业产生的单程交通费，按照疆内不超过300元/人、疆外不超过1000元/人给予补贴，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果。 |  |  | √ | 其他 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务） | 543.245 | 524.8 |  |  |  | 2022-12-30
[10 empty] | 自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务） |  |  | 8.445
[10 empty] | 林业草原生态保护恢复资金（草原生态修复治理补助部分） |  | 10
19 | 乡村临时性公益岗位补助项目 | 阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、阿拉格尔乡、阿克萨克马热勒乡、夏马勒乡、阿纳库勒乡、多来提巴格乡、恰尔巴格乡、巴楚镇 | 2022-12-01 | 巴楚县乡村振兴局 | 总投资：170.748万元 建设内容：对我县11个乡镇返乡在乡脱贫人口和监测对象家庭劳动力因不确定因素导致无法外出务工人员，开发乡村临时公益性岗位282个，安置282人就业，每个岗位每月补贴1620元，在岗时间最长不超过6个月，持续巩固提高脱贫人口或监测对象收入。 |  |  | √ | 其他 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务） | 170.748 | 170.748 |  |  |  | 2022-12-30
20 | 一次性吸纳就业奖补项目 | 巴楚县 | 2022-12-01 | 巴楚县乡村振兴局 | 总投资：28.9万元 建设内容：对吸纳我县脱贫人口、监测对象就业数量多、成效好的本地帮扶企业，按照每人500元标准给予一次性奖补。 |  |  | √ | 其他 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务） | 28.9 | 28.9 |  |  |  | 2022-12-30
21 | 巴楚县以工代赈基础设施建设项目 | 巴楚县易地扶贫搬迁点、阿纳库勒乡14村，阿拉格尔乡13村、14村；阿克萨克马热勒乡1村、14村、16村、20村；色力布亚镇8村、20村。 | 2022-08-01 | 巴楚县农业农村局、文化体育广播电视和旅游局、交通运输局 | 总投资：2146.941032万元 建设内容：1.投资759万元，在易地扶贫搬迁果蔬产业园新建排渠13公里，其中流量为0.20m3/s的干渠4.04千米，流量为0.02m3/s的支渠1.95千米，流量为0.03m3/s的支渠3.02千米，流量为0.10m3/s的支渠1.41千米，流量为0.01m3/s的斗渠0.54千米，流量为0.03m3/s的斗渠2.04千米，配套相关附属设施。 2.投资656.23165万元，为巴楚县阿纳库勒乡14村乡村文化旅游产业配套基础设施，改造村组道路15公里，实施生活垃圾清运、林带清杂整理等工程。 3.投资731.709382万元，建设村组道路15公里并配套桥涵及相关附属设施，每公里48.78万元，其中：阿拉格尔乡3公里、阿克萨克马热勒乡4公里、色力布亚镇8公里。 |  | √ |  | 农村综合改革 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈任务） | 2146.941 | 2146.941 |  |  |  | 2022-09-01
22 | 巴楚县2022年乡村振兴重点示范村及污水管网建设项目 | 色力布亚镇11村、阿纳库勒乡2村、巴楚镇赛克散村 | 2022-10-01 | 巴楚县住房和城乡建设局、阿纳库勒乡 | 总投资：2914.940015万元，规模：3个村 建设内容：1.投资1000万元，对阿纳库勒乡2村主要围绕以产业发展，农业污染治理、厕所革命、美丽庭院建设、推广使用清洁能源等人居环境整治，村组道路、垃圾处理等农村公共基础设施等方面进行建设。 2.投资1914.940015万元，结合乡村振兴示范村建设、改厕建设，计划为色力布亚镇11村、阿纳库勒乡2村、巴楚镇赛克散村新建及改造污水管网约29.7km，管径为DN100-DN300，并配套污水泵站及相关附属设施，有效治理乡村污水，持续改善和提升农村人居环境和人居生活条件。其中：①为色力布亚镇11村（总户数386户）铺设生活污水管网7.854km，管径为DN100-DN300，并配套1座污水泵站、排水检查井158座等相关附属设施，进行路面恢复等建设。②为阿纳库勒乡2村（428户）铺设生活污水管网13.577km，管径为DN100-DN300，并配套污水提升泵站3座、排查水检查井292座等相关附属设施，进行路面恢复等建设。③为巴楚镇赛克散村（总户数328户）4个网格居民点铺设生活污水管网8.223km，管径为DN100-DN300，并配套实施污水提升泵站2座、排水检查井188座等相关附属设施，进行道路恢复等建设。 |  | √ |  | 农村综合改革 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务） | 2914.94 | 1914.94 |  |  |  | 2022-11-01
[10 empty] | 自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务） |  |  | 1000
23 | 巴楚县2022年乡村振兴示范村建设-示范村建设（一期） | 阿瓦提镇跃5村、7村、12村、14村；英吾斯塘乡8村、11村；琼库尔恰克乡9村、14村；色力布亚镇3村、12村、15村；阿克萨克马热勒乡21村 | 2022-10-01 | 巴楚县住房和城乡建设局、阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、阿克萨克马热勒乡 | 总投资：6944.633176万元（不含其他资金812.54万元），规模：5个乡镇12个示范村 建设内容：主要为5个乡镇的12个示范村，根据大小村及现有条件以及实际情况进行测算，因地制宜打造特色产业就业基地，发展特色种植、养殖业，建设完善和改造提升垃圾收集转运点，进行人居环境整治、庭院整治等。其中：①阿瓦提镇4个村，分别为5村、7村、12村、14村；②英吾斯塘乡2个村，分别为8村、11村；③琼库尔恰克乡2个村，分别为9村、14村；④色力布亚镇3个村，分别为3村、12村、15村；⑤阿克萨克马热勒乡1个村，为21村。 |  | √ |  | 农村综合改革 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务） | 6944.6332 | 4038.93 |  |  |  | 2022-11-01
[10 empty] | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈任务） |  | 145.059
[10 empty] | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达国有林场巩固提升任务） |  | 4.0642
[10 empty] | 自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务） |  |  | 233.51
[10 empty] | 水利发展资金 |  | 520
[10 empty] | 林业改革发展资金 |  | 437.76
[10 empty] | 农村综合改革转移支付资金 |  | 100
[10 empty] | 林业草原生态保护恢复资金（草原生态修复治理补助部分） |  | 136.13
[10 empty] | 自治区林业补助资金 |  |  | 72.6
[10 empty] | 地区财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  |  | 62.5
[10 empty] | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  |  |  | 862.5
[10 empty] | 常规产粮大县奖励资金 |  | 331.58
24 | 巴楚县2022年乡村振兴示范村建设-示范村建设（二期） | 多来提巴格乡1村、3村、4村；阿纳库勒乡1村、11村、12村；巴楚镇赛克散村；夏马勒乡12个村 | 2022-10-01 | 巴楚县住房和城乡建设局、夏马勒乡、多来提巴格乡、阿纳库勒乡、巴楚镇 | 总投资：4745.16万元（不含其他资金730.28万元），规模：1个整乡推进、3个乡镇7个示范 建设内容：主要为夏马勒乡和3个乡镇的7个示范村，根据大小村及现有条件以及实际情况进行测算，因地制宜打造特色产业就业基地，发展特色种植、养殖业，建设完善和改造提升垃圾收集转运点，进行人居环境整治、庭院整治等。其中：①多来提巴格乡3个村，分别为1村、3村、4村；②阿纳库勒乡3个村，分别为1村、11村、12村。③巴楚镇赛克散村；④夏马勒乡12个村。 |  | √ |  | 农村综合改革 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务） | 4745.16 | 3145.8731 |  |  |  | 2022-11-01
[10 empty] | 自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务） |  |  | 243.15
[10 empty] | 林业草原生态保护恢复资金（草原生态修复治理补助部分） |  | 233.1769
[10 empty] | 常规产粮大县奖励资金 |  | 237.12
[10 empty] | 生猪（牛羊）调出大县奖励资金（省级统筹部分） |  | 2.34
[10 empty] | 自治区农村综合改革转移支付资金 |  |  | 140
[10 empty] | 自治区农村环境整治资金 |  |  | 30
[10 empty] | 彩票公益金 |  |  | 15.2
[10 empty] | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  |  |  | 637.5
[10 empty] | 自治区安排基本建设投资用于“三农”部分 |  |  | 60.8
25 | 巴楚县2022年煤改电入户改造项目 | 阿拉格尔乡1村、4村、6村、7村、8村、10村、12村、17村、18村、19村，色力布亚镇1村、2村、3村、4村、7村、8村、9村、11村、13村、17村、19村、2社区、7社区 | 2022-09-01 | 巴楚县住房和城乡建设局（“煤改电”办公室） | 总投资：118.08万元，规模：1312户脱贫户或监测对象 建设内容：计划为1312户脱贫户或监测对象进行煤改电设备采购进行补助，每户按照50平米，不高于4千瓦的标准进行改造建设，每户补助900元，改变传统取暖，减少污染排放。其中：阿拉格尔乡（1002户）1村67户、4村17户、6村186户、7村168户、8村188户、10村223户、12村125户、17村7户、18村11户、19村10户，色力布亚镇（310户）1村16户、2村3户、3村12户、4村50户、7村1户、8村2户、9村44户、11村3户、13村29户、17村28户、19村77户、2社区28户、7社区17户。 |  |  | √ | 其他 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务） | 118.08 | 118.08 |  |  |  | 2022-09-30
26 | 国有林场管护站建设项目 | 夏马勒国有林场、下河国有林场 | 2022-05-30 | 夏马勒国有林管理局、下河国有林管理局 | 总投资：190.935792万元，规模：新建管护站1座，电力引入13.359公里 建设内容：1.投资60.935792万元，为夏马勒林场新建护林站1座（含主体及附属设施）。 2.投资130万元，为下河林场护林站进行电力引入13.359公里,安装2台50KV变压器并配套相关附属设施，用于提升护林站基础设施。 |  | √ |  | 其他 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达国有林场巩固提升任务） | 190.9358 | 190.9358 |  |  |  | 2022-05-30
27 | 喀什地区巴楚县阿纳库勒产业园厂房及配套设施建设项目 | 巴楚县阿纳库勒乡 | 2022-11-01 | 县工业园区管理委员会 | 总投资：702.6553万元 建设内容：新建纺纱厂房5.43万平方米、脱漂车间4000平方米，改建厂房3.14万平方米，配套污水处理设施、电力、消防、供排水计地面硬化等相关附属设施。 |  |  | √ | 其他 | 自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务） | 702.6553 |  | 510.1557 |  |  | 2022-11-01
[10 empty] | 水利发展资金 |  | 136.8475
[10 empty] | 林业草原生态保护恢复资金（草原生态修复治理补助部分） |  | 54.8031
[10 empty] | 农村综合改革转移支付资金 |  | 0.849
28 | 阿瓦提镇古勒(6)村农村厕所革命整村推进项目 | 阿瓦提镇6村 | 2022-12-01 | 巴楚县阿瓦提镇 | 总投资：150万元 建设内容：铺设D315双壁波纹管6627米、D110PE污水压力管631米、D110PVC排水管3850米；新建100立方米污水提升池1座；更换MBR膜组器1套；配套其他附属设施设备。 |  | √ |  | 农村综合改革 | 自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务） | 150 |  | 150 |  |  | 2022-12-01
29 | 巴楚县人居环境整治巩固提升项目 | 阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、阿拉格尔乡、阿克萨克马热勒乡、夏马勒乡、阿纳库勒乡、多来提巴格乡、恰尔巴格乡 | 2022-12-01 | 巴楚县乡村振兴局，各乡镇 | 总投资：705.6万元 建设内容：为19个行政村进行人居环境整治，主要是进行垃圾处理、村容村貌改造提升，项目受益群体为2232户脱贫户或监测对象。 |  | √ |  | 农村环境整治 | 自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务） | 705.6 |  | 705.6 |  |  | 2022-12-01
30 | 地方政府债券贴息补助 | 巴楚县 | 2022-10-30 | 巴楚县财政局 | 总投资：80.5万元 建设内容：主要是为巴楚县易地扶贫搬迁建设资金一般性地方政府债券资金进行贴息。 |  |  | √ | 其他 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务） | 80.5 | 80.5 |  |  |  | 2022-10-30
31 | 雨露计划 | 阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、阿拉格尔乡、阿克萨克马热勒乡、夏马勒乡、阿纳库勒乡、多来提巴格乡、恰尔巴格乡、巴楚镇 | 2022-11-30 | 巴楚县教育局 | 总投资：1232.75万元，规模：5413名 建设内容：为5413名脱贫户或监测对象家庭子女在疆内外接受中、高等职业教育，给予救助补助，每人每年补助3000元。 |  |  | √ | 其他 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务） | 1232.75 | 1217.852 |  |  |  | 2022-11-30
[10 empty] | 自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务） |  |  | 14.898
32 | 项目管理费 | 巴楚县 | 2022-12-30 | 巴楚县财政局、乡村振兴局 | 总投资：204.78万元 建设内容：提取项目管理费用204.78万元，主要用于项目前期设计、评审、招标、监理以及竣工验收等与项目管理相关的工作。 |  |  | √ | 其他 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务） | 204.78 | 204.78 |  |  |  | 2022-12-30
注：不含2022年巴楚县农村公路管护员岗位补助1423.2万元。
填表说明：1.请按照表中例子，按年度整合方案中所涉项目一一填列，做到资金与项目相对应，与纳入整合总规模相一致。 2.项目类别只需在对应类别下打√，有且只有一个√标识。 3.项目类型在农业生产、畜牧生产、水利发展、林业改革发展、农田建设、农村综合改革、林业草原生态保护恢复、农村环境整治、农村道路建设、农村危房改造、农业资源及生态保护、乡村旅游中选填一项。

## 使用财政涉农资金统计表
附表3：
2022年巴楚县使用财政涉农资金统计表
资金名称 | 下达金额 | 未报备金额 | 实施方案报备金额 | 实施方案使用项目
|  |  |  | 项目名称 | 项目编码 | 建设任务 | 责任单位
A | B | C | D | E | F | G | H
合计 | 76568.36 | 23799.05 | 52769.31
中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 38027 | 0 | 38027 | 巴楚县现代农业产业园鲜果基地建设项目 | bcx-2022-01 | 总投资：4200万元，规模：6388亩 建设内容：1.投资311.982281万元，主要为巴楚县现代农业产业园6388亩土地进行土地平整。 2.投资3888.017719万元，建设葡萄种植基地。新建高效节水0.59万亩、70平方米组培人工气候室、7万个透水孔；配套水肥一体化系统、种植沟槽挖坑打洞、挖坑换土及容器袋移栽等配套附属设施设备；采购立柱、铁丝、苗木、肥料、农机等。 | 巴楚县农业农村局
|  |  |  | 巴楚县设施农业建设-色力布亚镇果蔬基地建设项目 | bcx-2022-54 | 总投资：1289.445732万元，总规模：20座 建设内容：新建长100米、宽20.5米的日光温室大棚19座，新建玻璃温室大棚1座，并配套水、电、水肥机等相关附属设施设备。 | 巴楚县农业农村局
|  |  |  | 巴楚县现代农业产业园-饲料加工及屠宰冷链加工厂建设项目 | bcx-2022-13 | 总投资：6196.608597万元，总规模：150亩； 建设内容：1.在现代农业产业园区建设屠宰冷链加工厂1座，主要是新建屠宰车间（包括屠宰间、牛羊待宰间、排酸间、分割包装间、冷库、急宰间等）4926平方米，家禽屠宰车间263平方米，配套建设功能用房、污水处理等相关附属设施及水电路等，配备生产线设备、冷冻设备等相关设备。 2.新建年产10万吨饲料加工厂1座，新建主生产车间2088平方、钢架构原料成品车间1栋、建筑面积2851平方米、安装1500吨筒仓2座，并配套水电路等相关附属设施，配备饲料加工等相关设备。 | 巴楚县畜牧兽医局
|  |  |  | 巴楚县现代农业产业园-城南肉羊良繁基地建设项目 | bcx-2022-19 | 总投资：6200万元，总规模：453亩 建设内容：新建4万只肉羊繁育场1座，羊舍面积8.75万平方米。规划新建高床羊舍96栋，种公羊舍2栋，配套消毒室136平方、青贮池12000平方、干草棚4320平方、精料棚548平方，其他相关附属及水电路等附属设施。 | 巴楚县畜牧兽医局
|  |  |  | 奶牛产业园续建项目 | bcx-2022-11 | 总投资：1354.611403万元，规模：4500平方米 建设内容：为巴楚县阿纳库勒乡15村奶牛产业园建挤奶厅4500平方米，购置配套80位转盘式挤奶机、2*16并列式挤奶机等，并配套相关附属工程。 | 巴楚县畜牧兽医局
|  |  |  | 巴楚县土地碎片化整理及首部建设项目 | bcx-2022-02 | 总投资：826.557272万元，总规模：1万亩、100个首部 建设内容：1.投资320.741408万元，对5500亩高标准农田核心区碎片化土地实施土地平整。 2.投资331.211664万元，对各乡镇4500亩碎片化土地实施土地平整。 3.投资174.6042万元，新建100个简易滴灌首部，主要包括过滤器、施肥灌、设备安装等。 | 巴楚县农业农村局
|  |  |  | 巴楚县高标准农田及优质棉基地建设项目 | bcx-2022-07 | 总投资：3224万元（其它资金为原渠道使用资金及一般性政府债券资金），总规模：14.5万亩 建设内容：①实施8.5万亩高标准农田及优质棉基地，其中：一般性政府债券资金4000万元。对英吾斯塘乡等6个乡镇实施高效节水，配套泵房、沉砂池、清水池、电力设施等附属设施。②投资1800万元，对6万亩高标准农田及优质棉基地，每亩补助300元（其它资金为原渠道使用资金解决），主要是实施高效节水，配套泵房、沉砂池、清水池、电力设施等附属设施。 | 巴楚县农业农村局
|  |  |  | 国有牧场畜牧产业配套建设 | bcx-2022-12 | 总投资：98.719986万元 建设内容：新建遮荫棚1260平方，配套150立方污水处理设施1座等相关附属配套设施设备。 | 巴楚县畜牧兽医局
|  |  |  | 庭院蔬菜示范村菜苗及育苗设备物资补助项目 | bcx-2022-05 | 总投资：126.0113万元，总规模：9072户 建设内容：在全县10个乡镇创建80个庭院蔬菜种植示范村，涉及农户9072户，每户补助菜苗300-400株，主要补助蔬菜苗3028100株，其中：西红柿（秦蔬218）747600株、辣椒（西北旅旋风6号）930300株，辣椒（遵辣9号）191600株，辣椒（西北旅旋风8号）124200株，辣椒（缘疆252号）1034400株，平均每株单价0.289元；为具备育苗条件的10个农业乡镇采购配套蔬菜育苗点种设备10台，便于乡镇集中育苗，提升蔬菜自给率。 | 巴楚县农业技术推广中心
|  |  |  | 采穗圃建设 | bcx-2022-23 | 总投资：151.41536万元，总规模：8422.3亩 建设内容：按照179.779元/亩标准，实施核桃嫁接改优、病虫害防治等抚育管理措施8422.3亩，将品种杂、品质差、产量低等低产低效园进行改良优化，嫁接品种为“温185”，便于受益村采穗嫁接、统一品种；其中：阿瓦提镇1843.1亩，其中10村163.3亩、11村269.7亩、12村246.3亩、16村619.4亩、17村288.1亩、19村171.5亩、20村84.8亩；色力布亚镇1569.6亩，其中3村901.4亩、12村253.7亩、15村173.5亩、19村159.3亩、18村81.7亩；阿克萨克马热勒乡4624亩，其中1村1595.6亩、7村653.3亩、9村1280.2亩、12村105亩、14村22亩、20村967.9亩；恰尔巴格乡385.6亩，其中4村167.6亩、6村218亩。 | 巴楚县林果办
|  |  |  | 脱贫人口小额信贷贴息 | bcx-2022-32 | 总投资：1921.783384万元，规模：10309户 建设内容：为全县10309户脱贫人口小额信贷进行贴息。 | 巴楚县农村合作经济发展中心
|  |  |  | 龙头企业扶贫贷款贴息 | bcx-2022-33 | 总投资：126.415377万元 建设内容：为自治区认定的扶贫龙头企业给予项目贷款贴息，促进企业发展，带动脱贫户就业，增加农户收入。 | 巴楚县乡村振兴局
|  |  |  | 国有牧场畜牧产业配套设备采购项目 | bcx-2022-49 | 总投资：20.280014万元 建设内容：计划购置额定装载质量1500kg、斗容2.2m³的装载机2台，推进养殖饲喂机械化进程，减少人工投入。 | 巴楚县畜牧兽医局
|  |  |  | 乡镇小微产业园 | bcx-2022-24 | 总投资：1600万元，规模：2座小微产业园 建设内容：1.投资614.523799万元，在英吾斯塘乡8村建设2500平方米厂房，配套建设水电、消防、地面硬化等配套附属设施。 2.投资985.476201万元，在夏马勒乡3村新建厂房4000平方米，并配套附属设施设备。 | 巴楚县商务和工业信息化局，英吾斯塘乡、夏马勒乡
|  |  |  | 巴楚县就业补助 | bcx-2022-34 | 总投资：543.245万元 建设内容：1.投资500万元，对巴楚县不少于250名监测对象公益性岗位就业人员进行补贴，按照同类工种工资标准进行补助。 2.投资43.245万元，对2022年通过有组织转移等方式，转移到喀什地区以外就业，且就业时长达到3个月以上的脱贫户和监测对象家庭人口，对其外出就业产生的单程交通费，按照疆内不超过300元/人、疆外不超过1000元/人给予补贴，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果。 | 巴楚县人力资源和社会保障局、交通运输局
|  |  |  | 乡村临时性公益岗位补助项目 | bcx-2022-52 | 总投资：170.748万元 建设内容：对我县11个乡镇返乡在乡脱贫人口和监测对象家庭劳动力因不确定因素导致无法外出务工人员，开发乡村临时公益性岗位282个，安置282人就业，每个岗位每月补贴1620元，在岗时间最长不超过6个月，持续巩固提高脱贫人口或监测对象收入。 | 巴楚县乡村振兴局
|  |  |  | 一次性吸纳就业奖补项目 | bcx-2022-53 | 总投资：28.9万元 建设内容：对吸纳我县脱贫人口、监测对象就业数量多、成效好的本地帮扶企业，按照每人500元标准给予一次性奖补。 | 巴楚县乡村振兴局
|  |  |  | 巴楚县以工代赈基础设施建设项目 | bcx-2022-09 | 总投资：2146.941032万元 建设内容：1.投资759万元，在易地扶贫搬迁果蔬产业园新建排渠13公里，其中流量为0.20m3/s的干渠4.04千米，流量为0.02m3/s的支渠1.95千米，流量为0.03m3/s的支渠3.02千米，流量为0.10m3/s的支渠1.41千米，流量为0.01m3/s的斗渠0.54千米，流量为0.03m3/s的斗渠2.04千米，配套相关附属设施。 2.投资656.23165万元，为巴楚县阿纳库勒乡14村乡村文化旅游产业配套基础设施，改造村组道路15公里，实施生活垃圾清运、林带清杂整理等工程。 3.投资731.709382万元，建设村组道路15公里并配套桥涵及相关附属设施，每公里48.78万元，其中：阿拉格尔乡3公里、阿克萨克马热勒乡4公里、色力布亚镇8公里。 | 巴楚县农业农村局、文化体育广播电视和旅游局、交通运输局
|  |  |  | 巴楚县2022年乡村振兴重点示范村及污水管网建设项目 | bcx-2022-36 | 总投资：2914.940015万元，规模：3个村 建设内容：1.投资1000万元，对阿纳库勒乡2村主要围绕以产业发展，农业污染治理、厕所革命、美丽庭院建设、推广使用清洁能源等人居环境整治，村组道路、垃圾处理等农村公共基础设施等方面进行建设。 2.投资1914.940015万元，结合乡村振兴示范村建设、改厕建设，计划为色力布亚镇11村、阿纳库勒乡2村、巴楚镇赛克散村新建及改造污水管网约29.7km，管径为DN100-DN300，并配套污水泵站及相关附属设施，有效治理乡村污水，持续改善和提升农村人居环境和人居生活条件。其中：①为色力布亚镇11村（总户数386户）铺设生活污水管网7.854km，管径为DN100-DN300，并配套1座污水泵站、排水检查井158座等相关附属设施，进行路面恢复等建设。②为阿纳库勒乡2村（428户）铺设生活污水管网13.577km，管径为DN100-DN300，并配套污水提升泵站3座、排查水检查井292座等相关附属设施，进行路面恢复等建设。③为巴楚镇赛克散村（总户数328户）4个网格居民点铺设生活污水管网8.223km，管径为DN100-DN300，并配套实施污水提升泵站2座、排水检查井188座等相关附属设施，进行道路恢复等建设。 | 巴楚县住房和城乡建设局、阿纳库勒乡
|  |  |  | 巴楚县2022年乡村振兴示范村建设-示范村建设（一期） | bcx-2022-36-02 | 总投资：6944.633176万元（不含其他资金812.54万元），规模：5个乡镇12个示范村 建设内容：主要为5个乡镇的12个示范村，根据大小村及现有条件以及实际情况进行测算，因地制宜打造特色产业就业基地，发展特色种植、养殖业，建设完善和改造提升垃圾收集转运点，进行人居环境整治、庭院整治等。其中：①阿瓦提镇4个村，分别为5村、7村、12村、14村；②英吾斯塘乡2个村，分别为8村、11村；③琼库尔恰克乡2个村，分别为9村、14村；④色力布亚镇3个村，分别为3村、12村、15村；⑤阿克萨克马热勒乡1个村，为21村。 | 巴楚县住房和城乡建设局，阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、阿克萨克马热勒乡
|  |  |  | 巴楚县2022年乡村振兴示范村建设-示范村建设（二期） | bcx-2022-36-04 | 总投资：4745.16万元（不含其他资金730.28万元），规模：1个整乡推进、3个乡镇7个示范 建设内容：主要为夏马勒乡和3个乡镇的7个示范村，根据大小村及现有条件以及实际情况进行测算，因地制宜打造特色产业就业基地，发展特色种植、养殖业，建设完善和改造提升垃圾收集转运点，进行人居环境整治、庭院整治等。其中：①多来提巴格乡3个村，分别为1村、3村、4村；②阿纳库勒乡3个村，分别为1村、11村、12村。③巴楚镇赛克散村；④夏马勒乡12个村。 | 巴楚县住房和城乡建设局、夏马勒乡、多来提巴格乡、阿纳库勒乡、巴楚镇
|  |  |  | 巴楚县2022年煤改电入户改造项目 | bcx-2022-37 | 总投资：118.08万元，规模：1312户脱贫户或监测对象 建设内容：计划为1312户脱贫户或监测对象进行煤改电设备采购进行补助，每户按照50平米，不高于4千瓦的标准进行改造建设，每户补助900元，改变传统取暖，减少污染排放。其中：阿拉格尔乡（1002户）1村67户、4村17户、6村186户、7村168户、8村188户、10村223户、12村125户、17村7户、18村11户、19村10户，色力布亚镇（310户）1村16户、2村3户、3村12户、4村50户、7村1户、8村2户、9村44户、11村3户、13村29户、17村28户、19村77户、2社区28户、7社区17户。 | 巴楚县住房和城乡建设局
|  |  |  | 国有林场管护站建设项目 | bcx-2022-46 | 总投资：190.935792万元，规模：新建管护站1座，电力引入13.359公里 建设内容：1.投资60.935792万元，为夏马勒林场新建护林站1座（含主体及附属设施）。 2.投资130万元，为下河林场护林站进行电力引入13.359公里,安装2台50KV变压器并配套相关附属设施，用于提升护林站基础设施。 | 夏马勒国有林管理局、下河国有林管理局
|  |  |  | 地方政府债券贴息补助 | bcx-2022-48 | 总投资：80.5万元 建设内容：主要是为巴楚县易地扶贫搬迁建设资金一般性地方政府债券资金进行贴息。 | 巴楚县财政局
|  |  |  | 雨露计划 | bcx-2022-25 | 总投资：1232.75万元，规模：5413名 建设内容：为5413名脱贫户或监测对象家庭子女在疆内外接受中、高等职业教育，给予救助补助，每人每年补助3000元。 | 巴楚县教育局
|  |  |  | 项目管理费 | bcx-2022-45 | 总投资：204.78万元 建设内容：提取项目管理费用204.78万元，主要用于项目前期设计、评审、招标、监理以及竣工验收等与项目管理相关的工作。 | 巴楚县财政局、乡村振兴局
水利发展资金 | 4170 | 0 | 4170 | 喀什地区巴楚县胜利及恰瓦克灌区续建配套与现代化改造建设项目（多来提巴格乡支渠） | bcx-2022-29 | 总投资：3513.152519万元，规模：32.309km 建设内容：对多来提巴格乡22条支渠进行改造，总长29.5千米，渠道流量为0.2～1m³/s，配套水闸、桥涵、渡槽、汇水口、连接段等相关附属设施376座，根据渠道流量大小。 | 巴楚县水利局
|  |  |  | 巴楚县2022年乡村振兴示范村建设-示范村建设（一期） | bcx-2022-36-02 | 总投资：6944.633176万元（不含其他资金812.54万元），规模：5个乡镇12个示范村 建设内容：主要为5个乡镇的12个示范村，根据大小村及现有条件以及实际情况进行测算，因地制宜打造特色产业就业基地，发展特色种植、养殖业，建设完善和改造提升垃圾收集转运点，进行人居环境整治、庭院整治等。其中：①阿瓦提镇4个村，分别为5村、7村、12村、14村；②英吾斯塘乡2个村，分别为8村、11村；③琼库尔恰克乡2个村，分别为9村、14村；④色力布亚镇3个村，分别为3村、12村、15村；⑤阿克萨克马热勒乡1个村，为21村。 | 巴楚县住房和城乡建设局，阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、阿克萨克马热勒乡
|  |  |  | 喀什地区巴楚县阿纳库勒产业园厂房及配套设施建设项目 | bcx-2022-51 | 总投资：702.6553万元 建设内容：新建纺纱厂房5.43万平方米、脱漂车间4000平方米，改建厂房3.14万平方米，配套污水处理设施、电力、消防、供排水计地面硬化等相关附属设施。 | 巴楚县工业园区管理委员会
农业生产发展资金 | 1403 | 1403 | 0
林业改革发展资金 | 454.48 | 16.72 | 437.76 | 巴楚县2022年乡村振兴示范村建设-示范村建设（一期） | bcx-2022-36-02 | 总投资：6944.633176万元（不含其他资金812.54万元），规模：5个乡镇12个示范村 建设内容：主要为5个乡镇的12个示范村，根据大小村及现有条件以及实际情况进行测算，因地制宜打造特色产业就业基地，发展特色种植、养殖业，建设完善和改造提升垃圾收集转运点，进行人居环境整治、庭院整治等。其中：①阿瓦提镇4个村，分别为5村、7村、12村、14村；②英吾斯塘乡2个村，分别为8村、11村；③琼库尔恰克乡2个村，分别为9村、14村；④色力布亚镇3个村，分别为3村、12村、15村；⑤阿克萨克马热勒乡1个村，为21村。 | 巴楚县住房和城乡建设局，阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、阿克萨克马热勒乡
农田建设补助资金 | 9664 | 8240 | 1424 | 巴楚县高标准农田及优质棉基地建设项目 | bcx-2022-07 | 总投资：3224万元（其它资金为原渠道使用资金及一般性政府债券资金），总规模：14.5万亩 建设内容：①实施8.5万亩高标准农田及优质棉基地，其中：一般性政府债券资金4000万元。对英吾斯塘乡等6个乡镇实施高效节水，配套泵房、沉砂池、清水池、电力设施等附属设施。②投资1800万元，对6万亩高标准农田及优质棉基地，每亩补助300元（其它资金为原渠道使用资金解决），主要是实施高效节水，配套泵房、沉砂池、清水池、电力设施等附属设施。 | 巴楚县农业农村局
农村综合改革转移支付 | 419 | 0 | 419 | 巴楚县智慧农业建设项目 | bcx-2022-06-02 | 总投资：379.151万元，总规模：2万亩 建设内容：以现有高标准农田为基础，在各乡镇建立高标准农业示范区2万亩，购置智能水肥一体机20套、无线太阳能电动阀1535套、灌溉器无线网关55套，同时建立收益分配机制。 | 巴楚县农业农村局
|  |  |  | 巴楚县2022年乡村振兴示范村建设-示范村建设（一期） | bcx-2022-36-02 | 总投资：6944.633176万元（不含其他资金812.54万元），规模：5个乡镇12个示范村 建设内容：主要为5个乡镇的12个示范村，根据大小村及现有条件以及实际情况进行测算，因地制宜打造特色产业就业基地，发展特色种植、养殖业，建设完善和改造提升垃圾收集转运点，进行人居环境整治、庭院整治等。其中：①阿瓦提镇4个村，分别为5村、7村、12村、14村；②英吾斯塘乡2个村，分别为8村、11村；③琼库尔恰克乡2个村，分别为9村、14村；④色力布亚镇3个村，分别为3村、12村、15村；⑤阿克萨克马热勒乡1个村，为21村。 | 巴楚县住房和城乡建设局，阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、阿克萨克马热勒乡
|  |  |  | 喀什地区巴楚县阿纳库勒产业园厂房及配套设施建设项目 | bcx-2022-51 | 总投资：702.6553万元 建设内容：新建纺纱厂房5.43万平方米、脱漂车间4000平方米，改建厂房3.14万平方米，配套污水处理设施、电力、消防、供排水计地面硬化等相关附属设施。 | 巴楚县工业园区管理委员会
林业草原生态保护恢复资金（草原生态修复治理补助资金部分） | 434.11 | 0 | 434.11 | 巴楚县2022年乡村振兴示范村建设-示范村建设（一期） | bcx-2022-36-02 | 总投资：6944.633176万元（不含其他资金812.54万元），规模：5个乡镇12个示范村 建设内容：主要为5个乡镇的12个示范村，根据大小村及现有条件以及实际情况进行测算，因地制宜打造特色产业就业基地，发展特色种植、养殖业，建设完善和改造提升垃圾收集转运点，进行人居环境整治、庭院整治等。其中：①阿瓦提镇4个村，分别为5村、7村、12村、14村；②英吾斯塘乡2个村，分别为8村、11村；③琼库尔恰克乡2个村，分别为9村、14村；④色力布亚镇3个村，分别为3村、12村、15村；⑤阿克萨克马热勒乡1个村，为21村。 | 巴楚县住房和城乡建设局，阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、阿克萨克马热勒乡
|  |  |  | 巴楚县2022年乡村振兴示范村建设-示范村建设（二期） | bcx-2022-36-04 | 总投资：4745.16万元（不含其他资金730.28万元），规模：1个整乡推进、3个乡镇7个示范 建设内容：主要为夏马勒乡和3个乡镇的7个示范村，根据大小村及现有条件以及实际情况进行测算，因地制宜打造特色产业就业基地，发展特色种植、养殖业，建设完善和改造提升垃圾收集转运点，进行人居环境整治、庭院整治等。其中：①多来提巴格乡3个村，分别为1村、3村、4村；②阿纳库勒乡3个村，分别为1村、11村、12村。③巴楚镇赛克散村；④夏马勒乡12个村。 | 巴楚县住房和城乡建设局、夏马勒乡、多来提巴格乡、阿纳库勒乡、巴楚镇
|  |  |  | 巴楚县就业补助 | bcx-2022-34 | 总投资：543.245万元 建设内容：1.投资500万元，对巴楚县不少于250名监测对象公益性岗位就业人员进行补贴，按照同类工种工资标准进行补助。 2.投资43.245万元，对2022年通过有组织转移等方式，转移到喀什地区以外就业，且就业时长达到3个月以上的脱贫户和监测对象家庭人口，对其外出就业产生的单程交通费，按照疆内不超过300元/人、疆外不超过1000元/人给予补贴，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果。 | 巴楚县人力资源和社会保障局
|  |  |  | 喀什地区巴楚县阿纳库勒产业园厂房及配套设施建设项目 | bcx-2022-51 | 总投资：702.6553万元 建设内容：新建纺纱厂房5.43万平方米、脱漂车间4000平方米，改建厂房3.14万平方米，配套污水处理设施、电力、消防、供排水计地面硬化等相关附属设施。 | 巴楚县工业园区管理委员会
车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分） | 1554.85 | 1554.85 | 0
农村危房改造补助资金 | 346.13 | 346.13 | 0
常规产粮大县奖励资金 | 1524 | 0 | 1524 | 巴楚县现代农业产业园-饲料加工及屠宰冷链加工厂建设项目 | bcx-2022-13 | 总投资：6196.608597万元，总规模：150亩 建设内容：1.在现代农业产业园区建设屠宰冷链加工厂1座，主要是新建屠宰车间（包括屠宰间、牛羊待宰间、排酸间、分割包装间、冷库、急宰间等）4926平方米，家禽屠宰车间263平方米，配套建设功能用房、污水处理等相关附属设施及水电路等，配备生产线设备、冷冻设备等相关设备。 2.新建年产10万吨饲料加工厂1座，新建主生产车间2088平方、钢架构原料成品车间1栋、建筑面积2851平方米、安装1500吨筒仓2座，并配套水电路等相关附属设施，配备饲料加工等相关设备。 | 巴楚县畜牧兽医局
|  |  |  | 奶牛产业园续建项目 | bcx-2022-11 | 总投资：1354.611403万元，规模：4500平方米 建设内容：为巴楚县阿纳库勒乡15村奶牛产业园建挤奶厅4500平方米，购置配套80位转盘式挤奶机、2*16并列式挤奶机等，并配套相关附属工程。 | 巴楚县畜牧兽医局
|  |  |  | 巴楚县2022年乡村振兴示范村建设-示范村建设（一期） | bcx-2022-36-02 | 总投资：6944.633176万元（不含其他资金812.54万元），规模：5个乡镇12个示范村 建设内容：主要为5个乡镇的12个示范村，根据大小村及现有条件以及实际情况进行测算，因地制宜打造特色产业就业基地，发展特色种植、养殖业，建设完善和改造提升垃圾收集转运点，进行人居环境整治、庭院整治等。其中：①阿瓦提镇4个村，分别为5村、7村、12村、14村；②英吾斯塘乡2个村，分别为8村、11村；③琼库尔恰克乡2个村，分别为9村、14村；④色力布亚镇3个村，分别为3村、12村、15村；⑤阿克萨克马热勒乡1个村，为21村。 | 巴楚县住房和城乡建设局，阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、阿克萨克马热勒乡
|  |  |  | 巴楚县2022年乡村振兴示范村建设-示范村建设（二期） | bcx-2022-36-04 | 总投资：4745.16万元（不含其他资金730.28万元），规模：1个整乡推进、3个乡镇7个示范 建设内容：主要为夏马勒乡和3个乡镇的7个示范村，根据大小村及现有条件以及实际情况进行测算，因地制宜打造特色产业就业基地，发展特色种植、养殖业，建设完善和改造提升垃圾收集转运点，进行人居环境整治、庭院整治等。其中：①多来提巴格乡3个村，分别为1村、3村、4村；②阿纳库勒乡3个村，分别为1村、11村、12村。③巴楚镇赛克散村；④夏马勒乡12个村。 | 巴楚县住房和城乡建设局、夏马勒乡、多来提巴格乡、阿纳库勒乡、巴楚镇
生猪（牛羊）调出大县奖励资金（省级统筹部分） | 3.98 | 1.64 | 2.34 | 巴楚县2022年乡村振兴示范村建设-示范村建设（二期） | bcx-2022-36-04 | 总投资：4745.16万元（不含其他资金730.28万元），规模：1个整乡推进、3个乡镇7个示范 建设内容：主要为夏马勒乡和3个乡镇的7个示范村，根据大小村及现有条件以及实际情况进行测算，因地制宜打造特色产业就业基地，发展特色种植、养殖业，建设完善和改造提升垃圾收集转运点，进行人居环境整治、庭院整治等。其中：①多来提巴格乡3个村，分别为1村、3村、4村；②阿纳库勒乡3个村，分别为1村、11村、12村。③巴楚镇赛克散村；④夏马勒乡12个村。 | 巴楚县住房和城乡建设局、夏马勒乡、多来提巴格乡、阿纳库勒乡、巴楚镇
农业资源及生态保护补助资金（对农民的直接补贴除外） | 328.63 | 328.63 | 0
中央预算内投资用于“三农”建设部分 | 5997 | 5997 | 0
自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 4389 | 0 | 4389 | 巴楚县2022年乡村振兴重点示范村及污水管网建设项目 | bcx-2022-36 | 总投资：2914.940015万元，规模：3个村 建设内容：1.投资1000万元，对阿纳库勒乡2村主要围绕以产业发展，农业污染治理、厕所革命、美丽庭院建设、推广使用清洁能源等人居环境整治，村组道路、垃圾处理等农村公共基础设施等方面进行建设。 2.投资1914.940015万元，结合乡村振兴示范村建设、改厕建设，计划为色力布亚镇11村、阿纳库勒乡2村、巴楚镇赛克散村新建及改造污水管网约29.7km，管径为DN100-DN300，并配套污水泵站及相关附属设施，有效治理乡村污水，持续改善和提升农村人居环境和人居生活条件。其中：①为色力布亚镇11村（总户数386户）铺设生活污水管网7.854km，管径为DN100-DN300，并配套1座污水泵站、排水检查井158座等相关附属设施，进行路面恢复等建设。②为阿纳库勒乡2村（428户）铺设生活污水管网13.577km，管径为DN100-DN300，并配套污水提升泵站3座、排查水检查井292座等相关附属设施，进行路面恢复等建设。③为巴楚镇赛克散村（总户数328户）4个网格居民点铺设生活污水管网8.223km，管径为DN100-DN300，并配套实施污水提升泵站2座、排水检查井188座等相关附属设施，进行道路恢复等建设。 | 巴楚县住房和城乡建设局、阿纳库勒乡
|  |  |  | 巴楚县设施农业建设-色力布亚镇果蔬基地建设项目 | bcx-2022-54 | 总投资：1289.445732万元，总规模：20座 建设内容：新建长100米、宽20.5米的日光温室大棚19座，新建玻璃温室大棚1座，并配套水、电、水肥机等相关附属设施设备。 | 巴楚县农业农村局
|  |  |  | 喀什地区巴楚县胜利及恰瓦克灌区续建配套与现代化改造建设项目（三期） | bcx-2022-40 | 总投资：661.289741万元，总规模：12.128km； 建设内容：对胜利及恰瓦克灌区内6条支渠进行节水改造，改造流量为0.2-0.8m³/s的渠道总长12.128km，配套渠系建筑物121座。改善灌溉面积1.294万亩，提高水资源利用率，促进灌区经济社会发展。 | 巴楚县水利局
|  |  |  | 脱贫人口小额信贷贴息 | bcx-2022-32 | 总投资：1921.783384万元，规模：10309户 建设内容：为全县10309户脱贫人口小额信贷进行贴息。 | 巴楚县农村合作经济发展中心
|  |  |  | 巴楚县就业补助 | bcx-2022-34 | 总投资：543.245万元 建设内容：1.投资500万元，对巴楚县不少于250名监测对象公益性岗位就业人员进行补贴，按照同类工种工资标准进行补助。 2.投资43.245万元，对2022年通过有组织转移等方式，转移到喀什地区以外就业，且就业时长达到3个月以上的脱贫户和监测对象家庭人口，对其外出就业产生的单程交通费，按照疆内不超过300元/人、疆外不超过1000元/人给予补贴，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果。 | 巴楚县人力资源和社会保障局
|  |  |  | 巴楚县2022年乡村振兴示范村建设-示范村建设（一期） | bcx-2022-36-02 | 总投资：6944.633176万元（不含其他资金812.54万元），规模：5个乡镇12个示范村 建设内容：主要为5个乡镇的12个示范村，根据大小村及现有条件以及实际情况进行测算，因地制宜打造特色产业就业基地，发展特色种植、养殖业，建设完善和改造提升垃圾收集转运点，进行人居环境整治、庭院整治等。其中：①阿瓦提镇4个村，分别为5村、7村、12村、14村；②英吾斯塘乡2个村，分别为8村、11村；③琼库尔恰克乡2个村，分别为9村、14村；④色力布亚镇3个村，分别为3村、12村、15村；⑤阿克萨克马热勒乡1个村，为21村。 | 巴楚县住房和城乡建设局，阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、阿克萨克马热勒乡
|  |  |  | 巴楚县2022年乡村振兴示范村建设-示范村建设（二期） | bcx-2022-36-04 | 总投资：4745.16万元（不含其他资金730.28万元），规模：1个整乡推进、3个乡镇7个示范 建设内容：主要为夏马勒乡和3个乡镇的7个示范村，根据大小村及现有条件以及实际情况进行测算，因地制宜打造特色产业就业基地，发展特色种植、养殖业，建设完善和改造提升垃圾收集转运点，进行人居环境整治、庭院整治等。其中：①多来提巴格乡3个村，分别为1村、3村、4村；②阿纳库勒乡3个村，分别为1村、11村、12村。③巴楚镇赛克散村；④夏马勒乡12个村。 | 巴楚县住房和城乡建设局、夏马勒乡、多来提巴格乡、阿纳库勒乡、巴楚镇
|  |  |  | 喀什地区巴楚县阿纳库勒产业园厂房及配套设施建设项目 | bcx-2022-51 | 总投资：702.6553万元 建设内容：新建纺纱厂房5.43万平方米、脱漂车间4000平方米，改建厂房3.14万平方米，配套污水处理设施、电力、消防、供排水计地面硬化等相关附属设施。 | 巴楚县工业园区管理委员会
|  |  |  | 阿瓦提镇古勒(6)村农村厕所革命整村推进项目 | bcx-2022-38 | 总投资：150万元 建设内容：铺设D315双壁波纹管6627米、D110PE污水压力管631米、D110PVC排水管3850米；新建100立方米污水提升池1座；更换MBR膜组器1套；配套其他附属设施设备。 | 阿瓦提镇
|  |  |  | 巴楚县人居环境整治巩固提升项目 | bcx-2022-41 | 总投资：705.6万元 建设内容：为19个行政村进行人居环境整治，主要是进行垃圾处理、村容村貌改造提升，项目受益群体为2232户脱贫户或监测对象。 | 巴楚县乡村振兴局，各乡镇
|  |  |  | 雨露计划 | bcx-2022-25 | 总投资：1232.75万元，规模：5413名 建设内容：为5413名脱贫户或监测对象家庭子女在疆内外接受中、高等职业教育，给予救助补助，每人每年补助3000元。 | 巴楚县教育局
自治区农业生产发展资金 | 93 | 93 | 0
自治区畜牧业生产发展资金 | 297 | 297 | 0
自治区林业补助资金 | 75.28 | 2.68 | 72.6 | 巴楚县2022年乡村振兴示范村建设-示范村建设（一期） | bcx-2022-36-02 | 总投资：6944.633176万元（不含其他资金812.54万元），规模：5个乡镇12个示范村 建设内容：主要为5个乡镇的12个示范村，根据大小村及现有条件以及实际情况进行测算，因地制宜打造特色产业就业基地，发展特色种植、养殖业，建设完善和改造提升垃圾收集转运点，进行人居环境整治、庭院整治等。其中：①阿瓦提镇4个村，分别为5村、7村、12村、14村；②英吾斯塘乡2个村，分别为8村、11村；③琼库尔恰克乡2个村，分别为9村、14村；④色力布亚镇3个村，分别为3村、12村、15村；⑤阿克萨克马热勒乡1个村，为21村。 | 巴楚县住房和城乡建设局，阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、阿克萨克马热勒乡
自治区农田建设补助资金 | 5336 | 5336 | 0
自治区农村综合改革转移支付 | 201 | 0 | 201 | 巴楚县智慧农业建设项目 | bcx-2022-06-02 | 总投资：379.151万元，总规模：2万亩 建设内容：以现有高标准农田为基础，在各乡镇建立高标准农业示范区2万亩，购置智能水肥一体机20套、无线太阳能电动阀1535套、灌溉器无线网关55套，同时建立收益分配机制。 | 巴楚县农业农村局
|  |  |  | 巴楚县2022年乡村振兴示范村建设-示范村建设（二期） | bcx-2022-36-04 | 总投资：4745.16万元（不含其他资金730.28万元），规模：1个整乡推进、3个乡镇7个示范 建设内容：主要为夏马勒乡和3个乡镇的7个示范村，根据大小村及现有条件以及实际情况进行测算，因地制宜打造特色产业就业基地，发展特色种植、养殖业，建设完善和改造提升垃圾收集转运点，进行人居环境整治、庭院整治等。其中：①多来提巴格乡3个村，分别为1村、3村、4村；②阿纳库勒乡3个村，分别为1村、11村、12村。③巴楚镇赛克散村；④夏马勒乡12个村。 | 巴楚县住房和城乡建设局、夏马勒乡、多来提巴格乡、阿纳库勒乡、巴楚镇
自治区农村环境整治资金 | 30 | 0 | 30 | 巴楚县2022年乡村振兴示范村建设-示范村建设（二期） | bcx-2022-36-04 | 总投资：4745.16万元（不含其他资金730.28万元），规模：1个整乡推进、3个乡镇7个示范 建设内容：主要为夏马勒乡和3个乡镇的7个示范村，根据大小村及现有条件以及实际情况进行测算，因地制宜打造特色产业就业基地，发展特色种植、养殖业，建设完善和改造提升垃圾收集转运点，进行人居环境整治、庭院整治等。其中：①多来提巴格乡3个村，分别为1村、3村、4村；②阿纳库勒乡3个村，分别为1村、11村、12村。③巴楚镇赛克散村；④夏马勒乡12个村。 | 巴楚县住房和城乡建设局、夏马勒乡、多来提巴格乡、阿纳库勒乡、巴楚镇
彩票公益金 | 15.2 | 0 | 15.2 | 巴楚县2022年乡村振兴示范村建设-示范村建设（二期） | bcx-2022-36-04 | 总投资：4745.16万元（不含其他资金730.28万元），规模：1个整乡推进、3个乡镇7个示范 建设内容：主要为夏马勒乡和3个乡镇的7个示范村，根据大小村及现有条件以及实际情况进行测算，因地制宜打造特色产业就业基地，发展特色种植、养殖业，建设完善和改造提升垃圾收集转运点，进行人居环境整治、庭院整治等。其中：①多来提巴格乡3个村，分别为1村、3村、4村；②阿纳库勒乡3个村，分别为1村、11村、12村。③巴楚镇赛克散村；④夏马勒乡12个村。 | 巴楚县住房和城乡建设局、夏马勒乡、多来提巴格乡、阿纳库勒乡、巴楚镇
旅游发展资金 | 182.4 | 182.4 | 0
自治区安排基本建设投资用于“三农”部分 | 60.8 | 0 | 60.8 | 巴楚县2022年乡村振兴示范村建设-示范村建设（二期） | bcx-2022-36-04 | 总投资：4745.16万元（不含其他资金730.28万元），规模：1个整乡推进、3个乡镇7个示范 建设内容：主要为夏马勒乡和3个乡镇的7个示范村，根据大小村及现有条件以及实际情况进行测算，因地制宜打造特色产业就业基地，发展特色种植、养殖业，建设完善和改造提升垃圾收集转运点，进行人居环境整治、庭院整治等。其中：①多来提巴格乡3个村，分别为1村、3村、4村；②阿纳库勒乡3个村，分别为1村、11村、12村。③巴楚镇赛克散村；④夏马勒乡12个村。 | 巴楚县住房和城乡建设局、夏马勒乡、多来提巴格乡、阿纳库勒乡、巴楚镇
地区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 62.5 | 0 | 62.5 | 巴楚县2022年乡村振兴示范村建设-示范村建设（一期） | bcx-2022-36-02 | 总投资：6944.633176万元（不含其他资金812.54万元），规模：5个乡镇12个示范村 建设内容：主要为5个乡镇的12个示范村，根据大小村及现有条件以及实际情况进行测算，因地制宜打造特色产业就业基地，发展特色种植、养殖业，建设完善和改造提升垃圾收集转运点，进行人居环境整治、庭院整治等。其中：①阿瓦提镇4个村，分别为5村、7村、12村、14村；②英吾斯塘乡2个村，分别为8村、11村；③琼库尔恰克乡2个村，分别为9村、14村；④色力布亚镇3个村，分别为3村、12村、15村；⑤阿克萨克马热勒乡1个村，为21村。 | 巴楚县住房和城乡建设局，阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、阿克萨克马热勒乡
县级配套衔接推进乡村振兴补助资金 | 1500 | 0 | 1500 | 巴楚县2022年乡村振兴示范村建设-示范村建设（一期） | bcx-2022-36-02 | 总投资：6944.633176万元（不含其他资金812.54万元），规模：5个乡镇12个示范村 建设内容：主要为5个乡镇的12个示范村，根据大小村及现有条件以及实际情况进行测算，因地制宜打造特色产业就业基地，发展特色种植、养殖业，建设完善和改造提升垃圾收集转运点，进行人居环境整治、庭院整治等。其中：①阿瓦提镇4个村，分别为5村、7村、12村、14村；②英吾斯塘乡2个村，分别为8村、11村；③琼库尔恰克乡2个村，分别为9村、14村；④色力布亚镇3个村，分别为3村、12村、15村；⑤阿克萨克马热勒乡1个村，为21村。 | 巴楚县住房和城乡建设局，阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、阿克萨克马热勒乡
|  |  |  | 巴楚县2022年乡村振兴示范村建设-示范村建设（二期） | bcx-2022-36-04 | 总投资：4745.16万元（不含其他资金730.28万元），规模：1个整乡推进、3个乡镇7个示范 建设内容：主要为夏马勒乡和3个乡镇的7个示范村，根据大小村及现有条件以及实际情况进行测算，因地制宜打造特色产业就业基地，发展特色种植、养殖业，建设完善和改造提升垃圾收集转运点，进行人居环境整治、庭院整治等。其中：①多来提巴格乡3个村，分别为1村、3村、4村；②阿纳库勒乡3个村，分别为1村、11村、12村。③巴楚镇赛克散村；④夏马勒乡12个村。 | 巴楚县住房和城乡建设局、夏马勒乡、多来提巴格乡、阿纳库勒乡、巴楚镇
填表说明：1.A仅为中央16项，自治区13项资金名称。 2.B=C+D 3.D、E、G、H均与附件2《XX年XX县涉农资金统筹整合实施方案项目汇总表》内容，E、F来源必须为自治区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接项目库。