## 计划表
巴楚县2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划表
单位：万元
序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 项目类别 | 项目子类型 | 建设性质 | 实施地点 | 主要建设内容 | 建设单位 | 建设规模 | 资金规模及来源（万元） | [10 empty] | 项目主管部门 | 责任人 | 绩效目标 | 入库时间 | 审批文号 | 备注
[11 empty] | 衔接资金 | [6 empty] | 其他涉农整合资金 | 地方政府 债券资金 | 其他资金
[10 empty] | 合计 | 小计 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 以工 代赈 | 少数 民族 发展 | 欠发达 国有 农场 | 欠发达 国有 林场 | 欠发达 国有 牧场
合计 | [9 empty] | 67524.33 | 51288.33 | 42806.33 | 6804 | 1200 | 0 | 328 | 150 | 8575 | 6000 | 1661
一 |  | 产业发展 | [7 empty] | 34057.5 | 26871.5 | 26721.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 6525 | 0 | 661
1 | BCX001 | 2023年高标准农田提质增效及配套建设项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 巴楚县10个农业乡镇 | 总投资：4200万元，规模：3万亩 建设内容：对全县3万亩土地进行碎片化整理，并配套建设高效节水设施，示范村1万亩，其他村2万亩，亩均投资1400元。 | 万亩 | 3 | 4200 | 4200 | 4200 | [8 empty] | 县农业农村局 | 耿德一 | 实施土地平整面积≥30000亩，项目验收合格率100%，带动脱贫户（含监测帮扶对象）就业人数≥370人。
2 | BCX003 | 喀什地区巴楚县胜利及恰瓦克灌区续建配套与现代化改造建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 扩建 | 多来提巴格乡、恰尔巴格乡 | 1.巴楚县胜利及恰瓦克灌区（三期） 总投资：1700万元，总规模：12.128km 建设内容：对胜利及恰瓦克灌区内6条支渠进行节水改造，改造流量为0.2-0.8m³/s的渠道总长12.128km，配套渠系建筑物121座。改善灌溉面积1.294万亩，提高水资源利用率，促进灌区经济社会发展。 | 公里 | 12.128 | 1700 | 0 | [6 empty] | 1039 |  | 661 | 县水利局 | 李建平 | 改建渠道长度≥40.038公里，新建配套渠系建筑物数量≥376座，受益脱贫户（含监测帮扶对象）≥8478人。
[7 empty] | 2.巴楚县胜利及恰瓦克灌区（五期） 总投资：4186万元，总规模：27.91km 建设内容：对胜利及恰瓦克灌区内11条支渠进行节水改造，改造流量为0.2-1m³/s的渠道总长27.91km，配套渠系建筑物255座。改善灌溉面积4.26万亩，提高水资源利用率，促进灌区经济社会发展。 | 公里 | 27.91 | 4186 | 0 | [6 empty] | 4186
3 | BCX004 | 喀什地区巴楚县现代农业产业园附属设施配套建设项目 | 产业发展 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 新建 | 巴楚县现代农业产业园区（巴楚镇赛克散村） | 总投资：4500万元，总规模：10000平方米 建设内容：新建果蔬分拣棚2000平方米、交易市场凉棚2000平方米、建设保鲜库6000平方米，并配套供排水管道2公里、电力线路2公里及0.02公里10米宽道路等相关附属设施设备。 | 平方米 | 10000 | 4500 | 4500 | 4500 | [8 empty] | 县农业农村局 | 耿德一 | 新建果蔬分拣棚≥2000平方米、交易市场凉棚≥2000平方米，新建保鲜库面积≥6000平米，项目验收合格率100%，项目年收益率不低于同期银行贷款利率，直接带动受益脱贫人口（含监测帮扶对象）≥1200人，间接带动受益人口≥1.5万人。
4 | BCX006 | 喀什地区巴楚县饲草料交易市场建设项目 | 产业发展 | 市场建设和农村物流 | 扩建 | 巴楚县现代农业产业园区（巴楚镇赛克散村） | 总投资：1500万元 建设内容：新建饲草料交易市场1座，新建饲草交易大棚7200㎡、草料堆放场2000㎡、精料库800㎡并配套相关附属设施，配套叉车、50型装载机等相关饲草转运设备，项目建成后固定资产移交村集体。 | 座 | 1 | 1500 | 1500 | 1500 | [8 empty] | 县畜牧局 | 任述强 | 新建饲草交易大棚≥7200㎡，项目年收益率不低于同期银行贷款利率，直接带动受益人口≥300人，间接带动受益人口≥1200人。
5 | BCX007 | 喀什地区巴楚县南部片区屠宰冷链加工厂建设项目 | 产业发展 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 新建 | 巴楚县琼库尔恰克乡（9）村 | 总投资：2500万元 建设内容：在琼库尔恰克乡9村建设屠宰冷链加工厂1座，新建屠宰车间2740平方米，待宰圈300平方米，草料棚150平方米，配套功能用房300平方米等相关附属设施，配备年屠宰能力15万只羊屠宰分割设备1套、日处理40方污水处理设施1套及制冷等相关设施设备，项目建成后固定资产移交村集体。 | 平方米 | 3190 | 2500 | 2500 | 2500 | [8 empty] | 县畜牧局 | 任述强 | 新建屠宰车间≥2740平米，项目验收合格率100%，项目年收益率不低于同期银行贷款利率，直接带动受益脱贫人口（含监测帮扶对象）≥600人，间接带动受益人口≥1800人。
6 | BCX008 | 巴楚县联农益农“企业+农户”模式创新项目 | 产业发展 | 养殖业基地 | 新建 | 巴楚县10个农业乡镇 | 总投资：250万元 建设内容：通过以奖带补的形式，以“企业+农户”的模式，鼓励脱贫户、监测对象高质量发展庭院特色养殖，按照怀孕母羊500元/只的标准进行奖补到户，2023年计划补贴5000只。 | 5000 | 只 | 250 | 250 | 250 | [8 empty] | 县畜牧局 | 任述强 | 怀孕母羊=500元/只，计划补贴数量大于等于5000只，项目验收合格率≥100%，受益人口≥1000户，大力发展畜牧业。
7 | BCX005 | 夏马勒肉牛良繁中心升级改造项目 | 产业发展 | 养殖业基地 | 扩建 | 夏马勒乡巴河湾（11）村 | 总投资：150万元 建设内容：为夏马勒肉牛良繁中心扩建单列开放式牛舍916平方，扩建青贮窖900立方米，对原有13栋牛舍供水系统进行升级改造，配备安装恒温水槽、水电管网等设施设备。 | 平方米 | 916 | 150 | 150 | [5 empty] | 150 |  |  |  | 县畜牧局 | 任述强 | 扩建牛舍≥916㎡，扩建青贮窖≥900m³，项目验收合格率≥100%，受益人口≥33人，国有牧场持续发展能力明显提升。
8 | BCX009 | 巴楚县留香瓜标准化生产基地提质增效建设项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 扩建 | 英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、阿瓦提镇 | 总投资：135万元，规模：3400亩 建设内容：建设留香瓜标准化生产基地3400亩，进行标准化生产技术指导培训，形成辐射推广，提高留香瓜种植效益。其中：英吾斯塘乡1500亩、琼库尔恰克乡1500亩、阿瓦提镇400亩。主要是为留香瓜种植示范基地进行高效节水等基础设施配套建设，投资76万元。采购瓜托等进行补助，投资25万元。种植风险防控。应对留香瓜病虫危害减产绝产的风险，开展整个生育期病虫害绿色防控，亩防治成本按100元预算，投资34万元。 | 亩 | 3400 | 135 | 135 | 135 | [8 empty] | 县农技中心 | 谢 云 | 建设标准化生产基地大于等于3400亩，直接带动就业80人以上，示范带动农户300人以上。
9 | BCX010 | 林果业发展 | 产业发展 | 林草基地建设 | 扩建 | 阿克萨克马热勒乡8个村、阿拉格尔乡8个村、阿瓦提镇6个村、英吾斯塘乡6个村、多来提巴格乡5个村 | 1. 林果业提质增效项目 总投资：656.5万元 建设内容：1.投资581万元，实施林果业提质增效项目3.35万亩。阿克萨克马热勒乡8个村、阿拉格尔乡8个村、阿瓦提镇6个村、英吾斯塘乡6个村、多来提巴格乡5个村，加大政策投入力度，进行品种改良；其中红枣1300亩（品种改良株树81600株）、核桃32237亩（品种改良株树166985株）。 2. 投资75.5万元，采购除杂、分选机4台，色选设备1台 | 万亩 | 3.35 | 656.5 | 656.5 | 656.5 | [8 empty] | 县自然资源局（林草局） | 杨新喜 | 实施品种改良≥3.35万亩，核桃嫁接≥63098株，红枣嫁接≥81600株，项目验收合格率100%，受益脱贫户（含监测帮扶对象）≥3800人。
[6 empty] | 英吾斯塘乡、阿拉格尔、恰尔巴格乡 | 2. 种苗基地项目 总投资：80万元 建设内容：新建种苗基地3个占地600亩，分别在英吾斯塘乡、阿拉格尔乡、恰尔巴格乡各新建种苗基地200亩，主要是土地平整及滴管等附属配套。 | 亩 | 600 | 80 | 80 | 80 | [10 empty] | 新建种苗基地3个占地≥600亩，项目验收合格率100%，受益脱贫户（含监测帮扶对象）≥800人。
10 | BCX011 | 农产品加工厂及产业园区配套建设项目 | 产业发展 | 产地初加工和精深加工 | 新建 | 巴楚县阿纳库勒乡6村、多来提巴格乡15村 | 巴楚县阿纳库勒乡产业园建设项目 总投资：5500万元 建设内容：①投资1500万元，新建5000吨冷库1座； ②投资600万元，采购红枣加工生产线2条，每条300万元； ③投资1500万元，采购辣椒烘干加工生产线5条，每条300万元，主要包括朝天椒静压脉冲烘干机、全自动色选机、全自动剪把机等； ④投资1800万元，采购辣椒深加工生产线1条。 ⑤投资100万元，采购核桃加工设备（炒核桃）2台。 | 条 | 8 | 5500 | 5500 | 5500 | [8 empty] | 县商工局、阿纳库勒乡 | 明杰、牛振东 | 新建冷库≥1座，新建生产线≥8条，项目验收合格率100%，项目年收益率不低于同期银行贷款利率，项目覆盖受益人口≥5800人，受益脱贫户（含监测帮扶对象）≥1450人，间接带动受益人口≥5000人。
11 | BCX012 | 乡镇小微产业园建设 | 产业发展 | 产业园 | 新建/扩建 | 夏马勒乡3村、阿克萨克马热勒乡13村、琼库尔恰克乡9村 | 总投资：7300万元，规模：3座 建设内容：1.投资3800万元，为夏马勒乡小微产业园①投资1500万元，新建2座6米厂房，2座12米彩钢结构厂房，每座1488平方米，合计5952平方米，建设配套道路3.75公里，800kvA变压器1台，并配套相关附属用房及设施配套等；②投资2300万元，新建厂房6栋（招商引资企业，具体规模根据招商洽谈情况定，暂列入储备）。 2.投资1500万元，为琼库恰克乡产业园区（高速路口留香果业）新建厂房4座（具体规模正在协商测算）； 3.投资2000万元，在阿克萨克马热勒乡13村新建钢结构标准厂房7栋，面积9997平方米；新建钢结构冷库1350平方米（其中：低温冷藏库2间、库容量350吨，保鲜库3间、库容量400吨，速冻库1间、库容量8吨），新建配套用房1栋598平方米；并购置安装低温冷藏库制冷、保鲜库制冷系统、速冻库制冷系统各1套，同时配套水、电、消防等附属设施设备。 | 座 | 5 | 7300 | 6000 | 6000 | [5 empty] | 1300 |  |  | 县商工局，涉及乡镇 | 明杰，蒋久健、阿迪姑·哈生、牛少平、唐宝桐、高疆 | 新建厂房面积≥54377平方米，配套道路、管网≥18.75公里，项目验收合格率100%，项目年收益率不低于同期银行贷款利率，受益人口≥1.2万人，受益脱贫户（含监测帮扶对象）≥2500人。
12 | BCX013 | 小额贷款贴息补助 | 产业发展 | 小额贷款贴息 | 新建 | 巴楚县 | 总投资：1200万元，规模：10667户 建设内容：为全县10667户脱贫人口或监测对象小额信贷进行贴息。 | 户 | 10667 | 1200 | 1200 | 1200 | [8 empty] | 县农经中心 | 梁保卫 | 带动银行向脱贫户（含监测帮扶对象）发放贷款总额≥24492.93万元，小额信贷贴息利率4.35%，受益脱贫户（含监测帮扶对象）≥10667户。
13 | BCX014 | 扶贫龙头企业贷款贴息 | 产业发展 | 新型经营主体贷款贴息 | 新建 | 巴楚县 | 总投资：200万元 建设内容：为自治区认定的扶贫龙头企业给予当年新增贷款贴息，促进企业发展，带动脱贫户（含监测帮扶对象）就业，增加农户收入。 | 家 | 12 | 200 | 200 | 200 | [8 empty] | 县乡村振兴局 | 宋连军 | 扶持扶贫龙头企业数量≥4个，贷款贴息合规率=100%，龙头企业员工总数中脱贫户（含监测帮扶对象）就业比例≥30%，受益脱贫户（含监测帮扶对象）就业年收入≥15000元。
二 |  | 就业增收 | [7 empty] | 1994.2 | 1994.2 | 1994.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | BCX015 | 巴楚县就业补助及就业奖补项目 | 就业项目 | 公益性岗位 | 新建 | 巴楚县各乡镇 | 1. 乡村临时性公益岗位补助项目 总投资：291.6万元 建设内容：对我县11个乡镇返乡在乡脱贫人口或监测对象家庭劳动力因不确定因素导致无法外出务工人员，开发乡村临时公益性岗位300个，安置300人就业，每个岗位每月补贴1620元，在岗时间最长不超过6个月，持续巩固提高脱贫人口或监测对象收入。 | 名 | 300 | 291.6 | 291.6 | 291.6 | [8 empty] | 县乡村振兴局，涉及乡镇 | 宋连军，各乡镇党委书记 | 受益脱贫人口（含监测帮扶对象）≥300人。
[7 empty] | 2. 监测对象公益性岗位补贴项目 总投资：194.4万元 建设内容：对巴楚县100名监测对象开发公益性岗位，就业人员进行补贴，按照1620元/人的标准进行岗位补贴。 | 名 | 100 | 194.4 | 194.4 | 194.4 | [8 empty] | 县人社局，各乡镇 | 宋妍，各乡镇党委书记 | 受益脱贫人口（含监测帮扶对象）≥100人。
|  |  |  | 生产奖补、劳务补助等 | 新建 | 巴楚县 | 总投资：30万元 建设内容：对吸纳我县脱贫人口、监测对象就业数量多、成效好的本地帮扶企业，按照每人500元标准给予一次性奖补。 | 名 | 600 | 30 | 30 | 30 | [8 empty] | 县乡村振兴局 | 宋连军 | 奖补企业个数≥8个，奖补标准=500元/人，帮扶企业吸纳脱贫人口（含监测帮扶对象）≥600人，提高稳岗就业率。
|  |  |  | 交通费补助 | 新建 | 巴楚县各乡镇 | 总投资：20万元 建设内容：对转移到地区以外就业3个月以上的脱贫户或监测对象家庭人口给予一次性单程交通费补助，按照疆内不超过500元/人、疆外不超过1000元/人给予补贴。 | 人 | 700 | 20 | 20 | 20 | [8 empty] | 县人社局 | 宋妍 | 补助转移就业脱贫户（含监测帮扶对象）≥700人，区外疆内补助标准≤500元/次，疆外补助标准≤1000元/次，受益脱贫人口（含监测帮扶对象）≥700人。
|  |  |  | 公益性岗位 | 新建 | 巴楚县各乡镇 | 总投资:1423.2万元 建设内容：为巴楚县1186名脱贫户或监测对象安排农村公路管护员公益性岗位，发放工资补助，每人每月1000元，解决脱贫户或监测对象就业，促进农户增收。 | 名 | 1186 | 1423.2 | 1423.2 | 1423.2 | [8 empty] | 县交通局 | 刘鑫 | 发放农村公路管护员岗位补助人数≥1186人，管护员每月岗位补助标准=1000元，解决各乡镇就业岗位≥1186个，管护员岗位补助发放及时率=100%。
15 | BCX016 | 就业帮扶车间附属配套建设项目 | 就业项目 | 附属配套 | 扩建 | 英吾斯塘乡8村、夏马勒乡2村 | 总投资:35万元，规模：500米 建设内容：1.投资30万元，为英吾斯塘乡8村村就业帮扶车间进行消防附属设施配套，主要是为室内安装镀锌管道DN110消防管线330米，室外安装PE复合DN110消防管道170米，配套检查井、阀门、消防箱等相关设施设备。 2.投资5万元，在夏马勒乡（2）村卫星工厂附近修建20平方米公厕1座，每平方米2300元。 | 米 | 500 | 35 | 35 | 35 | [8 empty] | 县商工业局 | 明杰 | 配套建设消防管道≥1000米，新增稳定就业人数（含监测帮扶对象）≥100人。
三 |  | 乡村建设行动 | [7 empty] | 27499 | 20129 | 12125 | 6804 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 870 | 6000 | 500
16 | BCX018 | 巴楚县村组道路改扩建建设项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 新建 | 巴楚县多来提巴格乡、阿克萨克马热勒乡、色力布亚镇、阿拉格尔乡 | 总投资：3870万元 建设内容：改扩建四级农村公路沥青路面43公里，主要建设内容：路基宽7米、路面宽6米、桥涵及安全附属设施。 | 公里 | 43 | 3870 | 0 | [6 empty] | 870 | 3000 |  | 县交通局 | 刘鑫 | 扩建村组道路≥43公里，项目验收合格率100%，受益脱贫户（含监测帮扶对象）≥13200人。
17 | BCX019 | 巴楚县以工代赈基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、 小型桥梁等） | 新建 | 多来提巴格乡、夏马勒乡、恰尔巴格乡、琼库尔恰克乡、阿克萨克马热勒乡、英吾斯塘乡、巴楚镇易地扶贫搬迁点 | 总投资：6804万元（具体明细以县发改委上报地区的为准） 建设内容：主要通过以工代赈的形式，改造提升乡村道路92.08km、地面硬化5940㎡、防渗渠11km、土地整治286亩、绿化或灌溉管网42.47km。 | 公里/亩 | 145.55/286 | 6804 | 6804 |  | 6804 | [7 empty] | 县发改委 | 李岩 | 改造提升乡村道路≥92.08公里、新建防渗渠≥11公里，项目验收合格率100%，发放农民群众投工投劳报酬≥1436万元，带动当地群众务工人数≥1192人，培训务工群众人数≥648人。
18 | BCX020 | 2023年乡村振兴示范村及污水管网建设项目 | 产业发展 | 市场建设和农村物流 | 新建 | 阿瓦提镇6村、10村；色力布亚镇15村；琼库尔恰克乡18村 | 1. 小市场建设项目 总投资：700万元，总规模：4座 建设内容：①投资435万元，在阿瓦提镇6村新建“十小工程”1600㎡，每平米造价2500元；并配套相关附属设施建设。 ②投资85万元，在阿瓦提镇10村新建“十小工程”340平方米，每平方2500元，并配套相关附属设施。 ③投资50万元，为色力布亚镇15村新建“十小工程”5间，每间42平方，每间10万元（按照固定资产投入7%兑现收益资金）。 ④投资130万元，对琼库尔恰克乡18村新建“十小工程”500平方米，每平方米2500元，并对市场进行硬化，配套水电等相关附属设施。 | 座 | 4 | 700 | 700 | 700 | [8 empty] | 县商工局，阿瓦提镇、色力布亚镇、琼库尔恰克乡 | 明杰、蒋久健、唐宝桐、高疆 | 新建“十小工程”面积≥2650平方米，项目验收合格率100%，项目年收益率不低于同期银行贷款利率，项目覆盖受益人口≥3000人，受益脱贫户（含监测帮扶对象）≥735人。
|  |  | 乡村建设行动 | 开展县乡村公共服务一体化示范创建 | 新建 | 英吾斯塘乡5村、夏马勒乡3村 | 2. 重点示范村建设项目 总投资：4000万元，规模：2个行政村 建设内容：建设重点示范村2个，每个村投资2000万元。 ①投资2000万元，围绕英吾斯塘乡5村产业发展，农业污染治理、补齐农村公共基础设施等，主要是土地碎片化整理及附属设施建设2084亩、村组道路提升改造2.63公里、防渗渠0.71公里及铺设污水管网17.98公里，管径为DN100-DN300，并配套污水提升泵站、污水处理设施及排水检查井等相关附属设施。 ②投资2000万元，围绕夏马勒乡3村产业发展、农业污染治理、补齐农村公共基础设施等方面进行建设，主要是新建商铺35间，道路提升改造5.942公里，土地碎片化及高效节水3240.8亩及配套设施，防渗渠0.75公里及铺设污水管网7.1公里双壁波纹管，管径300毫米，配套观察井和提升泵站等。 | 个 | 2 | 4000 | 2000 | 2000 | [6 empty] | 2000 |  | 县住建局，英吾斯塘乡、夏马勒乡 | 高翔，李黎利、阿迪姑·哈生 | 铺设污水管网≥25.08公里，村组道路硬化≥8.572公里，土地平整或高效节水面积≥5324.8亩，改造提升防渗渠（斗渠）≥1.46公里，项目验收合格率100%，受益人口≥2303人，受益脱贫户（含监测帮扶对象）≥817人，受益人口满意度≥95%。
[6 empty] | 阿瓦提镇6村、10村，英吾斯塘乡10村，琼库恰克乡5村、18村，色力布亚镇13村、18村，阿拉格尔乡3村、17村，阿克萨克马热勒乡11村、13村，多来提巴格乡7村、8村，阿纳库勒乡9村、14村，恰尔巴格乡2村、15村 | 3. 一般示范村建设项目 总投资：1700万元，规模：17个行政村 建设内容：根据大小村及现有条件以及实际情况进行测算，每个村预计投资100万元。主要为8个乡镇17个行政村进行村级基础设施改造提升，完善和改造村级硬件设施，补齐垃圾收集转运点、产业配套建设等短板弱项。 | 村 | 17 | 1700 | 1200 |  |  | 1200 | [5 empty] | 500 | 阿瓦提镇、英吾斯塘乡、色力布亚镇、琼库恰克乡、阿拉格尔乡、阿克萨克马热勒乡、夏马勒乡、多来提巴格乡、阿纳库勒乡、恰尔巴格乡 | 蒋久健、李黎利、高疆、唐宝桐、李鹏辉、牛少平、刘山山、牛振东、贾中元 | 受益村庄数≥17个，项目验收合格率100%，受益人口≥25154人，受益脱贫户（含监测帮扶对象）≥8159人，受益人口满意度≥95%。
|  |  |  | 乡村污水治理 | 新建 | 多来提巴格乡1村、阿纳库勒乡11村 | 4. 污水管网建设项目（一期） 总投资：2000万元 建设内容：新建巴楚县多来提巴格乡1村、阿纳库勒乡11村等2个村庄排水管网26km，管径dn110-dn300，配套污水泵站及其相关附属设施。 | 公里 | 26 | 2000 | 1000 | 1000 | [6 empty] | 1000 |  | 县住建局 | 高翔 | 铺设污水管网≥26公里，项目验收合格率100%，受益人口≥3392人，受益脱贫户（含监测帮扶对象）≥792人，受益人口满意度≥95%。
[6 empty] | 阿瓦提镇10村；英吾斯塘乡10村；琼库尔恰克乡5村、18村；色力布亚镇13村、18村；阿拉格尔乡3村、17村；阿克萨克马热勒乡11村、13村；阿纳库勒乡9村、14村；巴楚镇赛克散村；多来提巴格乡7村、8村；恰尔巴格乡2村、15村 | 5. 污水管网建设项目（二期） 总投资：8425万元 建设内容：结合乡村振兴示范村建设、新建污水管网并配套相关附属设施。 1.投资407万元，为阿瓦提镇10村新建污水管网7km，管网每公里50万元，管径为DN300，并配套排水观察井300个、排水观察井0.25万元/个，购置日处理量150m³污水一体化处理设备1套； 2.投资400万元，为英吾斯塘乡10村新建污水管网约6.12km，管径为DN100-DN400，并配套污水提升泵站、污水处理设施及排水检查井等相关附属设施； 3.投资1220万元，为琼库尔恰克乡5村、18村新建污水管网约14km，管径为DN100-DN300，并配套污水提升泵站8座、化粪池1000m³及排水检查井等相关附属设施，管网65万元/公里，提升泵20万元/个，化粪池15万元/100m³。其中：5村10km、18村4km； 4.投资1200万元，为色力布亚镇13村、18村新建污水管网约13.3km，管径为DN100-DN300，并配套污水提升泵站、污水处理设施及排水检查井等相关附属设施，进行路面恢复等建设。其中：13村5.3km、18村8km； 5.投资1074万元，为阿拉格尔乡3村、17村新建污水管网14.63km，管径为DN100-DN300，并配套排水观察井650个、购置日处理量150m³污水一体化处理设备2套（90万元）等相关附属设施，进行路面恢复等建设。其中：13村7.2km、17村7.43km； 6.投资700万元，为阿克萨克马热勒乡11村、13村新建污水管网9.053km，管径为DN100-DN300，并配套排水观察井250个、化粪池200m³、污水提升泵站2座及化粪池等相关附属设施，进行路面恢复等建设。其中：11村4.553km、13村4.5km； 7.投资1221万元，为阿纳库勒乡9村、14村新建污水管网25km，管径为DN100-DN300，并配套排水观察井440个、污水提升泵站6座及相关附属设施等建设。其中：9村17km、14村8km； 8.投资513万元，为巴楚镇赛克散村新建污水管网3.933km，管径为DN100-DN300，并配套排水观察井133个、污水提升泵站3座及相关附属设施，进行路面恢复等建设； 9.投资894万元，为多来提巴格乡7村、8村新建污水管网14.9km，管径为DN100-DN300，并配套提升泵4座、污水处理设施4套（100m³）等相关附属设施，进行路面恢复等建设。其中：7村7.9km、8村7km； 10.投资796万元，为恰尔巴格乡2村、15村新建污水管网10.883公里，管径为DN100-DN315，并配套提升泵、检查井、污水处理设施等相关附属设施等建设。 | 公里 | 118.819 | 8425 | 8425 | 8425 | [8 empty] | 县生态环境局，涉及乡镇 | 吴松青，涉及乡镇党委书记 | 铺设污水管网≥118.819公里，项目验收合格率100%，受益人口≥26935人，受益脱贫户（含监测帮扶对象）≥7978人，受益人口满意度≥95%。
四 |  | 易地搬迁后扶 | [7 empty] | 1760.5 | 80.5 | 80.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1180 | 0 | 500
19 | BCX021 | 巴楚县易地搬迁点基础设施及人居环境提升改造项目 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁点基础设施提升项目 | 改建 | 巴楚县易地扶贫搬迁点 | 幸福园社区基础设施提升及综合环境治理项目 总投资：1500万元 建设内容：对幸福园社区安置区供排水、垃圾处理、道路、电力等基础设施短板进行改造提升，新建文化大舞台1座，配套步道、照明等附属设施及健身休闲等设备；实施土地盐碱化治理、种植土更换，配套供水管网及苗木定植等。 1.投资1400万元，提升幸福园社区基础设施，垃圾处理方面新建垃圾中转站1座，配套垃圾船。污水处理方面新建污水管网630米，更换110kw污水泵4台，配套电箱4台，改造输电线路200米，配套相关附属设施；对幸福园社区、城南产业园及沿巴莎公路两旁土地盐碱化治理，更换种植土343亩（换填80公分，64元/立方米，渣土外运按5公里18元/立方米、种植土回填按25公里46元/立方米进行测算），建设供水管网21.7公里主要为PE管De100口径，64.5元/米，含管道38元/米、出水桩+喷头20元/米，土方挖填（挖深1米6.5元/米）。 2.投资80万元，新建文化大舞台150平方米，配套步道、照明、体育健身、休闲文化等附属设施设备。 3.投资20万元，采购垃圾转运车2辆，每辆10万元。 | 公里 | 2.83 | 1500 | 0 | [6 empty] | 1000 |  | 500 | 县发改委、巴楚镇 | 李岩、张豫新 | 新建污水管网≥630米，新建、改建道路≥2公里，建设文化大舞台≥150平方米，改善人居环境整治面貌，项目验收合格率100%，受益脱贫户（含监测帮扶对象）≥813户。
|  |  |  | 易地搬迁点基础设施提升项目 | 改建 | 巴楚县易地扶贫搬迁点 | 蔬菜育苗基地建设 总投资：180万元 建设内容：为易地搬迁点温室大棚育苗基地采购相关设施设备，其中：购置全自动点播设备5台，每台20万元；采购穴苗盘（PE70g）100万个、园艺地布40万元。 | 台 | 5 | 180 | 0 | [6 empty] | 180 |  |  | 县农业农村局、巴楚镇 | 耿德一、张豫新 | 购置全自动点播设备=5台，采购穴苗盘（PE70g）≥100万个项目验收合格率100%，受益脱贫户（含监测帮扶对象）≥1000.户。
20 | BCX022 | 地方政府易地扶贫搬迁贷款债券贴息补助 | 易地搬迁后扶 | 易地扶贫搬迁贷款债券贴息补助 | 新建 | 巴楚县 | 总投资：80.5万元 建设内容：对规划内的易地扶贫搬迁贷款和调整规范易地扶贫搬迁融资方式后的地方政府债券按规定予以贴息补助。 | 万元 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | [8 empty] | 县财政局 | 朱燕 | 给予易地扶贫搬迁贷款债券贴息补助80.5万元，债券还本付息足额率100%，有效减少债务风险。
五 |  | 巩固三保障成果 | [7 empty] | 1863.13 | 1863.13 | 1535.13 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | BCX023 | 雨露计划 | 巩固三保障成果 | 享受“雨露计划+”职业教育补助 | 新建 | 阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、阿拉格尔乡、阿克萨克马热勒乡、夏马勒乡、阿纳库勒乡、多来提巴格乡、恰尔巴格乡、巴楚镇 | 总投资：1350万元；规模：4500名 建设内容：为4500名脱贫户或监测帮扶对象家庭子女在疆内外接受中、高等职业教育的家庭给予救助补助，每学年3000元。 | 名 | 4500 | 1350 | 1350 | 1350 | [8 empty] | 县教育局 | 陈洪琴 | 资助脱贫户（含监测帮扶对象）职业教育学生≥4500人，资助标准3000元/学年，受助学生满意度100%。
22 | BCX024 | 国有林场管护站电力引入建设项目 | 乡村建设行动 | 农村电网建设 | 新建 | 夏马勒国有林管理局 下河国有林管理局 | 总投资：328万元 建设内容：1.投资135万元，为夏马勒林场2所护林站电力引入，合计总长度13.938千米，安装2台变压器。分别包括：羊达克库勒护林站安装一台50kVA变压器，架设国网线路4.013千米；阿孜力克护林站安装一台50kVA变压器，架设国网线路9.925千米； 2.投资193万元，为下河林场护林13站、护林21站进行电力引入，合计总长度19.169千米，安装2台变压器。分别包括：林管21站安装一台50kVA变压器，架设国网线路7.094千米；林管13站安装一台50kVA变压器，架设国网线路12.075千米。 | 公里 | 33.107 | 328 | 328 |  |  |  |  | 328 |  |  |  |  | 夏马勒国有林管理局、下河国有林管理局 | 王彦峰、张继翔 | 电力引入管护站数量≥4个，新建电力线路≥33.107公里，安装50KVA变压器≥4台，项目验收合格率≥100%，受益人口≥43人，国有林场持续发展能力明显提升。
23 | BCX025 | 巴楚县2023年煤改电入户改造补助项目 | 乡村建设行动 | 农村清洁能源设施建设 | 新建 | 阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、阿拉格尔乡、阿克萨克马热勒乡、夏马勒乡、阿纳库勒乡、多来提巴格乡、恰尔巴格乡 | 总投资：185.13万元，规模：2057户脱贫户或监测对象 建设内容：投资185.13万元，计划为2057户脱贫户或监测对象进行煤改电设备采购进行补助，每户按照50平米，不高于4千瓦的标准进行改造建设，每户补助900元，改变传统取暖，减少污染排放。 | 户 | 2057 | 185.13 | 185.13 | 185.13 | [8 empty] | 县住建局 | 高翔 | 受益脱贫户（含监测帮扶对象）≥2057户，每户电采暖面积=50平方米，工程验收合格率=100%，每户补助标准≤900元，受益用户满意度≥95%。
六 |  | 项目管理费 | [7 empty] | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | BCX026 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 新建 | 巴楚县 | 总投资：300万元 建设内容：提取项目管理费用300万元，主要用于项目前期设计、评审、招标、监理以及竣工验收等与项目管理相关的工作。 | 个 | 26 | 300 | 300 | 300 | [8 empty] | 县乡村振兴局、财政局 | 宋连军、朱燕 | 据实列支项目管理费300万元
七 |  | 其他 | [7 empty] | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | BCX027 | 巴楚县低氟边销茶项目 | 其他 | 困难群众饮用低氟茶 | 新建 | 巴楚县各乡镇 | 总投资：50万元 建设内容：计划投资50万元，为巴楚县6708户帮扶监测对象发放低氟边销茶，按照每户2公斤进行发放，每公斤35元。 建设地点:巴楚县各乡镇 | 户 | 6708 | 50 | 50 | 50 | [8 empty] | 县委统战部 | 祁秀文 | 受益监测对象≥6708户，项目验收合格率100%。