## 2024年县级项目库（备案） (hidden)
巴楚县2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库（储备库）
序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 项目类别 | 项目子类型 | 建设性质 | 实施地点 | 实施期限 | 主要建设内容 | 建设单位 | 建设规模 | 资金规模及来源 | [9 empty] | 项目建设单位 | 项目主管部门 | 责任人 | 绩效目标 | 备注
[11 empty] | 合计 | 财政衔接资金 | [6 empty] | 地方政府债券资金 | 其他资金（援疆资金）
[12 empty] | 小计 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 以工代赈任务 | 少数民族发展任务 | 欠发达国有农场巩固提升任务 | 欠发达国有林场巩固提升任务 | 欠发达国有牧场巩固提升任务
合计 | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | BCX001 | 巴楚县2024年度新型村集体经济补助项目 | 产业发展 | 市场建设和农村电商物流 | 新建 | 阿克萨克马热勒乡13村 | 2024.03-2024.10 | 总投资：714万元 建设内容：为进一步发展壮大村级集体经济，为阿瓦提镇7村、英吾斯塘乡17村、琼库尔恰克乡13村、琼库尔恰克乡29村、色力布亚镇4村、阿拉格尔乡7村、恰尔巴格乡6村等7个村实施发展壮大集体经济项目，每村计划投资102万元，7个村共投资714万元，在阿克萨克马热勒乡13村新建便民超市2808.6㎡（每个村401.23㎡），配套相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有，每年可为7个村增加集体经济收入28万元（每个村4万元）。 | 平方米 | 2808.6 | 714 | 714 | 714 | [7 empty] | 县委组织部 | 县委组织部 | 王保合 | 建设“便民超市”≥2808.6㎡，项目验收合格率100%。 经济效益：增加村集体经济收入≥4万元/个。 社会效益：通过建设便民超市，推动经济发展，开发稳定就业岗位，进一步提升农村集体经济实力。
2 | BCX002 | 巴楚县2024年小额贷款贴息补助项目 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 新建 | 巴楚县 | 2024.01-2024.12 | 总投资：1200万元 建设内容：为全县7952户脱贫人口、边缘易致贫户小额信贷给予贴息补助。 | 户 | 7952 | 1200 | 1200 | 1200 | [7 empty] | 县农村合作经济发展中心 | 县农村合作经济发展中心 | 梁保卫 | 脱贫户贷款申请满足率≥90%，带动银行向脱贫人口、边缘易致贫户发放贷款总额≥20281.36万元，小额信贷贴息利率3.55%-4.35%，受益脱贫户（含监测帮扶对象）≥7952户。 社会效益：通过小额信贷补贴利息，解决脱贫人口或监测户资金短缺的问题，减轻脱贫人口还贷压力，带动脱贫户、边缘户发展生产积极性。
3 | BCX003 | 巴楚县2024年扶贫龙头企业贷款贴息项目 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 新建 | 巴楚县 | 2023.10-2024.09 | 总投资：200万元 建设内容：为自治区认定的扶贫龙头企业给予当年新增贷款贴息，促进企业发展，带动脱贫户（含监测帮扶对象）就业，增加农户收入。 | 家 | 4 | 200 | 200 | 200 | [7 empty] | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 宋连军 | 扶持扶贫龙头企业数量≥4个，贴息年利率=3%，受益脱贫户人数≥56人。 经济效益：带动增加受益脱贫户、监测户就业年收入≥1.5万元。 社会效益：有效促进龙头企业经营规模逐步扩大，持续带动脱贫户（含监测帮扶对象）稳定就业，争取使受益脱贫户（含监测帮扶对象）满意度达到95%以上。
4 | BCX004 | 监测对象公益性岗位补贴项目 | 就业项目 | 公益性岗位 | 新建 | 英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、恰尔巴格乡、巴楚镇 | 2024.01-2024.12 | 总投资：194.4万元 建设内容：对巴楚县100名监测对象开发公益性岗位，对公岗就业人员按照1620元/人/月的标准进行岗位补贴。 | 人 | 100 | 194.4 | 194.4 | 194.4 | [7 empty] | 县人力资源和社会保障局 | 县人力资源和社会保障局 | 刘文全 | 发放补贴人数≥100人，补贴月份=12个月； 经济效益：带动增加监测户全年总收入≥194.4万元，带动监测户就业人数≥100人。 社会效益：通过项目实施，带动监测户就业人数100户100人，增加就业人员家庭收入，促进稳定就业，持续巩固脱贫攻坚成效，增强群众获得感和幸福感，促进社会和谐稳定。
5 | BCX005 | 外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）交通补助项目 | 就业项目 | 交通费补助 | 新建 | 巴楚县各乡镇 | 2024.03-2024.12 | 总投资：50万元 建设内容：对转移到地区以外就业3个月以上的脱贫户或监测对象家庭人口给予一次性交通费补助，按照疆内不超过500元/人、疆外不超过1000元/人给予补贴。 | 人 | 1300 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | 县人力资源和社会保障局 | 县人力资源和社会保障局 | 刘文全 | 补助转移就业脱贫户（含监测帮扶对象）≥1300人，区外疆内补助标准≤500元/次，疆外补助标准≤1000元/次。 经济效益：受益脱贫人口（含监测帮扶对象）≥1300人，预计减少1300人赴疆内外路费支出，涉及资金50万元； 社会效益：为进一步鼓励外出就业增加收入，巩固拓展就业扶贫工作成果，预计受益人口1300人。 | 疆外33万元、疆内17万元
6 | BCX006 | 巴楚县2024年农村道路管护人员补助项目 | 就业项目 | 公益性岗位 | 新建 | 巴楚县各乡镇 | 2024.01-2024.12 | 总投资：1423.2万元 建设内容：为巴楚县1186名脱贫人口或监测对象安排农村公路管护员公益性岗位，发放工资补助，每人每月1000元，解决脱贫人口或监测对象就业，促进农户增收。 | 人 | 1186 | 1423.2 | 1423.2 | 1423.2 | [7 empty] | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 刘 鑫 | 补助农村公路管护员人数≥1186人，管护员每月岗位补助标准=1000元，解决各乡镇就业岗位≥1186个，管护员岗位补助发放及时率=100%。 经济指标：解决各乡镇就业岗位≥1186个，带动增加脱贫人口（含监测对象）全年总收入≥1423.2万元。 社会指标：加强和规范各村严格按照农村公路养护与管理开展日常工作，不断加大农村公路的养护管理力度，促进构建农村公路管养网络。
7 | BCX007 | 一次性吸纳就业奖补项目 | 就业项目 | 生产奖补、劳务补助等 | 新建 | 巴楚县 | 2024.01-2024.10 | 总投资：30万元 建设内容：对吸纳我县脱贫人口、监测对象就业数量多、成效好的本地帮扶企业，按照每人500元标准给予一次性奖补。 | 人 | 600 | 30 | 30 | 30 | [7 empty] | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 宋连军 | 补助企业个数≥8个，就业奖补标准=500元/人，帮扶企业吸纳脱贫人口（含监测帮扶对象）≥600人。 经济效益：带动企业增加收入≥30万元，预计实现600名脱贫人口、监测对象稳定就业； 社会效益：有效提高企业稳岗扩就业，持续保障当地企业稳岗增收，争取使受奖补人员满意度达到95%以上。
8 | BCX008 | 乡村临时性公益岗位补助项目 | 就业项目 | 公益性岗位 | 新建 | 巴楚县各乡镇 | 2024.05-2024.10 | 总投资：291.6万元 建设内容：对我县11个乡镇返乡在乡脱贫人口或监测对象家庭劳动力因不确定因素导致无法外出务工人员，开发乡村临时公益性岗位300个，安置300人就业，每个岗位每月补贴1620元，在岗时间最长不超过6个月，持续巩固提高脱贫人口或监测对象收入。 | 人 | 300 | 291.6 | 291.6 | 291.6 | [7 empty] | 县乡村振兴局 | 涉及乡镇 | 宋连军，各乡镇党委书记 | 发放岗位人数≥300人，发放月数≤6个月； 经济效益：预计实现300人帮扶对象过渡性安置，带动增加脱贫户及监测户全年总收入≥291.6万元。 社会效益：通过项目实施，带动脱贫户及监测户就业人数300户300人，增加就业人员家庭收入，促进稳定就业，持续巩固脱贫攻坚成效，增强群众获得感和幸福感，促进社会和谐稳定。
9 | BCX009 | 巴楚县2024年煤改电入户改造补助项目 | 乡村建设行动 | 农村清洁能源设施建设 | 新建 | 阿瓦提镇1村、7村、1社区、2社区；英吾斯塘乡3村、4村、6村、11村、12村、16村、18村、20村；琼库尔恰克乡9村、10村、12村、16村、20村、24村、25村、28村；色力布亚镇3村、4村、7村、8村、9村、10村、12村、15村、17村、19村、20村、1社区、2社区、4社区、7社区；阿拉格尔乡3村、4村、5村、6村、7村、9村、10村、11村、12村、13村、14村、15村、16村、18村、19村；阿克萨克马热勒乡1村、3村、5村、7村、8村、9村、11村、13村、20村、21村；夏马勒乡5村、7村、8村、9村；阿纳库勒乡7村、8村、9村、12村、15村；多来提巴格乡2村、7村、8村、10村、13村；恰尔巴格乡18村；巴楚镇赛克散村、托帕吾斯塘社区；夏马勒国有林管理局 | 2024.03-2024.09 | 总投资：81.9万元 建设内容：计划为910户脱贫户或监测对象进行煤改电设备采购进行补助，每户按照50㎡，不高于4千瓦的标准进行改造建设，每户补助900元，改变传统取暖，减少污染排放。其中：脱贫户475户、监测对象435户。 | 户 | 910 | 81.9 | 81.9 | 81.9 | [7 empty] | 县住房和城乡建设局 | 县住房和城乡建设局 | 何彬龙 | 受益脱贫户（含监测帮扶对象）≥910户，每户电采暖面积=50平方米，验收合格率=100%，每户补助标准≤900元，受益用户满意度≥95%。 社会效益：通过本项目的实施，受益脱贫人口640户，节省农户生活开支，有效提高农村居民生活质量，持续改善乡村整体环境。
10 | BCX010 | 雨露计划 | 巩固三保障成果 | 巩固三保障成果 | 新建 | 巴楚县各乡镇 | 2024.01-2024.11 | 总投资：1410万元 建设内容：为4700名脱贫户或监测帮扶对象家庭子女在疆内外接受中、高等职业教育的家庭给予救助补助，每学年3000元。分春秋两季发放，每季发放1500元。 | 人 | 4700 | 1410 | 1410 | 1410 | [7 empty] | 县教育局 | 县教育局 | 陈洪琴 | 资助标准3000元/学年，受助学生满意度100%； 社会效益：资助脱贫户（含监测帮扶对象）子女人数≥4700人，持续提升脱贫人口接受中高等职业教育比例，减轻脱贫户及监测帮扶学生和家庭就学压力。
11 | BCX011 | 地方政府易地扶贫搬迁贷款债券贴息补助项目 | 易地搬迁后扶 | 易地扶贫搬迁贷款债券贴息补助 | 新建 | 巴楚县 | 2024.01-2024.06 | 总投资：80.5万元 建设内容：对规划内的易地扶贫搬迁贷款和调整规范易地扶贫搬迁融资方式后的地方政府债券按规定予以贴息补助。 | 万元 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | [7 empty] | 县财政局 | 县财政局 | 朱 燕 | 债券还本付息成本≤80.5万元，债券还本付息足额率100%。 社会效益：通过本项目实施，有效减少债务风险，缓解县财政压力，维护县人民政府还款信用。
12 | BCX012 | 巴楚县2024年度村庄规划编制项目 | 乡村建设行动 | 村庄规划编制（含修编）补助 | 新建 | 阿瓦提镇4村、8村；英吾斯塘乡2村、7村；琼库尔恰克乡6村、16村；色力布亚镇15村、16村；阿拉格尔乡2村、18村；阿克萨克马热勒乡3村、9村、10村、14村；夏马勒乡10村；阿纳库勒乡2村；多来提巴格乡6村、15村；恰尔巴格乡3村、11村、16村。 | 2023.12-2024.07 | 总投资：252万元 建设内容：按照村域层面“多规合一”要求，完成21个村庄规划编制，每个村12万元。 | 个 | 21 | 252 | 252 | 252 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 县自然资源局 | 县自然资源局 | 刘建军 | 社会效益：编制实用性村庄规划≥21个，受益群众满意度≥95%，通过本项目的实施，有效加强各类设施的风貌规划和引导，持续保障农业发展合理空间。
13 | BCX013 | 巴楚县低氟边销茶项目 | 其他 | 其他 | 新建 | 巴楚县各乡镇 | 2024.01-2024.06 | 总投资：26万元 建设内容：为巴楚县6627户监测对象发放低氟边销茶，按照每户2公斤进行发放，每公斤19.62元。 | 户 | 6627 | 26 | 26 |  |  | 26 | [5 empty] | 县委统战部 | 县委统战部 | 祁秀文 | 社会效益：通过实施低氟边销茶入户项目，确保困难群众喝得起、喝的到低氟边销茶，引导群众提高对饮茶型低氟病的防治意识，受益监测对象≥6627户，项目验收合格率100%。
14 | BCX014 | 巴楚县2024年肉羊产业高质量发展贷款贴息补助项目 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 新建 | 巴楚县 | 2023.10-2024.09 | 总投资：70万元 建设内容：依据《关于加快新疆肉羊产业高质量发展的实施意见》（新政办发〔2023〕24号），计划对涉牧龙头企业、与农民增收有直接关系的农牧民合作养殖的养殖场、联农带农产业化联合体的企业和养殖场、年出栏100只以上的农牧民养殖场，主要用于购买饲料、畜禽等方面的流动性资金贷款（额度50万元以上）并在2023年10月1日-2024年9月30日期间完成结息的，按不高于银行贷款市场报价利率（LPR）的50%给予贷款贴息补助。 | 家 | 1 | 70 | 70 | 70 | [7 empty] | 县畜牧兽医局 | 县畜牧兽医局 | 任述强 | 补助企业及养殖场（合作社）数量≥1个，贷款贴息合规率=100%。 经济效益：受益脱贫人口数≥120人，带动脱贫户全年总收入≥60万元。 社会效益：扶优扶强涉牧龙头企业或合作社，促进我县肉羊产业高质量发展，激发企业内生动力，促进企业安全和市场竞争力，解决脱贫户、监测户就业，受益企业及养殖场满意度≥95%。
15 | BCX015 | 巴楚县2024年联农益农“企业+农户”模式创新项目 | 产业发展 | 养殖业基地 | 新建 | 巴楚县10个农业乡镇 | 2024.03-2024.10 | 总投资：50万元 建设内容：依据《关于加快新疆肉羊产业高质量发展的实施意见》（新政办发〔2023〕24号）要求，坚持“先干后补、多干多补、干好再补”原则，以“企业+农户”的模式，发挥以奖代补激励作用，鼓励脱贫户、监测对象高质量发展庭院特色养殖，按照种母羊500元/只的标准进行奖补到户，按照国家湖羊鉴定标准至少达到二级以上标准予以补贴。2024年计划补贴1000只。 | 只 | 1000 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | 县畜牧兽医局 | 县畜牧兽医局 | 任述强 | 经济效益：种母羊补贴标准=500元/只，补贴种母羊数量≥1000只，带动脱贫户或监测对象全年总收入≥50万元，项目验收合格率≥100%，受益户数≥600户。 社会效益：通过项目实施，激发农户内生动力，大力发展畜牧养殖业，夯实巩固拓展脱贫攻坚成果基础。
16 | BCX016 | 项目管理费 | . | 项目管理费 | 新建 | 巴楚县 | 2024.01-2024.12 | 总投资：200万元 建设内容：提取项目管理费用200万元，主要用于项目前期设计、评审、招标、监理以及竣工验收等与项目管理相关的工作。 | / | / | 200 | 200 | 200 | [7 empty] | 县乡村振兴局、审计局 | 县乡村振兴局、审计局 | 宋连军、贺 江 | 管理项目个数≥53个，年度管理任务完成率=100% 社会效益：通过本项目的实施，有效保障衔接资金项目有序合规开展，进一步提高我县衔接项目管理水平。
17 | BCX017 | 巴楚县多来提巴格乡2024年中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 新建 | 多来提巴格乡4村 | 2024.04-2024.08 | 总投资：396万元 建设内容：为多来提巴格乡4村地面硬化22000㎡，并配套相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归建设单位所有。 | 平方米 | 22000 | 396 | 396 |  | 396 | [6 empty] | 多来提巴格乡人民政府 | 县发展与改革委员会 | 王晓菲、刘山山 | 地面硬化≥22000㎡，竣工验收合格率=100%。 经济效益：发放劳务报酬≥84万元，带动当地农村群众务工就业岗位数量≥81人。 社会效益：通过项目实施，带动短期就业，充分吸纳农村群众参与工程项目建设、实现就地就近就业增收，同步提升劳动就业技能、激发内生发展动力，促进乡村基础设施建设。
18 | BCX018 | 巴楚县英吾斯塘乡农村水利基础设施建设2024年中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 其他 | 新建 | 英吾斯塘乡 | 2024.03-2024.11 | 总投资：300万元 建设内容：排碱渠清淤35.6km，新建排碱渠8km，排碱池4座，配套相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归建设单位所有。 | 公里 | 43.6 | 300 | 300 |  | 300 | [6 empty] | 英吾斯塘乡人民政府 | 县发展与改革委员会 | 王晓菲、李黎利 | 排碱渠清淤≥35.6km，新建排碱渠≥8km，竣工验收合格率=100%。 经济效益：发放劳务报酬≥63万元，带动当地农村群众务工就业岗位数量≥80人。 社会效益：通过项目实施，带动短期就业，充分吸纳农村群众参与工程项目建设、实现就地就近就业增收，同步提升劳动就业技能、激发内生发展动力，促进乡村基础设施建设。
19 | BCX019 | 巴楚县阿拉格尔乡农村水利基础设施建设2024年中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 其他 | 新建 | 阿拉格尔乡 | 2024.03-2024.11 | 总投资：398万元 建设内容：新建防渗渠4.85km（流量1.2m³/s-0.2m³/s斗渠长3.334km、流量0.2m³/s-0.3m³/s斗渠长1.516km），配套相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归建设单位所有。 | 公里 | 4.85 | 398 | 398 |  | 398 | [6 empty] | 阿拉格尔乡人民政府 | 县发展与改革委员会 | 王晓菲、李鹏辉 | 新建防渗渠≥4.85km，竣工验收合格率=100%。 经济效益：发放劳务报酬≥84万元，带动当地农村群众务工就业岗位数量≥90人。 社会效益：通过项目实施，带动短期就业，充分吸纳农村群众参与工程项目建设、实现就地就近就业增收，同步提升劳动就业技能、激发内生发展动力，促进乡村基础设施建设。
20 | BCX020 | 巴楚县巴楚镇2024年中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 新建 | 巴楚镇 | 2024.03-2024.11 | 总投资：135万元 建设内容：新建道路2.6㎞，配套相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归建设单位所有。 | 公里 | 2.6 | 135 | 135 |  | 135 | [6 empty] | 巴楚镇人民政府 | 县发展与改革委员会 | 王晓菲、汪生龙 | 建设村组道路≥2.6km，竣工验收合格率=100%。 经济效益：带动当地农村群众务工人数≥50人，发放劳务报酬≥30万元。 社会效益：通过项目实施，提升农民出行条件，改善村容村貌，促进乡村基础设施建设，同时充分吸纳农村群众参与工程项目建设、实现就地就近就业增收，同步提升劳动就业技能、激发内生发展动力。
21 | BCX021 | 巴楚县阿瓦提镇2024年中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 新建 | 阿瓦提镇 | 2024.03-2024.11 | 总投资：395万元 建设内容：新建道路6.338㎞，配套相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归建设单位所有。 | 公里 | 6.338 | 395 | 395 |  | 395 | [6 empty] | 县交通运输局 | 县发展与改革委员会 | 王晓菲、刘 鑫 | 建设村组道路≥6.338km，竣工验收合格率=100%。 经济效益：带动当地农村群众务工人数≥72人，发放劳务报酬≥84万元。 社会效益：通过项目实施，提升农民出行条件，改善村容村貌，促进乡村基础设施建设，同时充分吸纳农村群众参与工程项目建设、实现就地就近就业增收，同步提升劳动就业技能、激发内生发展动力。
22 | BCX022 | 巴楚县恰尔巴格乡2024年中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 新建 | 恰尔巴格乡 | 2024.03-2024.11 | 总投资：237万元 建设内容：新建道路3.95㎞，配套相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归建设单位所有。 | 公里 | 3.95 | 237 | 237 |  | 237 | [6 empty] | 恰尔巴格乡人民政府 | 县发展与改革委员会 | 王晓菲、贾中元 | 建设村组道路≥3.95km，竣工验收合格率=100%。 经济效益：带动当地农村群众务工人数≥60人，发放劳务报酬≥50万元。 社会效益：通过项目实施，提升农民出行条件，改善村容村貌，促进乡村基础设施建设，同时充分吸纳农村群众参与工程项目建设、实现就地就近就业增收，同步提升劳动就业技能、激发内生发展动力。
23 | BCX023 | 巴楚县阿纳库勒乡2024年中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 新建 | 阿纳库勒乡 | 2024.03-2024.11 | 总投资：385万元 建设内容：新建道路6.25㎞，配套相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归建设单位所有。 | 公里 | 6.25 | 385 | 385 |  | 385 | [6 empty] | 阿纳库勒乡人民政府 | 县发展与改革委员会 | 王晓菲、牛振东 | 建设村组道路≥6.25km，竣工验收合格率=100%。 经济效益：带动当地农村群众务工人数≥88人，发放劳务报酬≥81万元。 社会效益：通过项目实施，提升农民出行条件，改善村容村貌，促进乡村基础设施建设，同时充分吸纳农村群众参与工程项目建设、实现就地就近就业增收，同步提升劳动就业技能、激发内生发展动力。
24 | BCX024 | 巴楚县英吾斯塘乡2024年中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 新建 | 英吾斯塘乡 | 2024.03-2024.11 | 总投资：390万元 建设内容：新建道路6.5㎞、地面硬化7500㎡，配套相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归建设单位所有。 | 公里 | 6.5 | 390 | 390 |  | 390 | [6 empty] | 英吾斯塘乡人民政府 | 县发展与改革委员会 | 王晓菲、李黎利 | 建设村组道路≥6.5km，竣工验收合格率=100%。 经济效益：带动当地农村群众务工人数≥150人，发放劳务报酬≥121万元。 社会效益：通过项目实施，提升农民出行条件，改善村容村貌，促进乡村基础设施建设，同时充分吸纳农村群众参与工程项目建设、实现就地就近就业增收，同步提升劳动就业技能、激发内生发展动力。
25 | BCX025 | 巴楚县阿拉格尔乡2024年中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 新建 | 阿拉格尔乡 | 2024.03-2024.11 | 总投资：378万元 建设内容：新建道路6.37㎞，配套相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归建设单位所有。 | 公里 | 6.37 | 378 | 378 |  | 378 | [6 empty] | 阿拉格尔乡人民政府 | 县发展与改革委员会 | 王晓菲、李鹏辉 | 建设村组道路≥6.37km，竣工验收合格率=100%。 经济效益：带动当地农村群众务工人数≥72人，发放劳务报酬≥80万元。 社会效益：通过项目实施，提升农民出行条件，改善村容村貌，促进乡村基础设施建设，同时充分吸纳农村群众参与工程项目建设、实现就地就近就业增收，同步提升劳动就业技能、激发内生发展动力。
26 | BCX026 | 巴楚县夏马勒乡2024年中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 新建 | 夏马勒乡 | 2024.03-2024.11 | 总投资：390万元 建设内容：新建道路6.848㎞，配套附相关属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归建设单位所有。 | 公里 | 6.848 | 390 | 390 |  | 390 | [6 empty] | 夏马勒乡人民政府 | 县发展与改革委员会 | 王晓菲、木拉提·库尔班 | 建设村组道路≥6.848km，竣工验收合格率=100%。 经济效益：带动当地农村群众务工人数≥98人，发放劳务报酬≥82万元。 社会效益：通过项目实施，提升农民出行条件，改善村容村貌，促进乡村基础设施建设，同时充分吸纳农村群众参与工程项目建设、实现就地就近就业增收，同步提升劳动就业技能、激发内生发展动力。
27 | BCX027 | 巴楚县琼库尔恰克乡2024年以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 新建 | 琼库尔恰克乡 | 2024.03-2024.11 | 总投资：395万元 建设内容：新建道路6.5㎞，配套相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归建设单位所有。 | 公里 | 6.5 | 395 | 395 |  | 395 | [6 empty] | 琼库尔恰克乡人民政府 | 县发展与改革委员会 | 王晓菲、高 疆 | 建设村组道路≥6.5km，竣工验收合格率=100%。 经济效益：带动当地农村群众务工人数≥88人，发放劳务报酬≥87万元。 社会效益：通过项目实施，提升农民出行条件，改善村容村貌，促进乡村基础设施建设，同时充分吸纳农村群众参与工程项目建设、实现就地就近就业增收，同步提升劳动就业技能、激发内生发展动力。
28 | BCX028 | 巴楚县多来提巴格乡2024年基础设施中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 其他 | 新建 | 多来提巴格乡 | 2024.03-2024.11 | 总投资：395万元 建设内容：林带进行换土平整15000m，换土48000m³，铺设PE管水网15000m，配套相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归建设单位所有。 | 米 | 30000 | 395 | 395 |  | 395 | [6 empty] | 多来提巴格乡人民政府 | 县发展与改革委员会 | 王晓菲、刘山山 | 换土平整≥15000m，铺设PE管≥15000m，竣工验收合格率=100%。 经济效益：带动当地农村群众务工人数≥80人，发放劳务报酬≥81万元。 社会效益：通过项目实施，改善村容村貌，促进乡村基础设施建设，同时充分吸纳农村群众参与工程项目建设、实现就地就近就业增收，同步提升劳动就业技能、激发内生发展动力。
29 | BCX029 | 巴楚县国有欠发达牧场配套挤奶车间建设项目 | 产业发展 | 养殖业基地 | 新建 | 夏马勒乡11村 | 2024.03-2024.08 | 总投资：83万元 建设内容：建设挤奶车间280㎡，配套水、电、管网等相关附属设施设备。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归巴楚县夏马勒牧场（巴楚县丰和畜牧业发展有限公司）所有。 | 平方米 | 280 | 83 | 83 | [5 empty] | 83 |  |  | 县畜牧兽医局 | 县畜牧兽医局 | 任述强 | 建设挤奶车间≥280㎡。 社会效益：为巴楚县夏马勒牧场扩大养殖规模，推动牲畜标准化养殖，壮大畜牧产业发展提供重要保障措施。
30 | BCX030 | 巴楚县2024年夏马勒国有林场管护站基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 电力设施维修及改造 | 新建 | 夏马勒国有林管理局 | 2024.01-2024.06 | 总投资：266万元 建设内容：1.为2所管护站电力引入，合计总长度 18.685 千米，安装 2 台变压器。分别包括:库拉普管护站安装一台 50kVA 变压器，架设国网线路10.083 千米;库拉东管护站安装一台 50kVA 变压器，架设国网线路8.602 千米; 2.为塔西能库木管护站通自来水，长度为 3.8 千米;为东吾塔管护站通自来水，长度为 1.3 千米； 3.为其汗寨、盐山、依拉力克、奇特等四个防火检查站做基础设施建设，包括:彩钢凉棚、电器设备安装、给排水工程、地面硬化。 | 公里 | 23.785 | 266 | 266 |  |  |  |  | 266 |  |  |  | 夏马勒国有林管理局 | 县自然资源局 | 刘建军、王彦峰 | 电力引入50KW变压器≥2台，管护站数量≥10个，铺设电力国网线≥18.685km，铺设自来水管≥5.1km,项目验收合格率≥100%。 社会效益：项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归国有林场所有。改善护林员生活工作条件受益人数≥98人，对林场的持续发展提供保证，增强管护能力和发展后劲，国有林场持续发展能力明显提升，林场职工满意度≥95%。
31 | BCX031 | 巴楚县2024年下河国有林场人居环境整治项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 新建 | 下河国有林管理局 | 2024.01-2024.06 | 总投资：176万元 建设内容：1.投资86.22万元，对下河国有林管理局居民点铺设污水管网1.7km； 2.投资34.65万元，为护林9站通自来水，长度为 2.623 km;为护林 12 站通自来水,长度为2.111km;为护林18 站通自来水,长度为1.9223km;总长度为 6.658 km，并配套相关附属设施； 3.投资55.13万元，为护林2站、护林16站、护林20站防火检查站基础设施改造提升，包括彩钢凉棚660㎡、地面硬化720㎡、水泥吊装房3座等相关配套设施； | 公里 | 8.358 | 188 | 188 |  |  |  |  | 188 |  |  |  | 下河国有林管理局 | 县自然资源局 | 刘建军、张继翔 | 铺设管网≥8.358km，项目验收合格率≥100%。 社会效益：项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归国有林场所有。改善护林员生活工作条件受益人数≥33人，对林场的持续发展提供保证,增强管护能力和发展后劲，国有林场持续发展能力明显提升，林场职工满意度≥95%。
32 | BCX032 | 巴楚县2024年阿拉格尔乡斗渠建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 阿拉格尔乡 | 2024.03-2024.10 | 总投资：1250万元 建设内容：新建斗渠12.346km，流量为0.5m³/s-0.98m³/s，并配套建设相关附属设施（1村2村3村联合渠道5.79km、3村1.536km、12村3.886km、14村1.13km）。配套渠系建筑物 69 座，其中水闸55座，桥涵14座。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归乡镇集体所有。 | 公里 | 12.346 | 1250 | 1250 |  |  | 1250 | [5 empty] | 阿拉格尔乡人民政府 | 县委统战部 | 祁秀文、李鹏辉 | 新增和改善灌溉面积≥30720亩，改建渠道长度≥12.346公里，带动就业≥15人，涉及5个村2132户7413人，提高水资源利用率和保证率，全面提升灌溉水平，降低运行成本，提高水利工程综合效益。
33 | BCX033 | 巴楚县2024年阿瓦提镇土地碎片化整理及农田水利附属设施建设项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 阿瓦提镇4村 | 2024.03-2024.10 | 总投资：155万元 建设内容：为阿瓦提镇4村实施碎片化整理及高效节水824.09亩，其中土地平整加高效节水改造367.11亩，单独高效节水面积456.98亩；新建2个加压滴灌系统，其中埋设PVC-M塑料管11.75km，沉砂池1座，首部管理房2座，10kv输电线路700m，配套相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有。 | 亩 | 824.09 | 155 | 155 | 155 | [7 empty] | 阿瓦提镇人民政府 | 县农业农村局 | 耿德一、罗建新 | 土地碎片化建设面积≥824.09亩。 社会效益：能够有效降低项目区农业种植成本，提高农作物产量，保障国家粮食安全，推动农户实现增产增收，持续提升种植规模化，促进农业资源可持续利用。
34 | BCX034 | 巴楚县2024年英吾斯塘乡土地碎片化整理及农田水利附属设施建设项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 英吾斯塘乡2村、7村 | 2024.03-2024.10 | 总投资：530万元 建设内容：为英吾斯塘乡2村、7村实施土地碎片化整理及高效节水2266.49亩，新建加压滴灌系统5个，其中埋设PVC-M塑料管29.52km、沉砂池4座、首部管理房4座，配套相关附属设施。其中：2村1818.91亩、7村447.58亩。 | 亩 | 2266.49 | 530 | 530 | 530 | [7 empty] | 英吾斯塘乡人民政府 | 县农业农村局 | 耿德一、李黎利 | 土地碎片化建设面积≥2266.49亩。 社会效益：能够有效降低项目区农业种植成本，提高农作物产量，保障国家粮食安全，推动农户实现增产增收，持续提升种植规模化，促进农业资源可持续利用。
35 | BCX035 | 巴楚县2024年阿克萨克马热勒乡土地碎片化整理及农田水利附属设施建设项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 阿克萨克马热勒乡3村、10村 | 2024.03-2024.10 | 总投资：255万元 建设内容：为阿克萨克马热勒乡3村、10村实施土地碎片化整理及高效节水1307.16亩，其中：土地平整350.07亩、高效节水面积1280.99亩；新建2个加压滴灌系统，其中埋设PVC-M塑料管16.384km，沉砂池2座，首部管理房2座，配套相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有。 | 亩 | 1307.16 | 228.96 | 228.96 | 228.96 | [7 empty] | 阿克萨克马热勒乡人民政府 | 县农业农村局 | 耿德一、卢增响 | 土地碎片化建设面积≥1307.16亩。 社会效益：能够有效降低项目区农业种植成本，提高农作物产量，保障国家粮食安全，推动农户实现增产增收，持续提升种植规模化，促进农业资源可持续利用。
36 | BCX036 | 巴楚县2024年夏马勒乡土地碎片化整理及农田水利附属设施建设项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 夏马勒乡10村 | 2024.01-2024.05 | 总投资：46.5万元 建设内容：对夏马勒乡10村463.54亩土地进行碎片化整理。 | 亩 | 463.54 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | [7 empty] | 夏马勒乡人民政府 | 县农业农村局 | 耿德一、木拉提·库尔班 | 土地碎片化建设面积≥463.54亩。 社会效益：能够有效降低项目区农业种植成本，提高农作物产量，保障国家粮食安全，推动农户实现增产增收，持续提升种植规模化，促进农业资源可持续利用。
37 | BCX037 | 巴楚县2024年多来提巴格乡土地碎片化整理及农田水利附属设施建设项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 多来提巴格乡6村、15村 | 2024.03-2024.10 | 总投资：61.2万元 建设内容：为多来提巴格乡6村、15村实施土地碎片化整理612亩，其中：6村512亩、15村100亩。 | 亩 | 612 | 61.2 | 61.2 | 61.2 | [7 empty] | 多来提巴格乡人民政府 | 县农业农村局 | 耿德一、刘山山 | 土地碎片化建设面积≥612亩。 社会效益：能够有效降低项目区农业种植成本，提高农作物产量，保障国家粮食安全，推动农户实现增产增收，持续提升种植规模化，促进农业资源可持续利用。
38 | BCX038 | 巴楚县2024年恰尔巴格乡土地碎片化整理及农田水利附属设施建设项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 恰尔巴格乡16村 | 2024.03-2024.10 | 总投资：280万元 建设内容：为恰尔巴格乡16村实施土地碎片化整理及高效节水1620亩，新建滴灌系统2个，其中埋设dn90-dn250PVC-M管8.765km、沉砂池2座、首部管理房2座、10KV输电线路850m，配套相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有。 | 亩 | 1620 | 280 | 280 | 280 | [7 empty] | 恰尔巴格乡人民政府 | 县农业农村局 | 耿德一、贾中元 | 土地碎片化建设面积≥1620亩。 社会效益：能够有效降低项目区农业种植成本，提高农作物产量，保障国家粮食安全，推动农户实现增产增收，持续提升种植规模化，促进农业资源可持续利用。
39 | BCX039 | 巴楚县阿瓦提镇2024年高标准农田斗渠配套建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 阿瓦提镇5村、6村、7村、10村、12村、15村、18村、19村 | 2024.03-2024.10 | 总投资：4161.62万元 建设内容：新建斗渠33.197km，流量为0.2m³/s-0.7m³/s，并配套建设相关附属设施。其中：5村8.558km、6村2.94km、7村2.396km、10村9.61km、12村1.753km、15村4.076km、18村2.391km、19村1.473km。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有。 | 公里 | 33.197 | 4161.62 | 4161.62 | 4161.62 | [7 empty] | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 耿德一 | 社会效益：新增和改善灌溉面积≥3.5万亩，改建渠道长度≥33.197km，新建配套渠系建筑物数量≥367座，受益脱贫户（含监测帮扶对象）≥3000人，提高水资源利用率和保证率，全面提升灌溉水平，降低运行成本，提高水利工程综合效益。
40 | BCX040 | 巴楚县阿拉格尔乡2024年高标准农田斗渠配套建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 阿拉格尔乡1村、2村、3村、4村、5村、13村、14村、15村、16村、17村、18村、19村 | 2024.03-2024.10 | 总投资：4063.01万元 建设内容：新建斗渠41.367km，流量为0.11m³/s-0.58m³/s，并配套建设相关附属设施。其中：1村3.491km，流量为0.11m³/s-0.23m³/s；2村4.46km，流量为0.34m³/s-0.47m³/s；3村1.48km，流量为0.23m³/s-0.34m³/s；4村8.545km，流量为0.11m³/s-0.58m³/s；5村0.784km，流量为0.34m³/s；13村4.292km，流量为0.35m³/s；14村1.254km，流量为0.23m³/s；15村2.318km，流量为0.4m³/s-0.45m³/s；16村3.867km，流量为0.23m³/s；17村1.158km，流量为0.57m³/s；18村2.754km，流量为0.57m³/s；19村6.964km，流量为0.46m³/s-0.57m³/s。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有。 | 公里 | 41.367 | 4471.79 | 4471.79 | 4471.79 | [7 empty] | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 耿德一 | 社会效益：新增和改善灌溉面积≥4.7万亩，改建渠道长度≥41.367km，新建配套渠系建筑物数量≥397座，受益脱贫户（含监测帮扶对象）≥6000人，提高水资源利用率和保证率，全面提升灌溉水平，降低运行成本，提高水利工程综合效益。
41 | BCX041 | 巴楚县阿纳库勒乡2024年高标准农田斗渠配套建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 阿纳库勒乡6村、10村、11村、12村 | 2024.03-2024.10 | 总投资：2461.97万元 建设内容：新建斗渠14.634km，流量为0.1m³/s-1.04m³/s，并配套建设相关附属设施。其中：6村0.892km、10村0.806km、11村11.14km、12村1.796km。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有。 | 公里 | 14.634 | 2461.97 | 2461.97 | 2461.97 | [7 empty] | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 耿德一 | 社会效益：新增和改善灌溉面积≥2万亩，改建渠道长度≥14.634km，新建配套渠系建筑物数量≥558座，受益脱贫户（含监测帮扶对象）≥2000人，提高水资源利用率和保证率，全面提升灌溉水平，降低运行成本，提高水利工程综合效益。
42 | BCX042 | 喀什地区巴楚县现代农业产业园农产品冷链物流体系建设项目 | 产业发展 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 扩建 | 巴楚县现代农业产业园区（阿纳库勒乡15村） | 2023.12-2024.06 | 总投资：4500万元（其中：2024年投资2800万元） 建设内容：新建果蔬分拣棚及附属用房1栋、建筑面积2405㎡，净菜车间及附属用房1栋、建筑面积2400㎡，保鲜库2栋、总建筑面积4796㎡，配电室1栋、建筑面积240.01㎡，发电机房及消防水泵房1栋，建筑面积344.51㎡、消防水池650m³，配套供水、电力等附属设施设备；采购制冷系统、库体保温、蒸发冷钢平台等设施设备。 | 平方米 | 10185.52 | 4500 | 2800 | 2800 | [6 empty] | 1700 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 耿德一 | 建设保鲜库≥4796㎡、建设果蔬分拣棚≥2405㎡。 经济效益：项目建成后年收益率不低于同期银行贷款利率，带动受益脱贫人口（含监测帮扶对象）≥70人。 社会效益：推动巴楚县区域内果品和蔬菜产业发展，保障市场供给和当地农产品市场果蔬交易，壮大巴楚县农业经济。
43 | BCX043 | 巴楚县夏马勒乡产业园扩建项目 | 产业发展 | 产业园(区） | 扩建 | 夏马勒乡3村 | 2024.03-2024.10 | 总投资：1080万元 建设内容：新建4座彩钢结构标准厂房5952㎡，配套相关附属设施设备。项目建成后，年收益率不低于同期银行贷款利率，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有。 | 平方米 | 5952 | 1080 | 1080 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 夏马勒乡人民政府 | 县商务和工业信息化局 | 明 杰、木拉提·库尔班 | 建设标准化厂房≥4座，建设标准化厂房≥5952㎡，项目验收合格率100%。 经济效益：项目年收益率不低于同期银行贷款利率，带动增加脱贫户全年总收入≥70万元，受益脱贫户（含监测帮扶对象）≥100人。 社会效益：通过本项目的实施，带动100名当地农民就业，有效缓解当地农民就业难问题，持续促进小微产业园工业规模化与结构多元化发展。
44 | BCX044 | 巴楚县2024年小微产业园附属设施配套建设项目 | 产业发展 | 产业园(区） | 扩建 | 夏马勒乡3村 | 2024.03-2024.10 | 总投资：1470.3万元 建设内容：新建污水处理站（500m³/d）1座，配套800KVA变压器2台及相关附属设施设备。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有。 | 座 | 1 | 1470.3 | 1470.3 | 1470.3 | [7 empty] | 夏马勒乡人民政府 | 县商务和工业信息化局 | 明 杰、木拉提·库尔班、卢增响 | 建设污水处理站≥500m³/d，架设线路≥8.64km，安装800KVA变压器≥2台，项目验收合格率100%。 经济效益：项目年收益率不低于同期银行贷款利率。 社会效益：通过本项目的实施，带动100名当地农民就业，有效缓解当地农民就业难问题，持续促进小微产业园工业规模化与结构多元化发展。
[6 empty] | 阿克萨克马热勒乡13村 | 2024.03-2024.10 | 总投资：95.04万元 建设内容：对喀什地区巴楚县阿克萨克马热勒乡农产品加工产业园基础设施建设项目配套室外供电8.64km，并配套相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有。 | 公里 | 8.64 | 95.04 | 95.04 | 95.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 阿克萨克马热勒乡人民政府
45 | BCX045 | 巴楚县2024年乡村振兴示范村小市场建设项目 | 产业发展 | 市场建设和农村电商物流 | 新建 | 阿瓦提镇人民政府南侧50米处和1社区居委会对面、英吾斯塘乡11村、色力布亚镇6社区、阿克萨克马热勒乡13村、阿纳库勒乡7村 | 2024.03-2024.10 | 总投资：5149万元 建设内容：1.投资720万元，新建“十小工程”小市场2座，建筑面积为1648.16㎡；改建“十小工程”小市场1座，建筑面积为335.04㎡；配套建设室外地面硬化3888㎡及给排水、电力、消防等相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有，项目年收益率不低于同期银行贷款利率。 2.投资为264万元，为英吾斯塘乡2村、7村异地新建框架结构一层小市场1100m²，并配套相消防、电力、供排水等关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有，项目年收益率不低于同期银行贷款利率。 3.投资2050万元，为色力布亚镇16村异地新建小市场7591.3m²，并配套地面硬化、给排水、消防、电力等相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有，项目年收益率不低于同期银行贷款利率。 4.总投资1725万元，为阿克萨克马热勒乡3村、10村异地新建框架结构小市场2栋、总面积5782.17㎡，消防水池（含消防泵房）451.39㎡，配套地面硬化、给排水、消防、电力等相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有，项目年收益率不低于同期银行贷款利率。 5.投资390万，为阿纳库勒乡7村新建1座二层小市场1415.88㎡，地面硬化300㎡，并配套变压器、室外供排水、供电等附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有，项目年收益率不低于同期银行贷款利率。 | 平方米 | 17872.55 | 5149 | 5149 | 5149 | [7 empty] | 阿瓦提镇、英吾斯塘乡、色力布亚镇、阿克萨克马热勒乡、阿纳库勒乡人民政府 | 县商务和工业信息化局 | 明 杰、罗建新、李黎利、蒋久健、卢增响、牛振东 | 建设小市场面积≥17872.6㎡，建设消防水池≥451.39㎡，项目验收合格率100%。 经济效益：项目年收益率不低于同期银行贷款利率，用于增加村集体经济收入。 社会效益：受益脱贫人口数≥160人，有效拓宽居民增收致富渠道，持续促进农村经济发展，提高居民生活水平。 | 不含重点示范村小市场建设项目
46 | BCX046 | 巴楚县2024年乡村振兴示范村小市场建设项目（二期） | 产业发展 | 市场建设和农村电商物流 | 新建 | 恰尔巴格乡 | 2024.03-2024.9 | 总投资：1040万元 建设内容：投资1040万元，为恰尔巴格乡3村、16村在恰尔巴格乡巴扎建设2座二层框架结构“十小工程”小市场，建筑面积4000平方米，并配套相关附属设施，每平方2600元，建成后资产属于村集体，通过农户租赁的方式使用，签订租赁合同，租金不得低于4%，可带动60-90人自主创业就业。 | 平方米 | 4000 | 1040 | 1040 | 1040 | [7 empty] | 恰尔巴格乡人民政府 | 县商务和工业信息化局 | 明 杰、贾中元 | 建设小市场面积≥4000平方米，项目验收合格率100%。 经济效益：带动增加村集体经济收入≥40万元。 社会效益：受益脱贫人口数≥120人，有效拓宽居民增收致富渠道，持续促进农村经济发展，提高居民生活水平。
47 | BCX047 | 巴楚县2024年多来提巴格乡15村农贸市场建设项目 | 产业发展 | 市场建设和农村电商物流 | 新建 | 多来提巴格乡15村 | 2024.03-2024.9 | 总投资：600万元 建设内容：在15村建设农贸市场1座，地面硬化17300㎡、建设小市场600㎡，并配套彩钢棚、水、电、消防等附属设施。项目建成后，年收益率不低于同期银行贷款利率，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属量化至村集体所有。 | 平方米 | 17900 | 600 | 600 | 600 | [7 empty] | 多来提巴格乡人民政府 | 县商务和工业信息化局 | 明 杰、刘山山 | 地面硬化≥17300㎡，建设小市场面积≥600平方米，项目验收合格率100%。 经济效益：项目年收益率不低于同期银行贷款利率。 社会效益：受益脱贫人口数≥12人，有效拓宽居民增收致富渠道，持续促进农村经济发展，提高居民生活水平。
48 | BCX048 | 喀什地区巴楚县农副产品加工产业园建设项目 | 产业发展 | 产业园（区） | 新建 | 琼库尔恰克乡9村 | 2024.03-2024.10 | 总投资：1500万元 建设内容：新建厂房面积8748㎡，并配套水、电、消防等相关附属设施设备。项目建成后，年收益率不低于同期银行贷款利率，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属量化至村集体所有。 | 平方米 | 8748 | 1500 | 1500 | 1500 | [7 empty] | 琼库尔恰克乡人民政府 | 县商务和工业信息化局 | 明 杰、高 疆 | 新增建设面积≥8748㎡，项目验收合格率100%. 经济效益：项目年收益率不低于同期银行贷款利率，带动增加脱贫户全年总收入≥24万元，受益脱贫户（含监测帮扶对象）≥100人。 社会效益：通过发展乡镇小微产业园，推动乡镇经济发展，开发稳定就业岗位，满足群众就近就地就业需求，并形成资产分红，带动农户增收致富。
49 | BCX049 | 巴楚县2024年动物防疫体系建设项目 | 产业发展 | 农业社会化服务 | 新建 | 巴楚县 | 2024.01-2024.12 | 总投资：450万元（其他资金150万元） 建设内容：依据《关于加快新疆肉羊产业高质量发展的实施意见》（新政办发〔2023〕24号），完善县乡村三级动物体系和政府购买技术服务，根据全县牲畜存栏量，以政府购买技术服务方式，对广大养殖户在畜禽防疫、科学饲养管理、疫病防治、技术培训等方面进行服务，防疫牛不低于3万头，羊不低于55万只，禽类不低于150万羽，年防疫畜禽总次数不低于650万次。 | 次 | 650000 | 450 | 300 | 300 | [6 empty] | 150 | 县畜牧兽医局 | 县畜牧兽医局 | 任述强 | 防疫牛≥3万头，羊≥55万只，禽类≥150万羽，年防疫畜禽总次数≥650万次。 社会效益：通过政府组建畜牧业服务队建设，有效解决广大养殖户在畜禽养殖过程中遇到的困难，指导科学饲养、规范防疫，保障牲畜健康，提高出栏率，增加农户收入。
50 | BCX050 | 巴楚县2024年色力布亚镇拜什吐普（15）村重点示范村建设项目 | 乡村建设行动 | 开展县乡村公共服务一体化示范创建 | 新建 | 色力布亚镇15村 | 2024.03-2024.9 | 总投资：2000万 建设内容：围绕色力布亚镇15村产业发展、农业污染治理、补齐农村公共基础设施等方面进行建设，主要是土地碎片化整理258.30亩，建设小市场1642.20㎡，新建污水管网25.43km，其中：DN400双壁波纹管2.12km、dn300双壁波纹管9.00km、dn225双壁波纹管0.27km、dn110压力管网4.15km、dn110入户管网9.89km；新建污水提升泵站8座；道路提升改造13800.00㎡；配套相关附属设施设备。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有。 | 个 | 1 | 2000 | 1000 | 1000 | [5 empty] | 1000 |  | 色力布亚镇人民政府 | 县住房和城乡建设局 | 何彬龙、蒋久健 | 铺设污水管网≥25.43km，土地平整或高效节水面积≥303.575亩，建设小市场≥1642.2㎡，项目验收合格率100%； 社会效益：通过本项目的实施，项目受益人口638户2358人，有效提高土地利用率，持续改善村容村貌和群众生产生活条件。
51 | BCX051 | 巴楚县2024年恰尔巴格乡其盖里克（12）村重点示范村建设项目 | 乡村建设行动 | 开展县乡村公共服务一体化示范创建 | 新建 | 恰尔巴格乡12村 | 2024.03-2024.9 | 总投资：2000万元 建设内容：围绕恰尔巴格乡12村产业发展、农业污染治理、补齐农村公共基础设施等方面进行建设，主要是土地平整及碎片化整理991亩(配套高效节水改造提升)，建设防渗渠5.013km、产业附属用房1000㎡、农贸市场34545㎡、公共厕所50㎡， 新建HDPE双壁波纹污水管5.505km(DE225-DE315)、新建PVC-U污水管2.92km（De110）、PE污水管2.7km（DE110-DE225），新建一体化污水提升泵站2座、污水处理站1座，建设检查井177个并配套附属设施；并配套15m³压缩式垃圾清运车1辆、5000L垃圾船5个。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有。 | 个 | 1 | 2000 | 1000 | 1000 | [5 empty] | 1000 |  | 恰尔巴格乡人民政府 | 县住房和城乡建设局 | 何彬龙、贾中元 | 铺设污水管网≥11.125km，土地平整或高效节水面积≥991亩，建设产业附属用房≥1000㎡，项目验收合格率100%； 社会效益：通过本项目的实施，项目受益人口275户974人，有效提高土地利用率，持续改善村容村貌和群众生产生活条件。 | 比示范村项目表少298.9万元
52 | BCX052 | 巴楚县多来提巴格乡恰江（4）村重点示范村建设项目 | 乡村建设行动 | 开展县乡村公共服务一体化示范创建 | 新建 | 多来提巴格乡4村 | 2024.03-2024.9 | 总投资：1000万元 建设内容：围绕多来提巴格乡4村产业发展、农业污染治理、补齐农村公共基础设施等方面进行建设，主要是建设Dn300HDPE双壁波纹管12Km，污水检查井400座，一体化 (提升)泵站6台，配备相关附属设施等。新建土地碎片化整理338亩、1000㎡加工厂房，并配套附属设施等。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有。 | 个 | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | [7 empty] | 多来提巴格乡人民政府 | 县住房和城乡建设局 | 何彬龙、刘山山 | 铺设污水管网≥12km，土地平整或高效节水面积≥338亩，项目验收合格率100%。 社会效益：通过本项目的实施，项目受益人口404户1481人，有效提高土地利用率，持续改善村容村貌和群众生产生活条件。 | 比示范村项目表少72万元
53 | BCX070 | 巴楚县多来提巴格乡恰江（4）村重点示范村建设项目（二期） | 乡村建设行动 | 开展县乡村公共服务一体化示范创建 | 新建 | 多来提巴格乡4村 |  | 总投资：1000万元 建设内容：围绕多来提巴格乡4村乡村建设基础设施短板等方面进行建设，主要是建设1座水冲式公共厕所，面积为160㎡， 配套产业园公共设施及附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有。 | 个 | 1 | 1000 | 0 | [6 empty] | 1000 |  | 多来提巴格乡人民政府 | 县住房和城乡建设局 | 何彬龙、刘山山 | 建设公共厕所≥160㎡，项目验收合格率100%。 社会效益：通过本项目的实施，项目受益人口404户1481人，持续改善村容村貌和群众生产生活条件。 | 2023.10.30
54 | BCX053 | 喀什地区巴楚县2024年盐碱地综合治理项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 扩建 | 巴楚县 | 2024.03-2024.9 | 总投资：1500万元 建设内容：新建150眼排水井，配套相关附属设施设备，合理调控地下水水位，减少次生盐渍化（地下水位埋深≤3m）区域面积，改善地下水浅埋区农业生产条件。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归建设单位所有。 | 眼 | 150 | 1500 | 1500 | 1500 | [7 empty] | 县水利局 | 县水利局 | 魏广春 | 社会效益：建设排水井数量≥150眼，受益耕地面积≥10万亩，有效降低巴楚县地下水位，减轻土地盐渍化，提升耕地质量，水资源保障能力得到保障。
55 | BCX054 | 巴楚镇赛克散村供水管道改造工程 | 巩固三保障成果 | 农村饮水安全巩固提升 | 改建 | 巴楚镇赛克散村、幸福园社区 | 2024.01-2024.06 | 总投资：380万元 建设内容：为巴楚镇赛克散村和幸福园社区9km生活用水供水管网进行改扩建，并配套混凝土井、水表井等相关附属设施。其中：赛克散村6km、幸福园社区3km。 | 公里 | 9 | 380 | 380 | 380 | [7 empty] | 巴楚镇人民政府 | 县水利局 | 魏广春、汪生龙 | 铺设供水管网≥9公里，项目验收合格率100%； 社会效益：通过本项目的实施，提高农村供水能力，有效提高2个村居民生活质量。
56 | BCX055 | 阿纳库勒乡2024年农村安全饮水管网提升改造工程 | 巩固三保障成果 | 农村饮水安全巩固提升 | 改建 | 阿纳库勒乡 | 2024.03-2024.06 | 总投资：1694.78万元 建设内容：对阿纳库勒乡（1村、2村、3村、4村、5村、6村、7村、9村、11村、12村、15村）供水主管网改造更换54.9公里，含混凝土井46座及其他自动化控制设备。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归建设单位所有。 | 公里 | 54.9 | 1694.78 | 1694.78 | 1694.78 | [7 empty] | 县水利局 | 县水利局 | 魏广春 | 改造更换供水主管网≥54.9公里，受群众满意度≥95%，通过项目实施有效保障阿纳库勒乡农民饮水安全。
57 | BCX056 | 巴楚县阿瓦提镇及琼库尔恰克乡排渠疏通建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 巴楚县 | 2024.03-2024.9 | 总投资：1000万元。 建设内容：本项目位于巴楚县跃进灌区，共涉及3个乡，分别为阿瓦提镇、英吾斯塘乡和琼库尔恰克乡，工程主要建设内容为对巴楚县跃进片区3条干、支排渠进行疏通，配套排渠建筑物，排渠总长12.39km，排渠设计流量0.14～0.92m³/s，配套圆管涵15座，泵站1座。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归建设单位所有。 | 公里 | 12.39 | 1000 | 1000 | 1000 | [7 empty] | 县水利局 | 县水利局 | 魏广春 | 社会效益：新增和改善灌溉面积≥1.13万亩，清淤疏通排碱渠≥12.39km，新建配套渠系建筑物数量≥16座，将有效改善巴楚县阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡因地下水位过高造成的现有耕地次生盐渍化的问题，实现农业可持续发展。
58 | BCX057 | 巴楚县2024年村组道路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 新建 | 巴楚县阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、阿拉格尔乡、阿克萨克马热勒乡、夏马勒乡、多来提巴格乡、恰尔巴格乡、阿纳库勒乡 | 2024.03-2024.08 | 总投资：4030万元 建设内容：新建四级农村公路77.046km，主要建设内容：路基宽6.5m或4.5m、路面宽6m或4m，并配套桥涵及相关附属设施。其中：英吾斯塘乡14.987km、琼库尔恰克乡3.852km、色力布亚镇7.704km、阿拉格尔乡3.59km、阿克萨克马热勒乡18.814km、夏马勒乡4.285km、阿纳库勒乡16.39km、多来提巴格乡0.391km、恰尔巴格乡7.033km。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归建设单位所有。 | 公里 | 77.046 | 4030 | 1030 | 1030 | [5 empty] | 3000 |  | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 刘 鑫 | 新建公路≥77.046公里，项目验收合格率100%。 社会效益：通过项目实施，改善村民出行条件，促进乡村基础设施建设，同时带动短期就业，充分吸纳农村群众参与工程项目建设，实现就地就近就业增收，带动当地就业180人，预计发放劳务报酬320万元。
59 | BCX058 | 巴楚县2024年农村公路改扩建建设项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 扩建 | 巴楚县阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、阿拉格尔乡、阿克萨克马热勒乡、夏马勒乡、多来提巴格乡、恰尔巴格乡 | 2024.03-2024.10 | 总投资：4620万元 建设内容：改扩建四级农村公路44.867km（含示范村道路44.867km），主要建设内容：路基、路面、桥涵及相关附属设施。其中：英吾斯塘乡2村7.65km，琼库尔恰克乡6村3.5km、16村2.5km，色力布亚镇16村6.8km，阿拉格尔乡2村6.841km，阿克萨克马热勒乡3村1.2km，多来提巴格乡4村3.876km、15村0.5km，恰尔巴格乡10村7km、12村5km。 | 公里 | 44.867 | 4620 | 620 | 620 | [5 empty] | 4000 |  | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 刘 鑫 | 新建公路≥44.867公里，项目验收合格率100%。 社会效益：通过项目实施，改善村民出行条件，促进乡村基础设施建设，同时带动短期就业，充分吸纳农村群众参与工程项目建设，实现就地就近就业增收，带动当地就业210人，预计发放劳务报酬410万元。
60 | BCX059 | 巴楚镇赛克散村污水管网建设项目 | 乡村建设行动 | 农村生活污水治理 | 新建 | 巴楚镇赛克散村 | 2024.03-2024.10 | 总投资：1710万元 建设内容：为巴楚镇赛克散村新建污水管网18000米，其中DN400HDPE 双壁波纹排水管1000米、DN300HDPE 双壁波纹排水管14000米、DN225HDPE 双壁波纹排水管1000米、dn110PE100压力排水管2000米、DN100U-PVC入户管道20000米，并配套排水检查井750座、一体化提升泵站6座等相关附属设施。 | 公里 | 18 | 1710 | 1710 | 1710 | [7 empty] | 巴楚镇人民政府 | 喀什地区生态环境局巴楚县分局 | 马 俊、汪生龙 | 铺设污水管网≥18公里，项目验收合格率100%。 社会效益：通过本项目的实施，有效提高1个村居民生活质量，改善乡村整体环境，提高农村排水能力，争取使受益村民满意度达到95%以上。
61 | BCX060 | 巴楚县2024年农户人居环境提升改造以奖代补项目 | 乡村建设行动 | 其他 | 新建 | 19个地区级乡村振兴示范村 | 2024.03-2024.9 | 总投资：588万元 建设内容：为对照《乡村建设任务清单（农户）》20项标准，坚持“先干后补、干好再补”原则，发挥以奖代补激励作用，为1785户农户家中养殖区、种植区及“最后一米”入户路、进行提升改造，完成高质量庭院经济发展工作要求，达到行业验收标准，完善农户人居环境。其中：脱贫户1260户、每户补助3000元，监测对象525户、每户补助4000元。 | 户 | 1785 | 588 | 588 | 588 | [7 empty] | 19个示范村所属乡镇 | 农业农村局 | 耿德一、19个示范村所属乡镇党委书记 | 奖补农户≥1785户，项目验收合格率100%。 社会效益：通过本项目的实施，有效提高19个村居民生活质量，改善乡村整体环境，提升农户生产生活水平。
62 | BCX061 | 喀什地区巴楚县2024年乡村振兴示范村污水管网建设项目 | 乡村建设行动 | 农村生活污水治理 | 新建 | 阿瓦提镇8村、英吾斯塘乡7村、琼库尔恰克乡6村、16村，色力布亚镇16村、阿拉格尔乡2村、恰尔巴格乡16村 | 2024.03-2024.9 | 总投资：4957.241万元 建设内容：1.投资600万元，为阿瓦提镇8村141户新建污水管网8.96km，管径为DN100-DN300，配套检查井148座、污水提升设备5座等相关附属设施。 2.投资1000万元，为英吾斯塘乡7村441户新建污水管网20.22km，其中DN300高密度聚乙烯双壁波纹管8.776km、DN110高密度聚乙烯双壁波纹管11.44km，DN500顶管0.132km，配套排水检查井291座、一体化污水提升泵站7座，配套相关附属设施设备。 3.投资1540万元，为琼库尔恰克乡6村和16村1013户新建污水管网39.028km，其中dn110UPVC排水管道14.2km，dn225HDPE双壁波纹管排水管道0.29km，dn300HDPE双壁波纹管排水管道15.231km，HDPE双壁波纹管dn400排水管道3.31km，dn110PE压力排水管道1.872km，dn160PE压力排水管道4.125km；配套排水检查井640座、配套一体化污水提升泵站7座；配套相关附属设施设备。 4.投资277.241万元，为色力布亚镇16村173户新建污水提升泵房站2座、检查井95座、排水消能井1座、污水管网5.201km,其中dn300HDPE双壁波纹管3.271km、dn110PE压力管网0.15km、dn100PVC-U入户管网1.78km，配套相关附属设施设备。 5.投资990万元，为阿拉格尔乡为2村320户新建管道15.313km，其中新建de110（UPVC管）出户排水管道2.69km，新建de110（PE100管水平定向钻）出户排水管道1.275km，新建de110（PE100管）压力流排水管道1.809km，新建de110（PE100管水平定向钻）压力流排水管道0.025km，新建de315（PE100管水平定向钻）重力流排水管道0.048km，新建de315（HDPE双壁波纹管）重力流排水管道8.099km，新建de110（PE100管）再生水管道1.326km，新建de110（PE100管水平定向钻）再生水管道0.041km。配套排水检查井258座、配套一体化污水提升泵站4座，配套300m³/d污水处理站1座及相关附属设施、设备。 6.投资550万元，为16村268户新建污水管网11.624公里，管径 De110-De315，其中 De315 双壁波纹管 7.184 公里、De110PE管 0.605 公里、De315PE管0.06 公里(水平导向钻)、De110UPVC管 2.07 公里、De110PE 管 1.705 公里(水平导向钻)；排水检查井 238 座，一体化污水提升泵站3座，配套相关附属设施设备。 | 公里 | 100.346 | 4957.241 | 4957.241 | 4957.241 | [6 empty] | 0 | 阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、阿拉格尔乡、恰尔巴格乡 | 喀什地区生态环境局巴楚县分局 | 马 俊、罗建新、李黎利、高 疆、蒋久健、李鹏辉、贾中元 | 铺设污水管网≥100.346km，建设污水井≥1671座，建设一体化污水泵站或污水提升设备≥28座，污水处理站≥1座，项目验收合格率100%. 社会效益：受益农户（含监测帮扶对象）户数≥2356户，通过项目实施，进一步提高各村污水处理能力，不断提升人居环境整治，提升农民生活幸福感。。 | 具体详见2024年度22个乡村振兴示范村建设项目统计表，不含重点示范村污水管网
63 | BCX062 | 喀什地区巴楚县2024年乡村振兴示范村污水管网建设项目（二期） | 乡村建设行动 | 农村生活污水治理 | 新建 | 阿瓦提镇4村、英吾斯塘乡2村、阿拉格尔乡18村、阿克萨克马热勒乡3村、10村，夏马勒乡10村、多来提巴格乡6村、15村，恰尔巴格乡3村 | 2024.03-2024.9 | 总投资：7844万元 建设内容：为9个地区级乡村振兴示范村新建污水管网132.285km，管径为DN100-DN300，配套检查井720座、污水提升泵站35座、污水处理设施等相关附属设施； | 公里 | 132.285 | 7844 | 7844 | 7844 | [7 empty] | 阿瓦提镇、英吾斯塘乡、阿拉格尔乡、阿克萨克马热勒乡、夏马勒乡、多来提巴格乡、恰尔巴格乡 | 喀什地区生态环境局巴楚县分局 | 马 俊、罗建新、李黎利、李鹏辉、卢增响、木拉提·库尔班、刘山山、贾中元 | 铺设污水管网≥132.285km，项目验收合格率100%. 社会效益：不断提升人居环境整治，同时增加村集体收入，提升农民生活幸福感。 | 具体详见2024年度22个乡村振兴示范村建设项目统计表，不含重点示范村污水管网
64 | BCX063 | 巴楚县2024年乡村振兴示范村建设项目 | 乡村建设行动 | 开展县乡村公共服务一体化示范创建 | 新建 | 阿瓦提镇4村、琼库尔恰克乡16村、色力布亚镇16村、阿拉格尔乡18村、夏马勒乡10村、恰尔巴格乡3村、16村 | 2024.03-2024.9 | 总投资：325.21万元 建设内容：1.投资71.4万元，为阿瓦提镇4村新建小市场1座、建筑面积61.32㎡，水冲式厕所1座、建筑面积81.78㎡，地面硬化700㎡，配套建设给排水、电力等相关附属设施。 2.投资35万元,为琼库尔恰克乡16村购买购买自走式棉花喷药机1台、购置无人机1台、购置分流式平土机（幅宽6m）2台。 3.投资18万元,为色力布亚镇16村全村每个小组新建垃圾收集站配备6个垃圾船及地面硬化。 4.投资4万元，为阿拉格尔乡18村采购垃圾船8个。 5.投资174.01万元，为夏马勒乡10村对辖区内2.11km渠道及附属配套进行提升改造，渠道流量为0.2m³/s；排碱渠清淤3.2km；购买移动商铺及配套5个、垃圾船3个。 6.投资22.8万元，为恰尔巴格乡3村购买5000L垃圾船8个；为16村建设51.25㎡旱厕1座，配套相关附属设施设备。 | 村 | 7 | 320.81 | 320.81 | 320.81 | [7 empty] | 阿瓦提镇、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、阿拉格尔乡、夏马勒乡、多来提巴格乡、恰尔巴格乡 | 县住房和城乡建设局 | 何彬龙、罗建新、高 疆、蒋久健、李鹏辉、木拉提·库尔班、贾中元 | 农机设备≥4台、垃圾船≥25个，公共厕所≥141.78㎡，并配套垃圾处理等农村公共基础设施，项目验收合格率100%； 社会效益：不断提升人居环境整治，同时增加村集体收入，提升农民生活幸福感。 | 具体详见2024年度22个乡村振兴示范村建设项目统计表，不含重点示范村项目、污水管网项目、小市场项目、土地碎片化项目
65 | BCX064 | 巴楚镇幸福园社区电力改造提升项目 | 易地搬迁后扶 | 必要基础设施建设 | 新建 | 巴楚镇幸福园社区 | 2024.03-2024.09 | 总投资：363万元 建设内容：为巴楚镇幸福园社区更换电缆6905m，并配套相关附属设施设备。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归巴楚镇幸福园社区所有。 | 公里 | 6.905 | 363 | 363 | 363 | [7 empty] | 巴楚镇人民政府 | 县发展和改革委员会 | 王晓菲、汪生龙 | 铺设电缆≥6.905km，项目验收合格率100%。 社会效益：提升易地搬迁点813户农户用电安全。
66 | BCX067 | 喀什地区巴楚县阿纳库勒产业园厂房建设项目 | 产业发展 | 产业园（区） | 续建 | 工业园区 | 2024.03-2024.9 | 总投资：2600万元 建设内容：新建厂房15000平方米，配套供排水、电力、消防等附属设施。 | 平方米 | 15000 | 2600 | 2600 | 2600 | [7 empty] | 巴楚县工业园区管理委员会 | 巴楚县工业园区管理委员会 | 张豫新 | 建设厂房面积≥15000平方米，项目验收合格率100%。 经济效益：项目年收益率不低于同期银行贷款利率。 社会效益：通过发展产业园，推动经济发展，开发稳定就业岗位，满足群众就近就地就业需求，并形成资产分红，带动农户增收致富。
67 | BCX068 | 喀什地区巴楚县阿纳库勒产业就业园厂房建设项目 | 产业发展 | 产业园（区） | 新建 | 工业园区 | 2024.04-2024.9 | 总投资：4500万元 建设内容：新建厂房28000平方米，配套供排水、电力、消防等附属设施。 | 平方米 | 28000 | 4500 | 4500 | 4500 | [7 empty] | 巴楚县工业园区管理委员会 | 巴楚县工业园区管理委员会 | 张豫新 | 建设厂房面积≥28000平方米，项目验收合格率100%。 经济效益：项目年收益率不低于同期银行贷款利率。 社会效益：通过发展产业园，推动经济发展，开发稳定就业岗位，满足群众就近就地就业需求，并形成资产分红，带动农户增收致富。
68 | BCX069 | 喀什地区巴楚县工业园区产业园厂房建设项目 | 产业发展 | 产业园（区） | 新建 | 工业园区 | 2024.04-2024.9 | 总投资：5000万元 建设内容：新建厂房27000㎡，配套供排水、电力、消防等附属设施。项目建成后，年收益率不低于同期银行贷款利率，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属量化至村集体所有。 | 平方米 | 27000 | 5000 | 5000 | 5000 | [7 empty] | 巴楚县工业园区管理委员会 | 巴楚县工业园区管理委员会 | 张豫新 | 建设厂房面积≥27000平方米，项目验收合格率100%。 经济效益：项目年收益率不低于同期银行贷款利率。 社会效益：通过发展产业园，推动经济发展，开发稳定就业岗位，满足群众就近就地就业需求，并形成资产分红，带动农户增收致富。
备注：1.项目库编号：由各单位自行确定编制规则，为方便分类、识别、汇总，建议按照行政全称首字母缩写依次编号。如阿瓦提镇入库项目编号为AWT001；2.项目名称：项目名称应体现主要建设内容，与可行性研究报告（或实施方案）名称保持一致。如XX县XX乡XX村自来水管网改造项目；3.项目类别及子类型：按照《县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库参考范围》填列；4.建设性质：分为新建、扩建两种。新建是指该项目从未建设过；扩建是指该项目已完工，因需要再次在原项目的基础上增加新建设内容；5.建设地点：项目实施地点原则上要具体到XX乡镇XX村；6.实施期限：是指项目正式开工到完工的期限，具体到月，原则上最迟3月底前必须开工、10月底前必须完工；7.主要建设内容：与项目建议书（或实施方案）建设内容一致；8.项目建设单位：原则上为项目申报单位；9.建设规模：填列项目具体主要建设内容中主体建设规模及数量；10.资金规模：是指项目计划投入总规模；11.项目主管部门：根据项目类型及建设内容确定填写县直相关部门；12.责任人：原则上为项目主管单位负责人和项目建单位负责人；12：绩效目标：严格按照《财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》,填列三星核心绩效指标，填列三星核心绩效指标。
单位负责人； | [23 empty] | 填报人及电话：

## 2024年县级项目库 (印发) (hidden)
巴楚县2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库入库项目汇总表（储备库）
序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 项目类别 | 项目子类型 | 建设性质 | 实施地点 | 实施期限 | 主要建设内容 | 建设单位 | 建设规模 | 资金规模及来源 | [9 empty] | 项目建设单位 | 项目主管部门 | 责任人 | 绩效目标 | 备注
[11 empty] | 合计 | 财政衔接资金 | [6 empty] | 地方政府债券资金 | 其他资金
[12 empty] | 小计 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 以工代赈任务 | 少数民族发展任务 | 欠发达国有农场巩固提升任务 | 欠发达国有林场巩固提升任务 | 欠发达国有牧场巩固提升任务
合计 | [10 empty] | 92154.011 | 79998.111 | 74003.111 | 4194 | 1276 | 0 | 442 | 83 | 9000 | 3155.9
一 | 产业发展 | [9 empty] | 50966.18 | 48810.28 | 47477.28 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 83 | 0 | 2155.9
1 | BCX001 | 巴楚县2024年度新型村集体经济补助项目 | 产业发展 | 市场建设和农村电商物流 | 新建 | 阿克萨克马热勒乡13村 | 2024.03-2024.10 | 总投资：714万元 建设内容：为进一步发展壮大村级集体经济，为阿瓦提镇7村、英吾斯塘乡17村、琼库尔恰克乡13村、琼库尔恰克乡29村、色力布亚镇4村、阿拉格尔乡7村、恰尔巴格乡6村等7个村实施发展壮大集体经济项目，每村计划投资102万元，7个村共投资714万元，在阿克萨克马热勒乡13村新建便民超市2808.6㎡（每个村401.23㎡），配套相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有，每年可为7个村增加集体经济收入28万元（每个村4万元）。 | 平方米 | 2808.6 | 714 | 714 | 714 | [7 empty] | 县委组织部 | 县委组织部 | 王保合 | 建设“便民超市”工程量≥2808.6㎡，建设便民超市≥7个，项目验收合格率100%。 经济效益：项目年收益率≥4%，增加村集体经济收入≥4万元/个，带动增加脱贫人口（含监测帮扶对象）全年总收入≥2.944万元。 社会效益：受益脱贫户（含监测帮扶对象）户数≥7户，受益脱贫人口（含监测帮扶对象）≥21人，通过建设便民超市，推动经济发展，开发稳定就业岗位，进一步提升农村集体经济实力。
2 | BCX002 | 巴楚县2024年小额贷款贴息补助项目 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 新建 | 巴楚县 | 2024.01-2024.12 | 总投资：1200万元 建设内容：为全县7952户脱贫人口、边缘易致贫户小额信贷给予贴息补助。 | 户 | 7952 | 1200 | 1200 | 1200 | [7 empty] | 县农村合作经济发展中心 | 县农村合作经济发展中心 | 梁保卫 | 脱贫户（含边缘易致贫户）贷款申请满足率≥90%，带动银行向脱贫人口（含边缘易致贫户）发放贷款总额≥20281.36万元，小额信贷贴息利率3.45%-4.45%，小额贷款贴息单笔贷款额度≤5万元。 社会效益：受益脱贫户（含边缘易致贫户）≥7952户，通过小额信贷补贴利息，解决脱贫人口（含边缘易致贫户）资金短缺的问题，减轻脱贫人口（含边缘易致贫户）还贷压力，带动脱贫户、边缘户发展生产积极性。
3 | BCX003 | 巴楚县2024年扶贫龙头企业贷款贴息项目 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 新建 | 巴楚县 | 2023.10-2024.09 | 总投资：200万元 建设内容：为自治区认定的扶贫龙头企业给予当年新增贷款贴息，促进企业发展，带动脱贫户（含监测帮扶对象）就业，增加农户收入。 | 家 | 4 | 200 | 200 | 200 | [7 empty] | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 宋连军 | 扶持扶贫龙头企业数量≥4个，贴息年利率=3%，受益脱贫户人数≥56人。 经济效益：带动增加受益脱贫户、监测户就业年收入≥1.5万元。 社会效益：有效促进龙头企业经营规模逐步扩大，持续带动脱贫户（含监测帮扶对象）稳定就业，争取使受益脱贫户（含监测帮扶对象）满意度达到95%以上。
4 | BCX014 | 巴楚县2024年肉羊产业高质量发展贷款贴息补助项目 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 新建 | 巴楚县 | 2023.10-2024.09 | 总投资：70万元 建设内容：依据《关于加快新疆肉羊产业高质量发展的实施意见》（新政办发〔2023〕24号），计划对涉牧龙头企业、与农民增收有直接关系的农牧民合作养殖的养殖场、联农带农产业化联合体的企业和养殖场、年出栏100只以上的农牧民养殖场，主要用于购买饲料、畜禽等方面的流动性资金贷款（额度50万元以上）并在2023年10月1日-2024年9月30日期间完成结息的，按不高于银行贷款市场报价利率（LPR）的50%给予贷款贴息补助。 | 家 | 1 | 70 | 70 | 70 | [7 empty] | 县畜牧兽医局 | 县畜牧兽医局 | 任述强 | 补助企业及养殖场（合作社）数量≥1个，贷款贴息合规率=100%。 经济效益：受益脱贫人口数≥120人，带动脱贫户全年总收入≥60万元。 社会效益：扶优扶强涉牧龙头企业或合作社，促进我县肉羊产业高质量发展，激发企业内生动力，促进企业安全和市场竞争力，解决脱贫户、监测户就业，受益企业及养殖场满意度≥95%。
5 | BCX015 | 巴楚县2024年联农益农“企业+农户”模式创新项目 | 产业发展 | 养殖业基地 | 新建 | 巴楚县10个农业乡镇 | 2024.03-2024.10 | 总投资：100万元 建设内容：依据《关于加快新疆肉羊产业高质量发展的实施意见》（新政办发〔2023〕24号）要求，坚持“先干后补、多干多补、干好再补”原则，以“企业+农户”的模式，发挥以奖代补激励作用，鼓励脱贫户、监测对象高质量发展庭院特色养殖，按照种母羊500元/只的标准进行奖补到户，按照国家湖羊鉴定标准至少达到二级以上标准予以补贴。2024年计划补贴2000只。 | 只 | 2000 | 100 | 100 | 100 | [7 empty] | 县畜牧兽医局 | 县畜牧兽医局 | 任述强 | 补贴种母羊数量≥2000只，项目验收合格率≥100%，种母羊补贴标准=500元/只。 经济效益：带动脱贫户（含监测帮扶对象）全年总收入≥100万元。 社会效益：受益脱贫户（含监测帮扶对象）户数≥1300户，受益脱贫人口（含监测帮扶对象）≥5000人，通过项目实施，激发农户内生动力，有效推动庭院特色养殖发展，夯实巩固拓展脱贫攻坚成果基础。
6 | BCX029 | 巴楚县国有欠发达牧场配套挤奶车间建设项目 | 产业发展 | 养殖业基地 | 新建 | 夏马勒乡11村 | 2024.03-2024.10 | 总投资：83万元 建设内容：新建挤奶车间1座，建筑面积280㎡，配套水电等相关附属设施设备。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归巴楚县夏马勒牧场（巴楚县丰和畜牧业发展有限公司）所有。 | 平方米 | 280 | 83 | 83 | [5 empty] | 83 |  |  | 县畜牧兽医局 | 县畜牧兽医局 | 任述强 | 建设挤奶车间≥280㎡。 社会效益：为巴楚县夏马勒牧场扩大养殖规模，推动牲畜标准化养殖，壮大畜牧产业发展提供重要保障措施。
7 | BCX032 | 巴楚县2024年阿拉格尔乡斗渠建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 阿拉格尔乡 | 2024.03-2024.10 | 总投资：1250万元 建设内容：新建斗渠12.346km，配套建设相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归建设所有。 | 公里 | 12.346 | 1250 | 1250 |  |  | 1250 | [5 empty] | 阿拉格尔乡人民政府 | 县委统战部 | 祁秀文、李鹏辉 | 新增和改善灌溉面积≥30720亩，改建渠道长度≥12.346km，带动就业≥15人，涉及5个村2132户7413人，提高水资源利用率和保证率，全面提升灌溉水平，降低运行成本，提高水利工程综合效益。
8 | BCX033 | 巴楚县2024年阿瓦提镇土地碎片化整理及农田水利附属设施建设项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 阿瓦提镇4村 | 2024.03-2024.10 | 总投资：155万元 建设内容：为阿瓦提镇4村实施碎片化整理及高效节水824.09亩，其中土地平整加高效节水改造367.11亩，单独高效节水面积456.98亩；新建2个加压滴灌系统，其中埋设PVC-M塑料管11.75km，沉砂池1座，首部管理房2座，10kv输电线路700m，配套相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有。 | 亩 | 824.09 | 155 | 155 | 155 | [7 empty] | 阿瓦提镇人民政府 | 县农业农村局 | 耿德一、罗建新 | 土地碎片化建设面积≥824.09亩。 社会效益：能够有效降低项目区农业种植成本，提高农作物产量，保障国家粮食安全，推动农户实现增产增收，持续提升种植规模化，促进农业资源可持续利用。
9 | BCX034 | 巴楚县2024年英吾斯塘乡土地碎片化整理及农田水利附属设施建设项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 英吾斯塘乡2村、7村 | 2024.03-2024.10 | 总投资：530万元 建设内容：为英吾斯塘乡2村、7村实施土地碎片化整理及高效节水2266.49亩，新建加压滴灌系统5个，其中埋设PVC-M塑料管29.52km、沉砂池4座、首部管理房4座，配套相关附属设施。 | 亩 | 2266.49 | 530 | 530 | 530 | [7 empty] | 英吾斯塘乡人民政府 | 县农业农村局 | 耿德一、李黎利 | 土地碎片化建设面积≥2266.49亩。 社会效益：能够有效降低项目区农业种植成本，提高农作物产量，保障国家粮食安全，推动农户实现增产增收，持续提升种植规模化，促进农业资源可持续利用。
10 | BCX035 | 巴楚县2024年阿克萨克马热勒乡土地碎片化整理及农田水利附属设施建设项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 阿克萨克马热勒乡3村、10村 | 2024.03-2024.10 | 总投资：255万元 建设内容：为阿克萨克马热勒乡3村、10村实施碎片化整理及高效节水1307.16亩，其中：土地平整350.07亩、高效节水面积1280.99亩；新建2个加压滴灌系统，其中埋设PVC-M塑料管16.384km，沉砂池2座，首部管理房2座，配套相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有。 | 亩 | 1307.16 | 255 | 255 | 255 | [7 empty] | 阿克萨克马热勒乡人民政府 | 县农业农村局 | 耿德一、卢增响 | 土地碎片化建设面积≥1307.16亩。 社会效益：能够有效降低项目区农业种植成本，提高农作物产量，保障国家粮食安全，推动农户实现增产增收，持续提升种植规模化，促进农业资源可持续利用。
11 | BCX036 | 巴楚县2024年夏马勒乡土地碎片化整理及农田水利附属设施建设项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 夏马勒乡10村 | 2024.03-2024.10 | 总投资：46.5万元 建设内容：为夏马勒乡10村实施土地碎片化整理463.54亩。 | 亩 | 463.54 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | [7 empty] | 夏马勒乡人民政府 | 县农业农村局 | 耿德一、木拉提·库尔班 | 土地碎片化建设面积≥463.54亩。 社会效益：能够有效降低项目区农业种植成本，提高农作物产量，保障国家粮食安全，推动农户实现增产增收，持续提升种植规模化，促进农业资源可持续利用。
12 | BCX037 | 巴楚县2024年多来提巴格乡土地碎片化整理及农田水利附属设施建设项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 多来提巴格乡6村、15村 | 2024.03-2024.10 | 总投资：61.2万元 建设内容：为多来提巴格乡6村、15村实施土地碎片化整理612亩，其中：6村512亩、15村100亩。 | 亩 | 612 | 61.2 | 61.2 | 61.2 | [7 empty] | 多来提巴格乡人民政府 | 县农业农村局 | 耿德一、刘山山 | 土地碎片化建设面积≥612亩。 社会效益：能够有效降低项目区农业种植成本，提高农作物产量，保障国家粮食安全，推动农户实现增产增收，持续提升种植规模化，促进农业资源可持续利用。
13 | BCX038 | 巴楚县2024年恰尔巴格乡土地碎片化整理及农田水利附属设施建设项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 恰尔巴格乡16村 | 2024.03-2024.10 | 总投资：280万元 建设内容：为恰尔巴格乡16村实施土地碎片化整理及高效节水1620亩，新建滴灌系统2个，其中埋设dn90-dn250PVC-M管8.765km、沉砂池2座、首部管理房2座、10KV输电线路850m，配套相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有。 | 亩 | 1620 | 280 | 280 | 280 | [7 empty] | 恰尔巴格乡人民政府 | 县农业农村局 | 耿德一、贾中元 | 土地碎片化建设面积≥1620亩。 社会效益：能够有效降低项目区农业种植成本，提高农作物产量，保障国家粮食安全，推动农户实现增产增收，持续提升种植规模化，促进农业资源可持续利用。
14 | BCX039 | 巴楚县阿瓦提镇2024年高标准农田斗渠配套建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 阿瓦提镇5村、10村、12村、13村、15村、16村、19村、20村 | 2024.03-2024.10 | 总投资：4477万元 建设内容：新建斗渠33.15km，设计流量0.2m³/s～0.8m³/s，配套渠系建筑物301座，其中：闸208座，渡槽2座，管涵27座，农桥64座。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有。 | 公里 | 33.15 | 4477 | 4477 | 4477 | [7 empty] | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 耿德一 | 社会效益：新增和改善灌溉面积≥3.5万亩，改建渠道长度≥33.15km，新建配套渠系建筑物数量≥301座，受益脱贫户（含监测帮扶对象）≥3000人，提高水资源利用率和保证率，全面提升灌溉水平，降低运行成本，提高水利工程综合效益。
15 | BCX040 | 巴楚县阿拉格尔乡2024年高标准农田斗渠配套建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 阿拉格尔乡 | 2024.03-2024.10 | 总投资：4063.01万元 建设内容：新建斗渠41.367km，流量为0.11m³/s-0.58m³/s，并配套建设相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有。 | 公里 | 41.367 | 4063.01 | 4063.01 | 4063.01 | [7 empty] | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 耿德一 | 社会效益：新增和改善灌溉面积≥4.7万亩，改建渠道长度≥41.367km，新建配套渠系建筑物数量≥397座，受益脱贫户（含监测帮扶对象）≥6000人，提高水资源利用率和保证率，全面提升灌溉水平，降低运行成本，提高水利工程综合效益。
16 | BCX041 | 巴楚县阿纳库勒乡2024年高标准农田斗渠配套建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 阿纳库勒乡 | 2024.03-2024.10 | 总投资：2239.54万元 建设内容：防渗改造斗渠9条，设计流量 0.1-1.1m'/s，共计14.75km，配套相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有。 | 公里 | 14.75 | 2239.54 | 2239.54 | 2239.54 | [7 empty] | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 耿德一 | 社会效益：新增和改善灌溉面积≥2万亩，改建渠道长度≥14.75km，新建配套渠系建筑物数量≥63座，受益脱贫户（含监测帮扶对象）≥2000人，提高水资源利用率和保证率，全面提升灌溉水平，降低运行成本，提高水利工程综合效益。
17 | BCX042 | 喀什地区巴楚县现代农业产业园农产品冷链物流体系建设项目 | 产业发展 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 扩建 | 巴楚县现代农业产业园区（阿纳库勒乡15村） | 2023.12-2024.06 | 总投资：4500万元（其中：2024年投资2800万元） 建设内容：新建果蔬分拣棚及附属用房1栋、建筑面积2405㎡，净菜车间及附属用房1栋、建筑面积2400㎡，保鲜库2栋、总建筑面积4796㎡，配电室1栋、建筑面积240.01㎡，发电机房及消防水泵房1栋，建筑面积344.51㎡、消防水池650m³，配套供水、电力等附属设施设备；采购制冷系统、库体保温、蒸发冷钢平台等设施设备。项目建成后，年收益率不低于同期银行贷款利率，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属量化至村集体所有。 | 平方米 | 10185.52 | 4500 | 2800 | 2800 | [6 empty] | 1700 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 耿德一 | 建设保鲜库≥4796㎡、建设果蔬分拣棚≥2405㎡。 经济效益：项目建成后年收益率不低于同期银行贷款利率，带动受益脱贫人口（含监测帮扶对象）≥70人。 社会效益：推动巴楚县区域内果品和蔬菜产业发展，保障市场供给和当地农产品市场果蔬交易，壮大巴楚县农业经济。
18 | BCX043 | 巴楚县夏马勒乡产业园扩建项目 | 产业发展 | 产业园(区） | 扩建 | 夏马勒乡3村 | 2024.03-2024.10 | 总投资：1080万元 建设内容：新建4座彩钢结构标准厂房5952㎡，配套相关附属设施设备。项目建成后，年收益率不低于同期银行贷款利率，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有。 | 平方米 | 5952 | 1080 | 1080 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 夏马勒乡人民政府 | 县商务和工业信息化局 | 明 杰、木拉提·库尔班 | 建设标准化厂房≥4座，建设标准化厂房≥5952㎡，项目验收合格率100%。 经济效益：项目年收益率不低于同期银行贷款利率，带动增加脱贫户全年总收入≥70万元，受益脱贫户（含监测帮扶对象）≥100人。 社会效益：通过本项目的实施，带动100名当地农民就业，有效缓解当地农民就业难问题，持续促进小微产业园工业规模化与结构多元化发展。
19 | BCX044 | 巴楚县2024年小微产业园附属设施配套建设项目 | 产业发展 | 产业园(区） | 扩建 | 夏马勒乡3村 | 2024.03-2024.10 | 总投资：1470.3万元 建设内容：新建污水处理站（500m³/d）1座，配套800KVA变压器2台及相关附属设施设备。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有。 | 座 | 1 | 1470.3 | 1470.3 | 1470.3 | [7 empty] | 夏马勒乡人民政府 | 县商务和工业信息化局 | 明 杰、木拉提·库尔班、卢增响 | 建设污水处理站≥500m³/d，架设线路≥8.64km，安装800KVA变压器≥2台，项目验收合格率100%。 经济效益：项目年收益率不低于同期银行贷款利率。 社会效益：通过本项目的实施，带动100名当地农民就业，有效缓解当地农民就业难问题，持续促进小微产业园工业规模化与结构多元化发展。
[6 empty] | 阿克萨克马热勒乡13村 | 2024.03-2024.10 | 总投资：95.04万元 建设内容：在阿克萨克马热勒乡13村新建室外供电线路8.64km，其中10kV(JKLGYJ-95/20m㎡)架空线路8.64km，杆塔20基，配套相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有。 | 公里 | 8.64 | 95.04 | 95.04 | 95.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 阿克萨克马热勒乡人民政府
20 | BCX045 | 巴楚县2024年乡村振兴示范村小市场建设项目 | 产业发展 | 市场建设和农村电商物流 | 新建 | 阿瓦提镇人民政府南侧50米处和1社区居委会对面、英吾斯塘乡11村、色力布亚镇6社区、阿克萨克马热勒乡13村、阿纳库勒乡7村 | 2024.03-2024.10 | 总投资：5149万元 建设内容：1.投资720万元，新建“十小工程”小市场2座，建筑面积为1648.16㎡；改建“十小工程”小市场1座，建筑面积为335.04㎡；配套建设室外地面硬化3888㎡及给排水、电力、消防等相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有，项目年收益率不低于同期银行贷款利率。 2.投资为264万元，为英吾斯塘乡2村、7村异地新建框架结构一层小市场1100m²，并配套相消防、电力、供排水等关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有，项目年收益率不低于同期银行贷款利率。 3.投资2050万元，为色力布亚镇16村在色力布亚镇6社区新建小市场7591.3m²，并配套地面硬化、给排水、消防、电力等相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有，项目年收益率不低于同期银行贷款利率。 4.总投资1725万元，为阿克萨克马热勒乡3村、10村异地新建框架结构小市场2栋、总面积5782.17㎡，消防水池（含消防泵房）451.39㎡，配套地面硬化、给排水、消防、电力等相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有，项目年收益率不低于同期银行贷款利率。 5.投资390万，为阿纳库勒乡7村新建二层小市场1159.2㎡，地面硬化400㎡，配套水电暖等附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有，项目年收益率不低于同期银行贷款利率。 | 平方米 | 17615.87 | 5149 | 5149 | 5149 | [7 empty] | 阿瓦提镇、英吾斯塘乡、色力布亚镇、阿克萨克马热勒乡、阿纳库勒乡人民政府 | 县商务和工业信息化局 | 明 杰、罗建新、李黎利、蒋久健、卢增响、牛振东 | 建设小市场面积≥17615.87㎡，建设消防水池≥451.39㎡，项目验收合格率100%。 经济效益：项目年收益率不低于同期银行贷款利率，用于增加村集体经济收入。 社会效益：受益脱贫人口数≥160人，有效拓宽居民增收致富渠道，持续促进农村经济发展，提高居民生活水平。
21 | BCX046 | 巴楚县2024年乡村振兴示范村小市场建设项目（二期） | 产业发展 | 市场建设和农村电商物流 | 新建 | 恰尔巴格乡 | 2024.03-2024.10 | 总投资：1040万元 建设内容：投资1040万元，为恰尔巴格乡3村、16村在恰尔巴格乡巴扎建设2座二层框架结构“十小工程”小市场，建筑面积4000㎡，并配套相关附属设施。项目建成后，年收益率不低于同期银行贷款利率，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属量化至村集体所有。 | 平方米 | 4000 | 1040 | 1040 | 1040 | [7 empty] | 恰尔巴格乡人民政府 | 县商务和工业信息化局 | 明 杰、贾中元 | 建设小市场面积≥4000平方米，项目验收合格率100%。 经济效益：带动增加村集体经济收入≥40万元。 社会效益：受益脱贫人口数≥120人，有效拓宽居民增收致富渠道，持续促进农村经济发展，提高居民生活水平。
22 | BCX047 | 巴楚县2024年多来提巴格乡15村农贸市场建设项目 | 产业发展 | 市场建设和农村电商物流 | 新建 | 多来提巴格乡15村 | 2024.03-2024.10 | 总投资：600万元 建设内容：在15村建设农贸市场1座，地面硬化17300㎡、建设小市场600㎡、彩钢棚5100㎡，并配套水、电、消防等附属设施。项目建成后，年收益率不低于同期银行贷款利率，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属量化至村集体所有。 | 平方米 | 17900 | 600 | 600 | 600 | [7 empty] | 多来提巴格乡 | 县商务和工业信息化局 | 张有福、刘山山 | 建设小市场面积≥600㎡，建设彩钢棚≥5100㎡，地面硬化≥17300㎡，项目验收合格率100%。 经济效益：项目年收益率不低于同期银行贷款利率。 社会效益：受益脱贫户（含监测帮扶对象）户数≥20户，受益脱贫人口数（含监测帮扶对象）≥33人，有效拓宽居民增收致富渠道，持续促进农村经济发展，提高居民生活水平。
23 | BCX048 | 喀什地区巴楚县农副产品加工产业园建设项目 | 产业发展 | 产业园（区） | 新建 | 琼库尔恰克乡9村 | 2024.03-2024.10 | 总投资：1500万元 建设内容：新建标准厂房2栋，总建筑面积8748㎡，配套水、电、路、消防等相关附属设施设备。项目建成后，年收益率不低于同期银行贷款利率，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属量化至村集体所有。 | 平方米 | 8748 | 1500 | 1500 | 1500 | [7 empty] | 琼库尔恰克乡人民政府 | 县商务和工业信息化局 | 明 杰、高 疆 | 新增建设面积≥8748㎡，项目验收合格率100%. 经济效益：项目年收益率不低于同期银行贷款利率，带动增加脱贫户全年总收入≥24万元，受益脱贫户（含监测帮扶对象）≥100人。 社会效益：通过发展乡镇小微产业园，推动乡镇经济发展，开发稳定就业岗位，满足群众就近就地就业需求，并形成资产分红，带动农户增收致富。
24 | BCX049 | 巴楚县2024年动物防疫体系建设项目 | 产业发展 | 农业社会化服务 | 新建 | 巴楚县 | 2024.01-2024.10 | 总投资：450万元（其他资金150万元） 建设内容：依据《关于加快新疆肉羊产业高质量发展的实施意见》（新政办发〔2023〕24号），完善县乡村三级动物体系和政府购买技术服务，根据全县牲畜存栏量，以政府购买技术服务方式，对广大养殖户在畜禽防疫、科学饲养管理、疫病防治、技术培训等方面进行服务，防疫牛不低于3万头，羊不低于55万只，禽类不低于150万羽，年防疫畜禽总次数不低于650万次。 | 次 | 650000 | 450 | 300 | 300 | [6 empty] | 150 | 县畜牧兽医局 | 县畜牧兽医局 | 任述强 | 防疫牛≥3万头，羊≥55万只，禽类≥150万羽，年防疫畜禽总次数≥650万次。 社会效益：通过政府组建畜牧业服务队建设，有效解决广大养殖户在畜禽养殖过程中遇到的困难，指导科学饲养、规范防疫，保障牲畜健康，提高出栏率，增加农户收入。
25 | BCX053 | 喀什地区巴楚县2024年盐碱地综合治理项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、阿拉格尔乡、夏马勒乡、阿纳库勒乡、巴楚镇、恰尔巴格乡、现代农业产业园 | 2024.03-2024.09 | 总投资：1500万元 建设内容：新建机井150眼，其中：80m深7眼、60m深103眼、40m深40眼，配套电力、“井电双控”等相关附属设施设备。增加地下水浅埋区开采量，降低盐渍化区域地下水位至3-6m合理区间值，减轻土壤次生盐渍化的发生，改善地下水浅埋区农业生产条件。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归建设单位所有。 | 眼 | 150 | 1500 | 1500 | 1500 | [7 empty] | 县水利局 | 县水利局 | 魏广春 | 建设机井数量≥150眼，项目验收合格率100%。 社会效益：改善耕地灌溉面积≥9.6万亩，受益脱贫户（含监测帮扶对象）户数≥4655户，通过项目实施，减轻土壤次生盐碱化的发生，改善作物生长环境，实现农业可持续发展，促进农民增收。
26 | BCX056 | 巴楚县阿瓦提镇及琼库尔恰克乡排渠疏通建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 巴楚县 | 2024.02-2024.07 | 总投资：1007.59万元。 建设内容：新建支排渠1.27km，渠系建筑物16座；改建干、支排渠11.12km，配套相关附属设施设备。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归建设单位所有。 | 公里 | 12.39 | 1007.59 | 701.69 | 701.69 | [6 empty] | 305.9 | 县水利局 | 县水利局 | 魏广春 | 社会效益：新增和改善灌溉面积≥1.13万亩，清淤疏通排碱渠≥12.39km，新建配套渠系建筑物数量≥16座，将有效改善巴楚县阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡因地下水位过高造成的现有耕地次生盐渍化的问题，实现农业可持续发展。
27 | BCX065 | 喀什地区巴楚县琼库尔恰克乡2024年小市场建设项目 | 产业发展 | 市场建设和农村电商物流 | 新建 | 琼库尔恰克乡4村 | 2024.03-2024.10 | 总投资：1250万元 建设内容：在琼库尔恰克乡4村新建框架结构小市场2栋、总面积3904.1㎡，消防水池451.39㎡，配套地面硬化、给排水、消防、电力等相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有，项目年收益率不低于同期银行贷款利率。 | 平方米 | 3904.1 | 1250 | 1250 | 1250 | [7 empty] | 琼库尔恰克乡人民政府 | 县商务和工业信息化局 | 明 杰、高 疆 | 建设小市场面积≥3868.1㎡，建设消防水池≥350㎡，项目验收合格率100%。 经济效益：项目年收益率不低于同期银行贷款利率，用于增加村集体经济收入。 社会效益：受益脱贫人口数≥28人，有效拓宽居民增收致富渠道，持续促进农村经济发展，提高居民生活水平。
28 | BCX067 | 喀什地区巴楚县阿纳库勒产业园厂房建设项目 | 产业发展 | 产业园（区） | 新建 | 巴楚县工业园区 | 2024.03-2024.10 | 总投资：2600万元 建设内容：新建标准厂房26000㎡，配套供排水、电力、消防等附属设施设备。项目建成后，年收益率不低于同期银行贷款利率，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属量化至村集体所有。 | 平方米 | 26000 | 2600 | 2600 | 2600 | [7 empty] | 县工业园区管理委员会 | 县工业园区管理委员会 | 张豫新 | 建设标准厂房面积≥26000㎡，项目验收合格率100%。 经济效益：项目年收益率不低于同期银行贷款利率。 社会效益：通过发展产业园，优化园区产业布局，促进园区经济发展，开发稳定就业岗位，满足群众就近就地就业需求，并形成资产分红，带动农户增收致富。
29 | BCX068 | 喀什地区巴楚县阿纳库勒产业就业园厂房建设项目 | 产业发展 | 产业园（区） | 新建 | 工业园区 | 2024.03-2024.10 | 总投资：4500万元 建设内容：新建厂房28000㎡，配套供排水、电力、消防等附属设施。项目建成后，年收益率不低于同期银行贷款利率，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属量化至村集体所有。 | 平方米 | 28000 | 4500 | 4500 | 4500 | [7 empty] | 巴楚县工业园区管理委员会 | 巴楚县工业园区管理委员会 | 张豫新 | 建设厂房面积≥28000平方米，项目验收合格率100%。 经济效益：项目年收益率不低于同期银行贷款利率。 社会效益：通过发展产业园，推动经济发展，开发稳定就业岗位，满足群众就近就地就业需求，并形成资产分红，带动农户增收致富。
30 | BCX069 | 喀什地区巴楚县工业园区产业园厂房及附属设施建设项目 | 产业发展 | 产业园（区） | 新建 | 巴楚县工业园区 | 2024.04-2024.10 | 总投资：8500万元 建设内容：新建标准厂房47800㎡，配套水、电、消防等附属设施设备。项目建成后，年收益率不低于同期银行贷款利率，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属量化至村集体所有。 | 平方米 | 47800 | 8500 | 8500 | 8500 | [7 empty] | 县工业园区管理委员会 | 县工业园区管理委员会 | 张豫新 | 建设标准厂房面积≥47800㎡，项目验收合格率100%。 经济效益：项目年收益率不低于同期银行贷款利率。 社会效益：通过发展产业园，优化园区产业布局，促进园区经济发展，开发稳定就业岗位，满足群众就近就地就业需求，并形成资产分红，带动农户增收致富。
二 | 就业项目 | [9 empty] | 1989.2 | 1989.2 | 1989.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | BCX004 | 监测对象公益性岗位补贴项目 | 就业项目 | 公益性岗位 | 新建 | 英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、恰尔巴格乡、巴楚镇 | 2024.01-2024.12 | 总投资：194.4万元 建设内容：对巴楚县100名监测对象开发公益性岗位，对公岗就业人员按照1620元/人/月的标准进行岗位补贴。 | 人 | 100 | 194.4 | 194.4 | 194.4 | [7 empty] | 县人力资源和社会保障局 | 县人力资源和社会保障局 | 刘文全 | 发放补贴人数≥100人，补贴月份=12个月； 经济效益：带动增加监测户全年总收入≥194.4万元，带动监测户就业人数≥100人。 社会效益：通过项目实施，带动监测户就业人数100户100人，增加就业人员家庭收入，促进稳定就业，持续巩固脱贫攻坚成效，增强群众获得感和幸福感，促进社会和谐稳定。
32 | BCX005 | 外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）交通补助项目 | 就业项目 | 交通费补助 | 新建 | 巴楚县各乡镇 | 2024.03-2024.12 | 总投资：50万元 建设内容：对当年转移到地区以外就业3个月以上的脱贫户或监测对象家庭人口给予一次性交通费补助，按照疆内不超过500元/人、疆外不超过1000元/人给予补贴。 | 人 | 1300 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | 县人力资源和社会保障局 | 县人力资源和社会保障局 | 刘文全 | 补助转移就业脱贫户（含监测帮扶对象）≥1300人，区外疆内补助标准≤500元/次，疆外补助标准≤1000元/次。 经济效益：受益脱贫人口（含监测帮扶对象）≥1300人，预计减少1300人赴疆内外路费支出，涉及资金50万元； 社会效益：为进一步鼓励外出就业增加收入，巩固拓展就业扶贫工作成果，预计受益人口1300人。 | 疆外33万元、疆内17万元
33 | BCX006 | 巴楚县2024年农村道路管护人员补助项目 | 就业项目 | 公益性岗位 | 新建 | 巴楚县各乡镇 | 2024.01-2024.12 | 总投资：1423.2万元 建设内容：为巴楚县1186名脱贫人口或监测对象安排农村公路管护员公益性岗位，发放工资补助，每人每月1000元，解决脱贫人口或监测对象就业，促进农户增收。 | 人 | 1186 | 1423.2 | 1423.2 | 1423.2 | [7 empty] | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 刘 鑫 | 补助农村公路管护员人数≥1186人，管护农村公路公里数≥4050km，管护员参加养护工作合格率=100%，管护人员补助标准=1000元，资金补助发放及时率=100%。 经济效益：带动增加脱贫人口（含监测帮扶对象）全年总收入≥1423.2万元。 社会效益：解决各乡镇就业岗位≥1186个，受益脱贫户（含监测帮扶对象）数≥1173户，加强和规范各村严格按照农村公路养护与管理开展日常工作，不断加大农村公路的养护管理力度，促进构建农村公路管养网络。
34 | BCX007 | 一次性吸纳就业奖补项目 | 就业项目 | 生产奖补、劳务补助等 | 新建 | 巴楚县 | 2024.01-2024.10 | 总投资：30万元 建设内容：对吸纳我县脱贫人口、监测对象就业数量多、成效好的本地帮扶企业，按照每人500元标准给予一次性奖补。 | 人 | 600 | 30 | 30 | 30 | [7 empty] | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 宋连军 | 补助企业个数≥8个，就业奖补标准=500元/人，帮扶企业吸纳脱贫人口（含监测帮扶对象）≥600人。 经济效益：带动企业增加收入≥30万元，预计实现600名脱贫人口、监测对象稳定就业； 社会效益：有效提高企业稳岗扩就业，持续保障当地企业稳岗增收，争取使受奖补人员满意度达到95%以上。
35 | BCX008 | 乡村临时性公益岗位补助项目 | 就业项目 | 公益性岗位 | 新建 | 巴楚县各乡镇 | 2024.04-2024.09 | 总投资：291.6万元 建设内容：对我县11个乡镇返乡在乡脱贫人口或监测对象家庭劳动力因不确定因素导致无法外出务工人员，开发乡村临时公益性岗位300个，安置300人就业，每个岗位每月补贴1620元，在岗时间最长不超过6个月，持续巩固提高脱贫人口或监测对象收入。 | 人 | 300 | 291.6 | 291.6 | 291.6 | [7 empty] | 县乡村振兴局 | 涉及乡镇 | 宋连军，各乡镇党委书记 | 发放岗位人数≥300人，发放标准达标率=100%，发放月数≤6个月，享受公益性岗位补贴标准=1620元。 经济效益：带动增加脱贫户及监测户全年总收入≥291.6万元。 社会效益：受益脱贫户（含监测帮扶对象）数≥297户，带动脱贫户（含监测帮扶对象）就业人数≥300人，通过项目实施，增加就业人员家庭收入，促进稳定就业，持续巩固脱贫攻坚成果成效，增强群众获得感和幸福感。
三 | 乡村建设行动 | [9 empty] | 37119.131 | 27119.131 | 22483.131 | 4194 | 0 | 0 | 442 | 0 | 9000 | 1000
36 | BCX009 | 巴楚县2024年煤改电入户改造补助项目 | 乡村建设行动 | 农村清洁能源设施建设 | 新建 | 阿瓦提镇1村、7村、1社区、2社区；英吾斯塘乡3村、4村、6村、11村、12村、16村、18村、20村；琼库尔恰克乡9村、10村、12村、16村、20村、24村、25村、28村；色力布亚镇3村、4村、7村、8村、9村、10村、12村、15村、17村、19村、20村、1社区、2社区、4社区、7社区；阿拉格尔乡3村、4村、5村、6村、7村、9村、10村、11村、12村、13村、14村、15村、16村、18村、19村；阿克萨克马热勒乡1村、3村、5村、7村、8村、9村、11村、13村、20村、21村；夏马勒乡5村、7村、8村、9村；阿纳库勒乡7村、8村、9村、12村、15村；多来提巴格乡2村、7村、8村、10村、13村；恰尔巴格乡18村；巴楚镇赛克散村、托帕吾斯塘社区；夏马勒国有林管理局 | 2024.03-2024.09 | 总投资：81.9万元 建设内容：计划为910户脱贫户或监测对象进行煤改电设备采购进行补助，每户按照50㎡，不高于4千瓦的标准进行改造建设，每户补助900元，改变传统取暖，减少污染排放。其中：脱贫户475户、监测对象435户。 | 户 | 910 | 81.9 | 81.9 | 81.9 | [7 empty] | 县住房和城乡建设局 | 县住房和城乡建设局 | 何彬龙 | 受益脱贫户（含监测帮扶对象）≥910户，每户电采暖面积=50平方米，验收合格率=100%，每户补助标准≤900元，受益用户满意度≥95%。 社会效益：通过本项目的实施，受益脱贫人口640户，节省农户生活开支，有效提高农村居民生活质量，持续改善乡村整体环境。
37 | BCX012 | 巴楚县2024年度村庄规划编制项目 | 乡村建设行动 | 村庄规划编制（含修编）补助 | 新建 | 阿瓦提镇4村、8村；英吾斯塘乡2村、7村；琼库尔恰克乡6村、16村；色力布亚镇15村、16村；阿拉格尔乡2村、18村；阿克萨克马热勒乡3村、9村、10村、14村；夏马勒乡10村；阿纳库勒乡2村；多来提巴格乡6村、15村；恰尔巴格乡3村、11村、16村。 | 2023.12-2024.07 | 总投资：252万元 建设内容：按照村域层面“多规合一”要求，完成21个村庄规划编制，每个村12万元。 | 个 | 21 | 252 | 252 | 252 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 县自然资源局 | 县自然资源局 | 刘建军 | 社会效益：编制实用性村庄规划≥21个，受益群众满意度≥95%，通过本项目的实施，有效加强各类设施的风貌规划和引导，持续保障农业发展合理空间。
38 | BCX017 | 巴楚县多来提巴格乡2024年中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 新建 | 多来提巴格乡4村 | 2024.03-2024.08 | 总投资：396万元 建设内容：为多来提巴格乡4村地面硬化22000㎡，配套相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归建设单位所有。 | 平方米 | 22000 | 396 | 396 |  | 396 | [6 empty] | 多来提巴格乡人民政府 | 县发展与改革委员会 | 王晓菲、刘山山 | 地面硬化≥22000㎡，竣工验收合格率=100%。 经济效益：发放劳务报酬≥84万元，带动当地农村群众务工就业岗位数量≥81人。 社会效益：通过项目实施，带动短期就业，充分吸纳农村群众参与工程项目建设、实现就地就近就业增收，同步提升劳动就业技能、激发内生发展动力，促进乡村基础设施建设。
39 | BCX018 | 巴楚县英吾斯塘乡农村水利基础设施建设2024年中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 其他 | 新建 | 英吾斯塘乡 | 2024.03-2024.11 | 总投资：300万元 建设内容：排碱渠清淤35.6km，新建排碱渠8km，排碱池4座，配套相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归建设单位所有。 | 公里 | 43.6 | 300 | 300 |  | 300 | [6 empty] | 英吾斯塘乡人民政府 | 县发展与改革委员会 | 王晓菲、李黎利 | 排碱渠清淤≥35.6km，新建排碱渠≥8km，竣工验收合格率=100%。 经济效益：发放劳务报酬≥63万元，带动当地农村群众务工就业岗位数量≥80人。 社会效益：通过项目实施，带动短期就业，充分吸纳农村群众参与工程项目建设、实现就地就近就业增收，同步提升劳动就业技能、激发内生发展动力，促进乡村基础设施建设。
40 | BCX019 | 巴楚县阿拉格尔乡农村水利基础设施建设2024年中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 其他 | 新建 | 阿拉格尔乡 | 2024.03-2024.11 | 总投资：398万元 建设内容：新建防渗渠4.85km（流量1.2m³/s-0.2m³/s斗渠长3.334km、流量0.2m³/s-0.3m³/s斗渠长1.516km），配套相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归建设单位所有。 | 公里 | 4.85 | 398 | 398 |  | 398 | [6 empty] | 阿拉格尔乡人民政府 | 县发展与改革委员会 | 王晓菲、李鹏辉 | 新建防渗渠≥4.85km，竣工验收合格率=100%。 经济效益：发放劳务报酬≥84万元，带动当地农村群众务工就业岗位数量≥90人。 社会效益：通过项目实施，带动短期就业，充分吸纳农村群众参与工程项目建设、实现就地就近就业增收，同步提升劳动就业技能、激发内生发展动力，促进乡村基础设施建设。
41 | BCX020 | 巴楚县巴楚镇2024年中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 新建 | 巴楚镇 | 2024.03-2024.11 | 总投资：135万元 建设内容：新建道路2.6km，配套相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归建设单位所有。 | 公里 | 2.6 | 135 | 135 |  | 135 | [6 empty] | 巴楚镇人民政府 | 县发展与改革委员会 | 王晓菲、汪生龙 | 建设村组道路≥2.6km，竣工验收合格率=100%。 经济效益：带动当地农村群众务工人数≥50人，发放劳务报酬≥30万元。 社会效益：通过项目实施，提升农民出行条件，改善村容村貌，促进乡村基础设施建设，同时充分吸纳农村群众参与工程项目建设、实现就地就近就业增收，同步提升劳动就业技能、激发内生发展动力。
42 | BCX021 | 巴楚县阿瓦提镇2024年中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 新建 | 阿瓦提镇 | 2024.03-2024.11 | 总投资：395万元 建设内容：新建道路6.338km，配套相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归建设单位所有。 | 公里 | 6.338 | 395 | 395 |  | 395 | [6 empty] | 县发展与改革委员会 | 县交通运输局 | 王晓菲、刘 鑫 | 建设村组道路≥6.338km，竣工验收合格率=100%。 经济效益：带动当地农村群众务工人数≥72人，发放劳务报酬≥84万元。 社会效益：通过项目实施，提升农民出行条件，改善村容村貌，促进乡村基础设施建设，同时充分吸纳农村群众参与工程项目建设、实现就地就近就业增收，同步提升劳动就业技能、激发内生发展动力。
43 | BCX022 | 巴楚县恰尔巴格乡2024年中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 新建 | 恰尔巴格乡 | 2024.03-2024.11 | 总投资：237万元 建设内容：新建道路3.95km，配套相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归建设单位所有。 | 公里 | 3.95 | 237 | 237 |  | 237 | [6 empty] | 恰尔巴格乡人民政府 | 县发展与改革委员会 | 王晓菲、贾中元 | 建设村组道路≥3.95km，竣工验收合格率=100%。 经济效益：带动当地农村群众务工人数≥60人，发放劳务报酬≥50万元。 社会效益：通过项目实施，提升农民出行条件，改善村容村貌，促进乡村基础设施建设，同时充分吸纳农村群众参与工程项目建设、实现就地就近就业增收，同步提升劳动就业技能、激发内生发展动力。
44 | BCX023 | 巴楚县阿纳库勒乡2024年中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 新建 | 阿纳库勒乡 | 2024.03-2024.11 | 总投资：385万元 建设内容：新建道路6.25km，配套相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归建设单位所有。 | 公里 | 6.25 | 385 | 385 |  | 385 | [6 empty] | 阿纳库勒乡人民政府 | 县发展与改革委员会 | 王晓菲、牛振东 | 建设村组道路≥6.25km，竣工验收合格率=100%。 经济效益：带动当地农村群众务工人数≥88人，发放劳务报酬≥81万元。 社会效益：通过项目实施，提升农民出行条件，改善村容村貌，促进乡村基础设施建设，同时充分吸纳农村群众参与工程项目建设、实现就地就近就业增收，同步提升劳动就业技能、激发内生发展动力。
45 | BCX024 | 巴楚县英吾斯塘乡2024年中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 新建 | 英吾斯塘乡 | 2024.03-2024.11 | 总投资：390万元 建设内容：新建道路6.5km、地面硬化7500㎡，配套相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归建设单位所有。 | 公里 | 6.5 | 390 | 390 |  | 390 | [6 empty] | 英吾斯塘乡人民政府 | 县发展与改革委员会 | 王晓菲、李黎利 | 建设村组道路≥6.5km，竣工验收合格率=100%。 经济效益：带动当地农村群众务工人数≥150人，发放劳务报酬≥121万元。 社会效益：通过项目实施，提升农民出行条件，改善村容村貌，促进乡村基础设施建设，同时充分吸纳农村群众参与工程项目建设、实现就地就近就业增收，同步提升劳动就业技能、激发内生发展动力。
46 | BCX025 | 巴楚县阿拉格尔乡2024年中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 新建 | 阿拉格尔乡 | 2024.03-2024.11 | 总投资：378万元 建设内容：新建道路6.37km，配套相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归建设单位所有。 | 公里 | 6.37 | 378 | 378 |  | 378 | [6 empty] | 阿拉格尔乡人民政府 | 县发展与改革委员会 | 王晓菲、李鹏辉 | 建设村组道路≥6.37km，竣工验收合格率=100%。 经济效益：带动当地农村群众务工人数≥72人，发放劳务报酬≥80万元。 社会效益：通过项目实施，提升农民出行条件，改善村容村貌，促进乡村基础设施建设，同时充分吸纳农村群众参与工程项目建设、实现就地就近就业增收，同步提升劳动就业技能、激发内生发展动力。
47 | BCX026 | 巴楚县夏马勒乡2024年中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 新建 | 夏马勒乡 | 2024.03-2024.11 | 总投资：390万元 建设内容：新建道路6.848km，配套附相关属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归建设单位所有。 | 公里 | 6.848 | 390 | 390 |  | 390 | [6 empty] | 夏马勒乡人民政府 | 县发展与改革委员会 | 王晓菲、木拉提·库尔班 | 建设村组道路≥6.848km，竣工验收合格率=100%。 经济效益：带动当地农村群众务工人数≥98人，发放劳务报酬≥82万元。 社会效益：通过项目实施，提升农民出行条件，改善村容村貌，促进乡村基础设施建设，同时充分吸纳农村群众参与工程项目建设、实现就地就近就业增收，同步提升劳动就业技能、激发内生发展动力。
48 | BCX027 | 巴楚县琼库尔恰克乡2024年以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 新建 | 琼库尔恰克乡 | 2024.03-2024.11 | 总投资：395万元 建设内容：新建道路6.5km，配套相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归建设单位所有。 | 公里 | 6.5 | 395 | 395 |  | 395 | [6 empty] | 琼库尔恰克乡人民政府 | 县发展与改革委员会 | 王晓菲、高 疆 | 建设村组道路≥6.5km，竣工验收合格率=100%。 经济效益：带动当地农村群众务工人数≥88人，发放劳务报酬≥87万元。 社会效益：通过项目实施，提升农民出行条件，改善村容村貌，促进乡村基础设施建设，同时充分吸纳农村群众参与工程项目建设、实现就地就近就业增收，同步提升劳动就业技能、激发内生发展动力。
49 | BCX028 | 巴楚县多来提巴格乡2024年基础设施中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 其他 | 新建 | 多来提巴格乡 | 2024.03-2024.11 | 总投资：395万元 建设内容：林带进行换土平整15000m，换土48000m³，铺设PE管水网15000m，配套相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归建设单位所有。 | 米 | 30000 | 395 | 395 |  | 395 | [6 empty] | 多来提巴格乡人民政府 | 县发展与改革委员会 | 王晓菲、刘山山 | 换土平整≥15000m，铺设PE管≥15000m，竣工验收合格率=100%。 经济效益：带动当地农村群众务工人数≥80人，发放劳务报酬≥81万元。 社会效益：通过项目实施，改善村容村貌，促进乡村基础设施建设，同时充分吸纳农村群众参与工程项目建设、实现就地就近就业增收，同步提升劳动就业技能、激发内生发展动力。
50 | BCX030 | 巴楚县2024年夏马勒国有林场管护站基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 电力设施维修及改造 | 新建 | 夏马勒国有林管理局 | 2024.01-2024.06 | 总投资：266万元 建设内容：新建自来水管网5.1km、架设电力电缆18.685km、搭设彩钢棚960㎡、地面硬化960㎡；购置安装50KVA变压器2台、20㎡水泥吊装房2座；配套相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归国有林场所有。 | 公里 | 23.785 | 266 | 266 |  |  |  |  | 266 |  |  |  | 夏马勒国有林管理局 | 县自然资源局 | 刘建军、伊尔夏提.安外尔 | 电力引入50KW变压器≥2台，管护站数量≥10个，铺设电力国网线≥18.685km，铺设自来水管≥5.1km,项目验收合格率≥100%。 社会效益：项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归国有林场所有。改善护林员生活工作条件受益人数≥24户75人，对林场的持续发展提供保证，增强管护能力和发展后劲，国有林场持续发展能力明显提升，林场职工满意度≥95%。
51 | BCX031 | 巴楚县2024年下河国有林场人居环境整治项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 新建 | 下河国有林管理局 | 2024.01-2024.06 | 总投资：176万元 建设内容：新建自来水管网6.658km、污水管网1.7km、防火检查站搭设彩钢棚3处，总建筑面积1980㎡、地面硬化2160㎡；购置安装3座水泥吊装房；配套供排水、消防等附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归国有林场所有。 | 公里 | 8.358 | 176 | 176 |  |  |  |  | 176 |  |  |  | 下河国有林管理局 | 县自然资源局 | 刘建军、张继翔 | 铺设管网≥8.358km，项目验收合格率≥100%。 社会效益：项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归国有林场所有。改善护林员生活工作条件受益人数≥36户144人，对林场的持续发展提供保证,增强管护能力和发展后劲，国有林场持续发展能力明显提升，林场职工满意度≥95%。
52 | BCX050 | 巴楚县2024年色力布亚镇拜什吐普（15）村重点示范村建设项目 | 乡村建设行动 | 开展县乡村公共服务一体化示范创建 | 新建 | 色力布亚镇15村 | 2024.03-2024.10 | 总投资：2000万 建设内容：围绕色力布亚镇15村产业发展、农业污染治理、补齐农村公共基础设施等方面进行建设，主要是土地碎片化整理303.575亩，建设小市场1642.2㎡，新建污水管网25.43km、污水提升泵站8座，道路提升改造13800㎡，配套相关附属设施设备。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有。 | 个 | 1 | 2000 | 1000 | 1000 | [5 empty] | 1000 |  | 色力布亚镇 | 县住房和城乡建设局 | 何彬龙、蒋久健 | 土地碎片化整理≥303.575亩，建设小市场≥1642.2㎡，新建污水管网≥25.43km，道路提升改造≥13800㎡，项目验收合格率100%。 经济效益：带动增加当地群众就业人均收入≥1万元/人，小市场建设项目年收益率不低于同期银行贷款利率。 社会效益：受益脱贫户（含监测帮扶对象）数≥386户，受益脱贫人口（含监测帮扶对象）数≥1442人，通过本项目的实施，有效提高土地利用率，持续改善村容村貌和群众生产生活条件。
53 | BCX051 | 巴楚县2024年恰尔巴格乡其盖里克（12）村重点示范村建设项目 | 乡村建设行动 | 开展县乡村公共服务一体化示范创建 | 新建 | 恰尔巴格乡12村 | 2024.03-2024.10 | 总投资：2000万元 建设内容：围绕恰尔巴格乡12村产业发展、农业污染治理、补齐农村公共基础设施等方面进行建设，主要是新建Dn110-Dn315污水管网11.125km、排水检查井178座、一体化污水提升泵站2座、污水处理站1座；土地平整及碎片化整理991亩(含改造提升高效节水)；产业附属用房996㎡、小市场附属用房828㎡；防渗渠5.013km；公共厕所51.32㎡；购置垃圾清运车1辆、垃投船5个，配套相关附属设施设备。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有。 | 个 | 1 | 2000 | 1000 | 1000 | [5 empty] | 1000 |  | 恰尔巴格乡 | 县住房和城乡建设局 | 何彬龙、贾中元 | 土地平整及碎片化整理面积≥991亩，建设防渗渠≥5.013km，建设附属用房面积≥1824㎡，建设公共厕所面积≥51.32㎡，新建污水管网≥11.125km，建设污水管网配套实施数量≥181个，购置垃圾清运车≥1个，购置垃圾船≥5个，项目验收合格率100%。 经济效益：带动增加脱贫人口全年总收入≥30万元，附属用房建设项目年收益率不低于同期银行贷款利率。 社会效益：受益脱贫户（含监测帮扶对象）数≥179户，受益脱贫人口（含监测帮扶对象）数≥690人，通过本项目的实施，有效提高土地利用率，持续改善村容村貌和群众生产生活条件。
54 | BCX052 | 巴楚县多来提巴格乡恰江（4）村重点示范村建设项目 | 乡村建设行动 | 开展县乡村公共服务一体化示范创建 | 新建 | 多来提巴格乡4村 | 2024.03-2024.09 | 总投资：1000万元 建设内容：围绕多来提巴格乡4村产业发展、农业污染治理、补齐农村公共基础设施等方面进行建设，主要是新建Dn300HDPE双壁波纹管12km、污水检查井400座、一体化（提升）泵站6台、土地碎片化整理338亩、加工厂房1000㎡，并配套相关附属设施设备等。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有。 | 个 | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | [7 empty] | 多来提巴格乡 | 县住房和城乡建设局 | 何彬龙、刘山山 | 建设污水管网≥12km，建设污水检查井≥400座，建设一体化泵站≥6台，土地碎片化整理≥338亩，建设厂房≥1000㎡，项目验收合格率100%。 经济效益：加工厂房项目年收益率不低于同期银行贷款利率。 社会效益：受益脱贫户（含监测帮扶对象）数≥282户，受益脱贫人口（含监测帮扶对象）数≥1036人，通过本项目的实施，有效提高土地利用率，持续改善村容村貌和群众生产生活条件。
55 | BCX054 | 巴楚镇赛克散村供水管道改造工程 | 巩固三保障成果 | 农村饮水安全巩固提升 | 改建 | 巴楚镇赛克散村、幸福园社区 | 2024.01-2024.06 | 总投资：380万元 建设内容：为巴楚镇赛克散村和幸福园社区9km生活用水供水管网进行改扩建，并配套混凝土井、水表井等相关附属设施。其中：赛克散村6km、幸福园社区3km。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有。 | 公里 | 9 | 380 | 380 | 380 | [7 empty] | 巴楚镇人民政府 | 县水利局 | 魏广春、汪生龙 | 铺设供水管网≥9公里，项目验收合格率100%； 社会效益：通过本项目的实施，提高农村供水能力，有效提高2个村居民生活质量。
56 | BCX055 | 阿纳库勒乡2024年农村安全饮水管网提升改造工程 | 巩固三保障成果 | 农村饮水安全巩固提升 | 改建 | 阿纳库勒乡 | 2024.03-2024.06 | 总投资：1694.78万元 建设内容：对阿纳库勒乡（1村、2村、3村、4村、5村、6村、7村、9村、11村、12村、15村）供水主管网改造更换54.9公里，含混凝土井46座及其他自动化控制设备。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归建设单位所有。 | 公里 | 54.9 | 1694.78 | 1694.78 | 1694.78 | [7 empty] | 县水利局 | 县水利局 | 魏广春 | 改造更换供水主管网≥54.9公里，受群众满意度≥95%，通过项目实施有效保障阿纳库勒乡农民饮水安全。
57 | BCX057 | 巴楚县2024年村组道路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 新建 | 巴楚县英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、阿拉格尔乡、阿克萨克马热勒乡、夏马勒乡、阿纳库勒乡、多来提巴格乡、恰尔巴格乡 | 2024.03-2024.10 | 总投资：4030万元 建设内容：新建四级农村公路77.046km，配套桥涵及相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归建设单位所有。 | 公里 | 77.046 | 4030 | 1030 | 1030 | [5 empty] | 3000 |  | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 刘 鑫 | 新建公路里程≥77.046km，项目验收合格率100%。 社会效益：带动当地就业人数≥156人，受益脱贫户（含监测帮扶对象）数≥8户，通过项目实施，改善村民出行条件，促进乡村基础设施建设，同时带动短期就业，充分吸纳农村群众参与工程项目建设，实现就地就近就业增收。
58 | BCX058 | 巴楚县2024年农村公路改扩建建设项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 扩建 | 巴楚县阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、阿拉格尔乡、阿克萨克马热勒乡、夏马勒乡、多来提巴格乡、恰尔巴格乡 | 2024.03-2024.10 | 总投资：4620万元 建设内容：改扩建四级农村公路44.867km（含示范村道路44.867km），主要建设内容：路基、路面、桥涵及相关附属设施。其中：英吾斯塘乡2村7.65km，琼库尔恰克乡6村3.5km、16村2.5km，色力布亚镇16村6.8km，阿拉格尔乡2村6.841km，阿克萨克马热勒乡3村1.2km，多来提巴格乡4村3.876km、15村0.5km，恰尔巴格乡10村7km、12村5km。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归建设单位所有。 | 公里 | 44.867 | 4620 | 620 | 620 | [5 empty] | 4000 |  | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 刘 鑫 | 新建公路≥44.867公里，项目验收合格率100%。 社会效益：通过项目实施，改善村民出行条件，促进乡村基础设施建设，同时带动短期就业，充分吸纳农村群众参与工程项目建设，实现就地就近就业增收，带动当地就业210人，预计发放劳务报酬410万元。
59 | BCX059 | 巴楚镇赛克散村污水管网建设项目 | 乡村建设行动 | 农村生活污水治理 | 新建 | 巴楚镇赛克散村 | 2024.03-2024.10 | 总投资：1710万元 建设内容：为巴楚镇赛克散村新建污水管网18000米，其中DN400HDPE 双壁波纹排水管1000米、DN300HDPE双壁波纹排水管14000米、DN225HDPE 双壁波纹排水管1000米、dn110PE100压力排水管2000米、DN100U-PVC入户管道20000米，并配套排水检查井750座、一体化提升泵站6座等相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有。 | 公里 | 18 | 1710 | 1710 | 1710 | [7 empty] | 巴楚镇人民政府 | 喀什地区生态环境局巴楚县分局 | 马 俊、汪生龙 | 铺设污水管网≥18公里，项目验收合格率100%。 社会效益：通过本项目的实施，有效提高1个村居民生活质量，改善乡村整体环境，提高农村排水能力，争取使受益村民满意度达到95%以上。
60 | BCX060 | 巴楚县2024年农户人居环境提升改造以奖代补项目 | 乡村建设行动 | 其他 | 新建 | 19个地区级乡村振兴示范村 | 2024.03-2024.9 | 总投资：588万元 建设内容：为对照《乡村建设任务清单（农户）》20项标准，坚持“先干后补、干好再补”原则，发挥以奖代补激励作用，为1785户农户家中养殖区、种植区及“最后一米”入户路、进行提升改造，完成高质量庭院经济发展工作要求，达到行业验收标准，完善农户人居环境。其中：脱贫户1260户、每户补助3000元，监测对象525户、每户补助4000元。 | 户 | 1785 | 588 | 588 | 588 | [7 empty] | 19个示范村所属乡镇 | 农业农村局 | 耿德一、19个示范村所属乡镇党委书记 | 奖补农户≥1785户，项目验收合格率100%。 社会效益：通过本项目的实施，有效提高19个村居民生活质量，改善乡村整体环境，提升农户生产生活水平。
61 | BCX061 | 喀什地区巴楚县2024年乡村振兴示范村污水管网建设项目 | 乡村建设行动 | 农村生活污水治理 | 新建 | 阿瓦提镇8村、英吾斯塘乡7村、琼库尔恰克乡6村、16村，色力布亚镇16村、阿拉格尔乡2村、恰尔巴格乡16村 | 2024.03-2024.10 | 总投资：4957.241万元 建设内容：1.投资600万元，为阿瓦提镇8村141户新建污水管网8.96km，管径为DN100-DN300，配套检查井148座、污水提升设备5座等相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有。 2.投资1000万元，为英吾斯塘乡7村新建污水管网20.22km，其中DN300高密度聚乙烯双壁波纹管8.776km、DN110高密度聚乙烯双壁波纹管11.44km，DN500顶管0.132km，配套排水检查井291座、一体化污水提升泵站7座，配套相关附属设施设备。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有。 3.投资1540万元，为琼库尔恰克乡6村和16村新建污水管网39.028km，其中dn110UPVC排水管道14.2km，dn225HDPE双壁波纹管排水管道0.29km，dn300HDPE双壁波纹管排水管道15.231km，HDPE双壁波纹管dn400排水管道3.31km，dn110PE压力排水管道1.872km，dn160PE压力排水管道4.125km；配套排水检查井640座、配套一体化污水提升泵站7座；配套相关附属设施设备。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有。 4.投资277.241万元，为色力布亚镇16村新建污水提升泵房站2座、检查井95座、排水消能井1座、污水管网5.201km,其中dn300HDPE双壁波纹管3.271km、dn110PE压力管网0.15km、dn100PVC-U入户管网1.78km，配套相关附属设施设备。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有。 5.投资990万元，为阿拉格尔乡为2村新建污水管网15.313km，其中de110UPVC出户排水管道2.69km，de110PE出户排水管道1.275km，de110PE100压力流排水管道1.809km，de110PE压力流排水管道25m，de315PE重力流排水管道48m，de315HDPE双壁波纹重力流排水管道8.099km，de110PE再生水管道1.326km，del10PE再生水管道41m，配套排水检查井258座、一体化污水提升泵站4座、污水处理站1座等相关附属设施设备。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有。 6.投资550万元，为恰尔巴格乡16村新建污水管网11.624km，管径De110-De315，其中De315双壁波纹管7.184km、De110PE管0.605km、De315PE管0.06km（水平导向钻）、De110UPVC2.07km、De110PE管1.705km（水平导向钻）；排水检查井238座，一体化污水提升泵站3座，配套相关附属设施设备。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有。 | 公里 | 100.346 | 4957.241 | 4957.241 | 4957.241 | [6 empty] | 0 | 阿瓦提镇、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、阿拉格尔乡、阿克萨克马热勒乡、夏马勒乡、多来提巴格乡、恰尔巴格乡 | 喀什地区生态环境局巴楚县分局 | 马 俊、罗建新、李黎利、高 疆、蒋久健、李鹏辉、贾中元 | 铺设污水管网≥100.346km，建设污水井≥1671座，建设一体化污水泵站或污水提升设备≥28座，污水处理站≥1座，项目验收合格率100%. 社会效益：受益农户（含监测帮扶对象）户数≥2356户，通过项目实施，进一步提高各村污水处理能力，不断提升人居环境整治，提升农民生活幸福感。。
62 | BCX062 | 喀什地区巴楚县2024年乡村振兴示范村污水管网建设项目（二期） | 乡村建设行动 | 农村生活污水治理 | 新建 | 阿瓦提镇4村、英吾斯塘乡2村、阿拉格尔乡18村、阿克萨克马热勒乡3村、10村，夏马勒乡10村、多来提巴格乡6村、15村，恰尔巴格乡3村 | 2024.03-2024.9 | 总投资：7844万元 建设内容：为9个地区级乡村振兴示范村新建污水管网132.285km，管径为DN100-DN300，配套检查井720座、污水提升泵站35座、污水处理设施等相关附属设施；项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有。 | 公里 | 132.285 | 7844 | 7844 | 7844 | [7 empty] | 阿瓦提镇、英吾斯塘乡、阿拉格尔乡、阿克萨克马热勒乡、夏马勒乡、多来提巴格乡、恰尔巴格乡 | 喀什地区生态环境局巴楚县分局 | 马 俊、罗建新、李黎利、李鹏辉、卢增响、木拉提·库尔班、刘山山、贾中元 | 铺设污水管网≥132.285km，项目验收合格率100%. 社会效益：不断提升人居环境整治，同时增加村集体收入，提升农民生活幸福感。 | 具体详见2024年度22个乡村振兴示范村建设项目统计表，不含重点示范村污水管网
63 | BCX063 | 巴楚县2024年乡村振兴示范村建设项目 | 乡村建设行动 | 开展县乡村公共服务一体化示范创建 | 新建 | 阿瓦提镇4村、琼库尔恰克乡16村、色力布亚镇16村、阿拉格尔乡18村、夏马勒乡10村、恰尔巴格乡3村、16村 | 2024.03-2024.10 | 总投资：325.21万元 建设内容：1.投资71.4万元，为阿瓦提镇4村新建小市场1座、建筑面积为61.32㎡，水冲式厕所1座、建筑面积为81.78㎡；地面硬化700㎡，配套建设给排水、电力等相关附属设施。 2.投资35万元，为琼库尔恰克乡16村购买购买自走式棉花喷药机1台、购置无人机1台、购置分流式平土机（幅宽6m）2台。 3.投资18万元，为色力布亚镇16村全村每个小组新建垃圾收集站配备6个垃圾船及地面硬化。 4.投资4万元，为阿拉格尔乡18村采购垃圾船8个。 5.投资174.01万元，为夏马勒乡10村新建渠系建筑物20座；改建防渗渠2.11km、排碱渠清淤疏通3.2km；购置移动摊位5个、垃圾船3个，配套相关附属设施设备。 6.投资22.8万元，为恰尔巴格乡3村购置垃圾船8个；为16村新建公共厕所51.25㎡，配备相关附属设施设备。 | 村 | 7 | 325.21 | 325.21 | 325.21 | [7 empty] | 阿瓦提镇、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、阿拉格尔乡、多来提巴格乡、恰尔巴格乡 | 县住房和城乡建设局 | 何彬龙、罗建新、高 疆、蒋久健、李鹏辉、木拉提·库尔班、贾中元 | 农机设备≥4台、小市场≥61.32㎡、垃圾船≥25个、公共厕所≥133.03㎡，并配套垃圾处理等农村公共基础设施，项目验收合格率100%； 社会效益：不断提升人居环境整治，同时增加村集体收入，提升农民生活幸福感。
64 | BCX066 | 巴楚县多来提巴格乡恰江（4）村重点示范村建设项目（二期） | 乡村建设行动 | 开展县乡村公共服务一体化示范创建 | 新建 | 多来提巴格乡4村 |  | 总投资：1000万元 建设内容：围绕多来提巴格乡4村乡村建设基础设施短板等方面进行建设，主要是建设1座水冲式公共厕所，面积为160㎡， 配套产业园公共设施及附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有。 | 个 | 1 | 1000 | 0 | [7 empty] | 1000 | 多来提巴格乡人民政府 | 县住房和城乡建设局 | 何彬龙、刘山山 | 建设公共厕所≥160㎡，项目验收合格率100%。 社会效益：通过本项目的实施，项目受益人口404户1481人，持续改善村容村貌和群众生产生活条件。
四 | 易地搬迁后扶 | [9 empty] | 443.5 | 443.5 | 443.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | BCX011 | 地方政府易地扶贫搬迁贷款债券贴息补助项目 | 易地搬迁后扶 | 易地扶贫搬迁贷款债券贴息补助 | 新建 | 巴楚县 | 2024.01-2024.06 | 总投资：80.5万元 建设内容：对规划内的易地扶贫搬迁贷款和调整规范易地扶贫搬迁融资方式后的地方政府债券按规定予以贴息补助。 | 万元 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | [7 empty] | 县财政局 | 县财政局 | 朱 燕 | 债券还本付息成本≤80.5万元，债券还本付息足额率100%。 社会效益：通过本项目实施，有效减少债务风险，缓解县财政压力，维护县人民政府还款信用。
66 | BCX064 | 巴楚镇幸福园社区电力改造提升项目 | 易地搬迁后扶 | 必要基础设施建设 | 新建 | 巴楚镇幸福园社区 | 2024.03-2024.09 | 总投资：363万元 建设内容：为巴楚镇幸福园社区更换电缆6905m，并配套相关附属设施设备。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归巴楚镇幸福园社区所有。 | 公里 | 6.905 | 363 | 363 | 363 | [7 empty] | 巴楚镇人民政府 | 县发展和改革委员会 | 王晓菲、汪生龙 | 铺设电缆≥6.905km，项目验收合格率100%。 社会效益：提升易地搬迁点813户农户用电安全。
五 | 巩固三保障成果 | [9 empty] | 1410 | 1410 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | BCX010 | 雨露计划 | 巩固三保障成果 | 巩固三保障成果 | 新建 | 巴楚县各乡镇 | 2024.01-2024.11 | 总投资：1410万元 建设内容：为4700名脱贫户或监测帮扶对象家庭子女在疆内外接受中、高等职业教育的家庭给予救助补助，每学年3000元。分春秋两季发放，每季发放1500元。 | 人 | 4700 | 1410 | 1410 | 1410 | [7 empty] | 县教育局 | 县教育局 | 陈洪琴 | 项目覆盖乡镇数量≥11个，资助资金足额发放率=100%，资助标准=3000元/学年，受助学生满意度≥95%。 社会效益：受益脱贫户（含监测帮扶对象）子女人数≥4700人，通过项目实施，使我县部分家庭接受高等职业教育的人口比例逐步提高，持续提升脱贫人口或监测帮扶对象家庭接受中高等职业教育比例，减轻脱贫户及监测帮扶学生和家庭就学压力。
六 | 项目管理费 | [9 empty] | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | BCX016 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 新建 | 巴楚县 | 2024.01-2024.12 | 总投资：200万元 建设内容：提取项目管理费用200万元，主要用于项目前期设计、评审、招标、监理以及竣工验收等与项目管理相关的工作。 | / | / | 200 | 200 | 200 | [7 empty] | 县乡村振兴局、审计局 | 县乡村振兴局、审计局 | 宋连军、贺 江 | 管理项目个数≥53个，年度管理任务完成率=100% 社会效益：通过本项目的实施，有效保障衔接资金项目有序合规开展，进一步提高我县衔接项目管理水平。
七 | 其他 | [9 empty] | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | BCX013 | 巴楚县低氟边销茶项目 | 其他 | 其他 | 新建 | 巴楚县各乡镇 | 2024.01-2024.06 | 总投资：26万元 建设内容：为巴楚县6627户监测对象发放低氟边销茶，按照每户2公斤进行发放，每公斤19.62元。 | 户 | 6627 | 26 | 26 |  |  | 26 | [5 empty] | 县委统战部 | 县委统战部 | 祁秀文 | 社会效益：通过实施低氟边销茶入户项目，确保困难群众喝得起、喝的到低氟边销茶，引导群众提高对饮茶型低氟病的防治意识，受益监测对象≥6627户，项目验收合格率100%。
备注：1.项目库编号：由各单位自行确定编制规则，为方便分类、识别、汇总，建议按照行政全称首字母缩写依次编号。如阿瓦提镇入库项目编号为AWT001；2.项目名称：项目名称应体现主要建设内容，与可行性研究报告（或实施方案）名称保持一致。如XX县XX乡XX村自来水管网改造项目；3.项目类别及子类型：按照《县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库参考范围》填列；4.建设性质：分为新建、扩建两种。新建是指该项目从未建设过；扩建是指该项目已完工，因需要再次在原项目的基础上增加新建设内容；5.建设地点：项目实施地点原则上要具体到XX乡镇XX村；6.实施期限：是指项目正式开工到完工的期限，具体到月，原则上最迟3月底前必须开工、10月底前必须完工；7.主要建设内容：与项目建议书（或实施方案）建设内容一致；8.项目建设单位：原则上为项目申报单位；9.建设规模：填列项目具体主要建设内容中主体建设规模及数量；10.资金规模：是指项目计划投入总规模；11.项目主管部门：根据项目类型及建设内容确定填写县直相关部门；12.责任人：原则上为项目主管单位负责人和项目建单位负责人；12：绩效目标：严格按照《财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》,填列三星核心绩效指标，填列三星核心绩效指标。
单位负责人； | [23 empty] | 填报人及电话：

## 2024年计划库（印发） (hidden)
巴楚县2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库（计划库）
序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 项目类别 | 项目子类型 | 建设性质 | 实施地点 | 实施期限 | 主要建设内容 | 建设单位 | 建设规模 | 资金规模及来源 | [9 empty] | 项目建设单位 | 项目主管部门 | 项目建设单位 | 责任人 | 绩效目标 | 入库时间 | 审批文号 | 备注
[11 empty] | 合计 | 财政衔接资金 | [6 empty] | 地方政府债券资金 | 其他资金
[12 empty] | 小计 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 以工代赈任务 | 少数民族发展任务 | 欠发达国有农场巩固提升任务 | 欠发达国有林场巩固提升任务 | 欠发达国有牧场巩固提升任务
合计 | [10 empty] | 58092.231 | 51636.331 | 47199.331 | 2636 | 1276 | 0 | 442 | 83 | 5000 | 1455.9
一 | 产业发展 | [9 empty] | 35299.18 | 34843.28 | 33510.28 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 83 | 0 | 455.9
1 | BCX001 | 巴楚县2024年度新型村集体经济补助项目 | 产业发展 | 市场建设和农村电商物流 | 新建 | 阿克萨克马热勒乡13村 | 2024.03-2024.10 | 总投资：714万元 建设内容：为进一步发展壮大村级集体经济，为阿瓦提镇7村、英吾斯塘乡17村、琼库尔恰克乡13村、琼库尔恰克乡29村、色力布亚镇4村、阿拉格尔乡7村、恰尔巴格乡6村等7个村实施发展壮大集体经济项目，每村计划投资102万元，7个村共投资714万元，在阿克萨克马热勒乡13村新建便民超市2808.6㎡（每个村401.23㎡），配套相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有，每年可为7个村增加集体经济收入28万元（每个村4万元）。 | 平方米 | 2808.6 | 714 | 714 | 714 | [7 empty] | 县委组织部 | 县委组织部 | 县委组织部 | 王保合 | 建设“便民超市”工程量≥2808.6㎡，建设便民超市≥7个，项目验收合格率100%。 经济效益：项目年收益率≥4%，增加村集体经济收入≥4万元/个，带动增加脱贫人口（含监测帮扶对象）全年总收入≥2.944万元。 社会效益：受益脱贫户（含监测帮扶对象）户数≥7户，受益脱贫人口（含监测帮扶对象）≥21人，通过建设便民超市，推动经济发展，开发稳定就业岗位，进一步提升农村集体经济实力。
2 | BCX002 | 巴楚县2024年小额贷款贴息补助项目 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 新建 | 巴楚县 | 2024.01-2024.12 | 总投资：1200万元 建设内容：为全县7952户脱贫人口、边缘易致贫户小额信贷给予贴息补助。 | 户 | 7952 | 1200 | 1200 | 1200 | [7 empty] | 县农村合作经济发展中心 | 县农村合作经济发展中心 | 县农村合作经济发展中心 | 梁保卫 | 脱贫户（含边缘易致贫户）贷款申请满足率≥90%，带动银行向脱贫人口（含边缘易致贫户）发放贷款总额≥20281.36万元，小额信贷贴息利率3.45%-4.45%，小额贷款贴息单笔贷款额度≤5万元。 社会效益：受益脱贫户（含边缘易致贫户）≥7952户，通过小额信贷补贴利息，解决脱贫人口（含边缘易致贫户）资金短缺的问题，减轻脱贫人口（含边缘易致贫户）还贷压力，带动脱贫户、边缘户发展生产积极性。
3 | BCX003 | 巴楚县2024年扶贫龙头企业贷款贴息项目 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 新建 | 巴楚县 | 2023.10-2024.09 | 总投资：200万元 建设内容：为自治区认定的扶贫龙头企业给予当年新增贷款贴息，促进企业发展，带动脱贫户（含监测帮扶对象）就业，增加农户收入。 | 家 | 4 | 200 | 200 | 200 | [7 empty] | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 |  | 宋连军 | 扶持扶贫龙头企业数量≥4个，贴息年利率=3%，受益脱贫户人数≥56人。 经济效益：带动增加受益脱贫户、监测户就业年收入≥1.5万元。 社会效益：有效促进龙头企业经营规模逐步扩大，持续带动脱贫户（含监测帮扶对象）稳定就业，争取使受益脱贫户（含监测帮扶对象）满意度达到95%以上。
4 | BCX015 | 巴楚县2024年联农益农“企业+农户”模式创新项目 | 产业发展 | 养殖业基地 | 新建 | 巴楚县10个农业乡镇 | 2024.03-2024.10 | 总投资：100万元 建设内容：依据《关于加快新疆肉羊产业高质量发展的实施意见》（新政办发〔2023〕24号）要求，坚持“先干后补、多干多补、干好再补”原则，以“企业+农户”的模式，发挥以奖代补激励作用，鼓励脱贫户、监测对象高质量发展庭院特色养殖，按照种母羊500元/只的标准进行奖补到户，按照国家湖羊鉴定标准至少达到二级以上标准予以补贴。2024年计划补贴2000只。 | 只 | 2000 | 100 | 100 | 100 | [7 empty] | 县畜牧兽医局 | 县畜牧兽医局 |  | 任述强 | 补贴种母羊数量≥2000只，项目验收合格率≥100%，种母羊补贴标准=500元/只。 经济效益：带动脱贫户（含监测帮扶对象）全年总收入≥100万元。 社会效益：受益脱贫户（含监测帮扶对象）户数≥1300户，受益脱贫人口（含监测帮扶对象）≥5000人，通过项目实施，激发农户内生动力，有效推动庭院特色养殖发展，夯实巩固拓展脱贫攻坚成果基础。
5 | BCX029 | 巴楚县国有欠发达牧场配套挤奶车间建设项目 | 产业发展 | 养殖业基地 | 新建 | 夏马勒乡11村 | 2024.03-2024.10 | 总投资：83万元 建设内容：新建挤奶车间1座，建筑面积280㎡，配套水电等相关附属设施设备。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归巴楚县夏马勒牧场（巴楚县丰和畜牧业发展有限公司）所有。 | 平方米 | 280 | 83 | 83 | [5 empty] | 83 |  |  | 县畜牧兽医局 | 县畜牧兽医局 |  | 任述强 | 建设挤奶车间≥280㎡。 社会效益：为巴楚县夏马勒牧场扩大养殖规模，推动牲畜标准化养殖，壮大畜牧产业发展提供重要保障措施。
6 | BCX032 | 巴楚县2024年阿拉格尔乡斗渠建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 阿拉格尔乡 | 2024.03-2024.10 | 总投资：1250万元 建设内容：新建斗渠12.346km，配套建设相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归建设所有。 | 公里 | 12.346 | 1250 | 1250 |  |  | 1250 | [5 empty] | 阿拉格尔乡人民政府 | 县委统战部 |  | 祁秀文、李鹏辉 | 新增和改善灌溉面积≥30720亩，改建渠道长度≥12.346km，带动就业≥15人，涉及5个村2132户7413人，提高水资源利用率和保证率，全面提升灌溉水平，降低运行成本，提高水利工程综合效益。
7 | BCX033 | 巴楚县2024年阿瓦提镇土地碎片化整理及农田水利附属设施建设项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 阿瓦提镇4村 | 2024.03-2024.10 | 总投资：155万元 建设内容：为阿瓦提镇4村实施碎片化整理及高效节水824.09亩，其中土地平整加高效节水改造367.11亩，单独高效节水面积456.98亩；新建2个加压滴灌系统，其中埋设PVC-M塑料管11.75km，沉砂池1座，首部管理房2座，10kv输电线路700m，配套相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有。 | 亩 | 824.09 | 155 | 155 | 155 | [7 empty] | 阿瓦提镇人民政府 | 县农业农村局 |  | 耿德一、罗建新 | 土地碎片化建设面积≥824.09亩。 社会效益：能够有效降低项目区农业种植成本，提高农作物产量，保障国家粮食安全，推动农户实现增产增收，持续提升种植规模化，促进农业资源可持续利用。
8 | BCX034 | 巴楚县2024年英吾斯塘乡土地碎片化整理及农田水利附属设施建设项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 英吾斯塘乡2村、7村 | 2024.03-2024.10 | 总投资：530万元 建设内容：为英吾斯塘乡2村、7村实施土地碎片化整理及高效节水2266.49亩，新建加压滴灌系统5个，其中埋设PVC-M塑料管29.52km、沉砂池4座、首部管理房4座，配套相关附属设施。 | 亩 | 2266.49 | 530 | 530 | 530 | [7 empty] | 英吾斯塘乡人民政府 | 县农业农村局 |  | 耿德一、李黎利 | 土地碎片化建设面积≥2266.49亩。 社会效益：能够有效降低项目区农业种植成本，提高农作物产量，保障国家粮食安全，推动农户实现增产增收，持续提升种植规模化，促进农业资源可持续利用。
9 | BCX035 | 巴楚县2024年阿克萨克马热勒乡土地碎片化整理及农田水利附属设施建设项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 阿克萨克马热勒乡3村、10村 | 2024.03-2024.10 | 总投资：255万元 建设内容：为阿克萨克马热勒乡3村、10村实施碎片化整理及高效节水1307.16亩，其中：土地平整350.07亩、高效节水面积1280.99亩；新建2个加压滴灌系统，其中埋设PVC-M塑料管16.384km，沉砂池2座，首部管理房2座，配套相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有。 | 亩 | 1307.16 | 255 | 255 | 255 | [7 empty] | 阿克萨克马热勒乡人民政府 | 县农业农村局 |  | 耿德一、卢增响 | 土地碎片化建设面积≥1307.16亩。 社会效益：能够有效降低项目区农业种植成本，提高农作物产量，保障国家粮食安全，推动农户实现增产增收，持续提升种植规模化，促进农业资源可持续利用。
10 | BCX036 | 巴楚县2024年夏马勒乡土地碎片化整理及农田水利附属设施建设项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 夏马勒乡10村 | 2024.03-2024.10 | 总投资：46.5万元 建设内容：为夏马勒乡10村实施土地碎片化整理463.54亩。 | 亩 | 463.54 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | [7 empty] | 夏马勒乡人民政府 | 县农业农村局 |  | 耿德一、木拉提·库尔班 | 土地碎片化建设面积≥463.54亩。 社会效益：能够有效降低项目区农业种植成本，提高农作物产量，保障国家粮食安全，推动农户实现增产增收，持续提升种植规模化，促进农业资源可持续利用。
11 | BCX037 | 巴楚县2024年多来提巴格乡土地碎片化整理及农田水利附属设施建设项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 多来提巴格乡6村、15村 | 2024.03-2024.10 | 总投资：61.2万元 建设内容：为多来提巴格乡6村、15村实施土地碎片化整理612亩，其中：6村512亩、15村100亩。 | 亩 | 612 | 61.2 | 61.2 | 61.2 | [7 empty] | 多来提巴格乡人民政府 | 县农业农村局 |  | 耿德一、刘山山 | 土地碎片化建设面积≥612亩。 社会效益：能够有效降低项目区农业种植成本，提高农作物产量，保障国家粮食安全，推动农户实现增产增收，持续提升种植规模化，促进农业资源可持续利用。
12 | BCX038 | 巴楚县2024年恰尔巴格乡土地碎片化整理及农田水利附属设施建设项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 恰尔巴格乡16村 | 2024.03-2024.10 | 总投资：280万元 建设内容：为恰尔巴格乡16村实施土地碎片化整理及高效节水1620亩，新建滴灌系统2个，其中埋设dn90-dn250PVC-M管8.765km、沉砂池2座、首部管理房2座、10KV输电线路850m，配套相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有。 | 亩 | 1620 | 280 | 280 | 280 | [7 empty] | 恰尔巴格乡人民政府 | 县农业农村局 |  | 耿德一、贾中元 | 土地碎片化建设面积≥1620亩。 社会效益：能够有效降低项目区农业种植成本，提高农作物产量，保障国家粮食安全，推动农户实现增产增收，持续提升种植规模化，促进农业资源可持续利用。
13 | BCX040 | 巴楚县阿拉格尔乡2024年高标准农田斗渠配套建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 阿拉格尔乡 | 2024.03-2024.10 | 总投资：4063.01万元 建设内容：新建斗渠41.367km，流量为0.11m³/s-0.58m³/s，并配套建设相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有。 | 公里 | 41.367 | 4063.01 | 4063.01 | 4063.01 | [7 empty] | 县农业农村局 | 县农业农村局 |  | 耿德一 | 社会效益：新增和改善灌溉面积≥4.7万亩，改建渠道长度≥41.367km，新建配套渠系建筑物数量≥397座，受益脱贫户（含监测帮扶对象）≥6000人，提高水资源利用率和保证率，全面提升灌溉水平，降低运行成本，提高水利工程综合效益。
14 | BCX041 | 巴楚县阿纳库勒乡2024年高标准农田斗渠配套建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 阿纳库勒乡 | 2024.03-2024.10 | 总投资：2239.54万元 建设内容：防渗改造斗渠9条，设计流量 0.1-1.1m'/s，共计14.75km，配套相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有。 | 公里 | 14.75 | 2239.54 | 2239.54 | 2239.54 | [7 empty] | 县农业农村局 | 县农业农村局 |  | 耿德一 | 社会效益：新增和改善灌溉面积≥2万亩，改建渠道长度≥14.75km，新建配套渠系建筑物数量≥63座，受益脱贫户（含监测帮扶对象）≥2000人，提高水资源利用率和保证率，全面提升灌溉水平，降低运行成本，提高水利工程综合效益。
15 | BCX044 | 巴楚县2024年小微产业园附属设施配套建设项目 | 产业发展 | 产业园(区） | 扩建 | 夏马勒乡3村 | 2024.03-2024.10 | 总投资：1470.3万元 建设内容：新建污水处理站（500m³/d）1座，配套800KVA变压器2台及相关附属设施设备。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有。 | 座 | 1 | 1470.3 | 1470.3 | 1470.3 | [7 empty] | 夏马勒乡人民政府 | 县商务和工业信息化局 |  | 明 杰、木拉提·库尔班、卢增响 | 建设污水处理站≥500m³/d，架设线路≥8.64km，安装800KVA变压器≥2台，项目验收合格率100%。 经济效益：项目年收益率不低于同期银行贷款利率。 社会效益：通过本项目的实施，带动100名当地农民就业，有效缓解当地农民就业难问题，持续促进小微产业园工业规模化与结构多元化发展。
[6 empty] | 阿克萨克马热勒乡13村 | 2024.03-2024.10 | 总投资：95.04万元 建设内容：在阿克萨克马热勒乡13村新建室外供电线路8.64km，其中10kV(JKLGYJ-95/20m㎡)架空线路8.64km，杆塔20基，配套相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有。 | 公里 | 8.64 | 95.04 | 95.04 | 95.04 | [7 empty] | 阿克萨克马热勒乡人民政府
16 | BCX045 | 巴楚县2024年乡村振兴示范村小市场建设项目 | 产业发展 | 市场建设和农村电商物流 | 新建 | 阿瓦提镇人民政府南侧50米处和1社区居委会对面、英吾斯塘乡11村、色力布亚镇6社区、阿克萨克马热勒乡13村、阿纳库勒乡7村 | 2024.03-2024.10 | 总投资：5149万元 建设内容：1.投资720万元，新建“十小工程”小市场2座，建筑面积为1648.16㎡；改建“十小工程”小市场1座，建筑面积为335.04㎡；配套建设室外地面硬化3888㎡及给排水、电力、消防等相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有，项目年收益率不低于同期银行贷款利率。 2.投资为264万元，为英吾斯塘乡2村、7村异地新建框架结构一层小市场1100m²，并配套相消防、电力、供排水等关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有，项目年收益率不低于同期银行贷款利率。 3.投资2050万元，为色力布亚镇16村在色力布亚镇6社区新建小市场7591.3m²，并配套地面硬化、给排水、消防、电力等相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有，项目年收益率不低于同期银行贷款利率。 4.总投资1725万元，为阿克萨克马热勒乡3村、10村异地新建框架结构小市场2栋、总面积5782.17㎡，消防水池（含消防泵房）451.39㎡，配套地面硬化、给排水、消防、电力等相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有，项目年收益率不低于同期银行贷款利率。 5.投资390万，为阿纳库勒乡7村新建二层小市场1159.2㎡，地面硬化400㎡，配套水电暖等附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有，项目年收益率不低于同期银行贷款利率。 | 平方米 | 17615.87 | 5149 | 5149 | 5149 | [7 empty] | 阿瓦提镇、英吾斯塘乡、色力布亚镇、阿克萨克马热勒乡、阿纳库勒乡人民政府 | 县商务和工业信息化局 |  | 明 杰、罗建新、李黎利、蒋久健、卢增响、牛振东 | 建设小市场面积≥17615.87㎡，建设消防水池≥451.39㎡，项目验收合格率100%。 经济效益：项目年收益率不低于同期银行贷款利率，用于增加村集体经济收入。 社会效益：受益脱贫人口数≥160人，有效拓宽居民增收致富渠道，持续促进农村经济发展，提高居民生活水平。
17 | BCX047 | 巴楚县2024年多来提巴格乡15村农贸市场建设项目 | 产业发展 | 市场建设和农村电商物流 | 新建 | 多来提巴格乡15村 | 2024.03-2024.10 | 总投资：600万元 建设内容：在15村建设农贸市场1座，地面硬化17300㎡、建设小市场600㎡、彩钢棚5100㎡，并配套水、电、消防等附属设施。项目建成后，年收益率不低于同期银行贷款利率，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属量化至村集体所有。 | 平方米 | 17900 | 600 | 600 | 600 | [7 empty] | 多来提巴格乡人民政府 | 县商务和工业信息化局 |  | 明 杰、刘山山 | 建设小市场面积≥600㎡，建设彩钢棚≥5100㎡，地面硬化≥17300㎡，项目验收合格率100%。 经济效益：项目年收益率不低于同期银行贷款利率。 社会效益：受益脱贫户（含监测帮扶对象）户数≥20户，受益脱贫人口数（含监测帮扶对象）≥33人，有效拓宽居民增收致富渠道，持续促进农村经济发展，提高居民生活水平。
18 | BCX048 | 喀什地区巴楚县农副产品加工产业园建设项目 | 产业发展 | 产业园（区） | 新建 | 琼库尔恰克乡9村 | 2024.03-2024.10 | 总投资：1500万元 建设内容：新建标准厂房2栋，总建筑面积8748㎡，配套水、电、路、消防等相关附属设施设备。项目建成后，年收益率不低于同期银行贷款利率，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属量化至村集体所有。 | 平方米 | 8748 | 1500 | 1500 | 1500 | [7 empty] | 琼库尔恰克乡人民政府 | 县商务和工业信息化局 |  | 明 杰、高 疆 | 新增建设面积≥8748㎡，项目验收合格率100%. 经济效益：项目年收益率不低于同期银行贷款利率，带动增加脱贫户全年总收入≥24万元，受益脱贫户（含监测帮扶对象）≥100人。 社会效益：通过发展乡镇小微产业园，推动乡镇经济发展，开发稳定就业岗位，满足群众就近就地就业需求，并形成资产分红，带动农户增收致富。
19 | BCX049 | 巴楚县2024年动物防疫体系建设项目 | 产业发展 | 农业社会化服务 | 新建 | 巴楚县 | 2024.01-2024.10 | 总投资：450万元（其他资金150万元） 建设内容：依据《关于加快新疆肉羊产业高质量发展的实施意见》（新政办发〔2023〕24号），完善县乡村三级动物体系和政府购买技术服务，根据全县牲畜存栏量，以政府购买技术服务方式，对广大养殖户在畜禽防疫、科学饲养管理、疫病防治、技术培训等方面进行服务，防疫牛不低于3万头，羊不低于55万只，禽类不低于150万羽，年防疫畜禽总次数不低于650万次。 | 次 | 650000 | 450 | 300 | 300 | [6 empty] | 150 | 县畜牧兽医局 | 县畜牧兽医局 |  | 任述强 | 防疫牛≥3万头，羊≥55万只，禽类≥150万羽，年防疫畜禽总次数≥650万次。 社会效益：通过政府组建畜牧业服务队建设，有效解决广大养殖户在畜禽养殖过程中遇到的困难，指导科学饲养、规范防疫，保障牲畜健康，提高出栏率，增加农户收入。
20 | BCX053 | 喀什地区巴楚县2024年盐碱地综合治理项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、阿拉格尔乡、夏马勒乡、阿纳库勒乡、巴楚镇、恰尔巴格乡、现代农业产业园 | 2024.03-2024.09 | 总投资：1500万元 建设内容：新建机井150眼，其中：80m深7眼、60m深103眼、40m深40眼，配套电力、“井电双控”等相关附属设施设备。增加地下水浅埋区开采量，降低盐渍化区域地下水位至3-6m合理区间值，减轻土壤次生盐渍化的发生，改善地下水浅埋区农业生产条件。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归建设单位所有。 | 眼 | 150 | 1500 | 1500 | 1500 | [7 empty] | 县水利局 | 县水利局 | 县水利局 | 魏广春 | 建设机井数量≥150眼，项目验收合格率100%。 社会效益：改善耕地灌溉面积≥9.6万亩，受益脱贫户（含监测帮扶对象）户数≥4655户，通过项目实施，减轻土壤次生盐碱化的发生，改善作物生长环境，实现农业可持续发展，促进农民增收。
21 | BCX056 | 巴楚县阿瓦提镇及琼库尔恰克乡排渠疏通建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 巴楚县 | 2024.02-2024.07 | 总投资：1007.59万元。 建设内容：新建支排渠1.27km，渠系建筑物16座；改建干、支排渠11.12km，配套相关附属设施设备。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归建设单位所有。 | 公里 | 12.39 | 1007.59 | 701.69 | 701.69 | [6 empty] | 305.9 | 县水利局 | 县水利局 |  | 魏广春 | 社会效益：新增和改善灌溉面积≥1.13万亩，清淤疏通排碱渠≥12.39km，新建配套渠系建筑物数量≥16座，将有效改善巴楚县阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡因地下水位过高造成的现有耕地次生盐渍化的问题，实现农业可持续发展。
22 | BCX065 | 喀什地区巴楚县琼库尔恰克乡2024年小市场建设项目 | 产业发展 | 市场建设和农村电商物流 | 新建 | 琼库尔恰克乡4村 | 2024.03-2024.10 | 总投资：1250万元 建设内容：在琼库尔恰克乡4村新建框架结构小市场2栋、总面积3904.1㎡，消防水池451.39㎡，配套地面硬化、给排水、消防、电力等相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有，项目年收益率不低于同期银行贷款利率。 | 平方米 | 3904.1 | 1250 | 1250 | 1250 | [7 empty] | 琼库尔恰克乡人民政府 | 县商务和工业信息化局 |  | 明 杰、高 疆 | 建设小市场面积≥3868.1㎡，建设消防水池≥350㎡，项目验收合格率100%。 经济效益：项目年收益率不低于同期银行贷款利率，用于增加村集体经济收入。 社会效益：受益脱贫人口数≥28人，有效拓宽居民增收致富渠道，持续促进农村经济发展，提高居民生活水平。
23 | BCX067 | 喀什地区巴楚县阿纳库勒产业园厂房建设项目 | 产业发展 | 产业园（区） | 新建 | 巴楚县工业园区 | 2024.03-2024.10 | 总投资：2600万元 建设内容：新建标准厂房26000㎡，配套供排水、电力、消防等附属设施设备。项目建成后，年收益率不低于同期银行贷款利率，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属量化至村集体所有。 | 平方米 | 26000 | 2600 | 2600 | 2600 | [7 empty] | 巴楚县工业园区管理委员会 | 县工业园区管理委员会 | 县工业园区管理委员会 | 张豫新 | 建设标准厂房面积≥26000㎡，项目验收合格率100%。 经济效益：项目年收益率不低于同期银行贷款利率。 社会效益：通过发展产业园，优化园区产业布局，促进园区经济发展，开发稳定就业岗位，满足群众就近就地就业需求，并形成资产分红，带动农户增收致富。
24 | BCX069 | 喀什地区巴楚县工业园区产业园厂房及附属设施建设项目 | 产业发展 | 产业园（区） | 新建 | 巴楚县工业园区 | 2024.04-2024.10 | 总投资：8500万元 建设内容：新建标准厂房47800㎡，配套水、电、消防等附属设施设备。项目建成后，年收益率不低于同期银行贷款利率，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属量化至村集体所有。 | 平方米 | 47800 | 8500 | 8500 | 8500 | [7 empty] | 巴楚县工业园区管理委员会 | 县工业园区管理委员会 | 县工业园区管理委员会 | 张豫新 | 建设标准厂房面积≥47800㎡，项目验收合格率100%。 经济效益：项目年收益率不低于同期银行贷款利率。 社会效益：通过发展产业园，优化园区产业布局，促进园区经济发展，开发稳定就业岗位，满足群众就近就地就业需求，并形成资产分红，带动农户增收致富。
二 | 就业项目 | [9 empty] | 1989.2 | 1989.2 | 1989.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | BCX004 | 监测对象公益性岗位补贴项目 | 就业项目 | 公益性岗位 | 新建 | 英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、恰尔巴格乡、巴楚镇 | 2024.01-2024.12 | 总投资：194.4万元 建设内容：对巴楚县100名监测对象开发公益性岗位，对公岗就业人员按照1620元/人/月的标准进行岗位补贴。 | 人 | 100 | 194.4 | 194.4 | 194.4 | [7 empty] | 县人力资源和社会保障局 | 县人力资源和社会保障局 |  | 刘文全 | 发放补贴人数≥100人，补贴月份=12个月； 经济效益：带动增加监测户全年总收入≥194.4万元，带动监测户就业人数≥100人。 社会效益：通过项目实施，带动监测户就业人数100户100人，增加就业人员家庭收入，促进稳定就业，持续巩固脱贫攻坚成效，增强群众获得感和幸福感，促进社会和谐稳定。
26 | BCX005 | 外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）交通补助项目 | 就业项目 | 交通费补助 | 新建 | 巴楚县各乡镇 | 2024.03-2024.12 | 总投资：50万元 建设内容：对当年转移到地区以外就业3个月以上的脱贫户或监测对象家庭人口给予一次性交通费补助，按照疆内不超过500元/人、疆外不超过1000元/人给予补贴。 | 人 | 1300 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | 县人力资源和社会保障局 | 县人力资源和社会保障局 |  | 刘文全 | 补助转移就业脱贫户（含监测帮扶对象）≥1300人，区外疆内补助标准≤500元/次，疆外补助标准≤1000元/次。 经济效益：受益脱贫人口（含监测帮扶对象）≥1300人，预计减少1300人赴疆内外路费支出，涉及资金50万元； 社会效益：为进一步鼓励外出就业增加收入，巩固拓展就业扶贫工作成果，预计受益人口1300人。 |  |  | 疆外33万元、疆内17万元
27 | BCX006 | 巴楚县2024年农村道路管护人员补助项目 | 就业项目 | 公益性岗位 | 新建 | 巴楚县各乡镇 | 2024.01-2024.12 | 总投资：1423.2万元 建设内容：为巴楚县1186名脱贫人口或监测对象安排农村公路管护员公益性岗位，发放工资补助，每人每月1000元，解决脱贫人口或监测对象就业，促进农户增收。 | 人 | 1186 | 1423.2 | 1423.2 | 1423.2 | [7 empty] | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 刘 鑫 | 补助农村公路管护员人数≥1186人，管护农村公路公里数≥4050km，管护员参加养护工作合格率=100%，管护人员补助标准=1000元，资金补助发放及时率=100%。 经济效益：带动增加脱贫人口（含监测帮扶对象）全年总收入≥1423.2万元。 社会效益：解决各乡镇就业岗位≥1186个，受益脱贫户（含监测帮扶对象）数≥1173户，加强和规范各村严格按照农村公路养护与管理开展日常工作，不断加大农村公路的养护管理力度，促进构建农村公路管养网络。
28 | BCX007 | 一次性吸纳就业奖补项目 | 就业项目 | 生产奖补、劳务补助等 | 新建 | 巴楚县 | 2024.01-2024.10 | 总投资：30万元 建设内容：对吸纳我县脱贫人口、监测对象就业数量多、成效好的本地帮扶企业，按照每人500元标准给予一次性奖补。 | 人 | 600 | 30 | 30 | 30 | [7 empty] | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 |  | 宋连军 | 补助企业个数≥8个，就业奖补标准=500元/人，帮扶企业吸纳脱贫人口（含监测帮扶对象）≥600人。 经济效益：带动企业增加收入≥30万元，预计实现600名脱贫人口、监测对象稳定就业； 社会效益：有效提高企业稳岗扩就业，持续保障当地企业稳岗增收，争取使受奖补人员满意度达到95%以上。
29 | BCX008 | 乡村临时性公益岗位补助项目 | 就业项目 | 公益性岗位 | 新建 | 巴楚县各乡镇 | 2024.04-2024.09 | 总投资：291.6万元 建设内容：对我县11个乡镇返乡在乡脱贫人口或监测对象家庭劳动力因不确定因素导致无法外出务工人员，开发乡村临时公益性岗位300个，安置300人就业，每个岗位每月补贴1620元，在岗时间最长不超过6个月，持续巩固提高脱贫人口或监测对象收入。 | 人 | 300 | 291.6 | 291.6 | 291.6 | [7 empty] | 县乡村振兴局 | 涉及乡镇 | 县乡村振兴局 | 宋连军，各乡镇党委书记 | 发放岗位人数≥300人，发放标准达标率=100%，发放月数≤6个月，享受公益性岗位补贴标准=1620元。 经济效益：带动增加脱贫户及监测户全年总收入≥291.6万元。 社会效益：受益脱贫户（含监测帮扶对象）数≥297户，带动脱贫户（含监测帮扶对象）就业人数≥300人，通过项目实施，增加就业人员家庭收入，促进稳定就业，持续巩固脱贫攻坚成果成效，增强群众获得感和幸福感。
三 | 乡村建设行动 | [9 empty] | 18724.351 | 12724.351 | 9646.351 | 2636 | 0 | 0 | 442 | 0 | 5000 | 1000
30 | BCX009 | 巴楚县2024年煤改电入户改造补助项目 | 乡村建设行动 | 农村清洁能源设施建设 | 新建 | 阿瓦提镇1村、7村、1社区、2社区；英吾斯塘乡3村、4村、6村、11村、12村、16村、18村、20村；琼库尔恰克乡9村、10村、12村、16村、20村、24村、25村、28村；色力布亚镇3村、4村、7村、8村、9村、10村、12村、15村、17村、19村、20村、1社区、2社区、4社区、7社区；阿拉格尔乡3村、4村、5村、6村、7村、9村、10村、11村、12村、13村、14村、15村、16村、18村、19村；阿克萨克马热勒乡1村、3村、5村、7村、8村、9村、11村、13村、20村、21村；夏马勒乡5村、7村、8村、9村；阿纳库勒乡7村、8村、9村、12村、15村；多来提巴格乡2村、7村、8村、10村、13村；恰尔巴格乡18村；巴楚镇赛克散村、托帕吾斯塘社区；夏马勒国有林管理局 | 2024.03-2024.09 | 总投资：81.9万元 建设内容：计划为910户脱贫户或监测对象进行煤改电设备采购进行补助，每户按照50㎡，不高于4千瓦的标准进行改造建设，每户补助900元，改变传统取暖，减少污染排放。其中：脱贫户475户、监测对象435户。 | 户 | 910 | 81.9 | 81.9 | 81.9 | [7 empty] | 县住房和城乡建设局 | 县住房和城乡建设局 |  | 何彬龙 | 受益脱贫户（含监测帮扶对象）≥910户，每户电采暖面积=50平方米，验收合格率=100%，每户补助标准≤900元，受益用户满意度≥95%。 社会效益：通过本项目的实施，受益脱贫人口640户，节省农户生活开支，有效提高农村居民生活质量，持续改善乡村整体环境。
31 | BCX012 | 巴楚县2024年度村庄规划编制项目 | 乡村建设行动 | 村庄规划编制（含修编）补助 | 新建 | 阿瓦提镇4村、8村；英吾斯塘乡2村、7村；琼库尔恰克乡6村、16村；色力布亚镇15村、16村；阿拉格尔乡2村、18村；阿克萨克马热勒乡3村、9村、10村、14村；夏马勒乡10村；阿纳库勒乡2村；多来提巴格乡6村、15村；恰尔巴格乡3村、11村、16村。 | 2023.12-2024.07 | 总投资：252万元 建设内容：按照村域层面“多规合一”要求，完成21个村庄规划编制，每个村12万元。 | 个 | 21 | 252 | 252 | 252 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 县自然资源局 | 县自然资源局 |  | 刘建军 | 社会效益：编制实用性村庄规划≥21个，受益群众满意度≥95%，通过本项目的实施，有效加强各类设施的风貌规划和引导，持续保障农业发展合理空间。
32 | BCX017 | 巴楚县多来提巴格乡2024年中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 新建 | 多来提巴格乡4村 | 2024.03-2024.08 | 总投资：396万元 建设内容：为多来提巴格乡4村地面硬化22000㎡，配套相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归建设单位所有。 | 平方米 | 22000 | 396 | 396 |  | 396 | [6 empty] | 多来提巴格乡人民政府 | 县发展与改革委员会 |  | 王晓菲、刘山山 | 地面硬化≥22000㎡，竣工验收合格率=100%。 经济效益：发放劳务报酬≥84万元，带动当地农村群众务工就业岗位数量≥81人。 社会效益：通过项目实施，带动短期就业，充分吸纳农村群众参与工程项目建设、实现就地就近就业增收，同步提升劳动就业技能、激发内生发展动力，促进乡村基础设施建设。
33 | BCX018 | 巴楚县英吾斯塘乡农村水利基础设施建设2024年中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 其他 | 新建 | 英吾斯塘乡 | 2024.03-2024.11 | 总投资：300万元 建设内容：排碱渠清淤35.6km，新建排碱渠8km，排碱池4座，配套相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归建设单位所有。 | 公里 | 43.6 | 300 | 300 |  | 300 | [6 empty] | 英吾斯塘乡人民政府 | 县发展与改革委员会 |  | 王晓菲、李黎利 | 排碱渠清淤≥35.6km，新建排碱渠≥8km，竣工验收合格率=100%。 经济效益：发放劳务报酬≥63万元，带动当地农村群众务工就业岗位数量≥80人。 社会效益：通过项目实施，带动短期就业，充分吸纳农村群众参与工程项目建设、实现就地就近就业增收，同步提升劳动就业技能、激发内生发展动力，促进乡村基础设施建设。
34 | BCX019 | 巴楚县阿拉格尔乡农村水利基础设施建设2024年中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 其他 | 新建 | 阿拉格尔乡 | 2024.03-2024.11 | 总投资：398万元 建设内容：新建防渗渠4.85km（流量1.2m³/s-0.2m³/s斗渠长3.334km、流量0.2m³/s-0.3m³/s斗渠长1.516km），配套相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归建设单位所有。 | 公里 | 4.85 | 398 | 398 |  | 398 | [6 empty] | 阿拉格尔乡人民政府 | 县发展与改革委员会 |  | 王晓菲、李鹏辉 | 新建防渗渠≥4.85km，竣工验收合格率=100%。 经济效益：发放劳务报酬≥84万元，带动当地农村群众务工就业岗位数量≥90人。 社会效益：通过项目实施，带动短期就业，充分吸纳农村群众参与工程项目建设、实现就地就近就业增收，同步提升劳动就业技能、激发内生发展动力，促进乡村基础设施建设。
35 | BCX020 | 巴楚县巴楚镇2024年中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 新建 | 巴楚镇 | 2024.03-2024.11 | 总投资：135万元 建设内容：新建道路2.6km，配套相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归建设单位所有。 | 公里 | 2.6 | 135 | 135 |  | 135 | [6 empty] | 巴楚镇人民政府 | 县发展与改革委员会 |  | 王晓菲、汪生龙 | 建设村组道路≥2.6km，竣工验收合格率=100%。 经济效益：带动当地农村群众务工人数≥50人，发放劳务报酬≥30万元。 社会效益：通过项目实施，提升农民出行条件，改善村容村貌，促进乡村基础设施建设，同时充分吸纳农村群众参与工程项目建设、实现就地就近就业增收，同步提升劳动就业技能、激发内生发展动力。
36 | BCX021 | 巴楚县阿瓦提镇2024年中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 新建 | 阿瓦提镇 | 2024.03-2024.11 | 总投资：395万元 建设内容：新建道路6.338km，配套相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归建设单位所有。 | 公里 | 6.338 | 395 | 395 |  | 395 | [6 empty] | 县交通局 | 县发展与改革委员会 |  | 王晓菲、刘 鑫 | 建设村组道路≥6.338km，竣工验收合格率=100%。 经济效益：带动当地农村群众务工人数≥72人，发放劳务报酬≥84万元。 社会效益：通过项目实施，提升农民出行条件，改善村容村貌，促进乡村基础设施建设，同时充分吸纳农村群众参与工程项目建设、实现就地就近就业增收，同步提升劳动就业技能、激发内生发展动力。
37 | BCX022 | 巴楚县恰尔巴格乡2024年中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 新建 | 恰尔巴格乡 | 2024.03-2024.11 | 总投资：237万元 建设内容：新建道路3.95km，配套相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归建设单位所有。 | 公里 | 3.95 | 237 | 237 |  | 237 | [6 empty] | 恰尔巴格乡人民政府 | 县发展与改革委员会 |  | 王晓菲、贾中元 | 建设村组道路≥3.95km，竣工验收合格率=100%。 经济效益：带动当地农村群众务工人数≥60人，发放劳务报酬≥50万元。 社会效益：通过项目实施，提升农民出行条件，改善村容村貌，促进乡村基础设施建设，同时充分吸纳农村群众参与工程项目建设、实现就地就近就业增收，同步提升劳动就业技能、激发内生发展动力。
38 | BCX023 | 巴楚县阿纳库勒乡2024年中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 新建 | 阿纳库勒乡 | 2024.03-2024.11 | 总投资：385万元 建设内容：新建道路6.25km，配套相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归建设单位所有。 | 公里 | 6.25 | 385 | 385 |  | 385 | [6 empty] | 阿纳库勒乡人民政府 | 县发展与改革委员会 |  | 王晓菲、牛振东 | 建设村组道路≥6.25km，竣工验收合格率=100%。 经济效益：带动当地农村群众务工人数≥88人，发放劳务报酬≥81万元。 社会效益：通过项目实施，提升农民出行条件，改善村容村貌，促进乡村基础设施建设，同时充分吸纳农村群众参与工程项目建设、实现就地就近就业增收，同步提升劳动就业技能、激发内生发展动力。
39 | BCX024 | 巴楚县英吾斯塘乡2024年中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 新建 | 英吾斯塘乡 | 2024.03-2024.11 | 总投资：390万元 建设内容：新建道路6.5km、地面硬化7500㎡，配套相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归建设单位所有。 | 公里 | 6.5 | 390 | 390 |  | 390 | [6 empty] | 英吾斯塘乡人民政府 | 县发展与改革委员会 |  | 王晓菲、李黎利 | 建设村组道路≥6.5km，竣工验收合格率=100%。 经济效益：带动当地农村群众务工人数≥150人，发放劳务报酬≥121万元。 社会效益：通过项目实施，提升农民出行条件，改善村容村貌，促进乡村基础设施建设，同时充分吸纳农村群众参与工程项目建设、实现就地就近就业增收，同步提升劳动就业技能、激发内生发展动力。
40 | BCX030 | 巴楚县2024年夏马勒国有林场管护站基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 电力设施维修及改造 | 新建 | 夏马勒国有林管理局 | 2024.01-2024.06 | 总投资：266万元 建设内容：新建自来水管网5.1km、架设电力电缆18.685km、搭设彩钢棚960㎡、地面硬化960㎡；购置安装50KVA变压器2台、20㎡水泥吊装房2座；配套相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归国有林场所有。 | 公里 | 23.785 | 266 | 266 |  |  |  |  | 266 |  |  |  | 夏马勒国有林管理局 | 县自然资源局 |  | 刘建军、伊尔夏提.安外尔 | 电力引入50KW变压器≥2台，管护站数量≥10个，铺设电力国网线≥18.685km，铺设自来水管≥5.1km,项目验收合格率≥100%。 社会效益：项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归国有林场所有。改善护林员生活工作条件受益人数≥24户75人，对林场的持续发展提供保证，增强管护能力和发展后劲，国有林场持续发展能力明显提升，林场职工满意度≥95%。
41 | BCX031 | 巴楚县2024年下河国有林场人居环境整治项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 新建 | 下河国有林管理局 | 2024.01-2024.06 | 总投资：176万元 建设内容：新建自来水管网6.658km、污水管网1.7km、防火检查站搭设彩钢棚3处，总建筑面积1980㎡、地面硬化2160㎡；购置安装3座水泥吊装房；配套供排水、消防等附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归国有林场所有。 | 公里 | 8.358 | 176 | 176 |  |  |  |  | 176 |  |  |  | 下河国有林管理局 | 县自然资源局 |  | 刘建军、张继翔 | 铺设管网≥8.358km，项目验收合格率≥100%。 社会效益：项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归国有林场所有。改善护林员生活工作条件受益人数≥36户144人，对林场的持续发展提供保证,增强管护能力和发展后劲，国有林场持续发展能力明显提升，林场职工满意度≥95%。
42 | BCX050 | 巴楚县2024年色力布亚镇拜什吐普（15）村重点示范村建设项目 | 乡村建设行动 | 开展县乡村公共服务一体化示范创建 | 新建 | 色力布亚镇15村 | 2024.03-2024.10 | 总投资：2000万 建设内容：围绕色力布亚镇15村产业发展、农业污染治理、补齐农村公共基础设施等方面进行建设，主要是土地碎片化整理303.575亩，建设小市场1642.2㎡，新建污水管网25.43km、污水提升泵站8座，道路提升改造13800㎡，配套相关附属设施设备。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有。 | 个 | 1 | 2000 | 1000 | 1000 | [5 empty] | 1000 |  | 色力布亚镇人民政府 | 县住房和城乡建设局 | 色力布亚镇 | 何彬龙、蒋久健 | 土地碎片化整理≥303.575亩，建设小市场≥1642.2㎡，新建污水管网≥25.43km，道路提升改造≥13800㎡，项目验收合格率100%。 经济效益：带动增加当地群众就业人均收入≥1万元/人，小市场建设项目年收益率不低于同期银行贷款利率。 社会效益：受益脱贫户（含监测帮扶对象）数≥386户，受益脱贫人口（含监测帮扶对象）数≥1442人，通过本项目的实施，有效提高土地利用率，持续改善村容村貌和群众生产生活条件。
43 | BCX051 | 巴楚县2024年恰尔巴格乡其盖里克（12）村重点示范村建设项目 | 乡村建设行动 | 开展县乡村公共服务一体化示范创建 | 新建 | 恰尔巴格乡12村 | 2024.03-2024.10 | 总投资：2000万元 建设内容：围绕恰尔巴格乡12村产业发展、农业污染治理、补齐农村公共基础设施等方面进行建设，主要是新建Dn110-Dn315污水管网11.125km、排水检查井178座、一体化污水提升泵站2座、污水处理站1座；土地平整及碎片化整理991亩(含改造提升高效节水)；产业附属用房996㎡、小市场附属用房828㎡；防渗渠5.013km；公共厕所51.32㎡；购置垃圾清运车1辆、垃投船5个，配套相关附属设施设备。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有。 | 个 | 1 | 2000 | 1000 | 1000 | [5 empty] | 1000 |  | 恰尔巴格乡人民政府 | 县住房和城乡建设局 | 恰尔巴格乡 | 何彬龙、贾中元 | 土地平整及碎片化整理面积≥991亩，建设防渗渠≥5.013km，建设附属用房面积≥1824㎡，建设公共厕所面积≥51.32㎡，新建污水管网≥11.125km，建设污水管网配套实施数量≥181个，购置垃圾清运车≥1个，购置垃圾船≥5个，项目验收合格率100%。 经济效益：带动增加脱贫人口全年总收入≥30万元，附属用房建设项目年收益率不低于同期银行贷款利率。 社会效益：受益脱贫户（含监测帮扶对象）数≥179户，受益脱贫人口（含监测帮扶对象）数≥690人，通过本项目的实施，有效提高土地利用率，持续改善村容村貌和群众生产生活条件。
44 | BCX052 | 巴楚县多来提巴格乡恰江（4）村重点示范村建设项目 | 乡村建设行动 | 开展县乡村公共服务一体化示范创建 | 新建 | 多来提巴格乡4村 | 2024.03-2024.09 | 总投资：1000万元 建设内容：围绕多来提巴格乡4村产业发展、农业污染治理、补齐农村公共基础设施等方面进行建设，主要是新建Dn300HDPE双壁波纹管12km、污水检查井400座、一体化（提升）泵站6台、土地碎片化整理338亩、加工厂房1000㎡，并配套相关附属设施设备等。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有。 | 个 | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | [7 empty] | 多来提巴格乡 | 县住房和城乡建设局 | 多来提巴格乡 | 何彬龙、刘山山 | 建设污水管网≥12km，建设污水检查井≥400座，建设一体化泵站≥6台，土地碎片化整理≥338亩，建设厂房≥1000㎡，项目验收合格率100%。 经济效益：加工厂房项目年收益率不低于同期银行贷款利率。 社会效益：受益脱贫户（含监测帮扶对象）数≥282户，受益脱贫人口（含监测帮扶对象）数≥1036人，通过本项目的实施，有效提高土地利用率，持续改善村容村貌和群众生产生活条件。
45 | BCX057 | 巴楚县2024年村组道路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 新建 | 巴楚县英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、阿拉格尔乡、阿克萨克马热勒乡、夏马勒乡、阿纳库勒乡、多来提巴格乡、恰尔巴格乡 | 2024.03-2024.10 | 总投资：4030万元 建设内容：新建四级农村公路77.046km，配套桥涵及相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归建设单位所有。 | 公里 | 77.046 | 4030 | 1030 | 1030 | [5 empty] | 3000 |  | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 刘 鑫 | 新建公路里程≥77.046km，项目验收合格率100%。 社会效益：带动当地就业人数≥156人，受益脱贫户（含监测帮扶对象）数≥8户，通过项目实施，改善村民出行条件，促进乡村基础设施建设，同时带动短期就业，充分吸纳农村群众参与工程项目建设，实现就地就近就业增收。
46 | BCX061 | 喀什地区巴楚县2024年乡村振兴示范村污水管网建设项目 | 乡村建设行动 | 农村生活污水治理 | 新建 | 阿瓦提镇8村、英吾斯塘乡7村、琼库尔恰克乡6村、16村，色力布亚镇16村、阿拉格尔乡2村、恰尔巴格乡16村 | 2024.03-2024.10 | 总投资：4957.241万元 建设内容：1.投资600万元，为阿瓦提镇8村141户新建污水管网8.96km，管径为DN100-DN300，配套检查井148座、污水提升设备5座等相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有。 2.投资1000万元，为英吾斯塘乡7村新建污水管网20.22km，其中DN300高密度聚乙烯双壁波纹管8.776km、DN110高密度聚乙烯双壁波纹管11.44km，DN500顶管0.132km，配套排水检查井291座、一体化污水提升泵站7座，配套相关附属设施设备。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有。 3.投资1540万元，为琼库尔恰克乡6村和16村新建污水管网39.028km，其中dn110UPVC排水管道14.2km，dn225HDPE双壁波纹管排水管道0.29km，dn300HDPE双壁波纹管排水管道15.231km，HDPE双壁波纹管dn400排水管道3.31km，dn110PE压力排水管道1.872km，dn160PE压力排水管道4.125km；配套排水检查井640座、配套一体化污水提升泵站7座；配套相关附属设施设备。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有。 4.投资277.241万元，为色力布亚镇16村新建污水提升泵房站2座、检查井95座、排水消能井1座、污水管网5.201km,其中dn300HDPE双壁波纹管3.271km、dn110PE压力管网0.15km、dn100PVC-U入户管网1.78km，配套相关附属设施设备。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有。 5.投资990万元，为阿拉格尔乡为2村新建污水管网15.313km，其中de110UPVC出户排水管道2.69km，de110PE出户排水管道1.275km，de110PE100压力流排水管道1.809km，de110PE压力流排水管道25m，de315PE重力流排水管道48m，de315HDPE双壁波纹重力流排水管道8.099km，de110PE再生水管道1.326km，del10PE再生水管道41m，配套排水检查井258座、一体化污水提升泵站4座、污水处理站1座等相关附属设施设备。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有。 6.投资550万元，为恰尔巴格乡16村新建污水管网11.624km，管径De110-De315，其中De315双壁波纹管7.184km、De110PE管0.605km、De315PE管0.06km（水平导向钻）、De110UPVC2.07km、De110PE管1.705km（水平导向钻）；排水检查井238座，一体化污水提升泵站3座，配套相关附属设施设备。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有。 | 公里 | 100.346 | 4957.241 | 4957.241 | 4957.241 | [7 empty] | 阿瓦提镇、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、阿拉格尔乡、阿克萨克马热勒乡、夏马勒乡、多来提巴格乡、恰尔巴格乡 | 喀什地区生态环境局巴楚县分局 |  | 马 俊、罗建新、李黎利、高 疆、蒋久健、李鹏辉、贾中元 | 铺设污水管网≥100.346km，建设污水井≥1671座，建设一体化污水泵站或污水提升设备≥28座，污水处理站≥1座，项目验收合格率100%. 社会效益：受益农户（含监测帮扶对象）户数≥2356户，通过项目实施，进一步提高各村污水处理能力，不断提升人居环境整治，提升农民生活幸福感。。
47 | BCX063 | 巴楚县2024年乡村振兴示范村建设项目 | 乡村建设行动 | 开展县乡村公共服务一体化示范创建 | 新建 | 阿瓦提镇4村、琼库尔恰克乡16村、色力布亚镇16村、阿拉格尔乡18村、夏马勒乡10村、恰尔巴格乡3村、16村 | 2024.03-2024.10 | 总投资：325.21万元 建设内容：1.投资71.4万元，为阿瓦提镇4村新建小市场1座、建筑面积为61.32㎡，水冲式厕所1座、建筑面积为81.78㎡；地面硬化700㎡，配套建设给排水、电力等相关附属设施。 2.投资35万元，为琼库尔恰克乡16村购买购买自走式棉花喷药机1台、购置无人机1台、购置分流式平土机（幅宽6m）2台。 3.投资18万元，为色力布亚镇16村全村每个小组新建垃圾收集站配备6个垃圾船及地面硬化。 4.投资4万元，为阿拉格尔乡18村采购垃圾船8个。 5.投资174.01万元，为夏马勒乡10村新建渠系建筑物20座；改建防渗渠2.11km、排碱渠清淤疏通3.2km；购置移动摊位5个、垃圾船3个，配套相关附属设施设备。 6.投资22.8万元，为恰尔巴格乡3村购置垃圾船8个；为16村新建公共厕所51.25㎡，配备相关附属设施设备。 | 村 | 7 | 325.21 | 325.21 | 325.21 | [7 empty] | 阿瓦提镇、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、阿拉格尔乡、多来提巴格乡、恰尔巴格乡 | 县住房和城乡建设局 |  | 何彬龙、罗建新、高 疆、蒋久健、李鹏辉、木拉提·库尔班、贾中元 | 农机设备≥4台、小市场≥61.32㎡、垃圾船≥25个、公共厕所≥133.03㎡，并配套垃圾处理等农村公共基础设施，项目验收合格率100%； 社会效益：不断提升人居环境整治，同时增加村集体收入，提升农民生活幸福感。
48 | BCX066 | 巴楚县多来提巴格乡恰江（4）村重点示范村建设项目（二期） | 乡村建设行动 | 开展县乡村公共服务一体化示范创建 | 新建 | 多来提巴格乡4村 | 2024.03-2024.09 | 总投资：1000万元 建设内容：围绕多来提巴格乡4村乡村建设基础设施短板等方面进行建设，主要是建设1座水冲式公共厕所，面积为160㎡， 配套产业园公共设施及附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有。 | 个 | 1 | 1000 | 0 | [7 empty] | 1000 |  | 县住房和城乡建设局 |  | 何彬龙、刘山山 | 建设公共厕所≥160㎡，项目验收合格率100%。 社会效益：通过本项目的实施，项目受益人口404户1481人，持续改善村容村貌和群众生产生活条件。
四 | 易地搬迁后扶 | [9 empty] | 443.5 | 443.5 | 443.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | BCX011 | 地方政府易地扶贫搬迁贷款债券贴息补助项目 | 易地搬迁后扶 | 易地扶贫搬迁贷款债券贴息补助 | 新建 | 巴楚县 | 2024.01-2024.06 | 总投资：80.5万元 建设内容：对规划内的易地扶贫搬迁贷款和调整规范易地扶贫搬迁融资方式后的地方政府债券按规定予以贴息补助。 | 万元 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | [7 empty] | 县财政局 | 县财政局 |  | 朱 燕 | 债券还本付息成本≤80.5万元，债券还本付息足额率100%。 社会效益：通过本项目实施，有效减少债务风险，缓解县财政压力，维护县人民政府还款信用。
50 | BCX064 | 巴楚镇幸福园社区电力改造提升项目 | 易地搬迁后扶 | 必要基础设施建设 | 新建 | 巴楚镇幸福园社区 | 2024.03-2024.09 | 总投资：363万元 建设内容：为巴楚镇幸福园社区更换电缆6905m，并配套相关附属设施设备。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归巴楚镇幸福园社区所有。 | 公里 | 6.905 | 363 | 363 | 363 | [7 empty] | 巴楚镇人民政府 | 县发展和改革委员会 |  | 王晓菲、汪生龙 | 铺设电缆≥6.905km，项目验收合格率100%。 社会效益：提升易地搬迁点813户农户用电安全。
五 | 巩固三保障成果 | [9 empty] | 1410 | 1410 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | BCX010 | 雨露计划 | 巩固三保障成果 | 巩固三保障成果 | 新建 | 巴楚县各乡镇 | 2024.01-2024.11 | 总投资：1410万元 建设内容：为4700名脱贫户或监测帮扶对象家庭子女在疆内外接受中、高等职业教育的家庭给予救助补助，每学年3000元。分春秋两季发放，每季发放1500元。 | 人 | 4700 | 1410 | 1410 | 1410 | [7 empty] | 县教育局 | 县教育局 | 县教育局 | 陈洪琴 | 项目覆盖乡镇数量≥11个，资助资金足额发放率=100%，资助标准=3000元/学年，受助学生满意度≥95%。 社会效益：受益脱贫户（含监测帮扶对象）子女人数≥4700人，通过项目实施，使我县部分家庭接受高等职业教育的人口比例逐步提高，持续提升脱贫人口或监测帮扶对象家庭接受中高等职业教育比例，减轻脱贫户及监测帮扶学生和家庭就学压力。
六 | 项目管理费 | [9 empty] | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | BCX016 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 新建 | 巴楚县 | 2024.01-2024.12 | 总投资：200万元 建设内容：提取项目管理费用200万元，主要用于项目前期设计、评审、招标、监理以及竣工验收等与项目管理相关的工作。 | / | / | 200 | 200 | 200 | [7 empty] | 县乡村振兴局、审计局 | 县乡村振兴局、审计局 |  | 宋连军、贺 江 | 管理项目个数≥53个，年度管理任务完成率=100% 社会效益：通过本项目的实施，有效保障衔接资金项目有序合规开展，进一步提高我县衔接项目管理水平。
七 | 其他 | [9 empty] | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | BCX013 | 巴楚县低氟边销茶项目 | 其他 | 其他 | 新建 | 巴楚县各乡镇 | 2024.01-2024.06 | 总投资：26万元 建设内容：为巴楚县6627户监测对象发放低氟边销茶，按照每户2公斤进行发放，每公斤19.62元。 | 户 | 6627 | 26 | 26 |  |  | 26 | [5 empty] | 县委统战部 | 县委统战部 |  | 祁秀文 | 社会效益：通过实施低氟边销茶入户项目，确保困难群众喝得起、喝的到低氟边销茶，引导群众提高对饮茶型低氟病的防治意识，受益监测对象≥6627户，项目验收合格率100%。
备注：1.项目库编号：由各单位自行确定编制规则，为方便分类、识别、汇总，建议按照行政全称首字母缩写依次编号。如阿瓦提镇入库项目编号为AWT001；2.项目名称：项目名称应体现主要建设内容，与可行性研究报告（或实施方案）名称保持一致。如XX县XX乡XX村自来水管网改造项目；3.项目类别及子类型：按照《县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库参考范围》填列；4.建设性质：分为新建、扩建两种。新建是指该项目从未建设过；扩建是指该项目已完工，因需要再次在原项目的基础上增加新建设内容；5.建设地点：项目实施地点原则上要具体到XX乡镇XX村；6.实施期限：是指项目正式开工到完工的期限，具体到月，原则上最迟3月底前必须开工、10月底前必须完工；7.主要建设内容：与项目建议书（或实施方案）建设内容一致；8.项目建设单位：原则上为项目申报单位；9.建设规模：填列项目具体主要建设内容中主体建设规模及数量；10.资金规模：是指项目计划投入总规模；11.项目主管部门：根据项目类型及建设内容确定填写县直相关部门；12.责任人：原则上为项目主管单位负责人和项目建单位负责人；12：绩效目标：严格按照《财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》,填列三星核心绩效指标，填列三星核心绩效指标。
单位负责人； | [24 empty] | 填报人及电话：

## 2024年计划库（实际印发)
巴楚县2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接入库项目汇总表（计划库）
编制单位：巴楚县委农村工作领导小组办公室 | [21 empty] | 编制时间：2024年11月30日
序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 项目类别 | 项目子类型 | 建设性质 | 实施地点 | 主要建设内容 | 建设单位 | 建设规模 | 资金规模及来源 | [9 empty] | 项目主管部门 | 项目建设单位 | 责任人 | 绩效目标 | 入库时间 | 审批文号 | 备注
[10 empty] | 合计 | 财政衔接资金 | [6 empty] | 地方政府债券资金 | 其他资金
[11 empty] | 小计 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接任务 | 以工代赈任务 | 少数民族发展任务 | 欠发达国有农场巩固提升任务 | 欠发达国有林场巩固提升任务 | 欠发达国有牧场巩固提升任务
合计 | [9 empty] | 62644.3955 | 54959.2955 | 51120.2955 | 1861 | 1453 | 0 | 442 | 83 | 6000 | 1685.1
一 | 产业发展 | [8 empty] | 37006.8121 | 36468.9811 | 35171.232 | 0 | 1214.7491 | 0 | 0 | 83 | 0 | 537.831
1 | BCX001 | 巴楚县2024年度新型村集体经济补助项目 | 产业发展 | 市场建设和农村电商物流 | 新建 | 阿克萨克马热勒乡13村 | 总投资：714万元 建设内容：新建便民超市2808.6平方米，配套相关附属设施。 | 平方米 | 2808.6 | 586.065 | 586.065 | 586.065 | [7 empty] | 县委组织部 | 县委组织部 | 王保合 | 建设“便民超市”工程量≥2808.6㎡，建设便民超市≥7个，项目验收合格率=100%。 经济效益：增加村集体经济收入≥4万元/个，带动增加脱贫人口（含监测帮扶对象）全年总收入≥2.944万元。 社会效益：受益脱贫户（含监测帮扶对象）户数≥7户，受益脱贫人口（含监测帮扶对象）≥21人，通过建设便民超市，推动经济发展，开发稳定就业岗位，进一步提升农村集体经济实力。 | 2023.10.30 | 巴党农领发〔2023〕22号
2 | BCX002 | 巴楚县2024年小额贷款贴息补助项目 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 新建 | 巴楚县 | 总投资：1200万元 建设内容：为全县7952户脱贫人口、边缘易致贫户小额信贷给予贴息补助。 | 户 | 7952 | 900 | 900 | 900 | [7 empty] | 县农村合作经济发展中心 | 县农村合作经济发展中心 | 梁保卫 | 脱贫户（含边缘易致贫户）贷款申请满足率≥90%，带动银行向脱贫人口（含边缘易致贫户）发放贷款总额≥20281.36万元，小额信贷贴息利率3.45%-4.45%，小额贷款贴息单笔贷款额度≤5万元。 社会效益：受益脱贫户（含边缘易致贫户）≥7952户，通过小额信贷补贴利息，解决脱贫人口（含边缘易致贫户）资金短缺的问题，减轻脱贫人口（含边缘易致贫户）还贷压力，带动脱贫户、边缘户发展生产积极性。 | 2023.10.30 | 巴党农领发〔2023〕22号
3 | BCX015 | 巴楚县2024年联农益农“企业+农户”模式创新项目 | 产业发展 | 养殖业基地 | 新建 | 巴楚县10个农业乡镇 | 总投资：80.2万元 建设内容：依据《关于加快新疆肉羊产业高质量发展的实施意见》（新政办发〔2023〕24号）要求，坚持“先干后补、多干多补、干好再补”原则，以“企业+农户”的模式，发挥以奖代补激励作用，鼓励脱贫户、监测对象高质量发展庭院特色养殖，按照种母羊500元/只的标准进行奖补到户，按照国家湖羊鉴定标准至少达到二级以上标准予以补贴。2024年计划补贴1604只。 | 只 | 1604 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | [7 empty] | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 任述强 | 补贴种母羊数量≥1604只，项目验收合格率≥100%，种母羊补贴标准=500元/只。 经济效益：带动脱贫户（含监测帮扶对象）全年总收入≥80.2万元。 社会效益：受益脱贫户（含监测帮扶对象）户数≥1300户，受益脱贫人口（含监测帮扶对象）≥5000人，通过项目实施，激发农户内生动力，有效推动庭院特色养殖发展，夯实巩固拓展脱贫攻坚成果基础。 | 2023.10.30 | 巴党农领发〔2023〕22号
4 | BCX029 | 巴楚县国有欠发达牧场配套挤奶车间建设项目 | 产业发展 | 养殖业基地 | 新建 | 夏马勒乡11村 | 总投资：83万元 建设内容：新建挤奶车间1座，建筑面积280㎡，配套水电等相关附属设施设备。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归巴楚县夏马勒牧场（巴楚县丰和畜牧业发展有限公司）所有。 | 平方米 | 280 | 83 | 83 | 0 |  |  |  |  | 83 |  |  | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 任述强 | 建设挤奶车间工程量≥280㎡，项目验收合格率≥100%。 经济效益：带动脱贫户（含监测帮扶对象）全年总收入≥6万元。 社会效益：受益脱贫户（含监测帮扶对象）户数≥2户，受益脱贫人口（含监测帮扶对象）≥2人，通过实施该项目，可以进一步提高乳肉兼用型牛养殖附加值，提高牧场现代化管理及科学化进程，持续提高国有欠发达牧场市场竞争力。 | 2023.10.30 | 巴党农领发〔2023〕22号
5 | BCX032 | 巴楚县2024年阿拉格尔乡斗渠建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 阿拉格尔乡 | 总投资：1250万元 建设内容：新建斗渠12.346km，配套建设相关附属设施。 | 公里 | 12.346 | 1214.7491 | 1214.7491 |  |  | 1214.7491 | [5 empty] | 县委统战部 | 阿拉格尔乡 | 祁秀文、李鹏辉 | 建设渠道工程量≥12.346km，建设渠系建筑物工程量≥69座，项目验收合格率≥100%。 社会效益：受益脱贫户（含监测帮扶对象）户数≥141户，受益脱贫人口（含监测帮扶对象）≥529人，新增和改善灌溉面积≥30720亩，提高水资源利用率和保证率，全面提升灌溉水平，降低运行成本，提高水利工程综合效益。 | 2023.10.30 | 巴党农领发〔2023〕22号
6 | BCX033 | 巴楚县2024年阿瓦提镇土地碎片化整理及农田水利附属设施建设项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 巴楚县阿瓦提镇温艾日克(4)村 | 总投资：155万元 建设内容：实施碎片化整理及高效节水824.09亩，其中土地平整加高效节水改造367.11亩单独高效节水面积456.98亩;新建2个加压滴灌系统，其中埋设PVC-M塑料管11.75公里，沉砂池1座，首部管理房2座，10kv输电线路700米，配套相关附属设施。 | 亩 | 824.09 | 150.3964 | 150.3964 | 150.3964 | [7 empty] | 县农业农村局 | 阿瓦提镇 | 耿德一、罗建新 | 碎片化整理及高效节水工程量≥824.09亩，建设加压滴灌系统数量≥2个，建设管道工程量≥11.75km，建设沉砂池工程量≥1座，建设首部管理房工程量≥2座，项目验收合格率=100%。 社会效益：受益脱贫户（含监测帮扶对象）户数≥25户，受益脱贫人口（含监测帮扶对象）≥78人，能够有效降低项目区农业种植成本，提高农作物产量，保障国家粮食安全，推动农户实现增产增收，持续提升种植规模化，促进农业资源可持续利用。 | 2023.10.30 | 巴党农领发〔2023〕22号
7 | BCX034 | 巴楚县2024年英吾斯塘乡土地碎片化整理及农田水利附属设施建设项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 巴楚县英吾斯塘乡其盖库都克(2)村、铁热克力克(7)村 | 总投资：530万元 建设内容：实施土地碎片化整理及高效节水2266.49亩，新建加压滴灌系统5个，其中埋设PVC-M塑料管29.52km、沉砂池4座、首部管理房4座，配套相关附属设施。 | 亩 | 2266.49 | 477.785 | 477.785 | 477.785 | [7 empty] | 县农业农村局 | 英吾斯塘乡 | 耿德一、包永瑞 | 受益脱贫村数≥2个，建设土地碎片化整理及高效节水工程量≥2266.49亩，新建加压滴灌系统数量≥5个，项目验收合格率=100%。 社会效益：受益脱贫户（含监测帮扶对象）户数≥25户，受益脱贫人口（含监测帮扶对象）≥40人，能够有效降低项目区农业种植成本，提高农作物产量，保障国家粮食安全，推动农户实现增产增收，持续提升种植规模化，促进农业资源可持续利用。 | 2023.10.30 | 巴党农领发〔2023〕22号
8 | BCX035 | 巴楚县2024年阿克萨克马热勒乡土地碎片化整理及农田水利附属设施建设项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 巴楚县阿克萨克马热勒乡塘巴扎(3)村、恰尔阿勒迪(10)村 | 总投资：255万元 建设内容：实施碎片化整理及高效节水 1307.16亩，其中土地平整350.07亩，高效节水面积1280.99亩;新建2个加压滴灌系统，其中埋设PVC-M 塑料管16.384公里，沉砂池2座，首部管理房2座，配套相关附属设施。 | 亩 | 1307.16 | 212.1898 | 212.1898 | 212.1898 | [7 empty] | 县农业农村局 | 阿克萨克马热勒乡 | 耿德一、潘荣森 | 土地碎片化整理及高效节水面积≥1307.16亩，新建加压滴灌系统数量≥2个，项目验收合格率=100%。 经济效益：带动增加当地就业群众人均收入≥0.3万元/人。 社会效益：受益脱贫户（含监测帮扶对象）户数≥13户，受益脱贫人口（含监测帮扶对象）≥34人，能够有效降低项目区农业种植成本，提高农作物产量，保障国家粮食安全，推动农户实现增产增收，持续提升种植规模化，促进农业资源可持续利用。 | 2023.10.30 | 巴党农领发〔2023〕22号
9 | BCX036 | 巴楚县2024年夏马勒乡土地碎片化整理及农田水利附属设施建设项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 巴楚县夏马勒乡奇特（10）村 | 总投资：46.5万元 建设内容：实施土地碎片化整理463.54亩。 | 亩 | 463.54 | 39.4009 | 39.4009 | 39.4009 | [7 empty] | 县农业农村局 | 夏马勒乡 | 耿德一、木拉提·库尔班 | 土地碎片化建设面积≥463.54亩，项目验收合格率=100%。 社会效益：受益脱贫户（含监测帮扶对象）户数≥11户，受益脱贫人口（含监测帮扶对象）≥43人，能够有效降低项目区农业种植成本，提高农作物产量，保障国家粮食安全，推动农户实现增产增收，持续提升种植规模化，促进农业资源可持续利用。 | 2023.10.30 | 巴党农领发〔2023〕22号
10 | BCX037 | 巴楚县2024年多来提巴格乡土地碎片化整理及农田水利附属设施建设项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 多来提巴格乡6村、15村 | 总投资：61.2万元 建设内容：为多来提巴格乡6村、15村实施土地碎片化整理612亩，其中：6村512亩、15村100亩。 | 亩 | 612 | 40.1898 | 40.1898 | 40.1898 | [7 empty] | 县农业农村局 | 多来提巴格乡 | 耿德一、刘山山 | 土地碎片化整理工程量≥612亩，项目验收合格率=100%。 社会效益：受益脱贫户（含监测帮扶对象）户数≥40户，受益脱贫人口（含监测帮扶对象）≥77人，能够有效降低项目区农业种植成本，提高农作物产量，保障国家粮食安全，推动农户实现增产增收，持续提升种植规模化，促进农业资源可持续利用。 | 2023.10.30 | 巴党农领发〔2023〕22号
11 | BCX038 | 巴楚县2024年恰尔巴格乡土地碎片化整理及农田水利附属设施建设项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 巴楚县恰尔巴格乡炮台(16)村 | 总投资：280万元 建设内容：实施土地碎片化整理及高效节水1620亩，新建滴灌系统2个，其中埋设dn90-dn250PVC-M管8.765 公里、沉砂池2座、首部管理房2座、10KV输电线路850米，配套相关附属设施。 | 亩 | 1620 | 248.8412 | 248.8412 | 248.8412 | [7 empty] | 县农业农村局 | 恰尔巴格乡 | 耿德一、贾中元 | 土地进行碎片化整理及高效节水亩数≥1620亩，建设管道工程量≥8.765km，建设首部管理用房工程数量≥2座，建设沉砂池工程数量≥2座，建设10KV输电线路工程量≥0.85km，项目验收合格率=100%。 经济效益：带动增加当地农民人均收入≥1万元/人，增加村集体经济收入≥15万元。 社会效益：能够有效降低项目区农业种植成本，提高农作物产量，保障国家粮食安全，推动农户实现增产增收，持续提升种植规模化，促进农业资源可持续利用。 | 2023.10.30 | 巴党农领发〔2023〕22号
12 | BCX040 | 巴楚县阿拉格尔乡2024年高标准农田斗渠配套建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 阿拉格尔乡 | 总投资：4063.01万元 建设内容：新建斗渠41.367km，流量为0.11m³/s-0.58m³/s，并配套建设相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有。 | 公里 | 41.367 | 3330.5124 | 3330.5124 | 3330.5124 | [7 empty] | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 耿德一 | 改建渠道长度≥41.367km，新建配套渠系建筑物数量≥397座，新增和改善灌溉面积≥4.7万亩，受益行政村数≥12个，项目验收合格率=100%。 社会效益：受益脱贫户（含监测帮扶对象）户数≥1148户，受益脱贫人口（含监测帮扶对象）≥4189人，提高水资源利用率和保证率，全面提升灌溉水平，降低运行成本，提高水利工程综合效益。 | 2023.10.30 | 巴党农领发〔2023〕22号
13 | BCX041 | 巴楚县阿纳库勒乡2024年高标准农田斗渠配套建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 阿纳库勒乡 | 总投资：2239.54万元 建设内容：防渗改造斗渠9条，设计流量 0.1-1.1m'/s，共计14.75km，配套相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有。 | 公里 | 14.75 | 1844.71 | 1844.71 | 1844.71 | [7 empty] | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 耿德一 | 改建渠道长度≥14.75km，新建配套渠系建筑物数量≥63座，新增和改善灌溉面积≥2.4万亩，受益行政村数≥4个，项目验收合格率=100%。 社会效益：受益脱贫户（含监测帮扶对象）户数≥488户，受益脱贫人口（含监测帮扶对象）≥1912人，提高水资源利用率和保证率，全面提升灌溉水平，降低运行成本，提高水利工程综合效益。 | 2023.10.30 | 巴党农领发〔2023〕22号
14 | BCX044 | 巴楚县2024年小微产业园附属设施配套建设项目 | 产业发展 | 产业园(区） | 扩建 | 巴楚县夏马勒乡古勒巴格(3)村、阿克萨克马热勒乡13村 | 总投资：1565.34万元 建设内容：1.投资1470.3万元。为夏马勒乡新建污水处理站(500m°/d)1座，配套800KVA变压器2台及相关附属设施设备。 2.投资95.04万元。在阿克萨克马热勒乡13村新建室外供电线路8.64km，其中10kV(JKLGYJ-95/20m㎡)架空线路8.64km、杆塔20基，配套相关附属设施。 | 公里 | 8.64 | 1528.7592 | 1528.7592 | 1528.7592 | [7 empty] | 县商务和工业信息化局 | 夏马勒乡、阿克萨克马热勒乡 | 明 杰、木拉提·库尔班、潘荣森 | 建设污水处理站≥500m³/d，新建10kV架空线路工程量≥8.64km，安装800KVA变压器≥1台，1250KVA变压器≥1台，项目验收合格率=100%。 经济效益：带动增加务工人员年均收入≥0.5万元/人。 社会效益：受益脱贫户（含监测帮扶对象）户数≥15户，受益脱贫人口（含监测帮扶对象）≥40人，通过本项目的实施，有效缓解当地农民就业难问题，持续促进小微产业园规模化与结构多元化发展。 | 2023.10.30 | 巴党农领发〔2023〕22号
15 | BCX045 | 巴楚县2024年乡村振兴示范村小市场建设项目 | 产业发展 | 市场建设和农村电商物流 | 新建 | 阿瓦提镇人民政府南侧50米处和1社区居委会对面、英吾斯塘乡、色力布亚镇6社区、巴楚县阿克萨克马热勒乡阿克萨克马热勒(13)村、阿纳库勒乡7村 | 总投资：5149万元 建设内容：1.投资720万元，为阿瓦提新建“十小工程小市场2座，建筑面积为1648.16平方米;改建“十小工程小市场1座，建筑面积为335.04平方米;配套建设室外地面硬化3888平方米及给排水、电力、消防等相关附属设施。 2.项目总投资264万元，为英吾斯塘乡2村、7村异地新建框架结构一层小市场1100平方米，并配套消防、电力、供排水等相关附属设施。 3.投资2050万元。其中:建筑及安装工程费用1887.19万元，占项目总投资的92.06%;其他费用108.42万元，占项目总投资的5.29%。基本预备费用54.39万元，占项目总投资的2.65%。项目总投资2050万元。为色力布亚镇16村在色力布亚镇6社区新建小市场7591.3m²，配套地面硬化、给排水、消防、电力等相关附属设施。 4.总投资1725万元。为阿克萨克马热勒乡3村、10村异地新建框架结构二层小市场2栋、总面积5782.17㎡，消防水池（含消防泵房）451.39㎡，配套地面硬化、给排水、消防、电力等相关附属设施。 5.投资390万。为阿纳库勒乡7村新建二层小市场1159.2㎡，地面硬化400㎡，配套水电暖等附属设施。 | 平方米 | 17615.87 | 4564.6054 | 4564.6054 | 4564.6054 | [7 empty] | 县商务和工业信息化局 | 阿瓦提镇、英吾斯塘乡、色力布亚镇、阿克萨克马热勒乡、阿纳库勒乡 | 明 杰、罗建新、包永瑞、蒋久健、潘荣森、牛振东 | 建设小市场工程量≥17280.83㎡，改造小市场工程量≥335.04㎡，地面硬化工程量≥4288㎡，建设消防水池（含消防泵房）工程量≥451.39㎡，项目验收合格率=100%。 经济效益：带动增加当地群众就业年均收入≥0.3万元/人，项目年收益率不低于同期银行贷款利率，用于增加村集体经济收入。 社会效益：受益脱贫户（含监测帮扶对象）户数≥154户，受益脱贫人口（含监测帮扶对象）≥407人，有效拓宽居民增收致富渠道，持续促进农村经济发展，提高居民生活水平。 | 2023.10.30 | 巴党农领发〔2023〕22号
16 | BCX047 | 巴楚县2024年多来提巴格乡15村农贸市场建设项目 | 产业发展 | 市场建设和农村电商物流 | 新建 | 多来提巴格乡15村 | 总投资：600万元 建设内容：在15村建设农贸市场1座，地面硬化17300㎡、建设小市场600㎡、彩钢棚5100㎡，并配套水、电、消防等附属设施。 | 平方米 | 17900 | 544.9523 | 544.9523 | 544.9523 | [7 empty] | 县商务和工业信息化局 | 多来提巴格乡 | 明 杰、刘山山 | 建设小市场面积≥600㎡，建设彩钢棚≥5100㎡，地面硬化≥17300㎡，项目验收合格率100%。 经济效益：项目年收益率不低于同期银行贷款利率。 社会效益：受益脱贫户（含监测帮扶对象）户数≥20户，受益脱贫人口数（含监测帮扶对象）≥33人，有效拓宽居民增收致富渠道，持续促进农村经济发展，提高居民生活水平。 | 2023.10.30 | 巴党农领发〔2023〕22号
17 | BCX048 | 喀什地区巴楚县农副产品加工产业园建设项目 | 产业发展 | 产业园（区） | 新建 | 琼库尔恰克乡9村 | 总投资：1500万元 建设内容：新建标准厂房2栋，总建筑面积8748㎡，配套水、电、路、消防等相关附属设施设备。 | 平方米 | 8748 | 1344.1918 | 1221.3608 | 1221.3608 | [6 empty] | 122.831 | 县商务和工业信息化局 | 琼库尔恰克乡 | 明 杰、高 疆 | 建设标准厂房工程量≥8748㎡，项目验收合格率=100%. 经济效益：项目年收益率不低于同期银行贷款利率，带动增加脱贫人口（含监测帮扶对象）全年总收入≥80万元。 社会效益：受益脱贫户（含监测帮扶对象）户数≥206户，受益脱贫人口（含监测帮扶对象）≥687人，带动当地就业人数≥100人，通过发展乡镇小微产业园，推动乡镇经济发展，开发稳定就业岗位，满足群众就近就地就业需求，并形成资产分红，带动农户增收致富。 | 2023.10.30 | 巴党农领发〔2023〕22号
18 | BCX053 | 喀什地区巴楚县2024年盐碱地综合治理项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 扩建 | 巴楚县阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、阿拉格尔乡、夏马勒乡、阿纳库勒乡、巴楚镇、恰尔巴格乡、现代农业产业园 | 总投资：1500万元 建设内容：新建机井150眼，其中80 米深 7 眼,60 米深 103 眼,40 米深 40 眼,配套电力、“井电双控”等相关附属设施设备。 | 眼 | 150 | 1436.9817 | 1436.9817 | 1436.9817 | [7 empty] | 县水利局 | 县水利局 | 魏广春 | 建设机井数量≥150眼，项目验收合格率=100%。 社会效益：改善耕地灌溉面积≥9.6万亩，受益脱贫户（含监测帮扶对象）户数≥4655户，通过项目实施，减轻土壤次生盐碱化的发生，改善作物生长环境，实现农业可持续发展，促进农民增收。 | 2023.10.30 | 巴党农领发〔2023〕22号
19 | BCX056 | 巴楚县阿瓦提镇及琼库尔恰克乡排渠疏通建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 巴楚县 | 总投资：1007.59万元。 建设内容：新建支排渠1.27km，渠系建筑物16座；改建干、支排渠11.12km，配套相关附属设施设备。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归建设单位所有。 | 公里 | 12.39 | 592.6338 | 592.6338 | 592.6338 | [7 empty] | 县水利局 | 县水利局 | 魏广春 | 建设干支渠工程数量=3条，建设渠道工程量=12.39km，建设配套渠系建筑物工程数量≥16座，项目验收合格率=100%。 社会效益：新增和改善灌溉面积≥15.8万亩，受益脱贫户（含监测帮扶对象）户数≥765户，受益脱贫人口（含监测帮扶对象）数≥2609人，通过项目实施，结合项目区已有排水工程，完善灌区内的排水系统，使得灌区农田排水系统畅通，降低地下水位，减轻土地盐碱化，有效提高水资源利用率和保证率。 | 2023.10.30 | 巴党农领发〔2023〕22号
20 | BCX065 | 喀什地区巴楚县琼库尔恰克乡2024年小市场建设项目 | 产业发展 | 市场建设和农村电商物流 | 新建 | 琼库尔恰克乡4村 | 总投资：1250万元 建设内容：新建二层框架结构小市场2栋、总面积3904.1㎡，新建消防水池451.39㎡，配套地面硬化、给排水、消防、电力等相关附属设施。 | 平方米 | 3904.1 | 1096.2984 | 1096.2984 | 1096.2984 | [7 empty] | 县商务和工业信息化局 | 琼库尔恰克乡 | 明 杰、高 疆 | 建设小市场工程量≥3904.1㎡，建设消防水池工程量≥451.39㎡，项目验收合格率=100%。 经济效益：项目年收益率不低于同期银行贷款利率，带动增加当地群众就业年均收入≥1万元/人。 社会效益：受益脱贫户（含监测帮扶对象）户数≥22户，受益脱贫人口（含监测帮扶对象）数≥38人，有效拓宽居民增收致富渠道，持续促进农村经济发展，提高居民生活水平。 | 2023.10.30 | 巴党农领发〔2023〕22号
21 | BCX067 | 喀什地区巴楚县阿纳库勒产业园厂房建设项目 | 产业发展 | 产业园（区） | 新建 | 巴楚县 | 总投资：2600万元 建设内容：新建标准厂房26000㎡，配套供排水、电力、消防等附属设施设备。 | 平方米 | 26000 | 2400 | 2400 | 2400 | [7 empty] | 县工业园区管理委员会 | 县工业园区管理委员会 | 张豫新 | 建设标准厂房面积≥26000㎡，项目验收合格率=100%。 经济效益：项目年收益率不低于同期银行贷款利率。 社会效益：通过发展产业园，优化园区产业布局，促进园区经济发展，开发稳定就业岗位，满足群众就近就地就业需求，并形成资产分红，带动农户增收致富。 | 2023.10.30 | 巴党农领发〔2023〕22号
22 | BCX069 | 喀什地区巴楚县工业园区产业园厂房及附属设施建设项目 | 产业发展 | 产业园（区） | 新建 | 巴楚县 | 总投资：8500万元 建设内容：新建标准厂房47811.38平方米，配套水、电、消防等附属设施设备。 | 平方米 | 47800 | 8022.1 | 8022.1 | 8022.1 | [7 empty] | 县工业园区管理委员会 | 县工业园区管理委员会 | 张豫新 | 建设标准厂房面积≥47800㎡，项目验收合格率=100%。 经济效益：项目年收益率不低于同期银行贷款利率。 社会效益：通过发展产业园，优化园区产业布局，促进园区经济发展，开发稳定就业岗位，满足群众就近就地就业需求，并形成资产分红，带动农户增收致富。 | 2023.10.30 | 巴党农领发〔2023〕22号
23 | BCX075 | 巴楚县2024年阿克萨克马热勒乡农贸市场建设项目 | 产业发展 | 市场建设和农村物流 | 新建 | 巴楚县阿克萨克马热勒乡阿克萨克马热勒(13)村 | 总投资：790万元。 建设内容：新建总面积5138.5㎡农贸市场1座，其中交易棚21座、面积5040㎡，业务用房2座、面积48.02㎡，公共卫生间1座、面积50.48㎡，地面硬化13410㎡，配套水、电、消防等附属设施。 | 平方米 | 5138.5 | 662.2534 | 662.2534 | 662.2534 | [7 empty] | 县商务和工业信息化局 | 阿克萨克马热勒乡 | 张有福、潘荣森 | 建设交易棚面积≥5040㎡，业务用房≥48.02㎡，建设公共厕所≥50.48㎡，地面硬化≥13410㎡，项目验收合格率100%。 经济效益：项目年收益率不低于同期银行贷款利率，带动增加当地群众就业年均收入≥1万元/人。 社会效益：受益脱贫户（含监测帮扶对象）户数≥13户，受益脱贫人口数（含监测帮扶对象）≥34人，有效拓宽居民增收致富渠道，持续促进农村经济发展，提高居民生活水平。 | 2024.5.6 | 巴党农领发〔2024〕7号
24 | BCX072 | 巴楚县2024年阿克萨克马热勒乡小微产业园扩建项目 | 产业发展 | 产业园(区） | 扩建 | 巴楚县阿克萨克马热勒乡阿克萨克马热勒(13)村 | 总投资：350万元 建设内容：新建钢结构厂房1栋、建筑面积为1532.96平方米，沉淀池1 座、建筑面积 55.76 平方米，配电室1栋、建筑面积 62.05 平方米，地面硬化1150平方米，并配套给排水、消防、电力变压器等附属设施设备。 | 平方米 | 1532.96 | 340.2955 | 340.2955 | 340.2955 | [7 empty] | 县委组织部 | 阿克萨克马热勒乡 | 王保合、潘荣森 | 建设标准厂房面积≥1532.96㎡，项目验收合格率=100%。 经济效益：项目年收益率不低于同期银行贷款利率，带动增加当地群众就业年均收入≥1万元/人。 社会效益：受益脱贫户（含监测帮扶对象）户数≥4户，受益脱贫人口（含监测帮扶对象）数≥7人，通过发展产业园，优化产业布局，开发稳定就业岗位，满足群众就近就地就业需求，并形成资产分红，带动农户增收致富。 | 2024.5.6 | 巴党农领发〔2024〕7号
25 | BCX076 | 巴楚县2024年突发严重困难户小额贷款贴息补助项目 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 新建 | 巴楚县 | 总投资：20万元 建设内容：为全县151户突发严重困难户小额信贷给予贴息补助。 | 户 | 151 | 20 | 0 | 0 | [6 empty] | 20 | 县农村合作经济发展中心 | 县农村合作经济发展中心 | 梁保卫 | 突发严重困难户贷款申请满足率≥90%，带动银行向突发严重困难户发放贷款总额≥421.58万元，小额信贷贴息利率3.45%-4.6%，小额贷款贴息单笔贷款额度≤5万元。 社会效益：受益突发严重困难户≥151户，通过小额信贷补贴利息，解决突发严重困难户资金短缺的问题，减轻突发严重困难户还贷压力，带动突发严重困难户发展生产积极性。 | 2024.5.6 | 巴党农领发〔2024〕7号
26 | BCX077 | 巴楚县2024年购进新增良种能繁母牛补助项目 | 产业发展 | 养殖业基地 | 新建 | 阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、阿拉格尔乡、夏马勒乡、阿纳库勒乡、多来提巴格乡、恰尔巴格乡 | 总投资：350.7万元 建设内容：为脱贫户和监测对象当年购进的1169头良种能繁母牛（饲养3个月以上）进行奖补，按照每只3000元的标准给予补助。坚持“先干后补、多干多补、干好再补”原则，发挥以奖代补激励作用，验收合格后，根据合格户数将申请资金按程序通过“一卡通”直接拨付到户。其中：阿瓦提镇191户301头、英吾斯塘乡156户213头、琼库尔恰克乡71户79头、色力布亚镇187户289头、阿拉格尔乡28户53头、夏马勒乡10户16头、阿纳库勒乡69户89头、多来提巴格乡83户116头、恰尔巴格乡8户13头。 | 头 | 1169 | 350.7 | 350.7 | 350.7 | [7 empty] | 农业农村局 | 阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、阿拉格尔乡、夏马勒乡、阿纳库勒乡、多来提巴格乡、恰尔巴格乡 | 任述强、罗建新、包永瑞、高疆、蒋久健、李鹏辉、木拉提·库尔班、牛振东、刘山山、贾中元 | 补贴新增能繁母牛数量≥1169头，资金使用合规率=100%。 经济效益：带动脱贫户（含监测帮扶对象）全年总收入≥350.7万元。 社会效益：受益脱贫户（含监测帮扶对象）户数≥803户，通过项目实施，激发农户内生动力，有效推动庭院畜牧养殖发展。 | 2024.5.6 | 巴党农领发〔2024〕7号
27 | BCX078 | 巴楚县2024年自繁良种母牛补助项目 | 产业发展 | 养殖业基地 | 新建 | 阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、阿拉格尔乡、阿克萨克马热勒乡、夏马勒乡、阿纳库勒乡、巴楚镇、多来提巴格乡、恰尔巴格乡、三岔口镇 | 总投资：774万元 建设内容：为脱贫户和监测对象当年自繁扩增的2580头良种母牛（饲养3个月以上）进行奖补，按照每只3000元的标准给予补助。坚持“先干后补、多干多补、干好再补”原则，发挥以奖代补激励作用，验收合格后，根据合格户数将申请资金按程序通过“一卡通”直接拨付到户。其中：阿瓦提镇87户102头、英吾斯塘乡200户250头、琼库尔恰克乡444户538头、色力布亚镇157户181头、阿拉格尔乡138户173头、阿克萨克马热勒乡82户104头、夏马勒乡99户123头、阿纳库勒乡136户180头、巴楚镇3户3头、多来提巴格乡258户320头、恰尔巴格乡462户599头、三岔口镇5户7头。 | 头 | 2580 | 774 | 774 | 774 | [7 empty] | 农业农村局 | 阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、阿拉格尔乡、阿克萨克马热勒乡、夏马勒乡、阿纳库勒乡、巴楚镇、多来提巴格乡、恰尔巴格乡、三岔口镇 | 任述强、罗建新、包永瑞、高疆、蒋久健、李鹏辉、潘荣森、木拉提·库尔班、牛振东、汪生龙、刘山山、贾中元、田兵兵 | 补贴自繁母牛数量≥2580头，资金使用合规率=100%。 经济效益：带动脱贫户（含监测帮扶对象）全年总收入≥774万元。 社会效益：受益脱贫户（含监测帮扶对象）户数≥2580户，通过项目实施，激发农户内生动力，有效推动庭院畜牧养殖发展。 | 2024.5.6 | 巴党农领发〔2024〕7号
28 | BCX079 | 巴楚县2024年购进新增良种能繁母羊补助项目 | 产业发展 | 养殖业基地 | 新建 | 阿瓦提镇、英吾斯塘乡、色力布亚镇、阿拉格尔乡、夏马勒乡、阿纳库勒乡、多来提巴格乡 | 总投资：50.4万元 建设内容：为脱贫户和监测对象购进良种母羊（饲养3个月以上）的，按照每只400元的标准给予补助。坚持“先干后补、多干多补、干好再补”原则，发挥以奖代补激励作用，验收合格后，根据合格户数将申请资金按程序通过“一卡通”直接拨付到户。其中：阿瓦提镇46户106只、英吾斯塘乡76户275只、色力布亚镇41户276只、阿拉格尔乡2户12只、夏马勒乡5户87只、阿纳库勒乡62户294只、多来提巴格乡43户210只。 | 只 | 1260 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | [7 empty] | 农业农村局 | 阿瓦提镇、英吾斯塘乡、色力布亚镇、阿拉格尔乡、夏马勒乡、阿纳库勒乡、多来提巴格乡 | 任述强、罗建新、包永瑞、蒋久健、李鹏辉、木拉提·库尔班、牛振东、刘山山 | 补贴新增能繁母羊数量≥1260只，资金使用合规率=100%。 经济效益：带动脱贫户（含监测帮扶对象）全年总收入≥50.4万元。 社会效益：受益脱贫户（含监测帮扶对象）户数≥275户，通过项目实施，激发农户内生动力，有效推动庭院畜牧养殖发展。 | 2024.5.6 | 巴党农领发〔2024〕7号
29 | BCX080 | 巴楚县2024年自繁良种母羊补助项目 | 产业发展 | 养殖业基地 | 新建 | 阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、阿拉格尔乡、阿克萨克马热勒乡、夏马勒乡、阿纳库勒乡、巴楚镇、多来提巴格乡、恰尔巴格乡、三岔口镇 | 总投资：575.22万元 建设内容：为脱贫户和监测对象当年自繁扩增的19174只良种母羊（饲养3个月以上）进行奖补，按照每只300元的标准给予补助。坚持“先干后补、多干多补、干好再补”原则，发挥以奖代补激励作用，验收合格后，根据合格户数将申请资金按程序通过“一卡通”直接拨付到户。其中：阿瓦提镇647户2126只、英吾斯塘乡691户2276只、琼库尔恰克乡635户2242只、色力布亚镇766户2018只、阿拉格尔乡108户235只、阿克萨克马热勒乡179户780只、夏马勒乡200户704只、阿纳库勒乡444户2752只、巴楚镇30户82只、多来提巴格乡767户2959只、恰尔巴格乡637户2939只、三岔口镇13户61只。 | 只 | 19174 | 575.22 | 575.22 | 575.22 | [7 empty] | 县农业农村局局 | 阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、阿拉格尔乡、阿克萨克马热勒乡、夏马勒乡、阿纳库勒乡、巴楚镇、多来提巴格乡、恰尔巴格乡、三岔口镇 | 任述强、罗建新、包永瑞、高疆、蒋久健、李鹏辉、潘荣森、木拉提·库尔班、牛振东、汪生龙、刘山山、贾中元、田兵兵 | 补贴自繁母羊数量≥19174只，资金使用合规率=100%。 经济效益：带动脱贫户（含监测帮扶对象）全年总收入≥575.22万元。 社会效益：受益脱贫户（含监测帮扶对象）户数≥5117户，通过项目实施，激发农户内生动力，有效推动庭院畜牧养殖发展。 | 2024.5.6 | 巴党农领发〔2024〕7号
30 | BCX081 | 巴楚县2024年饲草料补助项目 | 产业发展 | 养殖业基地 | 新建 | 英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、夏马勒乡、阿纳库勒乡 | 总投资：110.6693万元 建设内容：对脱贫户和监测对象发展牛羊养殖并经营稳定，利用青贮池加工调制青贮、黄贮饲草料，或使用裹包全株青贮玉米、棉杆混贮发酵的22133.86吨饲草料，按照每吨50元的标准给予补助。已享受“良改饲”补助政策的压窖青贮，不再享受青贮饲料补助。其中：英吾斯塘乡155户3601吨、琼库尔恰克乡173户4608吨、色力布亚镇298户10789.86吨、夏马勒乡70户1871吨、阿纳库勒乡40户1264吨。 | 吨 | 22133.86 | 110.6693 | 110.6693 | 110.6693 | [7 empty] | 县农业农村局局 | 英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、夏马勒乡、阿纳库勒乡 | 任述强、包永瑞、高疆、蒋久健、木拉提·库尔班、牛振东 | 补贴饲草料吨数≥22133.86吨，资金使用合规率=100%。 经济效益：带动脱贫户（含监测帮扶对象）全年总收入≥110.6693万元。 社会效益：受益脱贫户（含监测帮扶对象）户数≥736户，通过项目实施，激发农户内生动力，有效推动庭院畜牧养殖发展。 | 2024.5.6 | 巴党农领发〔2024〕7号
31 | BCX082 | 巴楚县2024年牛羊养殖品种改良项目 | 产业发展 | 养殖业基地 | 新建 | 英吾斯塘乡 | 总投资：1.918万元 建设内容：对脱贫户和监测对象实施羊养殖品种改良以奖代补项目，母羊采用人工授精配种并定胎的，按照每只母羊35元的标准给予补助。其中：英吾斯塘乡134户548只。 | 只 | 548 | 1.918 | 1.918 | 1.918 | [7 empty] | 县农业农村局局 | 英吾斯塘乡 | 任述强、包永瑞 | 补贴品种改良母羊≥548只，资金使用合规率=100%。 经济效益：带动脱贫户（含监测帮扶对象）全年总收入≥1.918万元。 社会效益：受益脱贫户（含监测帮扶对象）户数≥134户，通过项目实施，激发农户内生动力，有效推动庭院畜牧养殖发展。 | 2024.5.6 | 巴党农领发〔2024〕7号
32 | BCX083 | 巴楚县2024年常见多发病防治社会化服务项目 | 产业发展 | 养殖业基地 | 新建 | 英吾斯塘乡、色力布亚镇、阿纳库勒乡 | 总投资：25.931万元 建设内容：对脱贫户和监测对象养殖羊接受常规病种免疫、药浴驱虫、环境消杀等有偿畜牧兽医社会化服务的，按照10元/只的标准给予补助，当年内每个养殖户补助不超过200元。其中：英吾斯塘乡1015户10150只、色力布亚镇1096户10834只、阿纳库勒乡410户4947只。 | 只 | 13954 | 25.931 | 25.931 | 25.931 | [7 empty] | 县农业农村局局 | 英吾斯塘乡、色力布亚镇、阿纳库勒乡 | 任述强、包永瑞、蒋久健、牛振东 | 常见多发病防治社会化服务数量≥13954只，资金使用合规率=100%。 经济效益：带动脱贫户（含监测帮扶对象）全年总收入≥13.954万元。 社会效益：受益脱贫户（含监测帮扶对象）户数≥1706户，通过项目实施，激发农户内生动力，有效推动庭院特色养殖发展。 | 2024.5.6 | 巴党农领发〔2024〕7号
33 | BCX084 | 巴楚县2024年禽类养殖补助项目 | 产业发展 | 养殖业基地 | 新建 | 英吾斯塘乡、色力布亚镇、阿纳库勒乡 | 总投资：5.8579万元 建设内容：为121户脱贫户和监测对象实施禽类养殖扶持以奖代补项目。坚持“先干后补、多干多补、干好再补”原则，发挥以奖代补激励作用，验收合格后，根据合格户数将申请资金按程序通过“一卡通”直接拨付到户。鸡鸭鹅养殖50羽以上的（饲养3个月以上），按照每羽10元的标准给予补助；肉鸽养殖100羽以上的（饲养30天以上），按照每羽3元的标准给予补助。其中：英吾斯塘乡10户1050羽、色力布亚镇46户4902羽、阿纳库勒乡65户6271羽。 | 羽 | 12223 | 5.8579 | 5.8579 | 5.8579 | [7 empty] | 县农业农村局局 | 英吾斯塘乡、色力布亚镇、阿纳库勒乡 | 任述强、包永瑞、蒋久健、牛振东 | 养殖鸡鸭鹅数量≥3130羽、养殖肉鸽数量≥9093羽，资金使用合规率=100%。 经济效益：带动脱贫户（含监测帮扶对象）全年总收入≥5.8579万元。 社会效益：受益脱贫户（含监测帮扶对象）户数≥121户，通过项目实施，激发农户内生动力，有效推动庭院畜牧养殖发展。 | 2024.5.6 | 巴党农领发〔2024〕7号
34 | BCX085 | 巴楚县2024年养殖配套设施建设项目 | 产业发展 | 养殖业基地 | 新建 | 阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、阿拉格尔乡、阿克萨克马热勒乡、夏马勒乡、阿纳库勒乡、巴楚镇、多来提巴格乡、恰尔巴格乡、三岔口镇 | 总投资：1170.7万元 建设内容：养殖圈舍设施改造：发展牛羊等养殖并经营稳定，对原有养殖圈舍的围栏、食槽、饮水、棚顶、围墙等设施改造加固，符合规范养殖要求的，按照1000元的标准给予一次性补助。其中：阿瓦提镇844户844座、英吾斯塘乡921户921座、琼库尔恰克乡2930户2930座、色力布亚镇1217户1217座、阿拉格尔乡821户821座、阿克萨克玛热勒乡528户528座、夏马勒乡146户146座、阿纳库勒乡368户368座、巴楚镇60户60座、多来提巴格乡1818户1818座、恰尔巴格乡1998户1998座。 | 个 | 11707 | 1170.7 | 1170.7 | 1170.7 | [7 empty] | 县农业农村局局 | 阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、阿拉格尔乡、阿克萨克马热勒乡、夏马勒乡、阿纳库勒乡、巴楚镇、多来提巴格乡、恰尔巴格乡、三岔口镇 | 任述强、罗建新、包永瑞、高疆、蒋久健、李鹏辉、潘荣森、木拉提·库尔班、牛振东、汪生龙、刘山山、贾中元、田兵兵 | 改造圈舍≥11707座，资金使用合规率=100%。 经济效益：带动脱贫户（含监测帮扶对象）全年总收入≥1170.7万元。 社会效益：受益脱贫户（含监测帮扶对象）户数≥11707户，通过项目实施，激发农户内生动力，有效推动庭院畜牧养殖发展。 | 2024.5.6 | 巴党农领发〔2024〕7号
35 | BCX086 | 巴楚县2024年主要粮食作物单产提升补助项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、阿拉格尔乡、阿克萨克马热勒乡、夏马勒乡、阿纳库勒乡、巴楚镇、多来提巴格乡、恰尔巴格乡、三岔口镇 | 总投资：903.7653万元 建设内容：对脱贫户和监测对象种植冬小麦以收籽粒为生产目标，种植面积1亩以上，单产较上年（按照2023年统计部门反馈数据）提升1.5%以上，每亩补贴标准150元。其中：阿瓦提镇621户3902.5亩、英吾斯塘乡634户4883.62亩、琼库尔恰克乡2365户15744.33亩、色力布亚镇1211户7830.4亩、阿拉格尔乡41户353.96亩、阿克萨克马热勒乡354户3567.83亩、夏马勒乡194户1195.48亩、阿纳库勒乡305户2499.48亩、巴楚镇36户290.22亩、多来提巴格乡1202户8742.4亩、恰尔巴格乡1382户11233.4亩、三岔口镇3户7.4亩。 | 亩 | 60251.02 | 895.1208 | 895.1208 | 895.1208 | [7 empty] | 县农业农村局 | 阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、阿拉格尔乡、阿克萨克马热勒乡、夏马勒乡、阿纳库勒乡、巴楚镇、多来提巴格乡、恰尔巴格乡、三岔口镇 | 耿德一、罗建新、包永瑞、高疆、蒋久健、李鹏辉、潘荣森、木拉提·库尔班、牛振东、汪生龙、刘山山、贾中元、田兵兵 | 补贴小麦种植面积≥60251.02亩，资金使用合规率=100%。 经济效益：带动脱贫户（含监测帮扶对象）全年总收入≥895.1208万元。 社会效益：受益脱贫户（含监测帮扶对象）户数≥8348户，通过项目实施，激发农户内生动力，有效保障粮食安全。 | 2024.5.6 | 巴党农领发〔2024〕7号
36 | BCX087 | 巴楚县2024年农业生产关键技术应用补助项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、阿拉格尔乡、阿克萨克马热勒乡、夏马勒乡、阿纳库勒乡、多来提巴格乡、恰尔巴格乡 | 总投资：58.36095万元 建设内容：对脱贫户和监测对象实施节水滴灌灌溉模式，实现水肥一体化种植的，按照每亩30元的标准给予补助，其中：英吾斯塘乡132户1136.77亩、琼库尔恰克乡116户667.3亩、阿拉格尔乡205户2127.56亩、阿克萨克马热勒乡6户62.03亩、夏马勒乡86户584.6亩、阿纳库勒乡149户2304.7亩、多来提巴格乡1152户8394.8亩、恰尔巴格乡476户4175.89亩。 | 亩 | 19453.65 | 58.361 | 58.361 | 58.361 | [7 empty] | 县农业农村局 | 英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、阿拉格尔乡、阿克萨克马热勒乡、夏马勒乡、阿纳库勒乡、多来提巴格乡、恰尔巴格乡 | 耿德一、包永瑞、高疆、李鹏辉、潘荣森、木拉提·库尔班、牛振东、刘山山、贾中元 | 补贴节水滴灌面积≥19453.65亩，资金使用合规率=100%。 经济效益：带动脱贫户（含监测帮扶对象）全年总收入≥58.36095万元。 社会效益：受益脱贫户（含监测帮扶对象）户数≥2322户，通过项目实施，激发农户内生动力，有效保障粮食安全。 | 2024.5.6 | 巴党农领发〔2024〕7号
37 | BCX088 | 巴楚县2024年农业社会化服务补助项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 英吾斯塘乡 | 总投资：8.7807万元 建设内容：对脱贫户和监测对象采取由农业社会化服务组织开展耕、种、管、收全环节托管服务的，按照每亩100元的标准给予补助；其中：英吾斯塘乡91户878.07亩。 | 亩 | 878.07 | 8.7807 | 8.7807 | 8.7807 | [7 empty] | 县农业农村局 | 英吾斯塘乡 | 耿德一、包永瑞 | 补贴农业社会化服务面积≥878.07亩，资金使用合规率=100%。 经济效益：带动脱贫户（含监测帮扶对象）全年总收入≥8.7807万元。 社会效益：受益脱贫户（含监测帮扶对象）户数≥91户，通过项目实施，激发农户内生动力，有效保障粮食安全。 | 2024.5.6 | 巴党农领发〔2024〕7号
38 | BCX092 | 林果业品种优化补助项目 | 产业发展 | 林草基地建设 | 新建 | 阿瓦提镇、英吾斯塘乡、色力布亚镇、阿克萨克马热勒乡 | 总投资：81.846万元 建设内容：对脱贫户和监测对象实施林果业扶持以奖代补项目。坚持“先干后补，干好再补”原则，发挥以奖代补激励作用，验收合格后，根据合格户数将申请资金按程序通过“一卡通”直接拨付到户。对核桃，红枣采取高接换头，补齐缺株等措施进行品种统一和更新改良，嫁接成活率达到85%，良种覆盖率90%以上的，核桃按照20元/株，每亩补助标准不超过400元，合计补助460户40575株，其中：阿瓦提镇195户10977株、英吾斯塘乡8户235株、色力布亚镇10户298株、阿克萨克马热勒乡247户29065株;红枣按照10元/株，每亩补助标准不超过400元，合计补助6户696株，其中：阿瓦提镇4户151株、色力布亚镇2户545株。 | 株 | 41271 | 81.846 | 81.846 | 81.846 | [7 empty] | 县林业和草原局 | 县林业和草原局 | 谢云 | 补贴核桃株数数量≥40575株，红枣株数数量≥696株，资金使用合规率=100%。 经济效益：带动脱贫户（含监测帮扶对象）全年总收入≥81.846万元。 社会效益：受益脱贫户（含监测帮扶对象）户数≥466户，通过项目实施，激发农户内生动力，有效推动林果业提质增效。 | 2024.8.15 | 巴党农领发〔2024〕16号
39 | BCX093 | 林果业整形修剪补助项目 | 产业发展 | 林草基地建设 | 新建 | 阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、阿克萨克马热勒乡、阿纳库勒乡、多来提巴格乡、恰尔巴格乡 | 总投资：169.40848万元 建设内容：对脱贫户和监测对象种植1亩以上（亩均保有20株以上），通过林果技术服务合作社等专业技术团队对休眠期、生长期果树开展修剪，核桃、红枣按照每亩80元标准给予补助，合计补助3542户21176.06亩，其中：阿瓦提镇核桃309户1231.1亩，红枣151户686.3亩、英吾斯塘乡核桃52户444.3亩，红枣272户2218.1亩、琼库尔恰克乡核桃1516户7920.9亩，红枣287户1378.2亩、色力布亚镇核桃529户3029.6亩，红枣20户118.9亩、阿克萨克马热勒乡核桃285户2285.5亩、阿纳库勒乡红枣25户149.26亩、多来提巴格乡核桃1户15亩，红枣72户448.1亩、恰尔巴格乡核桃193户1250.8亩。 | 亩 | 21176.06 | 169.4085 | 169.4085 | 169.4085 | [7 empty] | 县林业和草原局 | 县林业和草原局 | 谢云 | 补贴核桃整形修剪面积≥16177.2亩，补贴红枣整形修剪面积≥4998.86亩，资金使用合规率=100%。 经济效益：带动脱贫户（含监测帮扶对象）全年总收入≥169.40848万元。 社会效益：受益脱贫户（含监测帮扶对象）户数≥3542户，通过项目实施，激发农户内生动力，有效推动林果业提质增效。 | 2024.8.15 | 巴党农领发〔2024〕16号
40 | BCX094 | 林果业病虫害防治补助项目 | 产业发展 | 林草基地建设 | 新建 | 阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、阿克萨克马热勒乡、多来提巴格乡、恰尔巴格乡 | 总投资：202.85788万元 建设内容：对脱贫户和监测对象实施林果业扶持以奖代补项目。坚持“先干后补，干好再补”原则，发挥以奖代补激励作用，验收合格后，根据合格户数将申请资金按程序通过“一卡通”直接拨付到户。对种植1亩以上（亩均保有20株以上），通过林果技术服务合作社等专业技术团队开展果树病虫害防治，使用绿色食品允许范围内的农药和绿色防治率100%的，核桃按照每亩80元的标准给予补助，合计补助2903户27710.96亩，其中：阿瓦提镇318户1266.1亩、英吾斯塘乡52户444.3亩、琼库尔恰克乡1504户7882.1亩、色力布亚镇529户3039.6亩、阿克萨克马热勒乡308户3680.33亩、恰尔巴格乡192户1398.53亩；红枣按照每亩140元的标准给予补助，合计补助711户4369.3亩，其中：阿瓦提镇151户686.3亩、英吾斯塘乡272户2218.1亩、琼库尔恰克乡219户1087.8亩、色力布亚镇20户118.9亩、阿克萨克马热勒乡3户29亩、多来提巴格乡46户229.2亩。 | 亩 | 22080.26 | 202.8579 | 202.8579 | 202.8579 | [7 empty] | 县林业和草原局 | 县林业和草原局 | 谢云 | 补贴核桃病虫害防治面积≥17710.96亩，补贴红枣病虫害防治面积≥4369.3亩，资金使用合规率=100%。 经济效益：带动脱贫户（含监测帮扶对象）全年总收入≥202.85788万元。 社会效益：受益脱贫户（含监测帮扶对象）户数≥3532户，通过项目实施，激发农户内生动力，有效推动林果业提质增效。 | 2024.8.15 | 巴党农领发〔2024〕16号
41 | BCX098 | 巴楚县现代农业产业园果蔬基地基础设施配套改造提升项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 巴楚县巴楚镇 | 总投资：395万元 建设内容：改造提升巴楚县现代农业产业园果蔬产业基地温室35座，棚内种植面积31570㎡，配套高压弥雾机、臭氧杀菌机、土壤改良、滴灌管材及其附属设施。 | 座 | 35 | 395 | 0 | [7 empty] | 395 | 县农业技术推广中心 | 县农业技术推广中心 | 艾沙·吐尔洪 | 完善温室基础生产设施和生产物资采购配套35座，覆盖种植面积=31570㎡，提供就业岗位≥10人，带动种植户人均年增收≥3600元，通过项目实施，激发农户内生动力，促进农户实现多元化增收。 | 2024.10.10 | 巴党农领发〔2024〕21号
42 | BCX095 | 巴楚县庭院经济发展补助项目 | 产业发展 | 庭院特色种植 | 新建 | 阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、阿拉格尔乡、阿克萨克马热勒乡、夏马勒乡、阿纳库勒乡、巴楚镇、多来提巴格乡、恰尔巴格乡、三岔口镇 | 总投资：368.93万元 建设内容：对全县10663户脱贫户、监测对象利用房前屋后、前庭后院发展家庭特色种植3910.1亩，种植面积在0.2亩及以上并产生一定效益的，按照每亩1000元的标准给予补助，每户享受补助资金上限1000元。其中，阿瓦提镇856户304.6亩、英吾斯塘乡988户254.8亩、琼库尔恰克乡1073户278.7亩、色力布亚镇1190户298.8亩、阿拉格尔乡1191户381.3亩、阿克萨克马热勒乡694户285.6亩、夏马勒乡417户153.8亩、阿纳库勒乡530户142.1亩、巴楚镇19户8.8亩、多来提巴格乡1901户1166.4亩、恰尔巴格乡1758户619.4亩、三岔口镇46户15.8亩。 | 户 | 10663 | 368.93 | 368.93 | 368.93 | [7 empty] | 县农业农村局 | 阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、阿拉格尔、阿克萨克马热勒乡、夏马勒乡、阿纳库勒乡、巴楚镇、多来提巴格乡、恰尔巴格乡、三岔口镇 | 李冠军、罗建新、包永瑞、高疆、蒋久健、李鹏辉、潘荣森、木拉提·库尔班、牛振东、汪生龙、刘山山、贾中元、田兵兵 | 补贴庭院经济果蔬面积≥3910.1亩，资金使用合规率=100%。 经济效益：带动脱贫户（含监测帮扶对象）全年总收入≥368.93万元。 社会效益：受益脱贫户（含监测帮扶对象）户数≥10663户，通过项目实施，激发农户内生动力，有效保障农户发展庭院经济积极性，促进农户实现多元化增收。 | 2024.10.10 | 巴党农领发〔2024〕21号
二 | 就业项目 | [8 empty] | 4428.184 | 4377.184 | 4377.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51
43 | BCX004 | 监测对象公益性岗位补贴项目 | 就业项目 | 公益性岗位 | 新建 | 英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、恰尔巴格乡、巴楚镇 | 总投资：194.4万元 建设内容：对巴楚县100名监测对象开发公益性岗位，对公岗就业人员按照1620元/人/月的标准进行岗位补贴。 | 人 | 100 | 194.4 | 194.4 | 194.4 | [7 empty] | 县人力资源和社会保障局 | 县人力资源和社会保障局 | 刘文全 | 发放补贴人数≥100人，补贴月份=12个月，享受公益性岗位补贴标准≤1620元/人/月。 经济效益：带动增加监测户全年总收入≥194.4万元。 社会效益：受益监测帮扶对象户数≥95户，带动监测帮扶对象就业人数≥100人，通过项目实施，增加就业人员家庭收入，促进稳定就业，持续巩固脱贫攻坚成效，增强群众获得感和幸福感，促进社会和谐稳定。 | 2023.10.30 | 巴党农领发〔2023〕22号
44 | BCX005 | 外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）交通补助项目 | 就业项目 | 交通费补助 | 新建 | 巴楚县各乡镇 | 总投资：592.08万元 建设内容：对转移到巴楚县以外就业3个月以上的脱贫户或监测对象给予一次性交通费补助，按照县外喀什地区以内（包括图木舒克市、克州）不超过200元/人的标准给予补贴、疆内不超过1000元/人的标准给予补贴（巴州、阿克苏地区、和田地区补贴800元/人，哈密市、吐鲁番市、乌鲁木齐市、昌吉州、克拉玛依市、博州、塔城地区、阿勒泰地区、伊犁州补贴1000元/人）、疆外各省市不超过2000元/人的标准给予补贴（甘肃省、青海省、陕西省、宁夏补贴1800元/人，其余各省均为2000元/人给予补贴）。 | 人 | 6933 | 592.08 | 541.08 | 541.08 | [6 empty] | 51 | 县人力资源和社会保障局 | 县人力资源和社会保障局 | 刘文全 | 补助转移就业脱贫户（含监测帮扶对象）≥6933人，区外疆内补助标准≤1000元/次，疆外补助标准≤2000元/次。 经济效益：受益脱贫人口（含监测帮扶对象）≥6933人。 社会效益：为进一步鼓励外出就业增加收入，巩固拓展就业帮扶工作成果，预计受益人口6933人。 | 2023.10.30 | 巴党农领发〔2023〕22号
45 | BCX006 | 巴楚县2024年农村道路管护人员补助项目 | 就业项目 | 公益性岗位 | 新建 | 巴楚县各乡镇 | 总投资：1423.2万元 建设内容：为巴楚县1186名脱贫人口或监测对象安排农村公路管护员公益性岗位，发放工资补助，每人每月1000元，解决脱贫人口或监测对象就业，促进农户增收。 | 人 | 1186 | 1423.2 | 1423.2 | 1423.2 | [7 empty] | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 刘 鑫 | 补助农村公路管护员人数≥1186人，管护农村公路公里数≥4050km，管护员参加养护工作合格率=100%，管护人员补助标准=1000元，资金补助发放及时率=100%。 经济效益：带动增加脱贫人口（含监测帮扶对象）全年总收入≥1423.2万元。 社会效益：解决各乡镇就业岗位≥1186个，受益脱贫户（含监测帮扶对象）数≥1173户，加强和规范各村严格按照农村公路养护与管理开展日常工作，不断加大农村公路的养护管理力度，促进构建农村公路管养网络。 | 2023.10.30 | 巴党农领发〔2023〕22号
46 | BCX007 | 一次性吸纳就业奖补项目 | 就业项目 | 生产奖补、劳务补助等 | 新建 | 巴楚县 | 总投资：24.7万元 建设内容：对吸纳我县脱贫人口、监测对象就业数量多、成效好的本地帮扶企业，按照每人500元标准给予一次性奖补。 | 人 | 494 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | [7 empty] | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 李冠军 | 补助企业个数≥8个，就业奖补标准=494元/人，补助对象认定准确率=100%。 经济效益：带动企业增加收入≥30万元。 社会效益：帮扶企业吸纳脱贫人口（含监测帮扶对象）≥600人，有效提高企业稳岗扩就业，持续保障当地企业稳岗增收，争取使受奖补人员满意度达到95%以上。 | 2023.10.30 | 巴党农领发〔2023〕22号
47 | BCX008 | 乡村临时性公益岗位补助项目 | 就业项目 | 公益性岗位 | 新建 | 巴楚县各乡镇 | 总投资：291.6万元 建设内容：对我县11个乡镇返乡在乡脱贫人口或监测对象家庭劳动力因不确定因素导致无法外出务工人员，开发乡村临时公益性岗位300个，安置300人就业，每个岗位每月补贴1620元，在岗时间最长不超过6个月，持续巩固提高脱贫人口或监测对象收入。 | 人 | 300 | 291.6 | 291.6 | 291.6 | [7 empty] | 县农业农村局 | 各乡镇 | 李冠军，各乡镇党委书记 | 发放岗位人数≥300人，发放标准达标率=100%，发放月数≤6个月，享受公益性岗位补贴标准=1620元。 经济效益：带动增加脱贫户及监测户全年总收入≥291.6万元。 社会效益：受益脱贫户（含监测帮扶对象）数≥297户，带动脱贫户（含监测帮扶对象）就业人数≥300人，通过项目实施，增加就业人员家庭收入，促进稳定就业，持续巩固脱贫攻坚成果成效，增强群众获得感和幸福感。 | 2023.10.30 | 巴党农领发〔2023〕22号
48 | BCX089 | 脱贫人口或监测对象公益性岗位补贴项目 | 就业项目 | 公益性岗位 | 新建 | 巴楚县各乡镇 | 总投资：1902.204万元 建设内容：为巴楚县1957名脱贫人口或监测对象安排公益性岗位，发放岗位补贴，每人每月1620元，解决脱贫人口或监测对象就业，促进农户增收。 | 人 | 1957 | 1902.204 | 1902.204 | 1902.204 | [7 empty] | 县人力资源和社会保障局 | 县人力资源和社会保障局 | 刘文全 | 发放岗位人数≥1957人，发放标准达标率=100%，享受公益性岗位补贴标准=1620元。 经济效益：带动增加脱贫户及监测户全年总收入≥1751.706万元。 社会效益：带动脱贫户（含监测帮扶对象）就业人数≥1957人，通过项目实施，增加就业人员家庭收入，促进稳定就业，持续巩固脱贫攻坚成果成效，增强群众获得感和幸福感。 | 2024.5.6 | 巴党农领发〔2024〕7号
三 | 乡村建设行动 | [8 empty] | 18639.3976 | 12073.1286 | 9557.8556 | 1861 | 212.273 | 0 | 442 | 0 | 6000 | 566.269
49 | BCX009 | 巴楚县2024年煤改电入户改造补助项目 | 乡村建设行动 | 农村清洁能源设施建设 | 新建 | 阿瓦提镇1村、7村、1社区、2社区；英吾斯塘乡3村、4村、6村、11村、12村、16村、18村、20村；琼库尔恰克乡9村、10村、12村、16村、20村、24村、25村、28村；色力布亚镇3村、4村、7村、8村、9村、10村、12村、15村、17村、19村、20村、1社区、2社区、4社区、7社区；阿拉格尔乡3村、4村、5村、6村、7村、9村、10村、11村、12村、13村、14村、15村、16村、18村、19村；阿克萨克马热勒乡1村、3村、5村、7村、8村、9村、11村、13村、20村、21村；夏马勒乡5村、7村、8村、9村；阿纳库勒乡7村、8村、9村、12村、15村；多来提巴格乡2村、7村、8村、10村、13村；恰尔巴格乡18村；巴楚镇赛克散村、托帕吾斯塘社区；夏马勒国有林管理局 | 总投资：77.76万元 建设内容：计划为864户脱贫户或监测对象进行煤改电设备采购进行补助，每户按照50㎡，不高于4千瓦的标准进行改造建设，每户补助900元，改变传统取暖，减少污染排放。 | 户 | 864 | 77.76 | 77.76 | 77.76 | [7 empty] | 县住房和城乡建设局 | 县住房和城乡建设局 | 何彬龙 | 户均补助电采暖面积=50平方米，户均补助标准≤900元，项目验收合格率=100%。 社会效益：受益脱贫户（含监测帮扶对象）户数≥864户，通过本项目的实施，节省脱贫户（含监测帮扶对象）生活开支，有效提高农村居民生活质量，持续改善乡村整体环境。 | 2023.10.30 | 巴党农领发〔2023〕22号
50 | BCX012 | 巴楚县2024年度村庄规划编制项目 | 乡村建设行动 | 村庄规划编制（含修编）补助 | 新建 | 阿瓦提镇4村、8村；英吾斯塘乡2村、7村；琼库尔恰克乡6村、16村；色力布亚镇15村、16村；阿拉格尔乡2村、18村；阿克萨克马热勒乡3村、9村、10村、14村；夏马勒乡10村；阿纳库勒乡2村；多来提巴格乡6村、15村；恰尔巴格乡3村、11村、16村。 | 总投资：252万元 建设内容：按照村域层面“多规合一”要求，完成21个村庄规划编制，每个村12万元。 | 个 | 21 | 251.104 | 251.104 | 251.104 | [5 empty] | 0 |  | 县自然资源局 | 县自然资源局 | 刘建军 | 编制实用性村庄规划数量≥21个，项目覆盖村庄数量≥21个，编制实用性村庄规划补助标准≤12万元/个，项目验收合格率=100%。 社会效益：通过本项目的实施，有效加强各类设施的风貌规划和引导，持续保障农业发展合理空间。 | 2023.10.30 | 巴党农领发〔2023〕22号
51 | BCX017 | 巴楚县多来提巴格乡2024年中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 新建 | 多来提巴格乡4村 | 总投资：396万元 建设内容：地面硬化22000㎡，配套相关附属设施。 | 平方米 | 22000 | 396 | 396 |  | 396 | [6 empty] | 县发展和改革委员会 | 多来提巴格乡 | 王晓菲、刘山山 | 地面硬化≥22000㎡，竣工验收合格率=100%。 经济效益：发放劳务报酬≥84万元，带动当地农村群众务工就业岗位数量≥81人。 社会效益：通过项目实施，带动短期就业，充分吸纳农村群众参与工程项目建设、实现就地就近就业增收，同步提升劳动就业技能、激发内生发展动力，促进乡村基础设施建设。 | 2023.10.30 | 巴党农领发〔2023〕22号
52 | BCX018 | 巴楚县英吾斯塘乡农村水利基础设施建设2024年中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 其他 | 新建 | 巴楚县英吾斯塘乡 | 总投资：300万元 建设内容：排碱渠清淤35.6km，新建排碱渠8km，排碱池4座，配套相关附属设施。 | 公里 | 43.6 | 300 | 300 |  | 300 | [6 empty] | 县发展和改革委员会 | 英吾斯塘乡 | 王晓菲、包永瑞 | 排碱渠清淤≥35.6km，新建排碱渠≥8km，竣工验收合格率=100%。 经济效益：发放劳务报酬≥63万元，带动当地农村群众务工就业岗位数量≥80人。 社会效益：通过项目实施，带动短期就业，充分吸纳农村群众参与工程项目建设、实现就地就近就业增收，同步提升劳动就业技能、激发内生发展动力，促进乡村基础设施建设。 | 2023.10.30 | 巴党农领发〔2023〕22号
53 | BCX019 | 巴楚县阿拉格尔乡农村水利基础设施建设2024年中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 其他 | 新建 | 巴楚县阿拉格尔乡 | 总投资：398万元 建设内容：新建防渗渠4.85km（流量1.2m³/s-0.2m³/s斗渠长3.334km、流量0.2m³/s-0.3m³/s斗渠长1.516km），配套相关附属设施。 | 公里 | 4.85 | 398 | 398 |  | 398 | [6 empty] | 县发展和改革委员会 | 阿拉格尔乡 | 王晓菲、李鹏辉 | 新建防渗渠≥4.85km，竣工验收合格率=100%。 经济效益：发放劳务报酬≥84万元，带动当地农村群众务工就业岗位数量≥90人。 社会效益：通过项目实施，带动短期就业，充分吸纳农村群众参与工程项目建设、实现就地就近就业增收，同步提升劳动就业技能、激发内生发展动力，促进乡村基础设施建设。 | 2023.10.30 | 巴党农领发〔2023〕22号
54 | BCX020 | 巴楚县巴楚镇2024年中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 新建 | 巴楚县巴楚镇 | 总投资：135万元 建设内容：新建道路2.6km，配套相关附属设施。 | 公里 | 2.6 | 135 | 135 |  | 135 | [6 empty] | 县发展和改革委员会 | 巴楚镇 | 王晓菲、汪生龙 | 建设村组道路≥2.6km，竣工验收合格率=100%。 经济效益：带动当地农村群众务工人数≥50人，发放劳务报酬≥30万元。 社会效益：通过项目实施，提升农民出行条件，改善村容村貌，促进乡村基础设施建设，同时充分吸纳农村群众参与工程项目建设、实现就地就近就业增收，同步提升劳动就业技能、激发内生发展动力。 | 2023.10.30 | 巴党农领发〔2023〕22号
55 | BCX021 | 巴楚县阿瓦提镇2024年中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 新建 | 巴楚县阿瓦提镇 | 总投资：395万元 建设内容：新建道路6.338km，配套相关附属设施。 | 公里 | 6.338 | 395 | 395 |  | 395 | [6 empty] | 县发展和改革委员会 | 县交通运输局 | 王晓菲、刘 鑫 | 建设村组道路≥6.338km，竣工验收合格率=100%。 经济效益：带动当地农村群众务工人数≥72人，发放劳务报酬≥84万元。 社会效益：通过项目实施，提升农民出行条件，改善村容村貌，促进乡村基础设施建设，同时充分吸纳农村群众参与工程项目建设、实现就地就近就业增收，同步提升劳动就业技能、激发内生发展动力。 | 2023.10.30 | 巴党农领发〔2023〕22号
56 | BCX022 | 巴楚县恰尔巴格乡2024年中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 新建 | 恰尔巴格乡 | 总投资：237万元 建设内容：新建道路3.95公里，配套相关附属设施。 | 公里 | 3.95 | 237 | 237 |  | 237 | [6 empty] | 县发展和改革委员会 | 恰尔巴格乡 | 王晓菲、贾中元 | 建设村组道路≥3.95km，竣工验收合格率=100%。 经济效益：带动当地农村群众务工人数≥60人，发放劳务报酬≥50万元。 社会效益：通过项目实施，提升农民出行条件，改善村容村貌，促进乡村基础设施建设，同时充分吸纳农村群众参与工程项目建设、实现就地就近就业增收，同步提升劳动就业技能、激发内生发展动力。 | 2023.10.30 | 巴党农领发〔2023〕22号
57 | BCX030 | 巴楚县2024年夏马勒国有林场管护站基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 电力设施维修及改造 | 新建 | 巴楚县夏马勒国有林场 | 总投资：266万元 建设内容：新建自来水管网5.1公里、架设电力电缆 18.685 公里、搭设彩钢棚960平方米、地面硬化 960平方米;购置安装50kVA变压器2台、20平方米水泥吊装房2座;配套相关附属设施。 | 公里 | 23.785 | 212.5857 | 212.5857 |  |  |  |  | 212.5857 |  |  |  | 县自然资源局 | 夏马勒国有林管理局 | 刘建军、伊尔夏提.安外尔 | 管护站电力引入长度≥18.685km，安装50KW变压器数量≥2台，管护站通自来水长度≥5.1km,防火检查站基础设施建设数量≥4个，项目验收合格率≥100%。 社会效益：项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归国有林场所有。改善护林员生活工作条件受益人数≥36人，通过项目实施，完善基础设施，以提高和改善护林员工作、生活条件，稳定管护员队伍，提高管护质量，对林场的持续发展提供保证,增强管护能力和发展后劲。 | 2023.10.30 | 巴党农领发〔2023〕22号
58 | BCX031 | 巴楚县2024年下河国有林场人居环境整治项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 新建 | 巴楚县下河国有林场 | 总投资：176万元 建设内容：新建自来水管网6.658公里、污水管网1.7公里、防火检查站搭设彩钢棚3处总建筑面积660平方米、地面硬化 720平方米;购置安装3座水泥吊装房;配套供排水、消防等附属设施。 | 公里 | 8.358 | 147.7322 | 147.7322 |  |  |  |  | 147.7322 |  |  |  | 县自然资源局 | 下河国有林管理局 | 刘建军、张继翔 | 护林站自来水管道铺设工程量≥6.658km，污水管网铺设工程量≥1.7km，防火检查站基础设施改造提升数量≥3个，项目验收合格率≥100%。 社会效益：项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归国有林场所有。改善护林员生活工作条件受益人数≥144人，通过项目实施，提高和改善护林员工作生活条件，稳定管护员队伍，提高管护质量，对林场的持续发展提供保证,增强管护能力和发展后劲。 | 2023.10.30 | 巴党农领发〔2023〕22号
59 | BCX050 | 巴楚县2024年色力布亚镇拜什吐普（15）村重点示范村建设项目 | 乡村建设行动 | 开展县乡村公共服务一体化示范创建 | 新建 | 色力布亚镇 拜什吐普15村 | 总投资：2000万 建设内容：土地碎片化整理303.575亩，建设小市场1642.2㎡，新建污水管网25.43km、污水提升泵站8座，道路提升改造13800㎡，配套相关附属设施设备。 | 个 | 1 | 1800 | 800 | 800 | [5 empty] | 1000 |  | 县住房和城乡建设局 | 色力布亚镇 | 何彬龙、蒋久健 | 土地碎片化整理≥303.575亩，建设小市场≥1642.2㎡，新建污水管网≥25.43km，道路提升改造≥13800㎡，项目验收合格率100%。 经济效益：带动增加当地群众就业人均收入≥1万元/人，小市场建设项目年收益率不低于同期银行贷款利率。 社会效益：受益脱贫户（含监测帮扶对象）数≥386户，受益脱贫人口（含监测帮扶对象）数≥1442人，通过本项目的实施，有效提高土地利用率，持续改善村容村貌和群众生产生活条件。 | 2023.10.30 | 巴党农领发〔2023〕22号
60 | BCX051 | 巴楚县2024年恰尔巴格乡其盖里克（12）村重点示范村建设项目 | 乡村建设行动 | 开展县乡村公共服务一体化示范创建 | 新建 | 恰尔巴格乡 | 总投资：2000万元 建设内容：新建Dn110-Dn315污水管网11.125公里、排水检查井178座、一体化污水提升泵站2座、污水处理站1座;土地平整及碎片化整理991亩(含改造提升高效节水);产业附属用房996平方米、小市场附属用房828平方米;防渠5.013公里:公共厕所51.32平方米;购置垃圾清运车1辆、垃圾船5个，配套相关附属设施设备。 | 个 | 1 | 1830 | 830 | 830 | [5 empty] | 1000 |  | 县住房和城乡建设局 | 恰尔巴格乡 | 何彬龙、贾中元 | 土地平整及碎片化整理面积≥991亩，建设防渗渠≥5.013km，建设附属用房面积≥1824㎡，建设公共厕所面积≥51.32㎡，新建污水管网≥11.125km，建设污水管网配套实施数量≥181个，购置垃圾清运车≥1个，购置垃圾船≥5个，项目验收合格率100%。 经济效益：带动增加脱贫人口全年总收入≥30万元，附属用房建设项目年收益率不低于同期银行贷款利率。 社会效益：受益脱贫户（含监测帮扶对象）数≥179户，受益脱贫人口（含监测帮扶对象）数≥690人，通过本项目的实施，有效提高土地利用率，持续改善村容村貌和群众生产生活条件。 | 2023.10.30 | 巴党农领发〔2023〕22号
61 | BCX052 | 巴楚县多来提巴格乡恰江（4）村重点示范村建设项目 | 乡村建设行动 | 开展县乡村公共服务一体化示范创建 | 新建 | 多来提巴格乡4村 | 总投资：2000万元 建设内容：新建Dn300HDPE双壁波纹管12km、污水检查井400座、一体化（提升）泵站6台、土地碎片化整理338亩、加工厂房1000㎡，并配套相关附属设施设备等。 | 个 | 1 | 1822.8475 | 822.8475 | 822.8475 | [5 empty] | 1000 |  | 县住房和城乡建设局 | 多来提巴格乡 | 何彬龙、刘山山 | 建设污水管网≥12km，建设污水检查井≥400座，建设一体化泵站≥6台，土地碎片化整理≥338亩，建设厂房≥1000㎡，项目验收合格率100%。 经济效益：加工厂房项目年收益率不低于同期银行贷款利率。 社会效益：受益脱贫户（含监测帮扶对象）数≥282户，受益脱贫人口（含监测帮扶对象）数≥1036人，通过本项目的实施，有效提高土地利用率，持续改善村容村貌和群众生产生活条件。 | 2023.10.30 | 巴党农领发〔2023〕22号
62 | BCX057 | 巴楚县2024年村组道路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 新建 | 巴楚县色力布亚镇、琼库尔恰克乡、阿拉格尔乡、英吾斯塘乡、阿克萨克马热勒乡、夏马勒乡、多来提巴格乡、恰尔巴格乡、阿纳库勒乡 | 总投资：4030万元 建设内容：新建四级农村公路77.046km，配套桥涵及相关附属设施。 | 公里 | 77.046 | 3780 | 780 | 780 | [5 empty] | 3000 |  | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 刘 鑫 | 新建公路里程≥77.046km，项目验收合格率100%。 社会效益：带动当地就业人数≥156人，受益脱贫户（含监测帮扶对象）数≥8户，通过项目实施，改善村民出行条件，促进乡村基础设施建设，同时带动短期就业，充分吸纳农村群众参与工程项目建设，实现就地就近就业增收。 | 2023.10.30 | 巴党农领发〔2023〕22号
63 | BCX061 | 喀什地区巴楚县2024年乡村振兴示范村污水管网建设项目 | 乡村建设行动 | 农村生活污水治理 | 新建 | 巴楚县阿瓦提镇艾里克坎土曼(8)村、英吾斯塘乡7村、琼库尔恰克乡6村、16村，巴楚县色力布亚镇塞克散塔勒(16)村、阿拉格尔乡温尧勒(2)村、恰尔巴格乡炮台（16）村 | 总投资：4957.241万元 建设内容：1.投资600万元。为阿瓦提镇艾里克坎士曼(8)村141户新建污水管网8.96km,管径为DN100-DN300配套检查井148座、污水提升设备5座等相关附属设施。 2.投资1000万元。新建污水管网20.22km，其中DN300高密度聚乙烯双壁波纹管8.776km、DN110高密度聚乙烯双壁波纹管11.44km、DN500顶管0.132km，配套排水检查井291座、一体化污水提升泵站7座，配套相关附属设施设备。 3.投资1540万元，为琼库尔恰克乡6村和16村新建污水管网39.028km，其中dn110UPVC排水管道14.2km、dn225HDPE双壁波纹管排水管道0.29km、dn300HDPE双壁波纹管排水管道15.231km、HDPE双壁波纹管dn400排水管道3.31km、dn110PE压力排水管道1.872km、dn160PE压力排水管道4.125km，配套排水检查井640座、配套一体化污水提升泵站7座，配套相关附属设施设备。 4.投资277.241万元。为色力布亚镇16村新建污水提升泵房站2座、检查井95座、排水消能井1座、污水管网5.201km,其中dn300HDPE双壁波纹管3.271km、dn110PE压力管网0.15km、dn100PVC-U入户管网1.78km，配套相关附属设施设备。 5.投资990万元。新建污水管网15313米，其中de110UPVC出户排水管道2690米,de110PE出户排水管道1275米，de110PE100压力流排水管道1809米，de110PE压力流排水管道25米，de315PE重力流排水管道48米，de315HDPE双壁波纹重力流排水管道8099米，de110PE再生水管道1326米，de110PE再生水管道41米，配套排水检查井258座、一体化污水提升泵站4座、污水处理站1座等相关附属设施设备。 6.投资550万元。新建污水管网11.624公里，管径 De110-De315，其中 De315 双壁波纹管 7.184公里、De110PE管 0.605 公里、De315PE 管0.06 公里(水平导向钻)、De110UPVC管 2.07 公里、De110PE 管 1.705 公里(水平导向钻);排水检查井 238 座，一体化污水提升泵站3座，配套相关附属设施设备。 | 公里 | 100.346 | 4069.3806 | 4069.3806 | 4069.3806 | [7 empty] | 喀什地区生态环境局巴楚县分局 | 阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、阿拉格尔乡 | 王志刚、罗建新、包永瑞、高 疆、蒋久健、李鹏辉、贾中元 | 建设污水管网工程量≥100.346km，建设检查井工程量≥1575座，建设污水提升设备≥28座，建设污水处理站工程量≥3座，项目验收合格率=100%。 社会效益：受益农户户数≥1557户，受益人口数≥5654人，通过项目实施，进一步提高各村污水处理能力，不断提升人居环境整治，提升农民生活幸福感。 | 2023.10.30 | 巴党农领发〔2023〕22号
64 | BCX063 | 巴楚县2024年乡村振兴示范村建设项目 | 乡村建设行动 | 开展县乡村公共服务一体化示范创建 | 新建 | 阿瓦提镇4村、琼库尔恰克乡16村、色力布亚镇16村、阿拉格尔乡18村、夏马勒乡、巴楚县恰尔巴格乡店阿勒迪(3)村、炮台(16)村 | 总投资：325.21万元 建设内容：1.投资71.4万元。新建小市场1座，建筑面积为 61.32平方米、水冲式厕所1座，建筑面积为 81.78平方米;地面硬化700平方米，配套建设给排水、电力等相关附属设施。 2.投资35万元，为琼库尔恰克乡16村购买自走式棉花喷药机1台、购置无人机1台、购置分流式平土机（幅宽6m）2台。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有。 3.投资18万元，为色力布亚镇16村全村每个小组新建垃圾收集站配备6个垃圾船及地面硬化。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有。 4.投资4万元，为阿拉格尔乡18村采购垃圾船8个。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有。 5.投资174.01万元。为夏马勒乡10村新建渠系建筑物20座，改建防渗渠2.11km、排碱渠清淤疏通3.2km，购置移动摊位5个、垃圾船3个，配套相关附属设施设备。 6.投资22.8万元。购置垃圾船8个，为16村新建公共厕所51.25㎡，配备相关附属设施设备。 | 村 | 7 | 297.9388 | 297.9388 | 297.9388 | [7 empty] | 县住房和城乡建设局 | 阿瓦提镇、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、阿拉格尔乡、夏马勒乡、恰尔巴格乡 | 何彬龙、罗建新、高 疆、蒋久健、李鹏辉、木拉提·库尔班、贾中元 | 建设小市场工程量≥61.32㎡，地面硬化工程量≥700㎡，购置农机设备数量≥4台，购置垃圾船数量≥25个，购置移动摊位≥5个，建设渠系建筑物工程量≥20座，改建防渗渠工程量≥2.11km，建设公共厕所面积≥133.03㎡，项目验收合格率=100%。 经济效益：小市场、农机设备、移动摊位等项目年收益率不低于同期银行贷款利率。 社会效益：受益脱贫户（含监测帮扶对象）户数≥312户，受益脱贫人口（含监测帮扶对象）数≥1108人，不断提升人居环境整治，同时增加村集体收入，提升农民生活幸福感。 | 2023.10.30 | 巴党农领发〔2023〕22号
65 | BCX070 | 巴楚县琼库尔恰克乡产业园电力配套项目 | 乡村建设行动 | 电力设施维修及改造 | 新建 | 巴楚县阿纳库勒乡结然塔拉(6)村。 | 总投资：283.84万元 建设内容：新建10千伏架空线路9.92千米、电缆线路 0.1 千米、400 千伏安箱式变电站1座，并配套相关附属设施。 | 公里 | 10.02 | 197.6737 | 197.6737 | 197.6737 | [7 empty] | 县农业农村局 | 琼库尔恰克乡 | 耿德一、高 疆 | 安装2000KVA变压器≥2台，项目验收合格率=100%。 经济效益：带动增加当地群众就业年均收入≥1万元/人。 社会效益：受益脱贫户（含监测帮扶对象）户数≥5户，受益脱贫人口（含监测帮扶对象）数≥5人，通过本项目的实施，为加工厂的后续使用及发展产业提供基础条件，促进农产品加工可持续发展，持续促进农村经济发展。 | 2024.5.6 | 巴党农领发〔2024〕7号
66 | BCX074 | 巴楚县2024年阿纳库勒乡农产品加工厂变压器配套建设项目 | 乡村建设行动 | 电力设施及维修改造 | 新建 | 阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、阿拉格尔乡、阿克萨克马热勒乡 | 总投资：150万元 建设内容：为阿纳库勒乡农产品加工厂安装2台2000KVA变压器及配套配电室等相关附属设施设备。项目建成后，所形成的固定资产纳入街接项目资产管理，权属归村集体所有。 | 台 | 2 | 150 | 0 | [7 empty] | 150 | 县商务和工业信息化局 | 阿纳库勒乡 | 张有福、牛振东 | 安装2000KVA变压器≥2台，项目验收合格率=100%。 经济效益：带动增加当地群众就业年均收入≥1万元/人。 社会效益：受益脱贫户（含监测帮扶对象）户数≥5户，受益脱贫人口（含监测帮扶对象）数≥5人，通过本项目的实施，为加工厂的后续使用及发展产业提供基础条件，促进农产品加工可持续发展，持续促进农村经济发展。 | 2024.5.6 | 巴党农领发〔2024〕7号
67 | BCX073 | 巴楚县5个乡镇污水处理规划编制项目 | 乡村建设行动 | 其他 | 新建 | 阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、阿拉格尔乡、阿克萨克马热勒乡 | 总投资：45万元 建设内容：根据乡村分布情况以及各村人口规模、产业发展、地理位置、地形条件、村庄内部格局等情况，为阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、阿拉格尔乡、阿克萨克马热勒乡5个乡镇，农村生活污水的收集方式、处理模式和空间布局进行规划设计。 | 个 | 5 | 45 | 0 | [7 empty] | 45 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 耿德一 | 以乡镇为单位，根据乡村分布情况以及各村人口规模、产业发展、地理位置、地形条件、村庄内部格局等情况，对巴楚县5个乡镇农村生活污水的收集方式、处理模式和空间布局进行规划设计，为下一步村级农村生活污水处理详细规划做指引。 | 2024.5.6 | 巴党农领发〔2024〕7号
68 | BCX071 | 巴楚县多来提巴格乡2024年村组道路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 新建 | 多来提巴格乡 | 总投资：212.273027万元 建设内容：为多来提巴格乡新建道路4.9公里，其中：2村新建道路1.55公里，16村新建道路0.85公里，19村新建道路2.5公里，并配套相关附属设施。 | 公里 | 4.9 | 212.273 | 212.273 |  |  | 212.273 | [5 empty] | 县委统战部 | 多来提巴格乡 | 卢兵、刘山山 | 新建公路里程≥4.9公里，项目验收合格率100%。社会效益：带动本地就业人数（含监测户、脱贫户）≥10人，通过项目的实施改善项目区道路基础设施条件，带动富余劳动力的就业。 | 2023.10.30 | 巴党农领发〔2023〕22号
69 | BCX090 | 巴楚县托格拉克沙漠边缘生态治理项目-琼库尔恰克乡渠道防渗改建工程 | 乡村建设行动 | 其他 | 改建 | 琼库尔恰克乡玉吉米力克(20)村、古勒巴格(27)村 | 总投资：1225万元 建设内容：改扩建防渗渠8.634公里、新建泵房3座、沉砂池3座、高压线路10.5公里;渠系建筑物54座，配套相关附属设施设备。 | km | 8.634 | 1114.7365 | 962.8675 | 962.8675 | [6 empty] | 151.869 | 县水利局 | 琼库尔恰克乡 | 魏广春、高疆 | 新增和改善灌溉面积≥20000亩，改建渠道长度≥8.634km，配套渠系建筑物 ≥38 座。 社会效益：带动就业人数≥30人，提高水资源利用率和保证率，全面提升灌溉水平，降低运行成本，提高水利工程综合效益。 | 2024.8.15 | 巴党农领发〔2024〕16号
70 | BCX091 | 巴楚县托格拉克沙漠边缘生态治理项目-英吾斯塘乡渠道防渗改建工程 | 乡村建设行动 | 其他 | 改建 | 英吾斯塘乡3村 | 总投资：500万元 建设内容：对英吾斯塘乡3村进行防渗渠改建，改扩建防渗渠3.525公里、新建泵房1座、沉砂池1座、高压线路3公里;渠系建筑物23座，配套相关附属设施设备。。 | km | 3.525 | 468.2834 | 468.2834 | 468.2834 | [7 empty] | 县水利局 | 英吾斯塘乡 | 魏广春、包永瑞 | 新增和改善灌溉面积≥3000亩，新建渠道长度≥3.525km。 社会效益：带动就业人数≥15 人，提高水资源利用率和保证率，全面提升灌溉水平，降低运行成本，提高水利工程综合效益。 | 2024.8.15 | 巴党农领发〔2024〕16号
71 | BCX097 | 巴楚县恰尔巴格乡其盖里克（12）村道路亮化工程建设项目 | 乡村建设行动 | 公共照明设施 | 新建 | 恰尔巴格乡其盖里克（12）村 | 总投资：54.4万元 建设内容：为恰尔巴格乡其盖里克（12）村沿路沿线安装太阳能路灯170盏，杆高8米，并配套基础底座及附属设施。 | 盏 | 170 | 54.4 | 0 | [7 empty] | 54.4 | 县住房和城乡建设局 | 恰尔巴格乡 | 何彬龙、贾中元 | 路灯安装数量≥170盏。 经济效益：带动短期就业≥5人。 社会效益：为村民夜间活动提供良好照明条件，提高村民生活质量，促进村庄经济发展。 | 2024.10.10 | 巴党农领发〔2024〕21号
72 | BCX096 | 巴楚县色力布亚镇拜什吐普（15）村亮化工程及人居环境改造提升项目 | 乡村建设行动 | 公共照明设施 | 新建 | 色力布亚镇拜什土普（15）村 | 总投资：165万元 建设内容：为色力布亚镇拜什土普（15）村采购电路灯130盏、太阳能路灯288盏、160kfv变压器（箱式）1个、高杆led照明灯17盏、LED太阳能路灯40盏，采购垃圾运输车5辆、绿色垃圾桶（240L）272个、660L垃圾桶50个，并配套附属设施。 | 盏 | 475 | 165 | 0 | [7 empty] | 165 | 县住房和城乡建设局 | 色力布亚镇 | 何彬龙、蒋久建 | 采购路灯≥475盏，采购垃圾桶≥322个，项目验收合格率=100%。 社会效益：受益脱贫户（含监测帮扶对象）户数≥272户，预计可提高垃圾收集效率≥ 80%，减少垃圾随意丢弃现象，改善村庄环境卫生；为村民夜间活动提供良好照明条件，提高村民生活质量，促进村庄经济发展。 | 2024.10.10 | 巴党农领发〔2024〕21号
73 | BCX099 | 下河国有林管局公益林管护站基础设施配套项目 | 乡村建设行动 | 电力设施及维修改造 | 配套 | 巴楚县下河国有林管理局 | 总投资：85万元 建设内容：新建电力线路4公里、供水管网 9.9 公里、50KVA 变压器一台，配套相关附属设施。 | 处 | 85 | 81.6821 | 81.6821 |  |  |  |  | 81.6821 |  |  |  | 县林业和草原局 | 下河国有林管理局 | 杨新喜 张继翔 | 防火检查站电力引入≥4公里，安装1台50千瓦变压器，两个公益林管护站自来水引入≥9.9公里，项目验收合格率≥100%。 社会效益：受益护林员人数≥7人，通过项目实施完善公益林管护站基础设施，改善管护员工作和生活条件，受益管护站职工满意度≥95%。 | 2024.11.19 | 巴党农领发〔2024〕24号
四 | 易地搬迁后扶 | [8 empty] | 381.8054 | 381.8054 | 381.8054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | BCX011 | 地方政府易地扶贫搬迁贷款债券贴息补助项目 | 易地搬迁后扶 | 易地扶贫搬迁贷款债券贴息补助 | 新建 | 巴楚县 | 总投资：80.5万元 建设内容：对规划内的易地扶贫搬迁贷款和调整规范易地扶贫搬迁融资方式后的地方政府债券按规定予以贴息补助。 | 万元 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | [7 empty] | 县财政局 | 县财政局 | 高翔 | 债券还本付息成本≤80.5万元，债券还本付息足额率100%。 社会效益：通过本项目实施，有效减少债务风险，缓解县财政压力，维护县人民政府还款信用。 | 2023.10.30 | 巴党农领发〔2023〕22号
75 | BCX064 | 巴楚镇幸福园社区电力改造提升项目 | 易地搬迁后扶 | 必要基础设施建设 | 新建 | 巴楚镇幸福园社区 | 总投资：363万元 建设内容：为巴楚镇幸福园社区更换电缆6905米，并配套相关附属设施设备。 | 公里 | 6.905 | 301.3054 | 301.3054 | 301.3054 | [7 empty] | 县发展和改革委员会 | 巴楚镇 | 王晓菲、汪生龙 | 建设更换电缆工程量≥6.905km，项目验收合格率=100%。 社会效益：受益脱贫户（含监测帮扶对象）户数≥813户，受益脱贫人口（含监测帮扶对象）数≥3350人，通过本项目的实施，有效改善居民用电安全和居民生活质量，改善社区整体环境。 | 2023.10.30 | 巴党农领发〔2023〕22号
五 | 巩固“三保障”成果 | [8 empty] | 1632.2186 | 1632.2186 | 1632.2186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | BCX055 | 阿纳库勒乡2024年农村安全饮水管网提升改造工程 | 巩固“三保障”成果 | 农村饮水安全巩固提升 | 改建 | 阿纳库勒乡1村、2村、3村、4村、5村、6村、7村、9村、11村、12村、15村 | 总投资：1694.78万元 建设内容：铺设 DN75~DN315 的 PE100 级管道 63.933 公里，其中更换管道 57.784 公里，新建管网6.149公里;改造水厂1座，配套各种阀井 42 座及相关附属设施。 | 公里 | 63.933 | 439.2686 | 439.2686 | 439.2686 | [7 empty] | 县水利局 | 县水利局 | 魏广春 | 改造更换供水主管网≥54.9km，项目覆盖行政村数量≥11个，项目验收合格率=100%。 社会效益：受益脱贫户（含监测帮扶对象）数≥1084户，受益脱贫人口（含监测帮扶对象）数≥4198人，通过本项目的实施，提高农村供水能力，有效保障阿纳库勒乡农民饮水安全。 | 2024.10.10 | 巴党农领发〔2024〕21号
77 | BCX010 | 雨露计划 | 巩固“三保障”成果 | 巩固“三保障”成果 | 新建 | 巴楚县各乡镇 | 总投资：1192.95万元 建设内容：为3976名脱贫户或监测帮扶对象家庭子女在疆内外接受中、高等职业教育的家庭给予救助补助，每学年3000元。分春秋两季发放，每季发放1500元。 | 人 | 4700 | 1192.95 | 1192.95 | 1192.95 | [7 empty] | 县教育局 | 县教育局 | 陈洪琴 | 项目覆盖乡镇数量≥11个，资助资金足额发放率=100%，资助标准=3000元/学年，受助学生满意度≥95%。 社会效益：受益脱贫户（含监测帮扶对象）子女人数≥3976人，通过项目实施，使我县部分家庭接受高等职业教育的人口比例逐步提高，持续提升脱贫人口或监测帮扶对象家庭接受中高等职业教育比例，减轻脱贫户及监测帮扶学生和家庭就学压力。 | 2023.10.30 | 巴党农领发〔2023〕22号
六 | 项目管理费 | [8 empty] | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530
78 | BCX016 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 新建 | 巴楚县 | 总投资：530万元 建设内容：从县级配套财政衔接资金中提取530万元（其中：县农业农村局420万元<120万元用于巴楚县2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目跟踪监管咨询服务项目、300万元用于各项目建设单位据实缴纳项目有关非税支出等前期费用>、财政局110万元），主要用于项目前期设计、评审、招标、监理、验收以及全过程管理、购买第三方服务等与项目管理相关的工作。 | / | / | 530 | 0 | [7 empty] | 530 | 县农业农村局、财政局 | 县农业农村局、财政局 | 李冠军、高翔 | 管理项目个数≥98个，年度管理任务完成率=100% 社会效益：通过本项目的实施，有效保障衔接资金项目有序合规开展，进一步提高我县衔接项目管理水平。 | 2023.10.30 | 巴党农领发〔2023〕22号
七 | 其他 | [8 empty] | 25.9778 | 25.9778 | 0 | 0 | 25.9778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | BCX013 | 巴楚县低氟边销茶项目 | 其他 | 其他 | 新建 | 巴楚县各乡镇 | 总投资：25.97784万元 建设内容：为巴楚县6627户监测对象发放低氟边销茶，按照每户2公斤进行发放，每公斤19.62元。 | 户 | 6627 | 25.9778 | 25.9778 |  |  | 25.9778 | [5 empty] | 县委统战部 | 县委统战部 | 卢兵 | 涉及乡镇数量≥11个，购置低氟边销茶数量≥13254kg，低氟边销茶验收合格率=100%。 社会效益：受益含监测帮扶对象户数≥6627户，受益监测帮扶对象人数≥24184人，通过本项目的实施，提高群众对饮茶型高氟病的认识，引导各族群众养成良好的饮茶习惯，改善膳食结构，树立健康理念，增强健康消费观念和防病意识，逐步改变消费习惯，争取使受益群众满意度达到95%以上。 | 2023.10.30 | 巴党农领发〔2023〕22号

## 项目进度表 (hidden)
巴楚县2024年衔接资金项目进度表
序号 | 项目库 编号 | 项目名称 | 建设任务简述 | 计划总投资（万元） | 已安排资金（万元） | 已支付资金 | 支付率 | 责任单位 | 责任人 | 最新进度(2月1日） | 最新进度(5月27日） | 实际建设情况（标“/”表示无需开展此项工作） | [29 empty] | 预计用工人数 | 备注
[12 empty] | 项目类型 | 是否需要挂网招标（含采用政府采购方式） | 立项时间 | 立项批复文号 | 项目代码 | 意向公开时间 | 意向公开网址 | 是否需要办理水保 | 与县水利局对接水土保持方案办理情况 | 环评手续办理时间 | 初步设计时间 | 审图时间 | 预算编制时间 | 预算控制价（万元） | 招标代理机构名称 | 工程或采购挂网时间 | 挂网网址 | 开标时间 | 中标公示时间 | 中标公示网址 | 中标通知书号 | 中标企业名称 | 中标价（万元） | 合同签订时间 | 合同约定开工日期 | 合同约定完工日期 | 实际开工时间 | 实际完工时间 | 县级联合验收时间 | 审计时间
合计 |  |  |  | 55386.731 | 45154 | 15388.7237 | 34.08% | [11 empty] | / | /
1 | BCX001 | 巴楚县2024年度新型村集体经济补助项目 | 总投资：714万元 建设内容：为进一步发展壮大村级集体经济，为阿瓦提镇7村、英吾斯塘乡17村、琼库尔恰克乡13村、琼库尔恰克乡29村、色力布亚镇4村、阿拉格尔乡7村、恰尔巴格乡6村等7个村实施发展壮大集体经济项目，每村计划投资102万元，7个村共投资714万元，在阿克萨克马热勒乡13村新建便民超市2808.6㎡（每个村401.23㎡），配套相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有，每年可为7个村增加集体经济收入28万元（每个村4万元）。 | 714 | 714 | 188.3313 | 26.38% | 县委组织部 | 王保合 | 已完成完成勘察、施工图纸设计、预算编制，正在审图、立项。 | 已于4月18日与新疆神龙建设工程有限责任公司签订合同，于4月30日已办理施工许可证，目前基础正在拆模，准备验基础，工程形象进度30%。 | 工程项目 | 是 | 2024-02-08 | 巴发改项目〔2024〕31号 | 2402-653130-89-05-980632 | / | / | / | 巴水保承诺字[2024]22号 |  | / |  |  |  | 新疆泓升项目管理有限公司 | 2024-03-08 | http://www.ggzykashi.cn/jyxx/001001/001001001/20240308/66b1a908-6db9-4e18-bd04-7d8724ff15bd.html | 2024-04-02 | 2024-04-15 | http://www.ggzykashi.cn/jyxx/001001/001001004/20240415/b6180ff1-77d7-420f-823f-86290e8c91d8.html | 65313024022400284 | 新疆神龙建设工程有限责任公司 | 585.4747 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2024-10-16 | 2024-04-30 | [6 empty] | 175.6424
2 | BCX002 | 巴楚县2024年小额贷款贴息补助项目 | 总投资：1200万元 建设内容：为全县7952户脱贫人口、边缘易致贫户小额信贷给予贴息补助。 | 1200 | 600 | 217.3268 | 36.22% | 县农村合作经济发展中心 | 梁保卫 | 已完成实施方案编制工作，核实补助人员台账 | 已拨付第一季度脱贫人口和边缘易致贫户贴息资金217.33万元。 | 补助项目 | 否 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
3 | BCX015 | 巴楚县2024年联农益农“企业+农户”模式创新项目 | 总投资：100万元 建设内容：依据《关于加快新疆肉羊产业高质量发展的实施意见》（新政办发〔2023〕24号）要求，坚持“先干后补、多干多补、干好再补”原则，以“企业+农户”的模式，发挥以奖代补激励作用，鼓励脱贫户、监测对象高质量发展庭院特色养殖，按照种母羊500元/只的标准进行奖补到户，按照国家湖羊鉴定标准至少达到二级以上标准予以补贴。2024年计划补贴2000只。 | 100 | 50 | 32.15 | 64.3% | 县畜牧兽医局 | 任述强 | 正在进行湖羊购置人员名单及数量摸底。 | 目前各乡镇已购买湖羊1696只，已完成县级验收，目前已完成643只补贴发放工作，补贴资金32.15万元。其他乡镇补贴资金材料正在审核。 | 补助项目 | 否 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / |  |  |  | / | / | / | /
4 | BCX033 | 巴楚县2024年阿瓦提镇土地碎片化整理及农田水利附属设施建设项目 | 总投资：155万元 建设内容：为阿瓦提镇4村实施碎片化整理及高效节水824.09亩，其中土地平整加高效节水改造367.11亩，单独高效节水面积456.98亩；新建2个加压滴灌系统，其中埋设PVC-M塑料管11.75km，沉砂池1座，首部管理房2座，10kv输电线路700m，配套相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有。 | 155 | 140 | 44.5809 | 31.84% | 阿瓦提镇 | 耿德一、罗建新 | 已于1月26日取得可研批复，正在办理采购手续 | 已于3月22日与新疆忠浩建设工程有限公司签订合同，泵房已完成建设，土地平整需小麦收割后进行，暂不具备施工条件，工程形象进度6%。 | 工程项目 | 是 | 2024-01-26 | 巴发改项目〔2024〕8号 | 2401-653130-20-01-342786 | 2024-01-12 | http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/site/detail?categoryCode=ZcyAnnouncement&parentId=3661&articleId=CM/qTAucAIbSf72+5iSU/w==&utm=site.site-PC-42169.1045-pc-wsg-mainSearchPage-front.2.14e49700bb5a11ee8400872d0f2c803a | 是 | 巴水保字[2024]13号 | 2024-01-30 | / | / | 2024-01-14 | 131.0672 | 新疆邦升项目管理有限公司 | 2024-03-05 | http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/site/detail?categoryCode=ZcyAnnouncement&parentId=3661&articleId=I0OytFmue5GiLNq+ZzA4Fw==&utm=site.site-PC-42169.1045-pc-wsg-mainSearchPage-front.2.0bf5c6d0e5d711eea6cd0d3b07b580e3 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/site/detail?categoryCode=ZcyAnnouncement&parentId=3661&articleId=hoAR4DPktj4hqQHztnGOFw==&utm=site.site-PC-42169.1045-pc-wsg-mainSearchPage-front.2.0bf5c6d0e5d711eea6cd0d3b07b580e3 | XJBSCG-2024- 02 | 新疆神鹿水利水电工程有限公司 | 130.0847 | 2024-03-20 | 2024-04-01 | 2024-08-30
5 | BCX034 | 巴楚县2024年英吾斯塘乡土地碎片化整理及农田水利附属设施建设项目 | 总投资：530万元 建设内容：为英吾斯塘乡2村、7村实施土地碎片化整理及高效节水2266.49亩，新建加压滴灌系统5个，其中埋设PVC-M塑料管29.52km、沉砂池4座、首部管理房4座，配套相关附属设施。 | 530 | 420 | 286.0717 | 68.11% | 英吾斯塘乡 | 耿德一、李黎利 | 已完成设计图，正在编制可研，用地审批。 | 已于3月20日与新疆忠浩建设工程有限公司签订合同，已完成4个沉砂池开挖、清水池4个商砼浇筑已回填，沉砂池混凝土浇筑3个，沉砂池4正在进行压顶混凝土浇筑，土地平整完成1800亩，泵房砌砖4个，滴灌管网开挖安装完成，阀门井、检查井、排水井安装已完成，高压线路电线杆已安装待拉线，工程形象进度90%。 | 工程项目 | 是 | 2024-02-06 | 巴发改项目〔2024〕29号 | 2402-653130-20-05-648479 | / | / | 是 | 巴水保字[2024]23号 |  | / | / | 2024-01-30 | 457.9681 | 新疆邦升项目管理有限公司 | 2024-02-20 | http://www.ggzykashi.cn/jyxx/001008/001008001/20240220/eae81dbe-540f-4572-8547-1e2ea3e99906.html | 2024-03-13 | 2024-03-18 | http://www.ggzykashi.cn/jyxx/001008/001008004/20240318/a54ea0c4-24df-482b-83e5-c7d381870f82.html | E6531003908001390 | 新疆忠浩建设工程有限公司 | 446.2165 | 2024-03-20 | 2024-03-22 | 2024-06-20
6 | BCX035 | 巴楚县2024年阿克萨克马热勒乡土地碎片化整理及农田水利附属设施建设项目 | 总投资：255万元 建设内容：为阿克萨克马热勒乡3村、10村实施碎片化整理及高效节水1307.16亩，其中：土地平整350.07亩、高效节水面积1280.99亩；新建2个加压滴灌系统，其中埋设PVC-M塑料管16.384km，沉砂池2座，首部管理房2座，配套相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有。 | 255 | 200 | 171.6772 | 85.84% | 阿克萨克马热勒乡 | 耿德一、卢增响 | 已完成测绘；已选定泵房及沉砂池修建位置；设计方案已完成，正在出施工设计图；施工设计图已出；已完成预算、可研编制，正在发改委审核可研。 | 于3月21日与新疆神鹿水利水电工程有限公司签订合同，已于5月27日完工。 | 工程项目 | 是 | 2024-02-05 | 巴发改项目〔2024〕27号 | 2402-653130-04-05-968356 | 2024-01-18 | http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/site/detail?categoryCode=ZcyAnnouncement&parentId=3661&articleId=z/tjAiKQ1V/8UZ93TMMCrg==&utm=site.site-PC-42169.1045-pc-wsg-mainSearchPage-front.1.14e49700bb5a11ee8400872d0f2c803a | 是 | 巴水保字[2024]16号 |  | / |  | 2024-01-25 | 199.8386 | 新疆邦升项目管理有限公司 | 2024-03-01 | http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/site/detail?categoryCode=ZcyAnnouncement&parentId=3661&articleId=2BvWlqyZqdeivf4+XQxDHw==&utm=site.site-PC-42169.1045-pc-wsg-mainSearchPage-front.16.0bf5c6d0e5d711eea6cd0d3b07b580e3 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/site/detail?categoryCode=ZcyAnnouncement&parentId=3661&articleId=sFQJ4YPMGIIhY/kVAinnJw==&utm=site.site-PC-42169.1045-pc-wsg-mainSearchPage-front.16.0bf5c6d0e5d711eea6cd0d3b07b580e3 | XJBSCG-2024- 01 | 新疆神鹿水利水电工程有限公司 | 181.8531 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-06-18 | 2024-03-21 | 2024-05-27 |  |  |  |  | 54.5559
7 | BCX036 | 巴楚县2024年夏马勒乡土地碎片化整理及农田水利附属设施建设项目 | 总投资：46.5万元 建设内容：为夏马勒乡10村实施土地碎片化整理463.54亩。 | 46.5 | 40 | 30.2459 | 75.61% | 夏马勒乡 | 耿德一、木拉提·库尔班 | 已完成可研编制，已送去发改委报批。 | 已于3月8日与新疆金故乡建筑工程服务有限责任公司签订合同，已于4月9日完工，已于5月7日县级联合验收，正在进行工程结算审计。 | 工程项目 | 否 | 2024-02-20 | 巴发改项目〔2024〕39号 | 2402-653130-20-01-753196 | / | / | 是 | 巴水保字[2024]22号 | / | / | / | 2024-02-19 | 35.8624 | / | / | / | / | / | / | / | 新疆金故乡建筑服务有限责任公司 | 35.8624 | 2024-03-08 | 2024-03-10 | 2024-04-10
8 | BCX037 | 巴楚县2024年多来提巴格乡土地碎片化整理及农田水利附属设施建设项目 | 总投资：61.2万元 建设内容：为多来提巴格乡6村、15村实施土地碎片化整理612亩，其中：6村512亩、15村100亩。 | 61.2 | 55 | 30.3584 | 55.2% | 多来提巴格乡 | 耿德一、刘山山 | 已完成用地手续，立项、预算、评审；目前正在挂网中 | 已于3月13日与喀什噶尔河水利建筑工程有限公司签订合同，目前已整理500亩，工程形象进度为81%。 | 工程项目 | 否 | 2024-01-25 | 巴发改项目〔2024〕3号 | 2401-653130-04-05-175318 | 2023-01-27 | http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/site/detail?parentId=3661&articleId=R84W7gQOmnv5Zeft7pAytg==&utm=site.site-PC-42166.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.3.0c2b02f0bd9b11ee8f004ba04257bcd3 | 是 | 巴水保承诺字[2024]15号 | 2024-01-31 | / | / | 2024-01-31 |  | / | / | / | / | / | / | / | 喀什噶尔河水利建筑工程有限公司 | 35.812 | 2024-03-17 | 2024-03-20 | 2024-09-30
9 | BCX038 | 巴楚县2024年恰尔巴格乡土地碎片化整理及农田水利附属设施建设项目 | 总投资：280万元 建设内容：为恰尔巴格乡16村实施土地碎片化整理及高效节水1620亩，新建滴灌系统2个，其中埋设dn90-dn250PVC-M管8.765km、沉砂池2座、首部管理房2座、10KV输电线路850m，配套相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有。 | 280 | 250 | 197.5882 | 79.04% | 恰尔巴格乡 | 耿德一、贾中元 | 目前已完成可研、设计、预算，正在审批可研。 | 已于3月13日签订合同，目前已完成土地碎片化整理及高效节水1300亩、2个沉沙池主体修建，工程形象进度84%，因部分地块已种植小麦，暂不具备施工条件，目前已停工。 | 工程项目 | 是 | 2024-02-03 | 巴发改项目〔2024〕20号 | 2402-653130-20-01-258172 | / | / | 是 | 巴水保字[2024]15号 |  | / |  | 2024-01-15 |  | 新疆树诚工程项目管理有限责任公司 | 2024-02-07 | http://www.ggzykashi.cn/jyxx/001008/001008001/20240207/ce78a4cf-c088-4f4d-9100-070704070438.html | 2024-03-04 | 2024-03-08 | http://www.ggzykashi.cn/jyxx/001008/001008004/20240308/1170c1a9-545a-4464-9957-5186555d764a.html | E6531003908001363001001 | 新疆华昌正大建设工程有限公司 | 235.3026 | 2024-03-13 | 2024-03-15 | 2024-08-30
10 | BCX040 | 巴楚县阿拉格尔乡2024年高标准农田斗渠配套建设项目 | 总投资：4063.01万元 建设内容：新建斗渠41.367km，流量为0.11m³/s-0.58m³/s，并配套建设相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有。 | 4063.01 | 4000 | 1536.3173 | 38.41% | 县农业农村局 | 耿德一 | 已完成可行性研究报告编制，正在发改委审批。 | 已于3月13日与新疆天益和工程建设有限责任公司签订合同并进场施工，工程形象进度51%。 | 工程项目 | 是 | 2024-02-05 | 巴发改项目〔2024〕26号 | 2402-653130-20-01-632356 | / | / | 是 | 巴水保字〔2024〕9号 | 2024-02-06 | 2024-02-04 | / | 2024-02-03 |  | 新疆合博工程项目管理有限公司 | 2024-02-06 | http://www.ggzykashi.cn/jyxx/001008/001008001/20240206/ad24f3f8-e339-4592-89a3-a2fd88587861.html | 2024-02-29 | 2024-03-06 | http://www.ggzykashi.cn/jyxx/001008/001008004/20240306/fc7f26b4-4931-44d6-83d9-3fee7d9ac5d3.html | E6531003908001364001001 | 新疆天益和工程建设有限责任公司 | 3135.2593 | 2024-03-13 | 2024-03-15 | 2024-08-30
11 | BCX041 | 巴楚县阿纳库勒乡2024年高标准农田斗渠配套建设项目 | 总投资：2239.54万元 建设内容：防渗改造斗渠9条，设计流量 0.1-1.1m'/s，共计14.75km，配套相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有。。 | 2239.54 | 2200 | 3.67 | 0.1668% | 县农业农村局 | 耿德一 | 正在编制可行性研究报告 | 已于5月14日开标，已于5月20日进行中标结果公告，正在拟定合同。 | 工程项目 | 是 | 2024-04-02 | 巴发改项目〔2024〕102号 | 2404-653130-20-01-280310 | / | / | 是 | 未报批 | [5 empty] | 新疆玺力工程管理服务有限公司 | 2024-04-22 | http://www.ggzykashi.cn/jyxx/001008/001008001/20240422/75abf223-3f08-4133-a925-23424e4b6060.html | 2024-05-14 | 2024-05-20 | http://www.ggzykashi.cn/jyxx/001008/001008004/20240520/f9013d11-f9aa-41a0-978b-882b1ec873b6.html | E6531003908001607 | 陕西远景工程有限公司 | 1730.0434
12 | BCX044 | 巴楚县2024年小微产业园附属设施配套建设项目 | 总投资：1470.3万元 建设内容：新建污水处理站（500m³/d）1座，配套800KVA变压器2台及相关附属设施设备。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有。 | 1470.3 | 1200 | 401.5816 | 33.47% | 夏马勒乡 | 明 杰、木拉提·库尔班 | 可研编制初稿已完成，正在进行可研评审，预计2月7日完成可研评审。初步设计、施工设计正在同步推进编制，预计2月22日完成初步设计编制和评审，2月29日完成施工图设计 | 已于4月15日与新疆隆泉建设集团有限公司签订合同，4月28日已办理施工许可证，目前调节水池已开挖完成、基础垫层防水砖台完成、钢筋捆绑完成，正在支模，下午浇筑混泥土，进度40%；生化组合池筏板钢筋绑扎，进度25%；综合车间，基凹开挖完成，垫层支模完成，下午浇筑混泥土，进度约15%；附属围墙开挖并短柱脱模施工，进度约20%，总体工程形象进度30%。 | 工程项目 | 是 | 2024-02-23 | 巴发改项目〔2024〕47号 | 2402-653130-04-01-778049 | / | / | 是 | 巴水保承诺字[2024]20号 |  | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-04 | 1307.4941 | 新疆中高正建设项目管理咨询有限公司 | 2024-03-07 | http://www.ggzykashi.cn/jyxx/001001/001001001/20240308/6f307c4b-452a-4eac-a398-cb287341af70.html | 2024-04-02 | 2024-04-11 | http://www.ggzykashi.cn/jyxx/001001/001001004/20240411/830ce286-9f68-4c60-bfc5-06bd98c71d3d.html | 新疆隆泉建设集团有限公司 | 新疆隆泉建设集团有限公司 | 1227.2905 | 2024-04-15 | 2024-04-22 | 2024-09-18 | 2024-04-28
|  |  | 总投资：95.04万元 建设内容：在阿克萨克马热勒乡13村新建室外供电线路8.64km，其中10kV(JKLGYJ-95/20m㎡)架空线路8.64km，杆塔20基，配套相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有。 | 95.04 | 95.04 | 82.3155 | 86.61% | 阿克萨克马热勒乡 | 明 杰、卢增响 | 已完成设计；已完成预算；正在进行可研编制，计划2月2日完成可研批复。 | 已于4月2日完工，5月7日县级联合竣工验收，5月23日完成工程结算审计。 | 工程项目 | 否 | 2024-02-21 | 巴发改项目〔2024〕40号 | 2402-653130-04-05-191094 | / | / | 是 | / |  | / | / | 2024-01-27 | 94.5979 | / | / | / | / |  |  |  | 新疆双源华盛水利电力工程有限公司 | 84.7779 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 2024-04-02 |  |  | 2024-05-07
13 | BCX045 | 巴楚县2024年乡村振兴示范村小市场建设项目 | 1.投资720万元，新建“十小工程”小市场2座，建筑面积为1648.16㎡；改建“十小工程”小市场1座，建筑面积为335.04㎡；配套建设室外地面硬化3888㎡及给排水、电力、消防等相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有，项目年收益率不低于同期银行贷款利率。 | 720 | 654.7 | 371.848 | 56.8% | 阿瓦提镇 | 明 杰、罗建新 | 已完成测绘、设计、勘察、工程预算及可研编制，计划2月2日前完成立项 | 已于3月30日与新疆水夫建筑工程有限公司签订合同，4月11日已办理施工许可证，目前正在做1号商业楼一层梁绑扎钢筋及支模板，2号商业楼二层搭架子，工程形象进度44%。 | 工程项目 | 是 | 2024-02-03 | 巴发改项目〔2024〕21号 | 2402-653130-17-01-753307 | / | / | 是 | 巴水保承诺字[2024]8号 |  | / | 2024-02-26 | 2024-01-24 |  | 新疆泓升项目管理有限公司 | 2024-02-29 | http://www.ggzykashi.cn/jyxx/001001/001001001/20240229/9e5d74b9-4489-4307-b463-5cbc6417aa8e.html | 2024-03-20 | 2024-03-29 | http://www.ggzykashi.cn/jyxx/001001/001001004/20240329/c71cf2c7-1a8c-403f-a1f5-7ba38b3eafd3.html | 65313024020400239 | 新疆水夫建筑工程有限公司 | 577.6255 | 2024-03-30 | 2024-03-30 | 2024-10-02 | 2024-04-11
|  |  | 2.投资为264万元，为英吾斯塘乡2村、7村异地新建框架结构一层小市场1100m²，并配套相消防、电力、供排水等关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有，项目年收益率不低于同期银行贷款利率。 | 264 | 247.33 | 193.475 | 78.23% | 英吾斯塘乡 | 明 杰、李黎利 | 已完成可研审批，正在编制预算。 | 已于3月3日与新疆神鹿水利水电工程有限公司签订合同，目前正在进行外墙涂料，完成80%，室内门窗水电安装，室外散水完成80%，目前正在进行等水电接通、两边马路铺设油路，工程形象进度为90%。 | 工程项目 | 是 | 2024-01-27 | 巴发改项目〔2024〕10号 | 2401-653130-04-05-436807 | / | / | 是 | 巴水保承诺字〔2024〕6号 |  | / | 2024-02-04 | 2024-01-24 | 243.9828 | 新疆中高正建设项目管理咨询有限公司 | 2024-02-09 | http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/site/detail?parentId=3661&articleId=seM9/q52xmpaJEM8nFHEaQ==&utm=site.site-PC-42166.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.1.6f92ce40c70511eeb2234b52cab69d2c | 2024-02-28 | 2024-02-28 | http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/site/detail?parentId=3661&articleId=GS7EZFFcv37uai8pKMo3iA==&utm=site.site-PC-42166.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.11.c4a30930e2ae11ee992cd91aea0a3021 | KSBCX-（CS）2024-01号 | 新疆神鹿水利水电工程有限公司 | 226.904 | 2024-03-03 | 2024-03-15 | 2024-06-12 | 2024-03-27
|  |  | 3.投资2050万元，为色力布亚镇16村在色力布亚镇6社区新建小市场7591.3m²，并配套地面硬化、给排水、消防、电力等相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有，项目年收益率不低于同期银行贷款利率。 | 2050 | 1887.27 | 558.0107 | 29.57% | 色力布亚镇 | 明 杰、蒋久健 | 可研编制已完成，正在调整概算（地基设计计划按照三层设计）。 | 已于4月6日与新疆中信虹雨建设工程有限公司签订合同，4月29日已办理施工许可证，目前已完成2#商业楼一层现浇板模板支撑搭设， 4#商业楼基础回填，戈壁土换填完成，5#商业楼基础回填， 1#商业楼基础垫层浇筑，承台钢筋绑扎、模板支撑，3#商业楼基础开挖，工程形象进度28%。 | 工程项目 | 是 | 2024-02-02 | 巴发改项目〔2024〕19号 | 2402-653130-17-01-406796 | / | / | 是 | 巴水保承诺字[2024]14号 |  | 2024-02-28 | 2024-03-04 | 2024-01-25 | 2024-03-04 | 新疆润标工程勘察设计研究院有限公司 | 2024-03-05 | http://www.ggzykashi.cn/jyxx/001001/001001001/20240305/cc5cf207-e12c-4475-9ed0-09c0a5e80c04.html | 2024-03-26 | 2024-03-27 | http://www.ggzykashi.cn/jyxx/001001/001001006/20240327/4c0f4ea9-a045-43f5-b26d-85ff1b2f9b29.html | 65313024020500241001002 | 新疆中信虹雨建设工程有限公司 | 1630.3211 | 2024-04-06 | 2024-04-10 | 2024-08-17 | 2024-04-29
|  |  | 4.总投资1725万元，为阿克萨克马热勒乡3村、10村异地新建框架结构小市场2栋、总面积5782.17㎡，消防水池（含消防泵房）451.39㎡，配套地面硬化、给排水、消防、电力等相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有，项目年收益率不低于同期银行贷款利率。 | 1725 | 1635.85 | 905.6701 | 55.36% | 阿克萨克马热勒乡 | 明 杰、卢增响 | 已完成测绘、岩土勘察、设计方案；设计方案已确定；预算已完成，已完成可研批复，发改委已经出具项目建议书；正在办理用地预审。 | 已于4月7日完成施工许可证办理，目前已完成一号楼二层模板架体搭设，二层模板安装、二号楼二层模板架体搭设、二层模板安装、消防水池基础垫层浇筑、筏板基础钢筋绑扎、筏板基础浇筑，工程形象进度为65%。 | 工程项目 | 是 | 2024-01-31 | 巴发改项目〔2024〕14号 | 2401-653130-17-01-299916 | / | / | 是 | 巴水保承诺字[2024]9号 | 2024-02-22 | 2024-02-05 | 2024-02-26 | 2024-01-26 | 1573.5387 | 新疆联诚项目咨询管理有限公司 | 2024-02-29 | http://www.ggzykashi.cn/jyxx/001001/001001001/20240229/bc11d416-fd18-4aed-b953-c1aa9dce4979.html | 2024-03-22 | 2024-04-01 | http://www.ggzykashi.cn/jyxx/001001/001001004/20240401/3dac34fc-4730-4412-b78b-c7864e8ae3b2.html | 65313024020400237 | 新疆中信虹雨建设工程有限公司 新疆双源华盛水利电力工程有限公司 | 1466.7559 | 2024/4/2 2024/4/17 | 2024-04-10 | 2024-09-06 | 2024-04-07
|  |  | 5.投资390万，为阿纳库勒乡7村新建二层小市场1159.2㎡，地面硬化400㎡，配套水电暖等附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有，项目年收益率不低于同期银行贷款利率。 | 390 | 355 | 91.6811 | 25.83% | 阿纳库勒乡 | 明 杰、牛振东 | 已完成测绘、地勘、施工设计图，目前正在办理立项审批。 | 已于4月7日与新疆水夫建筑工程有限公司签订合同，4月30日已办理施工许可证，目前已完成二层框架柱钢筋安装绑扎施工完成，砼结构洒水养护，二层施工外架搭设，工程形象进度65%。 | 工程项目 | 是 | 2024-02-22 | 巴发改项目〔2024〕43号 | 2402-653130-04-01-105421 | 2024-01-27 | http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/site/detail?parentId=3661&articleId=VeGLKi8Uv56M/SvgJBCsWA==&utm=site.site-PC-42166.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.19.7df9eea0c0b111eebaac919c595a9b38 | 是 | 巴水保承诺字[2024]13号 | 2024-01-25 |  |  | 2024-01-30 |  | 巴楚县政府采购中心 | 2024-03-20 | http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/site/detail?categoryCode=ZcyAnnouncement&parentId=3661&articleId=kPIcWMagf7DDG3ZYSwrQpA==&utm=site.site-PC-42169.1045-pc-wsg-mainSearchPage-front.46.7fa32590e67311ee8f1ed3573423d396 | 2024-04-01 | 2024-04-03 | http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/site/detail?categoryCode=ZcyAnnouncement&parentId=3661&articleId=j5LJ2hD2hxUHZxtsgcDXZQ==&utm=site.site-PC-42169.1045-pc-wsg-mainSearchPage-front.4.552c6120f65c11eeb6286d59a880f591 | KSBCX(CS) 2024-02号 | 新疆水夫建筑工程有限公司 | 272.0924 | 2024-04-07 | 2024-04-20 | 2024-10-16 | 2024-04-30
14 | BCX047 | 巴楚县2024年多来提巴格乡15村农贸市场建设项目 | 总投资：600万元 建设内容：在15村建设农贸市场1座，地面硬化17300㎡、建设小市场600㎡，彩钢棚5100㎡，并配套水、电、消防等附属设施。项目建成后，年收益率不低于同期银行贷款利率，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属量化至村集体所有。 | 600 | 500 | 281.4098 | 56.28% | 多来提巴格乡 | 明 杰、刘山山 | 已完成用地手续，正在办理立项 | 已于4月3日与新疆中信虹雨建设签工程有限公司签订合同，目前已完成12#.11#.9#.5#.1#.8#.7#钢构安装，2#.6#承台混凝土浇筑，6#.4#.10#.13#.14#土方回填，挖掘机平整场地，工程形象进度为52%。 | 工程项目 | 是 | 2024-02-04 | 巴发改项目〔2024〕25号 | 2402-653130-04-05-174067 | / | / | 是 | 巴水保承诺字[2024]12号 | 2024-02-07 | / | 2024-02-26 | 2024-02-08 | 2024-02-26 | 新疆丝路永信建设工程项目管理咨询有限责任公司 | 2024-02-29 | http://www.ggzykashi.cn/jyxx/001001/001001001/20240229/40acfd15-a2ae-43d6-92a0-8518e47b697c.html | 2024-03-21 | 2024-03-29 | http://www.ggzykashi.cn/jyxx/001001/001001004/20240329/a313d3b6-df86-4d0d-af65-5bd1c1e9319f.html | 65313024022700288 | 新疆中信虹雨建设工程有限公司 | 509.1397 | 2024-04-03 | 2024-04-09 | 2024-10-31 | 2024-04-19
15 | BCX048 | 喀什地区巴楚县农副产品加工产业园建设项目 | 总投资：1500万元 建设内容：新建标准厂房2栋，总建筑面积8748㎡，配套水、电、路、消防等相关附属设施设备。项目建成后，年收益率不低于同期银行贷款利率，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属量化至村集体所有。 | 1500 | 1200 | 855.1863 | 71.27% | 琼库尔恰克乡 | 明 杰、高 疆 | 目前正在进行设计 | 已于4月16日已办成施工许可证办理，目前已完成1#2#厂房进户电缆铺设，二号厂房基础完成，戈壁料平整，钢构立柱，梁吊装，正负零上1.2米砖墙，圈梁完成，防火涂料，上下水管，消防管完，检查井，室外硬化场地平整，混凝土硬化1700平方，围墙基础720米，工程形象进度83.5%。 | 工程项目 | 是 | 2024-03-01 | 巴发改项目〔2024〕54号 | 2402-653130-20-01-614985 | / | / | 是 | 巴水保承诺字〔2024〕5号 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-04 | 2024-02-20 | 2024-03-04 | 新疆泓升项目管理有限公司 | 2024-03-04 | http://www.ggzykashi.cn/jyxx/001001/001001001/20240304/a1c1ccb3-848a-4f39-9838-5a4e5f63a18b.html | 2024-03-26 | 2024-04-07 | http://www.ggzykashi.cn/jyxx/001001/001001004/20240407/c7b33bed-41b7-4622-bf5a-0579185e1792.html | 65313024022600285 | 新疆中信虹雨建设工程有限公司 | 1247.0906 | 2024-04-08 | 2024-04-17 | 2024-09-14 | 2024-04-16
16 | BCX053 | 喀什地区巴楚县2024年盐碱地综合治理项目 | 总投资：1500万元 建设内容：新建机井150眼，其中：80m深7眼、60m深103眼、40m深40眼，配套电力、“井电双控”等相关附属设施设备。增加地下水浅埋区开采量，降低盐渍化区域地下水位至3-6m合理区间值，减轻土壤次生盐渍化的发生，改善地下水浅埋区农业生产条件。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归建设单位所有。 | 1500 | 1300 | 38.52 | 2.963% | 县水利局 | 魏广春 | 正在编制实施方案 | 已于5月13日开标，已于5月23日与河南志鹏水利水电工程有限公司签订合同。 | 工程项目 | 是 | 2024-03-25 | 巴发改项目〔2024〕93号 | 2403-653130-19-01-166822 | / | / | / | / |  | / | / |  |  | 中正信合项目管理有限公司 | 2024-04-23 | http://www.ggzykashi.cn/jyxx/001003/001003001/20240423/ab1cb6d1-d442-4070-b0bc-17b95cb914c9.html | 2024-05-13 | 2024-05-17 | http://www.ggzykashi.cn/jyxx/001003/001003004/20240517/0e278d35-d45d-46d0-9dad-9795ac34756c.html | E6531003908001606 | 河南志鹏水利水电工程有限公司 | 1288.9585 | 2024-05-23 | 2024-05-26 | 2024-11-15
17 | BCX056 | 巴楚县阿瓦提镇及琼库尔恰克乡排渠疏通建设项目 | 总投资：1007.59万元。 建设内容：新建支排渠1.27km，渠系建筑物16座；改建干、支排渠11.12km，配套相关附属设施设备。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归建设单位所有。 | 1007.59 | 600 | 253.1464 | 42.19% | 县水利局 | 魏广春 | 已完成实施方案审查正在按照专家意见修改完善，同步开展水土保持方案编制和征占林草地手续 | 已于3月26日与陕西华海水利工程有限公司签订合同，目前已完成排渠疏通12.39公里，建筑物13座，工程形象进度92.2%。 | 工程项目 | 是 | 2024-02-21 | 巴发改项目〔2024〕42号 | 2402-653130-19-01-613615 | / | / | 是 | 巴水保字[2024]11号 |  | / | / | 2024-02-23 | 2024-02-26 | 新疆宏力源工程项目管理有限公司 | 2024-02-23 | http://www.ggzykashi.cn/jyxx/001003/001003001/20240223/21d0b7c8-b028-42e9-abd8-40861a3fcd68.html | 2024-03-19 | 2024-03-23 | http://www.ggzykashi.cn/jyxx/001003/001003004/20240323/37b573dc-1c2c-489e-a1e4-3a2fcf1f497c.html | E6531003908001400 | 陕西华海水利工程有限公司 | 448.9106 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-06-30
18 | BCX065 | 喀什地区巴楚县琼库尔恰克乡2024年小市场建设项目 | 总投资：1250万元 建设内容：在琼库尔恰克乡4村新建框架结构小市场2栋、总面积3904.1㎡，消防水池451.39㎡，配套地面硬化、给排水、消防、电力等相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有，项目年收益率不低于同期银行贷款利率。 | 1250 | 800 | 11 | 1.375% | 琼库尔恰克乡 | 明 杰、高 疆 |  | 已于5月17日开标，5月27日已签订合同，正在备工备料。 | 工程项目 | 是 | 2024-04-11 | 巴发改项目〔2024〕119号 | 2404-653130-21-01-395167 |  |  |  | 巴水保承诺字[2024]25号 | [5 empty] | 新疆泓升项目管理有限公司 | 2024-04-26 | http://www.ggzykashi.cn/jyxx/001001/001001001/20240426/a335cbd4-06e2-436f-abe1-a9342c5aa7ba.html | 2024-05-17 | 2024-05-26 | http://www.ggzykashi.cn/jyxx/001001/001001004/20240526/4d6d1a1b-29df-46e6-8663-9455fbaaf453.html | 65313024041200312 | 新疆水夫建筑工程有限公司 | 1044.2775 | 2024-05-27 | 2024-05-31 | 2024-09-12
19 | BCX067 | 喀什地区巴楚县阿纳库勒产业园厂房建设项目 | 总投资：2600万元 建设内容：新建标准厂房26000㎡，配套供排水、电力、消防等附属设施设备。项目建成后，年收益率不低于同期银行贷款利率，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属量化至村集体所有。 | 2600 | 2400 | 728.3863 | 30.35% | 巴楚县工业园区管理委员会 | 张豫新 | 正在开展可研、初设及设计工作。 | 已于4月17日与新疆水夫建筑工程有限公司签订合同，已完成厂房地沟开挖、钢结构除锈，正在浇筑厂房基础垫层，工程形象进度40%。 | 工程项目 | 是 | 2024-02-27 | 巴发改项目〔2024〕49号 | 2402-653130-04-01-738087 | / | / | 是 | 未报批 | 2024-03-12 | 2024-03-05 | 2024-03-01 | 2024-02-28 | 2024-03-05 | 大华中天项目管理顾问有限公司 | 2024-03-08 | http://www.ggzykashi.cn/jyxx/001001/001001001/20240308/6d64a7d0-d853-4bb8-a330-c92047568b20.html | 2024-04-02 | 2024-04-15 | http://www.ggzykashi.cn/jyxx/001001/001001004/20240415/1439ba66-190b-4057-87ed-441ffd9c5f7d.html http://www.ggzykashi.cn/jyxx/001001/001001004/20240415/c8082415-f63c-46f5-8432-9b9a8a27ca43.html | 65313024022800289 | 新疆水夫建筑工程有限公司 | 2297.918 | 2024-04-23 | 2024-04-28 | 2024-11-16
20 | BCX069 | 喀什地区巴楚县工业园区产业园厂房及附属设施建设项目 | 总投资：8500万元 建设内容：新建标准厂房47800㎡，配套水、电、消防等附属设施设备。项目建成后，年收益率不低于同期银行贷款利率，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属量化至村集体所有。 | 8500 | 7672.1 | 84.38 | 1.1% | 巴楚县工业园区管理委员会 | 张豫新 | 正在对接无锡市辉鸿升纺品有限公司开展设计方案，计划实施1.95万平方米厂房1栋，7000平方米厂房1栋， | 已于5月15日开标，5月24日与永升建设集团有限公司签订合同。 | 工程项目 | 是 | 2024-03-19 | 巴发改项目〔2024〕78号 | 2403-653130-04-01-248876 | / | / | 是 | 未报批 | [5 empty] | 新疆惠帝工程管理有限责任公司 | 2024-04-25 | http://www.ggzykashi.cn/jyxx/001001/001001001/20240425/8c58f8f6-4b36-49f0-bb53-9297656e1e74.html | 2024-05-15 | 2024-05-23 | http://www.ggzykashi.cn/jyxx/001001/001001004/20240523/94a25ddc-114f-4489-8ca7-87fc4285c349.html | 65313024031900298001002 | 永升建设集团有限公司 | 7764.4706 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-10-20
21 | BCX004 | 监测对象公益性岗位补贴项目 | 总投资：194.4万元 建设内容：对巴楚县100名监测对象开发公益性岗位，对公岗就业人员按照1620元/人/月的标准进行岗位补贴。 | 194.4 | 194.4 | 81 | 41.67% | 县人力资源和社会保障局 | 刘文全 | 目前已完成实施方案编制、绩效目标设定等前期工作。 | 目前已完成1-5月份补贴资金发放。 | 补助项目 | 否 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
22 | BCX005 | 外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）交通补助项目 | 总投资：50万元 建设内容：对转移到地区以外就业3个月以上的脱贫户或监测对象家庭人口给予一次性交通费补助，按照疆内不超过500元/人、疆外不超过1000元/人给予补贴。 | 50 | 50 | 0 | 0% | 县人力资源和社会保障局 | 刘文全 | 目前已完成实施方案编制、绩效目标设定等前期工作。 | 已拨付57人疆外11.4万元、136人疆内12.36万元 | 补助项目 | 否 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
23 | BCX006 | 巴楚县2024年农村道路管护人员补助项目 | 总投资：1423.2万元 建设内容：为巴楚县1186名脱贫人口或监测对象安排农村公路管护员公益性岗位，发放工资补助，每人每月1000元，解决脱贫人口或监测对象就业，促进农户增收。 | 1423.2 | 1423.2 | 474.4 | 33.33% | 县交通运输局 | 刘 鑫 | 已发放1月份的农村道路管护人员补助 | 目前已完成1-4月份补贴资金发放。 | 补助项目 | 否 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
24 | BCX007 | 一次性吸纳就业奖补项目 | 总投资：30万元 建设内容：对吸纳我县脱贫人口、监测对象就业数量多、成效好的本地帮扶企业，按照每人500元标准给予一次性奖补。 | 30 | 30 | 5.95 | 19.83% | 县乡村振兴局 | 李冠军 | 已完成编制实施方案，正在确定人员名单 | 目前已对吸纳119名脱贫人口、监测对象就业的企业兑现补助资金5.95万元。 | 补助项目 | 否 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
25 | BCX008 | 乡村临时性公益岗位补助项目 | 总投资：291.6万元 建设内容：对我县11个乡镇返乡在乡脱贫人口或监测对象家庭劳动力因不确定因素导致无法外出务工人员，开发乡村临时公益性岗位300个，安置300人就业，每个岗位每月补贴1620元，在岗时间最长不超过6个月，持续巩固提高脱贫人口或监测对象收入。 | 291.6 | 291.6 | 85.212 | 29.22% | 县乡村振兴局 | 李冠军，各乡镇党委书记 | 已完成编制实施方案，正在确定人员名单 | 目前已兑现4月份岗位补助资金，正在办理5月份资金拨付。 | 补助项目 | 否 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
26 | BCX009 | 巴楚县2024年煤改电入户改造补助项目 | 总投资：81.9万元 建设内容：计划为910户脱贫户或监测对象进行煤改电设备采购进行补助，每户按照50㎡，不高于4千瓦的标准进行改造建设，每户补助900元，改变传统取暖，减少污染排放。其中：脱贫户475户、监测对象435户。 | 81.9 | 81.9 | 79.74 | 97.36% | 县住房和城乡建设局 | 何彬龙 | 实施方案已完成编制，补助名单已确定。 | 目前已为886户符合条件农户拨付79.74万元。 | 补助项目 | 否 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
27 | BCX012 | 巴楚县2024年度村庄规划编制项目 | 总投资：252万元 建设内容：按照村域层面“多规合一”要求，完成21个村庄规划编制，每个村12万元。 | 252 | 252 | 125.552 | 49.82% | 县自然资源局 | 刘建军 | 已于1月18日完成意向公开，预计采购时间2月份 | 已分别于4月11日和4月18日同新疆维吾尔自治区煤田地质局综合地质勘查队、上海师范大学、北大国土空间规划设计研究院(北京)有限责任公司签订合同，正在开展调研；三标4月11日已签订合同，正在开展调研。 | 采购项目 | 是 | / | / | / | 2024-01-18 | http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/luban/detail?parentId=3661&articleId=Fh+6rMBDXImHtRe+sJg1rg== | / | / | / | / | / | / | / | 新疆宏宇建设工程项目管理有限责任公司 | 2024-03-16 | http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/site/detail?parentId=3661&articleId=3GZvaaUebdItwoNjKY4BmA==&utm=site.site-PC-42166.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.17.e0f260c0e40e11eea77619d434d0a1d1 | 2024-04-07 | 2024-04-07 | http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/site/detail?categoryCode=ZcyAnnouncement&parentId=3661&articleId=BVCcyXNDalzD0kzGOhcCPw==&utm=site.site-PC-42169.1045-pc-wsg-mainSearchPage-front.1.f53a34e0f55211eebe42370088056eee | XJHYCG-(GK)2024-04 | 北大国土空间规划设计研究院(北京)有限责任公司 上海师范大学 新疆维吾尔自治区煤田地质局综合地质勘查队 | 251.104 | 2024/4/11 2024/4/18 | 2024/4/11 2024/4/18 | 2024-07-15
28 | BCX050 | 巴楚县2024年色力布亚镇拜什吐普（15）村重点示范村建设项目 | 总投资：2000万 建设内容：围绕色力布亚镇15村产业发展、农业污染治理、补齐农村公共基础设施等方面进行建设，主要是土地碎片化整理303.575亩，建设小市场1642.2㎡，新建污水管网25.43km、污水提升泵站8座，道路提升改造13800㎡，配套相关附属设施设备。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有。 | 2000 | 1000 | 554.9433 | 55.49% | 色力布亚镇 | 何彬龙、蒋久健 | 测绘、地勘已经完成，目前正在编制可研方案，同步调整预算（乡镇自主行为，导致概算调整）。 | 一标（建设小市场）4月22日已签订合同，目前已完成基础建设，基础土方回填，人工清平，浇水，夯实。工程形象进度26%。二标（污水管网）于4月8日签订合同，M段400污水管道共计施工4000米，完成35%，污水井120个，完成35%，接户DN110管道1400米，完成29%，DN110压力管道施工500米，完成13%，目前工程形象进度30%；三标（道路提升改造）已于4月9日签订合同，目前工程形象进度40%；四标（土地碎片化整理）于4月29日二次开标，5月14日已签订合同。 | 工程项目 | 是 | 2024-02-29 | 巴发改项目〔2024〕53号 | 2402-653130-16-05-145247 | / | / | 是 | 巴水保字[2024]18号 |  |  | 2024-03-04 | 2024-02-05 | 2024-03-04 | 新疆泓升项目管理有限公司 | 2024-03-05 | http://www.ggzykashi.cn/jyxx/001001/001001001/20240305/91c4eee9-869c-4bea-bbf5-72392ed65124.html http://www.ggzykashi.cn/jyxx/001001/001001001/20240305/80814742-0b7b-4252-80db-b1949d515f72.html http://www.ggzykashi.cn/jyxx/001001/001001001/20240305/224e2415-e845-488c-8977-1f820b1e4d57.html http://www.ggzykashi.cn/jyxx/001008/001008001/20240305/8b9b42c1-be9e-49b0-96b9-2fb7b55fe449.html | 2024/4/12（建设小市场） 2024/3/27（新建污水管网、道路提升改造） 2024/4/29（土地碎片化整理） | 2024-04-07 | http://www.ggzykashi.cn/jyxx/001001/001001004/20240407/1aacabaa-2556-4a4a-9c48-71f5aa056e8b.html http://www.ggzykashi.cn/jyxx/001001/001001004/20240407/a42814b0-4b68-4df6-9c88-aa35646f35c7.html | 65313024021900282 | 新疆神龙建设工程有限责任公司 新疆水夫建筑工程有限公司 新疆中信虹雨建设工程有限公司 湖北万城永丰建设工程有限公司 | 1607.3546 | 2024/4/22 2024/4/9 2024/4/8 | 2024/4/30 2024/4/17 2024/4/17 | 2024/8/27 2024/10/18 2024/10/18 | 2024-04-28
29 | BCX051 | 巴楚县2024年恰尔巴格乡其盖里克（12）村重点示范村建设项目 | 总投资：2000万元 建设内容：围绕恰尔巴格乡12村产业发展、农业污染治理、补齐农村公共基础设施等方面进行建设，主要是新建Dn110-Dn315污水管网11.125km、排水检查井178座、一体化污水提升泵站2座、污水处理站1座；土地平整及碎片化整理991亩(含改造提升高效节水)；产业附属用房996㎡、小市场附属用房828㎡；防渗渠5.013km；公共厕所51.32㎡；购置垃圾清运车1辆、垃投船5个，配套相关附属设施设备。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有。 | 2000 | 1000 | 526.3919 | 52.64% | 恰尔巴格乡 | 何彬龙、贾中元 | 目前已完成可研、设计、预算。 | 一标（土地碎片化整理及防渗渠）已于3月27日与新疆正远恒基水利工程有限公司签订合同，防渗渠已完成1.8km,土地碎片化已完成500亩，形象进度71%；二标（污水管网）已于4月8日与新疆中信虹雨建设工程有限公司签订合同，4月19日已进场施工，工程形象进度81%；三标（产业配套设施）已于4月7日签订合同，正在办理乡村规划许可证；四标（小市场附属用房）5月5日与新疆水夫建筑工程有限公司签订合同,5月10日开工，目前31%；五标（垃圾处理设备采购），已通过政采云采购，3月18日已签定合同，4月15日完成验收，审计已完成。 | 工程项目 | 是 | 2024-02-19 | 巴发改项目〔2024〕34号 | 2311-653130-20-01-953735 | / | / | 是 | 巴水保字[2024]26号 |  | / |  | 2024-01-30 |  | 新疆树诚工程项目管理有限责任公司 | 一标2024/2/22 二标：2024/3/5 三标：2024/3/5 | http://www.ggzykashi.cn/jyxx/001008/001008001/20240222/1ab0dfa7-3caf-44b1-917d-b2215972314a.html http://www.ggzykashi.cn/jyxx/001001/001001001/20240305/8794cc7f-d45e-491b-bdbb-90240e438445.html http://www.ggzykashi.cn/jyxx/001001/001001001/20240305/b9bc276b-46f2-4d04-9f21-047dfcba4202.html | 一标（土地碎片化整理及防渗渠）2024/3/14 二标（污水管网）2024/3/26 三标（产业配套设施）2024/3/26 | 一标（土地碎片化整理及防渗渠）2024/3/18 | http://www.ggzykashi.cn/jyxx/001008/001008004/20240318/e83b539b-bc1f-48d8-b8e8-14e1383b3cd3.html | 一标：E6531003908001394 | 一标：新疆正远恒基水利工程有限公司 二标：新疆中信虹雨建设工程有限公司 三标：新疆水夫建筑工程有限公司 四标：新疆水夫建筑工程有限公司 | 一标：583.350139，二标：477.115256，三标：269.583441 垃圾处理设备：43.27，四标：178.934701 | 土地碎片化整理及防渗渠：2024/3/27 污水管网：2024/4/8 产业配套设施：2024/4/7 垃圾处理设备：2024/3/18 小市场附属用房：2024/5/5 | 土地碎片化整理及防渗渠：2024/3/27 产业配套设施：2024/4/13 污水管网：2024/4/17 小市场附属用房：2024/5/10 | 土地碎片化整理及防渗渠：2024/9/6 产业配套设施：2024/8/4 污水管网：2024/8/9 小市场附属用房：2024/8/7 | 2024-04-19 | [5 empty] | 175.605
30 | BCX052 | 巴楚县多来提巴格乡恰江（4）村重点示范村建设项目 | 总投资：1000万元 建设内容：围绕多来提巴格乡4村产业发展、农业污染治理、补齐农村公共基础设施等方面进行建设，主要是新建Dn300HDPE双壁波纹管12km、污水检查井400座、一体化（提升）泵站6台、土地碎片化整理338亩、加工厂房1000㎡，并配套相关附属设施设备等。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有。 | 1000 | 1000 | 504.9543 | 50.5% | 多来提巴格乡 | 何彬龙、刘山山 | 已完成用地手续，正在办理立项 | 一标（污水管网）已于3月30日与新疆水夫建筑工程有限公司签订合同，目前排污管沟开挖8100米，检查井吊装275个，排污管安装7500米。管沟回填7100米，完成总工程量的65%；二标（茄子加工厂）已于3月30日与新疆水夫建筑工程有限公司签订合同，已完成基础验槽，基础垫层浇筑，独立基础一二台，地梁砼浇筑，基础认证，一层钢结构主次梁安装，完成总工程量的50％；三标（土地碎片化整理）已于4月1日进行县级联合验收。 | 工程项目 | 是 | 2024-02-03 | 巴发改项目〔2024〕23号 | 2402-653130-04-05-163559 | / | / | 是 | 巴水保字[2024]25号 | 2024-02-20 | / | 2024-02-22 | 2024-02-08 |  | 新疆禾正工程项目管理有限公司 | 污水：2024/2/29 茄子加工厂：2024/3/9 | http://www.ggzykashi.cn/jyxx/001001/001001001/20240229/444cf3dd-b820-473c-a4ee-fe779de77256.html http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/site/detail?parentId=3661&articleId=i2L4uan/IzWxFdMK3o8aCg==&utm=site.site-PC-42166.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.1.b3680ac0e11f11ee8af3f364c7a7ef60 | 污水：2024/3/20 茄子加工厂：2024/3/22 | 2024/3/29 2024/3/25 | http://www.ggzykashi.cn/jyxx/001001/001001004/20240329/afcd35e9-f18d-4cbb-91f9-d77cbb187080.html http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/site/detail?categoryCode=ZcyAnnouncement&parentId=3661&articleId=goReAxKBICxJKR8vdscINg==&utm=site.site-PC-42169.1045-pc-wsg-mainSearchPage-front.60.50df8f90f0a611ee825a23a7a25601cf | 65313024022700286 BC（CS）XJHZ2024-7号 | 新疆水夫建筑工程有限公司 | 769.3636 | 污水管网：2024/3/30 茄子加工厂：2024/3/30 土地碎片化：2024/3/20 | 污水管网：2024/4/10 茄子加工厂：2024/4/10 土地碎片化：2024/3/20 | 污水管网：2024/9/30 茄子加工厂：2024/9/30 土地碎片化：2024/9/30 | 2024/4/11 2024/4/19
31 | BCX057 | 巴楚县2024年村组道路建设项目 | 总投资：4030万元 建设内容：新建四级农村公路77.046km，配套桥涵及相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归建设单位所有。 | 4030 | 1030 | 306.4534 | 29.75% | 县交通运输局 | 刘 鑫 | 现场勘查和设计阶段已完成，开始编制可研案 | 已于3月29日分别与新疆鸿泰建设工程有限公司、新疆祥顺建设工程有限公司、新疆旭世路桥有限公司、新疆开凯建设工程有限公司签订合同，目前完成原路面报验，完成基层报验，部分路段完成沥青混凝土铺筑；总体工程形象进度65%。 | 工程项目 | 是 | 2024-02-22 | 巴发改项目〔2024〕45号 | 2310-653130-18-01-679825 |  | / | 是 | 巴水保字[2024]24号 |  |  |  | 2024-02-20 |  | 新疆中前川项目管理有限公司 | 2024-02-27 | http://www.ggzykashi.cn/jyx%20x/001002/001002001/20240227/e7fe869f-2452-493d-ac3d-5971a7f593c4.html | 2024-03-22 | 2024-03-26 | http://www.ggzykashi.cn/jyxx/001002/001002004/20240326/02e6000b-f25a-499f-98b5-6598bb7f5d77.html http://www.ggzykashi.cn/jyxx/001002/001002004/20240326/d016b78f-711c-4adb-8542-896ce8b4263f.html http://www.ggzykashi.cn/jyxx/001002/001002004/20240326/10601998-f889-4356-b5d4-70de3a60257d.html http://www.ggzykashi.cn/jyxx/001002/001002004/20240326/006c5005-1b00-4420-aa14-5297e1c1f13f.html | E6531003908001417 | 新疆祥顺建设工程有限公司 新疆鸿泰建设工程有限公司 新疆旭世路桥有限公司 新疆开凯建设工程有限公司 | 3377.1383 | 2024-03-29 | 2024-03-30 | 2024-07-10 | [7 empty] | 270.1711
32 | BCX061 | 喀什地区巴楚县2024年乡村振兴示范村污水管网建设项目 | 总投资：4957.241万元 建设内容：1.投资600万元，为阿瓦提镇8村141户新建污水管网8.96km，管径为DN100-DN300，配套检查井148座、污水提升设备5座等相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有。 | 600 | 550.03 | 433.0205 | 78.73% | 阿瓦提镇 | 马 俊、罗建新 | 已完成测绘、设计、勘察、预算、项目立项、红线图、用地选址意见书、审图合格证，正在办理乡村规划许可证 | 已于3月20日与新疆神龙建设工程有限责任公司签订合同，目前已完成Dn300主管道开挖与埋设、全部检查井和闸阀井安装、降水井55个、PE压力管1940米、接入户管138户、导流槽146个、提升泵开挖埋设2个、沥青路面恢复、混凝土路面恢复；工程形象进度为93%。 | 工程项目 | 是 | 2024-01-25 | 巴发改项目〔2024〕5号 | 2401-653130-16-01-492357 | / | / | 是 | 巴水保字[2024]10号 | 2024-01-24 | / | 2024-01-31 | 2024-01-14 | 526.911 | 新疆邦升项目管理有限公司 | 2024-02-07 | http://www.ggzykashi.cn/jyxx/001001/001001001/20240207/81139db7-08ef-4d27-a122-4ca198f792b4.html | 2024-02-29 | 2024-03-11 | http://www.ggzykashi.cn/jyxx/001001/001001004/20240311/328523ea-b859-4ac8-a8c4-46b5118c7f14.html | 65313024012500230001001 | 新疆神龙建设工程有限责任公司 | 481.2708 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 2024-09-30 | 2024-03-27
|  |  | 2.投资1000万元，为英吾斯塘乡7村新建污水管网20.22km，其中DN300高密度聚乙烯双壁波纹管8.776km、DN110高密度聚乙烯双壁波纹管11.44km，DN500顶管0.132km，配套排水检查井291座、一体化污水提升泵站7座，配套相关附属设施设备。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有。 | 1000 | 935.04 | 545.8961 | 58.38% | 英吾斯塘乡 | 马 俊、李黎利 | 正在立项，已完成可研编制。 | 已于3月15日与新疆神龙建设工程有限责任公司签订合同，已完成主管网安装7500米左右 检查井安装254个，降水井70个，井身井帽安装55个，过路钢套管138米，入户顶管402米，提升泵站安装1座，工程形象进度为80%。 | 工程项目 | 是 | 2024-01-27 | 巴发改项目〔2024〕9号 | 2401-653130-16-05-563587 | / | / | 是 | 巴水保字[2024]17号 |  | / | 2024-02-04 | 2024-01-24 | 824.5124 | 新疆中高正建设项目管理咨询有限公司 | 2024-02-07 | http://www.ggzykashi.cn/jyxx/001001/001001001/20240207/c93d9ba7-ad79-4b84-baf3-b8b79bdbe90d.html | 2024-03-05 | 2024-03-12 | http://www.ggzykashi.cn/jyxx/001001/001001004/20240315/3d453b63-5ba7-4abc-a7ea-b2829fb3da6c.html | 65313024012900233001001 | 新疆神龙建设工程有限责任公司 | 739.7829 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-10-31 | 2024-04-03
|  |  | 3.投资1540万元，为琼库尔恰克乡6村和16村新建污水管网39.028km，其中dn110UPVC排水管道14.2km，dn225HDPE双壁波纹管排水管道0.29km，dn300HDPE双壁波纹管排水管道15.231km，HDPE双壁波纹管dn400排水管道3.31km，dn110PE压力排水管道1.872km，dn160PE压力排水管道4.125km；配套排水检查井640座、配套一体化污水提升泵站7座；配套相关附属设施设备。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有。 | 1540 | 1414.5 | 795.9721 | 56.27% | 琼库尔恰克乡 | 马 俊、高 疆、 | 已立项，目前正在审图、正在进行乡村规划许可证办理。 | 已于3月31日与皓泰工程建设集团有限公司签订合同，目前已完成主管网4400米，压力管道2600米，入户管道3800米，围墙恢复390米；工程形象进度70%。 | 工程项目 | 是 | 2024-01-25 | 巴发改项目〔2024〕6号 | 2401-653130-04-01-598266 | / | / | 是 | 巴水保字[2024]14号 | 2024-03-01 | 2024-01-19 | 2024-02-04 | 2024-01-24 | 1362.494 | 新疆泓升项目管理有限公司 | 2024-02-08 | http://www.ggzykashi.cn/jyxx/001001/001001001/20240208/dc3a26b4-2779-4038-a89a-75341394dfb3.html | 2024-03-04 | 2024-03-12 | http://www.ggzykashi.cn/jyxx/001001/001001003/20240312/55cfb2b5-3c57-4497-8038-f293a2dc61a6.html | 65313024012600232001001 | 皓泰工程建设集团有限公司 | 1150.0817 | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 2024-08-28 | 2024-04-03
|  |  | 4.投资277.241万元，为色力布亚镇16村173户新建污水提升泵房站2座、检查井95座、排水消能井1座、污水管网5.201km,其中dn300HDPE双壁波纹管3.271km、dn110PE压力管网0.15km、dn100PVC-U入户管网1.78km，配套相关附属设施设备。 | 277.241 | 259.93 | 144.8812 | 55.74% | 色力布亚镇 | 马 俊、蒋久健 | 可研已完成审批，正在办理选址意见书和规划许可证 | 已于3月14日与新疆中信虹雨建设工程有限公司签订合同，目前已完成DN300双壁波纹管安装3271米，入户管安装2449.8米，检查井93座，戈壁料铺设3293米，一体化泵站2座，压力管道定向钻150米，工程形象进度90%。 | 工程项目 | 是 | 2024-01-28 | 巴发改项目〔2024〕13号 | 2401-653130-16-01-257485 | 2024-01-24 | http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/site/detail?parentId=3661&articleId=Qlmm/4pNtm+uY16BDRqoJQ==&utm=site.site-PC-42166.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.1.655f7e50bb5711ee86cc0d12f0d9ca66 | 是 | 巴水保承诺字[2024]11号 | 2024-02-26 | / | 2024-02-06 | 2024-01-20 | 244.9651 | 新疆卓捷工程造价咨询有限公司 | 2024-02-09 | http://www.ggzykashi.cn/jyxx/001001/001001001/20240209/3ede1663-944f-46e5-bf0d-dc995d10094a.html | 2024-03-06 | 2024-03-11 | http://www.ggzykashi.cn/jyxx/001001/001001003/20240311/e0040283-3ae8-4cd7-99af-eae13e15ff53.html | 65313024013100236001001 | 新疆中信虹雨建设工程有限公司 | 221.9514 | 2024-03-14 | 2024-03-25 | 2024-06-22 | 2024-03-26
|  |  | 5.投资990万元，为阿拉格尔乡为2村新建污水管网15.313km，其中de110UPVC出户排水管道2.69km，de110PE出户排水管道1.275km，de110PE100压力流排水管道1.809km，de110PE压力流排水管道25m，de315PE重力流排水管道48m，de315HDPE双壁波纹重力流排水管道8.099km，de110PE再生水管道1.326km，del10PE再生水管道41m，配套排水检查井258座、一体化污水提升泵站4座、污水处理站1座等相关附属设施设备。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有。 | 990 | 900.96 | 228.9612 | 25.41% | 阿拉格尔乡 | 马 俊、李鹏辉 | 已完成施工图设计、可研编制，可研已交发改委审批 | 已于2024年3月28日签订施工合同，目前已完成DN300污水管沟开挖6600米，DN300管道安装6600米，DN300管沟回填6600米，污水井安装243口，DN100入户管安装3800米，压力排水开挖2134米、安装2134米，再生水管道开挖600米，安装600米，沥青路面恢复2100㎡，混凝土路面恢复1100㎡ ，工程形象进度89%。 | 工程项目 | 是 | 2024-02-02 | 巴发改项目〔2024〕18号 | 2402-653130-16-01-525915 | / | / | 是 | 未报批 |  | / | 2024-02-18 | 2024-02-15 | 900.96 | 法正项目管理集团有限公司 | 2024-02-20 | http://www.ggzykashi.cn/jyxx/001001/001001001/20240220/d29e723b-f786-4c42-a845-3246ed526b87.html | 2024-03-11 | 2024-03-25 | http://www.ggzykashi.cn/jyxx/001001/001001004/20240325/0cb7288d-628a-45ed-95d9-f5dc7301b8e6.html | 65313024020500240 | 新疆杰建建设工程有限公司 | 679.4396 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-08-24 | 2024-04-03
|  |  | 6.投资550万元，为恰尔巴格乡16村新建污水管网11.624km，管径De110-De315，其中De315双壁波纹管7.184km、De110PE管0.605km、De315PE管0.06km（水平导向钻）、De110UPVC2.07km、De110PE管1.705km（水平导向钻）；排水检查井238座，一体化污水提升泵站3座，配套相关附属设施设备。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有。 | 550 | 507.94 | 271.5205 | 53.46% | 恰尔巴格乡 | 马 俊、贾中元 | 目前已完成可研编制及评估、设计、预算，已出具可研批复，正在办理用地规划、及审核图纸。 | 已于3月14日与新疆中信虹雨建设工程有限公司签订合同，3月25日完成水土保持方案批复并进行施工，已完成主管道开挖和回填1.8km，工程形象进度74%。 | 工程项目 | 是 | 2024-01-27 | 巴发改项目〔2024〕11号 | 2401-653130-16-01-571127 | / | / | 是 | 巴水保字〔2024〕8号 | / | / | 2024-02-06 | 2024-01-15 | 461.1834 | 新疆树诚工程项目管理有限责任公司 | 2024-02-07 | http://www.ggzykashi.cn/jyxx/001001/001001001/20240207/df14d8d5-3867-4039-9d5a-d780aa96f668.html | 2024-03-01 | 2024-03-08 | http://www.ggzykashi.cn/jyxx/001001/001001004/20240308/77bbff58-282d-4ed6-b905-56cb329e23a1.html | 65313024013100235001001 | 新疆中信虹雨建设工程有限公司 | 417.371 | 2024-03-14 | 2024-03-25 | 2024-08-31 | 2024-03-20
33 | BCX063 | 巴楚县2024年乡村振兴示范村建设项目 | 总投资：325.21万元 建设内容：1.投资71.4万元，为阿瓦提镇4村新建小市场1座、建筑面积为61.32㎡，水冲式厕所1座、建筑面积为81.78㎡；地面硬化700㎡，配套建设给排水、电力等相关附属设施。 | 71.4 | 71.4 | 48.6494 | 68.14% | 阿瓦提镇 | 何彬龙、罗建新 | 已完成测绘、设计、勘察、工程预算及可研编制，项目启动通知书下达后开始办理立项手续 | 已于3月20日与新疆神龙建设工程有限责任公司签订合同，于5月24日全部完工，工程形象进度为100%。 | 工程项目 | 否 | 2024-02-04 | 巴发改项目〔2024〕24号 | 2402-653130-17-01-397381 | 2024-02-01 | http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/site/detail?parentId=3661&articleId=zEbiQpMeSh6Ct5mNqLqAIQ==&utm=site.site-PC-42166.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.1.72cc2f00c0bd11eeb36aab028ea6f0fd | / | / |  | / | 2024-02-23 | 2024-01-24 |  | / | / | / | / | / | / | 2621101000010324978 | 新疆神龙建设工程有限责任公司 | 57.556 | 2024-03-15 | 2024-03-20 | 2024-04-20 | 2024-03-29 | 2024-05-24
|  |  | 2.投资35万元，为琼库尔恰克乡16村购买购买自走式棉花喷药机1台、购置无人机1台、购置分流式平土机（幅宽6m）2台。 | 35 | 35 | 8.25 | 23.57% | 琼库尔恰克乡 | 何彬龙、高 疆 | 正在编制实施方案 | 已于4月2日签订采购合同，5月23日完成县级联合验收。 | 采购项目 | 否 | / | / | / | 2024-02-18 | http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/site/detail?parentId=3661&articleId=UCmXdI34GrRL+UFGITJmWQ==&utm=site.site-PC-42166.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.3.7cd53870d13e11eea1be259a46221578 | / | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / | http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/site/detail?categoryCode=ZcyAnnouncement&parentId=3661&articleId=A3s2DD8153KTihrjj7xB4w==&utm=site.site-PC-42169.1045-pc-wsg-mainSearchPage-front.1.a0dba40003a911ef8652cfecacc698a0 http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/site/detail?categoryCode=ZcyAnnouncement&parentId=3661&articleId=POcd0Z811H9ZxuAO5zS2pw==&utm=site.site-PC-42169.1045-pc-wsg-mainSearchPage-front.16.a0dba40003a911ef8652cfecacc698a0 |  | 图木舒克市金胡杨洪本农机有限公司 伽师县铁漫植保服务有限责任公司 麦盖提县绿丰农机有限责任公司 | 31.5 | 2024/4/11 2024/4/9 | 2024-04-11 | 2024-04-12 |  |  | 2024-05-23
|  |  | 3.投资18万元，为色力布亚镇16村全村每个小组新建垃圾收集站配备6个垃圾船及地面硬化。 | 18 | 18 | 0 | 0% | 色力布亚镇 | 何彬龙、蒋久健 | 已挂采购意向 | 已于4月2日签订采购合同，已完成供货并自验，待行业部门验收。 | 采购项目 | 否 | / | / | / | 2024-02-04 | http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/site/detail?categoryCode=ZcyAnnouncement&parentId=3661&articleId=cADemAaHOP43ibv1x9xOig==&utm=site.site-PC-42169.1045-pc-wsg-mainSearchPage-front.1.be12fad0e66e11eebfda5f4a09d8c66b | / | / | / | / | / | / | [8 empty] | 四川赛泓展奉建筑工程有限公司巴楚县分公司 | 18 | 2024-04-02
|  |  | 4.投资4万元，为阿拉格尔乡18村采购垃圾船8个。 | 4 | 4 | 4 | 100% | 阿拉格尔乡 | 何彬龙、李鹏辉 | 正在询价磋商（对比价格，采用价低质优供货商） | 已于3月27日完成县级联合验收。 | 采购项目 | 否 | / | / | / | 2024-01-25 | https://www.zcygov.cn/pandora-index/#/purchase-intention/detail?id=34076 | / | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / | 新疆中汇建业环保设备有限责任公司 | 4 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-03-07 |  |  | 2024-03-27
|  |  | 5.投资174.01万元，为夏马勒乡10村新建渠系建筑物20座；改建防渗渠2.11km、排碱渠清淤疏通3.2km；购置移动摊位5个、垃圾船3个，配套相关附属设施设备。 | 174.01 | 174.01 | 94.8535 | 54.51% | 夏马勒乡 | 何彬龙、木拉提·库尔班 | 与自然资源局沟通核实渠道用地，已确定渠道规模，正在设计图纸。预计2月3日出图。 | 已于3月13日与新疆神鹿水利水电工程有限公司签订合同并进场施工，目前已全部完工，工程形象进度100%。 | 工程/采购项目 | 是 | 2024-02-22 | 巴发改项目〔2024〕41号 | 2402-653130-04-01-830026 | 2024-02-02 | http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/site/detail?parentId=3661&articleId=XhebiWW50eW7bVUVn0wT5g==&utm=site.site-PC-42166.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.11.5d5d8e40c3ea11ee9032ffc50de9f0c8 | 是 | 巴水保承诺字[2024]18号 |  | / | / | 2024-02-22 | 142.3512 | 新疆卓捷工程造价咨询有限公司 | 2024-02-29 | http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/site/detail?parentId=3661&articleId=mUAMfCpeIWdeS0fbqZn5Ow==&utm=site.site-PC-42166.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.2.dbf8b880d77511eebfe5934cfea4f326 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/site/detail?parentId=3661&articleId=2cHW/Uc1W9I6TD8dHBPE1w==&utm=site.site-PC-42166.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.7.06f44b70e04611eeaa51c9085b697f7a | KSBCX-CS-2024-1号 | 新疆神鹿水利水电工程有限公司 | 126.6264 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2024-06-01
|  |  | 6.投资22.8万元，为恰尔巴格乡3村购置垃圾船8个；为16村新建公共厕所51.25㎡，配备相关附属设施设备。 | 22.8 | 22.8 | 19.4246 | 85.2% | 恰尔巴格乡 | 何彬龙、贾中元 | 目前已完成设计、预算，已完成项目建议书编制，正在立项。 | 公共厕所已于4月4日签订合同，已完成100%，垃圾船已采购完毕，于4月24日完成县级联合验收，审计已完成。 | 工程/采购项目 | 否 | 2024-02-06 | 巴发改项目〔2024〕28号 | 2402-653130-17-01-785401 | / | / | / | / |  | / |  | 2024-01-31 |  | / | / | / | / | / | / | / | 巴楚县久瑞建筑工程有限公司 新疆嘉灿商贸有限公司 | 15.7661 | 2024/4/4 2024/4/12 | 2024-04-10 | 2024-05-30 |  |  | 2024-04-24 |  |  | 19.4246
34 | BCX064 | 巴楚镇幸福园社区电力改造提升项目 | 总投资：363万元 建设内容：为巴楚镇幸福园社区更换电缆6905m，并配套相关附属设施设备。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归巴楚镇幸福园社区所有。 | 363 | 363 | 250 | 68.87% | 巴楚镇 | 王晓菲、汪生龙 | 正在修改完善设计、可研。 | 已于3月22日与新疆恒源盛建设工程有限公司签订合同，目前1号小区已完成安装并通电使用，2号小区电缆线管安装、检查井砌筑、管沟回填、管沟恢砼浇筑已全部完成，电缆线已放完，正在做接头，分电箱在安装，3号小区电缆线管安装、检查井砌筑、管沟回填、管沟恢砼浇筑全部完成；工程形象进度为94%。 | 工程项目 | 是 | 2024-03-01 | 巴发改项目〔2024〕55号 | 2403-653130-04-01-645056 | 2024-01-24 | http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/luban/detail?parentId=3661&articleId=v0336FkGXB3P/edchcqOPg==&utm=app-announcement-front.189f5f89.0.0.95f48d50c41a11eebfe6333df37b0173 | 是 | / | / | / | / | 2024-02-29 |  | 新疆方舟工程项目管理有限公司 | 2024-03-05 | http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/site/detail?categoryCode=ZcyAnnouncement&parentId=3661&articleId=tBlP6MJL4BPqmA/HK08aGQ==&utm=site.site-PC-42169.1045-pc-wsg-mainSearchPage-front.1.b5584d20e67111eebefe57c9b576752c | 2024-03-19 | 2024-03-19 | http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/site/detail?categoryCode=ZcyAnnouncement&parentId=3661&articleId=sB/K4hoE91LKyPXJfCDbjw==&utm=site.site-PC-42169.1045-pc-wsg-mainSearchPage-front.1.b5584d20e67111eebefe57c9b576752c | XJFZ(CS)-2024-001 | 新疆恒源盛建设工程有限公司 | 312.5 | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 2024-07-20
35 | BCX010 | 雨露计划 | 总投资：1410万元 建设内容：为4700名脱贫户或监测帮扶对象家庭子女在疆内外接受中、高等职业教育的家庭给予救助补助，每学年3000元。分春秋两季发放，每季发放1500元。 | 1410 | 666 | 631.05 | 94.75% | 县教育局 | 陈洪琴 | 已完成实施方案编制，待下学期开学后确定享受补助人员名单 | 目前已为4207名学生拨付春季学期补助资金。 | 补助项目 | 否 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
36 | BCX017 | 巴楚县多来提巴格乡2024年中央财政以工代赈项目 | 总投资：396万元 建设内容：为多来提巴格乡4村地面硬化22000㎡，配套相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归建设单位所有。 | 396 | 396 | 231.2674 | 58.4% | 多来提巴格乡 | 王晓菲、刘山山 | 已完成用地手续，立项，预算；目前正在评审 | 已于4月4日 新疆尚宇诚建筑工程有限公司签订合同，目前已硬化15400平方米，工程形象进度为70%。 | 工程项目 | 否 | 2024-01-31 | 巴发改项目〔2024〕15号 | 2401-653130-04-05-540753 | 2023-01-27 | http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/site/detail?parentId=3661&articleId=gWUcjmk6KWUbNZ6xjqdU3Q==&utm=site.site-PC-42166.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.2.f77e0af0bd9a11ee947d63c19f9e9543 | 是 | 巴水保承诺字[2024]10号 | 2024-01-31 | / | / |  |  |  | / |  | / | / | / | / | 新疆尚宇诚建筑工程有限公司 | 363.7518 | 2024-03-03 | 2024-03-05 | 2024-08-31
37 | BCX018 | 巴楚县英吾斯塘乡农村水利基础设施建设2024年中央财政以工代赈项目 | 总投资：300万元 建设内容：排碱渠清淤35.6km，新建排碱渠8km，排碱池4座，配套相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归建设单位所有。 | 300 | 300 | 196.0503 | 65.35% | 英吾斯塘乡 | 王晓菲、李黎利 | 正在做可研编制、做设计等工作。 | 已于3月15日与新疆水夫建筑工程有限公司签订合同，渠道己完成24.92km，已完成工程形象进度的70%。 | 工程项目 | 否 | 2024-02-23 | 巴发改项目〔2024〕48号 | 2402-653130-04-05-369937 |  |  |  | 巴水保字[2024]31号 |  |  |  |  | 272.3522 |  | / |  | / | / | / | / | 新疆水夫建筑工程有限公司 | 264.1791 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-09-20
38 | BCX019 | 巴楚县阿拉格尔乡农村水利基础设施建设2024年中央财政以工代赈项目 | 总投资：398万元 建设内容：新建防渗渠4.85km（流量1.2m³/s-0.2m³/s斗渠长3.334km、流量0.2m³/s-0.3m³/s斗渠长1.516km），配套相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归建设单位所有。 | 398 | 398 | 232.1554 | 58.33% | 阿拉格尔乡 | 王晓菲、李鹏辉 | 目前已完成测绘图，设计图、实施方案正在设计和编制中。 | 已于年2月24日签订施工合同，目前已完成渠道开挖完成4850米，铺垫砂石料4800米，预制渠安装4800米，回填4600米，现浇筑渠底680米，浇筑边坡590米，闸口建筑物底座18个，工程形象进度90%。 | 工程项目 | 否 | 2024-01-31 | 巴发改项目〔2024〕16号 | 2401-653130-19-01-903454 |  |  |  | 巴水保承诺字[2024]16号 | [6 empty] | / |  | / | / | / | / | 新疆泉顺建设工程有限公司 | 367.9857 | 2024-02-24 | 2024-03-24 | 2024-05-31
39 | BCX020 | 巴楚县巴楚镇2024年中央财政以工代赈项目 | 总投资：135万元 建设内容：新建道路2.6km，配套相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归建设单位所有。 | 135 | 135 | 95.8287 | 70.98% | 巴楚镇 | 王晓菲、汪生龙 | 正在修改完善设计、实施方案 | 已于3月15日与新疆水夫建筑工程有限公司签订合同，目前已完成7号道路路基垃圾土清运约2100立方米（运距6.7公里），7号路基戈壁土换填约600立方米，7号路第二次换填外运土方1200立方米，风积砂换填1600立方米，基层拌合料2300立方米，工程形象进度92%。 | 工程项目 | 是 | 2024-02-01 | 巴发改项目〔2024〕17号 | 2402-653130-04-01-592368 | 2024-01-24 | http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/luban/detail?parentId=3661&articleId=aMUPgfQe6iZyCUYia8chVA==&utm=app-announcement-front.189f5f89.0.0.95f48d50c41a11eebfe6333df37b0173 | 是 | 巴水保承诺字[2024]17号 | / | / | / |  |  | 新疆北方项目管理有限公司 | 2024-02-29 | http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/site/detail?categoryCode=ZcyAnnouncement&parentId=3661&articleId=7DW9rmF0H++H75GbZzohvA==&utm=site.site-PC-42169.1045-pc-wsg-mainSearchPage-front.2.7fa32590e67311ee8f1ed3573423d396 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/site/detail?categoryCode=ZcyAnnouncement&parentId=3661&articleId=JIci9WtvN2kcJwwgzyQLGg==&utm=site.site-PC-42169.1045-pc-wsg-mainSearchPage-front.2.7fa32590e67311ee8f1ed3573423d396 | XJBF(GC)-2024-001 | 新疆水夫建筑工程有限公司 | 119.7859 | 2024-03-15
40 | BCX022 | 巴楚县恰尔巴格乡2024年中央财政以工代赈项目 | 总投资：237万元 建设内容：新建道路3.95㎞，配套相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归建设单位所有。 | 237 | 237 | 178.749 | 75.42% | 恰尔巴格乡 | 王晓菲、贾中元 | 目前已完成可研编制及评估、设计、预算，已出具可研批复，正在办理用地规划、及审核图纸。 | 已于3月5日签订合同，5月13日联合验收。 | 工程项目 | 否 | 2024-01-24 | 巴发改项目〔2024〕7号 | 2401-653130-18-01-521305 | / | / | 是 | 巴水保承诺字〔2024〕4号 | / | / |  | 2024-01-31 |  |  | / | / | / | / | / | / | 新疆众泰恒基建设工程有限公司 | 213.2821 | 2024-03-05 |  |  |  |  | 2024-05-13
41 | BCX021 | 巴楚县阿瓦提镇2024年中央财政以工代赈项目 | 总投资：395万元 建设内容：新建道路6.338km，配套相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归建设单位所有。 | 395 | 395 | 229.6233 | 58.13% | 县交通运输局 | 王晓菲、刘 鑫 | 已经办理立项批复 | 已于3月4日与新疆水夫建筑工程有限公司签订合同，目前已完成路基报验、沥青混凝土面层铺筑，主体已完工，安装附属设施已完成，等待交竣工验收。 | 工程项目 | 否 | 2024-01-27 | 巴发改项目〔2024〕12号 |  |  |  |  | 巴水保承诺字〔2024〕2号 | [6 empty] | / | / | / | / | / | / | 新疆水夫建筑工程有限公司 | 362.464 | 2024-03-04
42 | BCX032 | 巴楚县2024年阿拉格尔乡斗渠建设项目 | 总投资：1250万元 建设内容：新建斗渠12.346km，配套建设相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归建设所有。 | 1250 | 1250 | 347.8434 | 27.83% | 阿拉格尔乡 | 祁秀文、李鹏辉 |  | 已于3月28日与新疆鼎昌建设工程有限公司签订合同，目前已完成已完成渠道开挖200米，预制渠安装和回填3600米；现浇渠浇筑668米；现场浇筑建筑物41个，工程形象进度90%。3月24日开工，原计划5月30日竣工，因等待收割麦种需延期至6月20日竣工。 | 工程项目 | 是 | 2024-02-06 | 巴发改项目〔2024〕30号 | 2402-653130-19-01-576491 | / | / | 是 | 巴水保字[2024]19号 | / | / |  |  |  | 新疆北方项目管理有限公司 | 2024-02-22 | http://www.ggzykashi.cn/jyxx/001003/001003001/20240222/cfa80234-26f4-4b15-b6a7-24c25e40c79a.html | 2024-03-14 | 2024-03-18 | http://www.ggzykashi.cn/jyxx/001003/001003004/20240318/9cb0a75f-925b-4e16-857e-07e05ecae61e.html | E6531003908001395 | 新疆鼎昌建设工程有限公司 | 1049.0864 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-08-22 | [8 empty] | 149 | 38.26%
43 | BCX013 | 巴楚县低氟边销茶项目 | 总投资：26万元 建设内容：为巴楚县6627户监测对象发放低氟边销茶，按照每户2公斤进行发放，每公斤19.62元。 | 26 | 26 | 0 | 0% | 县委统战部 | 祁秀文 |  | 已于5月22日签订合同。 | 采购项目 | 否 | / | / | / | 2024-03-07 | http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/site/detail?categoryCode=ZcyAnnouncement&parentId=3661&articleId=znx+TTX3uzbtRlY2rXYdXw==&utm=site.site-PC-42169.1045-pc-wsg-mainSearchPage-front.16.7fa32590e67311ee8f1ed3573423d396 |  | / | [5 empty] | / | / | / | / | 2024-04-15 | http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/site/detail?categoryCode=ZcyAnnouncement&parentId=3661&articleId=EBMrvwXpbvwGUHO4h0SX6A==&utm=site.site-PC-42169.1045-pc-wsg-mainSearchPage-front.6.1e82e24019af11ef9433ff95c41b1833 | 2311101000011155157 | 喀什卓鼎盛鑫商贸有限公司 | 25.9778 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-06-21
44 | BCX029 | 巴楚县国有欠发达牧场配套挤奶车间建设项目 | 总投资：83万元 建设内容：新建挤奶车间1座，建筑面积280㎡，配套水电等相关附属设施设备。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归巴楚县夏马勒牧场（巴楚县丰和畜牧业发展有限公司）所有。 | 83 | 83 | 61.2016 | 73.74% | 县畜牧兽医局 | 任述强 |  | 已于3月25日签订合同，5月20日完工，5月25日已完成工程结算审计。 | 工程项目 | 否 | 2024-02-28 | 巴发改项目〔2024〕51号 | 2402-653130-20-01-737442 | / | / | / | / |  |  |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | 新疆中信虹雨建设工程有限公司 | 70.8733 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-06-03 | 2024-03-25 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-05-25
45 | BCX031 | 巴楚县2024年下河国有林场人居环境整治项目 | 总投资：176万元 建设内容：新建自来水管网6.658km、污水管网1.7km、防火检查站搭设彩钢棚3处，总建筑面积1980㎡、地面硬化2160㎡；购置安装3座水泥吊装房；配套供排水、消防等附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归国有林场所有。 | 176 | 176 | 43.3954 | 24.66% | 下河国有林管理局 | 刘建军、伊尔夏提·安外尔 |  | 已于5月7日开标，已于5月10日已与新疆裕盛源建筑安装有限公司签订合同，目前工程形象进度20%。 | 工程项目 | 是 | 2024-04-07 | 巴发改项目〔2024〕115号 | 2404-653130-15-01-679489 |  |  |  | 未报批 | [5 empty] | 巴楚县政府采购中心 | 2024-04-23 | http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/site/detail?parentId=3661&articleId=ffRfTcxVYPR9NBPIXT2eIA==&utm=site.site-PC-42166.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.1.b2551b10015311ef9b2eef55c9c70f39 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/site/detail?categoryCode=ZcyAnnouncement&parentId=3661&articleId=79viIo8x4Jae+4xLA83uCQ==&utm=site.site-PC-42169.1045-pc-wsg-mainSearchPage-front.1.2f86e9e015a611ef993ce13b0ac0bc0a | KSBCX(CS)2024-05号 | 新疆裕盛源建筑安装有限公司 | 137.9595 | 2024-05-10 | 2024-05-15 | 2024-08-15
46 | BCX030 | 巴楚县2024年夏马勒国有林场管护站基础设施建设项目 | 总投资：266万元 建设内容：新建自来水管网5.1km、架设电力电缆18.685km、搭设彩钢棚960㎡、地面硬化960㎡；购置安装50KVA变压器2台、20㎡水泥吊装房2座；配套相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归国有林场所有。 | 266 | 266 | 68.4439 | 25.73% | 夏马勒国有林管理局 | 刘建军、张继翔 |  | 已于4月30日开标，5月8日与唐立工程技术有限公司签订合同，目前正在安装彩钢棚，搭建凉亭，电力设施设备正在进场待安装，工程形象进度15%。 | 工程项目 | 是 | 2024-04-03 | 巴发改项目〔2024〕108号 | 2404-653130-64-01-566639 |  |  |  | 未报批 | [5 empty] | 巴楚县政府采购中心 | 2024-04-19 | http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/site/detail?categoryCode=ZcyAnnouncement&parentId=3661&articleId=yknJ6CpDsEv203nvkldZxQ==&utm=site.site-PC-42169.1045-pc-wsg-mainSearchPage-front.1.a376a4a0005011efbfc297e668ff4278 | 2024-04-30 | 2024-05-07 | http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/site/detail?categoryCode=ZcyAnnouncement&parentId=3661&articleId=nVcYLB+8+9eMtKlwOfXE6Q==&utm=site.site-PC-42169.1045-pc-wsg-mainSearchPage-front.16.2f86e9e015a611ef993ce13b0ac0bc0a | KSBCX(CS) 2024-04号 | 唐立工程技术有限公司 | 198.75 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 2024-07-08

## 资金支付 (hidden)
巴楚县2024年衔接资金项目统计表
序号 | 项目建设单位 | 项目名称 | 计划总投资（万元） | 招标控制价（万元） | 施工或采购合同价（万元） | 发改委批复前期费用（万元） | 已安排资金（万元） | 已支付资金 | 支付率 | 工程款或采购款实际支付进度 | 预计结余资金（=安排资金-招标控制价或合同价-前期费用） | 项目进度(4月18日） | 4月份未办理资金支付任务 |  |  | 备注
[13 empty] | 预计4月20日前可支付 | 预计4月30日前可支付 | 预计4月份支付资金
合计 |  |  | 55386.731 | 35400.7726 | 33308.993 | 2554.45 | 45154 | 7145.7735 | 15.83% |  | 1727.6023 |  | 3062.8314 | 3543.1872 | 6606.0185
1 | 阿瓦提镇 | 巴楚县2024年阿瓦提镇土地碎片化整理及农田水利附属设施建设项目 | 155 | 131.0672 | 130.0847 | 15.1 | 140 | 44.5809 | 31.84% | 30% | -5.1847 | 已于3月20日与新疆神鹿水利水电有限工程有限公司签订合同，正在进行泵房建设，工程形象进度10%。
2 | 阿瓦提镇 | 巴楚县2024年乡村振兴示范村小市场建设项目-阿瓦提镇小市场建设项目 | 720 | 612.7619 | 577.6255 | 53 | 654.7 | 195.7878 | 29.9% | 30% | 24.0745 | 已于4月11日已办理施工许可证，目前基础开挖已完成，正在进行基础垫层支模，工程形象进度10%
3 | 阿瓦提镇 | 巴楚县2024年乡村振兴示范村建设项目-阿瓦提镇示范村建设项目 | 71.4 | 58.3698 | 57.556 | 5.72 | 71.4 | 48.6494 | 68.14% | 80% | 8.124 | 已于3月20日与新疆神龙建设工程有限责任公司签订合同，目前厕所、商铺基础已回填，正在夯实，工程形象进度为31%。
4 | 阿瓦提镇 | 喀什地区巴楚县2024年乡村振兴示范村污水管网建设项目-阿瓦提镇污水管网建设项目 | 600 | 526.911 | 481.2708 | 41.4 | 550.03 | 310.8308 | 56.51% | 60% | 27.3592 | 已于3月20日与新疆神龙建设工程有限责任公司签订合同，目前正在进行管道铺设，已完成Dn300主管道开挖与埋设1934米，检查井安装72座，降水井完成10个。工程形象进度为30%。
小计 |  |  | 1546.4 | 1329.1099 | 1246.537 | 115.22 | 1416.13 | 599.8488 | 42.36% |  | 54.373 |  | 0 | 0 | 0
5 | 英吾斯塘乡 | 巴楚县2024年英吾斯塘乡土地碎片化整理及农田水利附属设施建设项目 | 530 | 457.9681 | 446.2165 | 32.5 | 420 | 148.3468 | 35.32% | 30% | -58.7165 | 已于3月20日与新疆忠浩建设工程有限公司签订合同，已完成沉砂池开挖2个，净水池垫层商砼浇筑已完成2个，2村8号，9号地，10号地块土地平整土方倒运完成，正在平整7号地块。土地平整约650亩左右，总体进度大约完成26% |  |  | 0
6 | 英吾斯塘乡 | 巴楚县2024年乡村振兴示范村小市场建设项目-英吾斯塘乡小市场建设项目 | 264 | 243.9828 | 226.904 | 16.63 | 247.33 | 122.5238 | 49.54% | 50% | 3.796 | 已于3月3日与新疆神鹿水利水电工程有限公司签订合同，已完成主体浇筑，工程形象进度为50%。 |  |  | 0
7 | 英吾斯塘乡 | 喀什地区巴楚县2024年乡村振兴示范村污水管网建设项目-英吾斯塘乡污水管网建设项目 | 1000 | 824.5124 | 739.7829 | 56.1 | 935.04 | 245.7829 | 26.29% | 30% | 139.1571 | 于3月15日与新疆神龙建设工程有限责任公司签订合同，已完成管道开挖回填1.2公里，安装污水井33个，入户顶管180米工程形象进度为30%。 |  |  | 0
8 | 英吾斯塘乡 | 巴楚县英吾斯塘乡农村水利基础设施建设2024年中央财政以工代赈项目 | 300 | 272.3522 | 264.1791 | 17.42 | 300 | 79.2537 | 26.42% | 30% | 18.4009 | 于3月15日与新疆水夫建筑工程有限公司签订合同，已完成工程形象进度的10%。 |  | 52.8363 | 52.8363
小计 |  |  | 2094 | 1798.8154 | 1677.0825 | 122.65 | 1902.37 | 595.9072 | 31.32% |  | 102.6375 |  | 0 | 52.8363 | 52.8363
9 | 琼库尔恰克乡 | 喀什地区巴楚县农副产品加工产业园建设项目 | 1500 | 1362.494 | 1247.0906 | 85.15 | 1200 | 417.2646 | 34.77% | 30% | -132.2406 | 已于4月16日已办成施工许可证办理，目前施工材料已准备齐全，正在开挖基础。 |  | 10.5476 | 10.5476 | 417.2646
10 | 琼库尔恰克乡 | 喀什地区巴楚县2024年乡村振兴示范村污水管网建设项目-琼库尔恰克乡污水管网建设项目 | 1540 | 1362.494 | 1150.0817 | 87.86 | 1414.5 | 386.7935 | 27.34% | 30% | 176.5583 | 已于3月31日与皓泰工程建设集团有限公司签订合同，截止4月15日16村D0+0线管网开挖至D0+620；管沟沙垫层施工590米；DN400管道安装570米检查井安装14个；管沟回填580米；工程形象进度10%。 | 8.7611 |  | 8.7611
11 | 琼库尔恰克乡 | 巴楚县2024年乡村振兴示范村建设项目-琼库尔恰克乡示范村建设项目 | 35 | - | - | - | 35 | 0 | 0% |  | - | 已于2月18日进行采购意向公示，正在签订购销合同。 | 17.5 |  | 17.5
12 | 琼库尔恰克乡 | 喀什地区巴楚县琼库尔恰克乡2024年小市场建设项目 | 1250 |  |  |  | 800 | 0 | 0% |  |  | 已于4月11日取得可研批复，正在办理初步设计审批手续。 |  | 36.585 | 36.585
小计 |  |  | 4325 | 2724.988 | 2397.1723 | 173.01 | 3449.5 | 804.0581 | 23.31% |  | 44.3177 |  | 26.2611 | 47.1326 | 73.3937
13 | 色力布亚镇 | 巴楚县2024年乡村振兴示范村小市场建设项目-色力布亚镇小市场建设项目 | 2050 | 1762.5093 | 1630.3211 | 105.67 | 1887.27 | 559.6307 | 29.65% | 30% | 151.2789 | 已于4月6日与新疆中信虹雨建设工程有限公司签订合同，正在办理施工许可证。 |  |  | 0
14 | 色力布亚镇 | 巴楚县2024年色力布亚镇拜什吐普（15）村重点示范村建设项目 | 2000 | 1697.1312 | 1636.8833 | 133.5 | 1000 | 428.6591 | 42.87% | 30% | 229.6167 | 一标（建设小市场）4月16日已经完成定标会议，目前处于中标候选人公示；二标（污水管网）于4月8日签订合同，目前正在办理开工前手续（涉及林地办理林地手续）；三标（道路提升改造）已于于4月10日签订合同，目前已经入场备料；四标（土地碎片化整理）于3月28日开标，因无公司投标导致流标，已于4月7日重新挂网，预计4月29日开标。 |  | 149.9059 | 149.9059
15 | 色力布亚镇 | 喀什地区巴楚县2024年乡村振兴示范村污水管网建设项目-色力布亚镇污水管网建设项目 | 277.241 | 244.9651 | 221.9514 | 17.01 | 259.93 | 78.2958 | 30.12% | 30% | 20.9686 | 已于3月14日与新疆中信虹雨建设工程有限公司签订合同，截止4月17日DN300管道完成1510.5米，检查井完成44座，回填完成1510.5米，完成总量的40% |  |  | 0
16 | 色力布亚镇 | 巴楚县2024年乡村振兴示范村建设项目-色力布亚镇示范村建设项目 | 18 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0% |  | - | 已于2月4日进行采购意向公示，正在办理采购手续。 | 9 |  | 9
小计 |  |  | 4345.241 | 3722.6056 | 3507.1558 | 256.18 | 3165.2 | 1066.5856 | 33.7% |  | 401.8642 |  | 9 | 149.9059 | 158.9059
17 | 阿拉格尔乡 | 喀什地区巴楚县2024年乡村振兴示范村污水管网建设项目-阿拉格尔乡污水管网建设项目 | 990 | 822.7947 | 679.4396 | 59.34 | 900.96 | 27.868 | 3.093% |  | 162.1804 | 已于2024年3月28日签订施工合同，目前DN300污水管沟开挖3500米，DN300管道安装3500米，DN300管沟回填3500米污水井安装95口，DN100入户管安装180米，完成总工程量20%。 | 210.8559 |  | 210.8559
18 | 阿拉格尔乡 | 巴楚县2024年乡村振兴示范村建设项目-阿拉格尔乡示范村建设项目 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0% |  | 0 | 已于3月27日完成县级联合验收。 | 4 |  | 4
19 | 阿拉格尔乡 | 巴楚县阿拉格尔乡农村水利基础设施建设2024年中央财政以工代赈项目 | 398 | 368.5763 | 367.9857 | 23.2 | 398 | 117.8582 | 29.61% | 30% | 6.8143 | 已于年2月24日签订施工合同，目前进度：渠道开挖完成80%，铺垫砂石料完成80%，预制渠安装完成10%，现浇渠夯实50%，材料进场60%，目前完成总工程量的60%。 | 12.6418 |  | 12.6418
20 | 阿拉格尔乡 | 巴楚县2024年阿拉格尔乡斗渠建设项目 | 1250 | 1077.7549 | 1049.0864 | 71.75 | 1250 | 25.6875 | 2.055% |  | 129.1636 | 已于3月28日与新疆鼎昌建设工程有限公司签订合同，土方开挖完成1132米，原土渠土方回填平整完成1800米，施工便道完成500米，工程形象进度7%。 | 336.3125 |  | 336.3125
小计 |  |  | 2642 | 2273.1259 | 2100.5117 | 154.29 | 2552.96 | 171.4137 | 6.714% |  | 298.1583 |  | 563.8102 | 0 | 563.8102
21 | 阿克萨克马热勒乡 | 巴楚县2024年阿克萨克马热勒乡土地碎片化整理及农田水利附属设施建设项目 | 255 | 199.8386 | 181.8531 | 14.4 | 200 | 115.5229 | 57.76% | 60% | 3.7469 | 于3月21日与新疆神鹿水利水电工程有限公司签订合同，工程形象进度为80%。 | 54.5559 |  | 54.5559
22 | 阿克萨克马热勒乡 | 巴楚县2024年小微产业园附属设施配套建设项目-阿克萨克马热勒乡农产品加工产业园附属设施配套建设项目 | 95.04 | 94.5979 | 84.7779 | 3.65 | 95.04 | 68.8498 | 72.44% | 80% | 6.6121 | 已于4月2日完工，正在申请竣工验收。 |  | 19.056 | 19.056
23 | 阿克萨克马热勒乡 | 巴楚县2024年乡村振兴示范村小市场建设项目-阿克萨克马热勒乡小市场建设项目 | 1725 | 1573.5387 | 1401.9059 | 84.2 | 1635.85 | 456.7834 | 27.92% | 30% | 149.7441 | 已于4月7日完成施工许可证办理,已进场施工，正在清理基坑上层建筑垃圾，工程形象进度为5%。 |  | 140.1906 | 140.1906
小计 |  |  | 2075.04 | 1867.9752 | 1668.5369 | 102.25 | 1930.89 | 641.1561 | 33.21% |  | 160.1031 |  | 54.5559 | 159.2466 | 213.8026
24 | 夏马勒乡 | 巴楚县2024年夏马勒乡土地碎片化整理及农田水利附属设施建设项目 | 46.5 | 35.8624 | 35.8624 | 3.72 | 40 | 12.3147 | 30.79% | 30% | 0.41757 | 已于3月8日与新疆金故乡建筑工程服务有限责任公司签订合同，目前已完工。 | 21.5175 |  | 21.5175
25 | 夏马勒乡 | 巴楚县2024年小微产业园附属设施配套建设项目-夏马勒乡产业园附属设施配套建设项目 | 1470.3 | 1307.4941 | 1227.2905 | 61.46 | 1200 | 0 | 0% |  | -88.7505 | 已于4月15日与新疆隆泉建设集团有限公司签订合同，正在办理施工许可证。 | 405.5872 |  | 405.5872
26 | 夏马勒乡 | 巴楚县2024年乡村振兴示范村建设项目-夏马勒乡示范村建设项目 | 174.01 | 142.3512 | 126.6264 | 10.44 | 174.01 | 43.4529 | 24.97% | 30% | 22.9436 | 已于3月13日与新疆神鹿水利水电工程有限公司签订合同并进场施工，工程形象进度30%。 | 12.6626 |  | 12.6626
小计 |  |  | 1690.81 | 1485.7078 | 1389.7793 | 75.62 | 1414.01 | 55.7677 | 3.944% |  | -65.3893 |  | 439.7673 | 0 | 439.7673
27 | 多来提巴格乡 | 巴楚县2024年多来提巴格乡土地碎片化整理及农田水利附属设施建设项目 | 61.2 | 36.0301 | 35.812 | 4.8 | 55 | 12.4524 | 22.64% | 50% | 14.388 | 已于3月13日与喀什噶尔河水利建筑工程有限公司签订合同，目前已整理500亩，工程形象进度为81%。 |  | 14.3248 | 14.3248
28 | 多来提巴格乡 | 巴楚县2024年多来提巴格乡15村农贸市场建设项目 | 600 | 543.3721 | 509.1397 | 39.36 | 500 | 168.4519 | 33.69% | 30% | -48.4997 | 已于4月3日与新疆中信虹雨建设工程有限公司签订合同，正在办理施工许可证。 |  |  | 0
29 | 多来提巴格乡 | 巴楚县多来提巴格乡恰江（4）村重点示范村建设项目 | 1000 | 855.0083 | 769.3636 | 63.3 | 1000 | 197.694 | 19.77% | 30% | 167.3364 | 一标（污水管网）已于3月30日与新疆水夫建筑工程有限公司签订合同，目前排污管沟开挖850米，检查井吊装25个，排污管安装500米。管沟回填350米，工程形象进度10%；二标（茄子加工厂）已于3月30日与新疆水夫建筑工程有限公司签订合同，正在办理施工许可证；三标（土地碎片化整理）已于4月1日进行县级联合验收。 | 69.5789 | 35.311 | 104.8899
30 | 多来提巴格乡 | 巴楚县多来提巴格乡2024年中央财政以工代赈项目 | 396 | 364.731 | 363.7518 | 23.98 | 396 | 0 | 0% |  | 8.2682 | 已于4月4日 新疆尚宇诚建筑工程有限公司签订合同，目前已硬化3000平方米，工程形象进度为30%。 |  | 138.6 | 138.6
小计 |  |  | 2057.2 | 1799.1414 | 1678.0671 | 131.44 | 1951 | 378.5984 | 19.41% |  | 141.4929 |  | 69.5789 | 188.2358 | 257.8147
31 | 恰尔巴格乡 | 巴楚县2024年恰尔巴格乡土地碎片化整理及农田水利附属设施建设项目 | 280 | 241.5343 | 235.3026 | 21.47 | 250 | 71.3819 | 28.55% | 30% | -6.7726 | 已于3月13日签订合同，目前已进场施工，已完成土地碎片化整理及高效节水1300亩、2个沉沙池主体修建，工程形象进度70%。 |  | 121.2551 | 121.2551 |  | 70.5908 | 35.2954
32 | 恰尔巴格乡 | 巴楚县2024年恰尔巴格乡其盖里克（12）村重点示范村建设项目 | 2000 | 1643.8216 | 1330.0488 | 142 | 1000 | 21.635 | 2.163% |  | 527.9512 | 一标（土地碎片化整理及防渗渠）已于3月27日与新疆正远恒基水利工程有限公司签订合同，防渗渠已完成1.5km,土地碎片化已完成400亩，形象进度45%；二标（污水管网）已于4月8日与新疆中信虹雨建设工程有限公司签订合同，正在办理乡村规划许可证、施工许可证；三标（产业配套设施）已于3月26日开标并完成中标结果公示，中标公司为新疆水夫建筑工程有限公司，已于4月7日签订合同，正在办理乡村规划许可证；四标（小市场附属用房）3月26日因评标系统中设置的技术标及经济标权重未能成功保存问题流标，已于3月28日重新挂网，预计4月22日开标；五标（垃圾处理设备采购），已于4月15日完成自验。 | 399.0147 | 21.635 | 420.6497
33 | 恰尔巴格乡 | 喀什地区巴楚县2024年乡村振兴示范村污水管网建设项目-恰尔巴格乡污水管网建设项目 | 550 | 461.161 | 417.371 | 38 | 507.94 | 126.6599 | 24.94% | 30% | 52.569 | 已于3月14日与新疆中信虹雨建设工程有限公司签订合同，3月25日完成水土保持方案批复并进行施工，已完成主管道开挖和回填1.8km，工程形象进度45%。 | 125.2113 |  | 125.2113
34 | 恰尔巴格乡 | 巴楚县2024年乡村振兴示范村建设项目-恰尔巴格乡示范村建设项目 | 22.8 | 19 | 19 | 1.55 | 22.8 | 0 | 0% |  | 3.8 | 公共厕所已于4月4日签订合同，已完成60%，待外立面粉刷。垃圾船已采购并联合验收完毕。 | 9.5 |  | 9.5
35 | 恰尔巴格乡 | 巴楚县恰尔巴格乡2024年中央财政以工代赈项目 | 237 | 214.2749 | 213.2821 | 15.7 | 237 | 64.668 | 27.29% | 30% | 8.0179 | 已于3月5日线下发包，中标公司为新疆众泰恒基建设工程有限公司，3月5日签订合同，目前工程形象进度为95%。 |  | 127.9692 | 127.9692
小计 |  |  | 3089.8 | 2579.7918 | 2215.0046 | 218.72 | 2017.74 | 284.3448 | 14.09% |  | 585.5654 |  | 533.726 | 270.8594 | 804.5853
36 | 阿纳库勒乡 | 巴楚县2024年乡村振兴示范村小市场建设项目-阿纳库勒乡小市场建设项目 | 390 | 288.0969 | 272.0924 | 27.37 | 355 | 0 | 0% |  | 55.5376 | 已于4月7日与新疆水夫建筑工程有限公司签订合同，正在办理施工许可证。 | 98.9427 |  | 98.9427
37 | 巴楚镇 | 巴楚镇幸福园社区电力改造提升项目 | 363 | 325.2078 | 312.5 | 19 | 363 | 93.75 | 25.83% | 30% | 31.5 | 已于3月22日与新疆恒源盛建设工程有限公司签订合同，目前目前幸福园社区1号小区电缆线管、土方回填、检查井完成85%，2号院小区电缆线管沟土方开挖完成500米，砼路面切割完成95%。 | 9.75 | 62.5 | 72.25
38 | 巴楚镇 | 巴楚县巴楚镇2024年中央财政以工代赈项目 | 135 | 123.8406 | 119.7859 | 9.8 | 135 | 35.9358 | 26.62% | 30% | 5.4141 | 已于3月15日与新疆水夫建筑工程有限公司签订合同，已完成砼道路基层平整、土方开挖、戈壁土垫层浇水、人工摊铺戈壁土1020立方米、砼道路浇筑约1800㎡，工程形象进度45%。 |  | 47.9143 | 47.9143
小计 |  |  | 498 | 449.0484 | 432.2859 | 28.8 | 498 | 129.6858 | 26.04% |  | 36.9141 |  | 9.75 | 110.4143 | 120.1643
39 | 县畜牧兽医局 | 巴楚县2024年联农益农“企业+农户”模式创新项目 | 100 | 100 | 100 | - | 50 | 11.45 | 22.9% |  | -50 | 目前1141户脱贫户或监测户已购羊1685只，已对阿纳库勒乡和恰尔巴格乡自验合格的229只羊开展县级联合验收，兑现奖补资金11.45万元，正在开展第二批县级联合验收。 | 38.55 |  | 38.55
40 | 县畜牧兽医局 | 巴楚县国有欠发达牧场配套挤奶车间建设项目 | 83 | 72.8733 | 70.8733 | 7.21 | 83 | 22.872 | 27.56% | 30% | 4.9167 | 已于3月25日签订合同并开工，已完成砖墙砌筑，正在架设钢屋架，工程形象进度为60%。 |  | 40 | 40
小计 |  |  | 183 | 172.8733 | 170.8733 | 7.21 | 133 | 34.322 |  |  | -45.0833 |  | 38.55 | 40 | 78.55
41 | 县农业农村局 | 巴楚县阿拉格尔乡2024年高标准农田斗渠配套建设项目 | 4063.01 | 3203.4371 | 3135.2593 | 221.5 | 4000 | 916.1469 | 22.9% | 30% | 643.2407 | 已于3月13日与新疆天益和工程建设有限责任公司签订合同并进场施工，工程形象进度30%。 |  | 627.0519 | 627.0519
42 | 县农业农村局 | 巴楚县阿纳库勒乡2024年高标准农田斗渠配套建设项目 | 2239.54 |  |  | 166.57 | 2200 | 0 | 0% |  |  | 已于4月2日取得可研批复，正在办理预算评审。 |  | 60.64 | 60.64
小计 |  |  | 6302.55 | 3203.4371 | 3135.2593 | 388.07 | 6200 | 916.1469 |  |  | 643.2407 |  | 0 | 687.6919 | 687.6919
43 | 县水利局 | 喀什地区巴楚县2024年盐碱地综合治理项目 | 1500 |  |  | 92.24 | 1300 | 0 | 0% |  |  | 已于3月31日取得县发改委初步设计批复，已完成预算、评审，待地区审查。 |  | 38.52 | 38.52 | 正在办理前期费用38.52万元
44 | 县水利局 | 巴楚县阿瓦提镇及琼库尔恰克乡排渠疏通建设项目 | 1007.59 | 455.9872 | 448.9106 | 73.47 | 600 | 126.5732 | 21.1% | 30% | 77.6194 | 已于3月26日与陕西华海水利工程有限公司签订合同，目前已完成排渠疏通4.3公里，建筑物8座，工程形象进度28%。 |  | 158.5968 | 158.5968
小计 |  |  | 2507.59 | 455.9872 | 448.9106 | 165.71 | 1900 | 126.5732 |  |  | 77.6194 |  | 0 | 197.1168 | 197.1168
45 | 巴楚县工业园区管理委员会 | 喀什地区巴楚县阿纳库勒产业园厂房建设项目 | 2600 | 2462.9504 | 2297.918 | 133.97 | 2400 | 0 | 0% |  | -31.888 | 已于4月17日与新疆水夫建筑工程有限公司签订合同，正在办理施工许可证和水保。 | 689.3754 | 65.752 | 755.1274
46 | 巴楚县工业园区管理委员会 | 喀什地区巴楚县工业园区产业园厂房及附属设施建设项目 | 8500 |  |  | 257.95 | 7672.1 | 0 | 0% |  |  | 已于4月1日取得初步设计批复，正在预算评审。 |  | 118.26 | 118.26
小计 |  |  | 11100 | 2462.9504 | 2297.918 | 391.92 | 10072.1 | 0 |  |  | -31.888 |  | 689.3754 | 184.012 | 873.3874
47 | 县人力资源和社会保障局 | 监测对象公益性岗位补贴项目 | 194.4 | 194.4 | 194.4 | - | 194.4 | 64.8 | 33.33% | - | - | 目前已完成1-4月份补贴资金发放。 |  |  | 0
48 | 县人力资源和社会保障局 | 外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）交通补助项目 | 50 | 50 | 50 | - | 50 | 0 | 0% | - | - | 目前已完成实施方案编制，正在收集补贴人员材料。 | 0.5 |  | 0.5
小计 |  |  | 244.4 | 244.4 | 244.4 | 0 | 244.4 | 64.8 |  |  |  |  | 0.5 | 0 | 0.5
49 | 县交通运输局 | 巴楚县2024年农村道路管护人员补助项目 | 1423.2 | 1423.2 | 1423.2 | - | 1423.2 | 355.8 | 25% | - | - | 目前已完成1-3月份补贴资金发放。 |  | 118.6 | 118.6
50 | 县交通运输局 | 巴楚县2024年村组道路建设项目 | 4030 | 3677.2429 | 3377.1383 | 144.94 | 1030 | 0 | 0% |  | 507.9217 | 已于3月29日分别与新疆鸿泰建设工程有限公司、新疆祥顺建设工程有限公司、新疆旭世路桥有限公司、新疆开凯建设工程有限公司签订合同，目前正在路基戈壁料填筑，工程形象进度10%。 |  | 1030 | 1030
51 | 县交通运输局 | 巴楚县阿瓦提镇2024年中央财政以工代赈项目 | 395 |  | 362.464 | 20.53 | 395 | 119.4526 | 30.24% | 30% | 12.006 | 已于3月4日与新疆水夫建筑工程有限公司签订合同，目前正在做砂砾石路基的精平碾压和过水路面的砼浇筑，工程形象进度为65%。 |  | 144.9856 | 144.9856
小计 |  |  | 5848.2 | 5100.4429 | 5162.8023 | 165.47 | 2848.2 | 475.2525 |  |  | 519.9277 |  | 0 | 1293.5856 | 1293.5856
52 | 县乡村振兴局 | 一次性吸纳就业奖补项目 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 0 | 0% | - | - | 目前已完成实施方案编制和补贴人员名单收集工作。 |  | 7.45 | 7.45
53 | 县乡村振兴局 | 乡村临时性公益岗位补助项目 | 291.6 | 291.6 | 291.6 | - | 291.6 | 4.536 | 1.556% | - | - | 目前已完成实施方案编制和补贴人员名单收集工作。 | 48.6 |  | 48.6
小计 |  |  | 321.6 | 321.6 | 321.6 | 0 | 321.6 | 4.536 |  |  | 0 |  | 48.6 | 7.45 | 56.05
54 | 县委组织部 | 巴楚县2024年度新型村集体经济补助项目 | 714 | 626.532115 | 585.474693 | 37.21 | 714 | 0 | 0% |  | 91.3153 | 已于4月2日开标，正在审核合同条款，预计4月18日签订合同。 | 199.962 | 0 | 199.962
55 | 县农经中心 | 巴楚县2024年小额贷款贴息补助项目 | 1200 | 1200 | 1200 | - | 600 | 217.3268 | 36.22% |  | -600 | 已拨付第一季度脱贫人口和边缘易致贫户贴息资金217.33万元。 |  |  | 0
56 | 县住房和城乡建设局 | 巴楚县2024年煤改电入户改造补助项目 | 81.9 | 81.9 | 81.9 | - | 81.9 | 0 | 0% | - | - | 目前已完成实施方案编制和补贴人员名单收集工作，正在核实一卡通卡号。 | 81.9 |  | 81.9
57 | 县自然资源局 | 巴楚县2024年度村庄规划编制项目 | 252 | 252 | 251.104 | - | 252 | 0 | 0% |  | 0.896 | 已于4月7日开标，目前已有2个标段签订合同，剩余1个标段正在审核合同。 | 125.552 |  | 125.552
58 | 县教育局 | 雨露计划 | 1410 | 1410 | 1410 | - | 666 | 579.45 | 87% |  | -744 | 目前为3863名学生拨付春季学期补助资金。 | 60 |  | 60
59 | 县委统战部 | 巴楚县低氟边销茶项目 | 26 | 26 |  | - | 26 | 0 | 0% |  |  | 已于3月7日进行采购意向公示，正在办理采购手续。 | 13 |  | 13
60 | 下河国有林管理局 | 巴楚县2024年下河国有林场人居环境整治项目 | 176 | 150.7755 |  | 14.95 | 176 | 0 | 0% |  |  | 已于4月15日完成预算评审，正在办理挂网手续。 |  | 61.6 | 61.6
61 | 夏马勒国有林管理局 | 巴楚县2024年夏马勒国有林场管护站基础设施建设项目 | 266 |  |  | 15.57 | 266 | 0 | 0% |  |  | 已于4月3日取得可研批复，已完成评审，正在办理挂网手续。 |  | 93.1 | 93.1

## 资金支付 (4.23) (hidden)
巴楚县2024年衔接资金项目统计表
序号 | 项目建设单位 | 项目名称 | 计划总投资（万元） | 招标控制价（万元） | 施工或采购合同价（万元） | 发改委批复前期费用（万元） | 已安排资金（万元） | 已支付资金 | 支付率 | 工程款或采购款实际支付进度 | 预计结余资金（=安排资金-招标控制价或合同价-前期费用） | 项目进度(4月23日） | 本月下达资金支付任务未完成额度 | 备注
[17 empty] | 13934.7079 | 0.3086
合计 |  |  | 55386.731 | 35400.7726 | 33391.1091 | 2554.45 | 45154 | 8360.4973 | 18.52% |  | 1690.7608 |  | 5574.2106 |  |  |  | 13934.7079 | 8360.4973 | 5574.2106
1 | 阿瓦提镇 | 巴楚县2024年阿瓦提镇土地碎片化整理及农田水利附属设施建设项目 | 155 | 131.0672 | 130.0847 | 15.1 | 140 | 44.5809 | 31.84% | 30% | -5.1847 | 已于3月22日与新疆忠浩建设工程有限公司签订合同，因土地里有核桃树，正在协商赔偿问题，暂停施工；工程形象进度6%。 |  |  |  |  | 3.744%
2 | 阿瓦提镇 | 巴楚县2024年乡村振兴示范村小市场建设项目-阿瓦提镇小市场建设项目 | 720 | 612.7619 | 577.6255 | 53 | 654.7 | 195.7878 | 29.9% | 30% | 24.0745 | 已于3月30日与新疆水夫建筑工程有限公司签订合同，4月11日已办理施工许可证，目前正在对1号、2号商业楼独基拆模洒水养护，工程形象进度15%
3 | 阿瓦提镇 | 巴楚县2024年乡村振兴示范村建设项目-阿瓦提镇示范村建设项目 | 71.4 | 58.3698 | 57.556 | 5.72 | 71.4 | 48.6494 | 68.14% | 80% | 8.124 | 已于3月20日与新疆神龙建设工程有限责任公司签订合同，目前正在进行商铺、厕所梁板柱混凝土浇筑，工程形象进度为48%。
4 | 阿瓦提镇 | 喀什地区巴楚县2024年乡村振兴示范村污水管网建设项目-阿瓦提镇污水管网建设项目 | 600 | 526.911 | 481.2708 | 41.4 | 550.03 | 310.8308 | 56.51% | 60% | 27.3592 | 已于3月20日与新疆神龙建设工程有限责任公司签订合同，目前已完成Dn300，主管道开挖与埋设2654米、检查井安装98座、降水井完成10个、PE压力管完成960米；工程形象进度为40%。
小计 |  |  | 1546.4 | 1329.1099 | 1246.537 | 115.22 | 1416.13 | 599.8488 | 42.36% |  | 54.373 |  | 0
5 | 英吾斯塘乡 | 巴楚县2024年英吾斯塘乡土地碎片化整理及农田水利附属设施建设项目 | 530 | 457.9681 | 446.2165 | 32.5 | 420 | 148.3468 | 35.32% | 30% | -58.7165 | 已于3月20日与新疆忠浩建设工程有限公司签订合同，已完成土地平整1200亩，正在开沉砂池地基，工程形象进度40%。
6 | 英吾斯塘乡 | 巴楚县2024年乡村振兴示范村小市场建设项目-英吾斯塘乡小市场建设项目 | 264 | 243.9828 | 226.904 | 16.63 | 247.33 | 122.5238 | 49.54% | 50% | 3.796 | 已于3月3日与新疆神鹿水利水电工程有限公司签订合同，已完成主体浇筑，工程形象进度为50%。
7 | 英吾斯塘乡 | 喀什地区巴楚县2024年乡村振兴示范村污水管网建设项目-英吾斯塘乡污水管网建设项目 | 1000 | 824.5124 | 739.7829 | 56.1 | 935.04 | 393.7395 | 42.11% | 50% | 139.1571 | 已于3月15日与新疆神龙建设工程有限责任公司签订合同，已完成管道开挖回填1.7公里，安装污水井48个，入户顶管180米工程形象进度为50%。
8 | 英吾斯塘乡 | 巴楚县英吾斯塘乡农村水利基础设施建设2024年中央财政以工代赈项目 | 300 | 272.3522 | 264.1791 | 17.42 | 300 | 82.794 | 27.6% | 30% | 18.4009 | 已于3月15日与新疆水夫建筑工程有限公司签订合同，已完成工程形象进度的10%。 | 49.296
小计 |  |  | 2094 | 1798.8154 | 1677.0825 | 122.65 | 1902.37 | 747.4041 | 39.29% |  | 102.6375 |  | 49.296
9 | 琼库尔恰克乡 | 喀什地区巴楚县农副产品加工产业园建设项目 | 1500 | 1362.494 | 1247.0906 | 85.15 | 1200 | 417.2646 | 34.77% | 30% | -132.2406 | 已于4月16日已办成施工许可证办理，目前已完成生产车间基础承台和垫层浇筑，正在开挖围墙基础，工程形象进度3%。 | 10.5476 | 417.2646
10 | 琼库尔恰克乡 | 喀什地区巴楚县2024年乡村振兴示范村污水管网建设项目-琼库尔恰克乡污水管网建设项目 | 1540 | 1362.494 | 1150.0817 | 87.86 | 1414.5 | 386.7935 | 27.34% | 30% | 176.5583 | 已于3月31日与皓泰工程建设集团有限公司签订合同，目前已挖管沟1313米，安装检查井36个，管沟垫层、回填1288米，压力管道DN160安装680米，dn300管道安装75米，施工降水井19口；工程形象进度10%。 | 8.7611
11 | 琼库尔恰克乡 | 巴楚县2024年乡村振兴示范村建设项目-琼库尔恰克乡示范村建设项目 | 35 | - | 16.5 | - | 35 | 0 | 0% |  | 18.5 | 已于2月18日进行采购意向公示，正在签订购销合同。 | 17.5
12 | 琼库尔恰克乡 | 喀什地区巴楚县琼库尔恰克乡2024年小市场建设项目 | 1250 |  |  |  | 800 | 11 | 1.375% |  |  | 已于4月19日取得初设批复，正在审图、评审。 | 25.585
小计 |  |  | 4325 | 2724.988 | 2413.6723 | 173.01 | 3449.5 | 815.0581 | 23.63% |  | 62.8177 |  | 62.3937
13 | 色力布亚镇 | 巴楚县2024年乡村振兴示范村小市场建设项目-色力布亚镇小市场建设项目 | 2050 | 1762.5093 | 1630.3211 | 105.67 | 1887.27 | 298.9626 | 15.84% | 30% | 151.2789 | 已于4月6日与新疆中信虹雨建设工程有限公司签订合同，正在办理施工许可证。 | 260.6682
14 | 色力布亚镇 | 巴楚县2024年色力布亚镇拜什吐普（15）村重点示范村建设项目 | 2000 | 1697.1312 | 1636.8833 | 133.5 | 1000 | 280.229 | 28.02% | 30% | 229.6167 | 一标（建设小市场）4月16日已经完成定标会议，正在准备签订合同；二标（污水管网）于4月8日签订合同，目前正在办理施工许可证；三标（道路提升改造）已于4月10日签订合同，目前已经组织人员进场施工；四标（土地碎片化整理）于3月28日开标，因无公司投标导致流标，已于4月7日重新挂网，预计4月29日开标。 | 298.3359
15 | 色力布亚镇 | 喀什地区巴楚县2024年乡村振兴示范村污水管网建设项目-色力布亚镇污水管网建设项目 | 277.241 | 244.9651 | 221.9514 | 17.01 | 259.93 | 78.2958 | 30.12% | 30% | 20.9686 | 已于3月14日与新疆中信虹雨建设工程有限公司签订合同，截止4月17日DN300管道完成1510.5米，检查井完成44座，回填完成1510.5米，完成总量的40%
16 | 色力布亚镇 | 巴楚县2024年乡村振兴示范村建设项目-色力布亚镇示范村建设项目 | 18 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0% |  | - | 已于4月21日签订采购合同，正在供货。 | 9
小计 |  |  | 4345.241 | 3722.6056 | 3507.1558 | 256.18 | 3165.2 | 657.4874 | 20.77% |  | 401.8642 |  | 568.0041
17 | 阿拉格尔乡 | 喀什地区巴楚县2024年乡村振兴示范村污水管网建设项目-阿拉格尔乡污水管网建设项目 | 990 | 822.7947 | 679.4396 | 59.34 | 900.96 | 228.9612 | 25.41% | 30% | 162.1804 | 已于2024年3月28日签订施工合同，目前已完成DN300污水管沟开挖4313米，DN300管道安装4250米，DN300管沟回填4250米，污水井安装143口，DN100入户管安装650米，工程形象进度34%。 | 9.7627
18 | 阿拉格尔乡 | 巴楚县2024年乡村振兴示范村建设项目-阿拉格尔乡示范村建设项目 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 100% | 100% | 0 | 已于3月27日完成县级联合验收。
19 | 阿拉格尔乡 | 巴楚县阿拉格尔乡农村水利基础设施建设2024年中央财政以工代赈项目 | 398 | 368.5763 | 367.9857 | 23.2 | 398 | 121.7597 | 30.59% | 30% | 6.8143 | 已于年2月24日签订施工合同，目前渠道开挖完成96%，铺垫砂石料完成86%，预制渠安装完成23%，现浇渠夯实55%，材料进场70%，工程形象进度65%。 | 3.9015
20 | 阿拉格尔乡 | 巴楚县2024年阿拉格尔乡斗渠建设项目 | 1250 | 1077.7549 | 1049.0864 | 71.75 | 1250 | 347.8434 | 27.83% | 30% | 129.1636 | 已于3月28日与新疆鼎昌建设工程有限公司签订合同，目前已完成14村土方开挖、原基土坡打夯、碎石垫层完成700米、底板混凝土浇筑400米；1、2、3村原土渠土方回填平整2500米、施工便道完成1200米、水渠土方开挖完成1200米、渠道刷坡完成800米、渠道原基打夯完成500米，工程形象进度7.1%。 | 14.1566
小计 |  |  | 2642 | 2273.1259 | 2100.5117 | 154.29 | 2552.96 | 702.5643 | 27.52% |  | 298.1583 |  | 27.8208
21 | 阿克萨克马热勒乡 | 巴楚县2024年阿克萨克马热勒乡土地碎片化整理及农田水利附属设施建设项目 | 255 | 199.8386 | 181.8531 | 14.4 | 200 | 115.5229 | 57.76% | 80% | 3.7469 | 于3月21日与新疆神鹿水利水电工程有限公司签订合同，工程形象进度为85%。 | 54.5559
22 | 阿克萨克马热勒乡 | 巴楚县2024年小微产业园附属设施配套建设项目-阿克萨克马热勒乡农产品加工产业园附属设施配套建设项目 | 95.04 | 94.5979 | 84.7779 | 3.65 | 95.04 | 82.3155 | 86.61% | 95% | 6.6121 | 已于4月2日完工，准备联合竣工验收。 | 5.5904
23 | 阿克萨克马热勒乡 | 巴楚县2024年乡村振兴示范村小市场建设项目-阿克萨克马热勒乡小市场建设项目 | 1725 | 1573.5387 | 1466.7559 | 84.2 | 1635.85 | 478.2384 | 29.23% | 30% | 84.8941 | 已于4月7日完成施工许可证办理,已进场施工，正在清理基坑上层建筑垃圾，工程形象进度为40%。 | 125.2206
小计 |  |  | 2075.04 | 1867.9752 | 1733.3869 | 102.25 | 1930.89 | 676.0767 | 35.01% |  | 95.2531 |  | 185.3669
24 | 夏马勒乡 | 巴楚县2024年夏马勒乡土地碎片化整理及农田水利附属设施建设项目 | 46.5 | 35.8624 | 35.8624 | 3.72 | 40 | 12.3147 | 30.79% | 30% | 0.41757 | 已于3月8日与新疆金故乡建筑工程服务有限责任公司签订合同，已于4月9日完工，正在准备联合验收。 | 21.5175
25 | 夏马勒乡 | 巴楚县2024年小微产业园附属设施配套建设项目-夏马勒乡产业园附属设施配套建设项目 | 1470.3 | 1307.4941 | 1227.2905 | 61.46 | 1200 | 0 | 0% |  | -88.7505 | 已于4月15日与新疆隆泉建设集团有限公司签订合同，正在办理施工许可证。 | 405.5872
26 | 夏马勒乡 | 巴楚县2024年乡村振兴示范村建设项目-夏马勒乡示范村建设项目 | 174.01 | 142.3512 | 126.6264 | 10.44 | 174.01 | 43.4529 | 24.97% | 30% | 22.9436 | 已于3月13日与新疆神鹿水利水电工程有限公司签订合同并进场施工，目前已完成土方开挖1380米、土方边坡夯实955米、碎石垫层铺设880米、闸门砼及农桥砼浇筑完成12座、渠道砼浇筑300米，工程形象进度48%。 | 12.6626
小计 |  |  | 1690.81 | 1485.7078 | 1389.7793 | 75.62 | 1414.01 | 55.7677 | 3.944% |  | -65.3893 |  | 439.7673
27 | 多来提巴格乡 | 巴楚县2024年多来提巴格乡土地碎片化整理及农田水利附属设施建设项目 | 61.2 | 36.0301 | 35.812 | 4.8 | 55 | 30.3584 | 55.2% | 80% | 14.388 | 已于3月13日与喀什噶尔河水利建筑工程有限公司签订合同，目前已整理500亩，其余为小麦地，6月份开始平整，工程形象进度为80%。
28 | 多来提巴格乡 | 巴楚县2024年多来提巴格乡15村农贸市场建设项目 | 600 | 543.3721 | 509.1397 | 39.36 | 500 | 168.4519 | 33.69% | 30% | -48.4997 | 已于4月19完成施工许可证办理，正在平整场地，工程形象进度为10%。
29 | 多来提巴格乡 | 巴楚县多来提巴格乡恰江（4）村重点示范村建设项目 | 1000 | 855.0083 | 769.3636 | 63.3 | 1000 | 267.2729 | 26.73% | 30% | 167.3364 | 一标（污水管网）已于3月30日与新疆水夫建筑工程有限公司签订合同，目前排污管沟开挖2820米，，检查井吊装72个，排污管安装2330米，管沟回填2020米，工程形象进度24%；二标（茄子加工厂）已于3月30日与新疆水夫建筑工程有限公司签订合同，工程形象进度10%；三标（土地碎片化整理）已于4月1日进行县级联合验收。 | 69.5789
30 | 多来提巴格乡 | 巴楚县多来提巴格乡2024年中央财政以工代赈项目 | 396 | 364.731 | 363.7518 | 23.98 | 396 | 117.9268 | 29.78% | 30% | 8.2682 | 已于4月4日 新疆尚宇诚建筑工程有限公司签订合同，目前已硬化4500平方米，工程形象进度为35%。 | 20.6732
小计 |  |  | 2057.2 | 1799.1414 | 1678.0671 | 131.44 | 1951 | 584.0101 | 29.93% |  | 141.4929 |  | 90.252
31 | 恰尔巴格乡 | 巴楚县2024年恰尔巴格乡土地碎片化整理及农田水利附属设施建设项目 | 280 | 241.5343 | 235.3026 | 21.47 | 250 | 150.5277 | 60.21% | 60% | -6.7726 | 已于3月13日签订合同，目前已完成土地碎片化整理及高效节水1300亩、2个沉沙池主体修建，工程形象进度83%。 | 42.1093 |  | 70.5908 | 35.2954
32 | 恰尔巴格乡 | 巴楚县2024年恰尔巴格乡其盖里克（12）村重点示范村建设项目 | 2000 | 1643.8216 | 1330.0488 | 142 | 1000 | 420.6497 | 42.06% | 30% | 527.9512 | 一标（土地碎片化整理及防渗渠）已于3月27日与新疆正远恒基水利工程有限公司签订合同，防渗渠已完成1.8km,土地碎片化已完成500亩，形象进度50%；二标（污水管网）已于4月8日与新疆中信虹雨建设工程有限公司签订合同，4月19日已进场施工；三标（产业配套设施）已于4月7日签订合同，正在办理乡村规划许可证；四标（小市场附属用房）3月26日因评标系统中设置的技术标及经济标权重未能成功保存问题流标，已于3月28日重新挂网，4月22日开标；五标（垃圾处理设备采购），已通过政采云采购，3月18日已签定合同，4月14日供货，4月15日完成验收。 | 21.635
33 | 恰尔巴格乡 | 喀什地区巴楚县2024年乡村振兴示范村污水管网建设项目-恰尔巴格乡污水管网建设项目 | 550 | 461.161 | 417.371 | 38 | 507.94 | 126.6599 | 24.94% | 30% | 52.569 | 已于3月14日与新疆中信虹雨建设工程有限公司签订合同，3月25日完成水土保持方案批复并进行施工，已完成主管道开挖和回填1.8km，工程形象进度55%。 | 125.2113
34 | 恰尔巴格乡 | 巴楚县2024年乡村振兴示范村建设项目-恰尔巴格乡示范村建设项目 | 22.8 | 19 | 19.7661 | 1.55 | 22.8 | 0 | 0% |  | 3.0339 | 公共厕所已于4月4日签订合同，已完成100%，待外立面粉刷。垃圾船已采购完毕，计划4月24日验收。 | 9.5
35 | 恰尔巴格乡 | 巴楚县恰尔巴格乡2024年中央财政以工代赈项目 | 237 | 214.2749 | 213.2821 | 15.7 | 237 | 128.6526 | 54.28% | 60% | 8.0179 | 已于3月5日线下发包，中标公司为新疆众泰恒基建设工程有限公司，3月5日签订合同，目前工程形象进度为95%。 | 63.9846
小计 |  |  | 3089.8 | 2579.7918 | 2215.7706 | 218.72 | 2017.74 | 826.4899 | 40.96% |  | 584.7994 |  | 262.4403
36 | 阿纳库勒乡 | 巴楚县2024年乡村振兴示范村小市场建设项目-阿纳库勒乡小市场建设项目 | 390 | 288.0969 | 272.0924 | 27.37 | 355 | 91.6811 | 25.83% | 30% | 55.5376 | 已于4月7日与新疆水夫建筑工程有限公司签订合同，正在办理施工许可证。 | 7.2616
37 | 巴楚镇 | 巴楚镇幸福园社区电力改造提升项目 | 363 | 325.2078 | 312.5 | 19 | 363 | 93.75 | 25.83% | 30% | 31.5 | 已于3月22日与新疆恒源盛建设工程有限公司签订合同，目前幸福园社区1号小区已完成电缆线管安装、检查井砌筑、正在进行围墙外管沟回填，总体完成80%；2号院小区pE110热熔管安装完成95%，管沟回填70%，总体完成70%；3号院小区砼路面切割破除完成95%，管沟土方开挖完成40%，PE110热熔管全部进场，总体完成30%；工程形象进度为60%。 | 72.25
38 | 巴楚镇 | 巴楚县巴楚镇2024年中央财政以工代赈项目 | 135 | 123.8406 | 119.7859 | 9.8 | 135 | 35.9358 | 26.62% | 30% | 5.4141 | 已于3月15日与新疆水夫建筑工程有限公司签订合同，目前已完成砼道路基层平整、土方开挖、戈壁土垫层浇水，人工摊铺戈壁土1020立方米、砼道路浇筑约8500㎡，工程形象进度65%。 | 47.9143
小计 |  |  | 498 | 449.0484 | 432.2859 | 28.8 | 498 | 129.6858 | 26.04% |  | 36.9141 |  | 120.1643
39 | 县畜牧兽医局 | 巴楚县2024年联农益农“企业+农户”模式创新项目 | 100 | 100 | 100 | - | 50 | 11.45 | 22.9% |  | -50 | 已完成第一批229只羊补助，目前其他乡镇县级验收工作已完成，正在审核拨款资料，准备办理第二笔补助资金 | 38.55
40 | 县畜牧兽医局 | 巴楚县国有欠发达牧场配套挤奶车间建设项目 | 83 | 72.8733 | 70.8733 | 7.21 | 83 | 22.872 | 27.56% | 30% | 4.9167 | 已于3月25日签订合同并开工，目前已完成砖墙砌筑，正在架设钢屋架，工程形象进度为65%。 | 40
小计 |  |  | 183 | 172.8733 | 170.8733 | 7.21 | 133 | 34.322 |  |  | -45.0833 |  | 78.55
41 | 县农业农村局 | 巴楚县阿拉格尔乡2024年高标准农田斗渠配套建设项目 | 4063.01 | 3203.4371 | 3135.2593 | 221.5 | 4000 | 916.1469 | 22.9% | 30% | 643.2407 | 已于3月13日与新疆天益和工程建设有限责任公司签订合同并进场施工，工程形象进度30%。 | 627.0519
42 | 县农业农村局 | 巴楚县阿纳库勒乡2024年高标准农田斗渠配套建设项目 | 2239.54 |  |  | 166.57 | 2200 | 0 | 0% |  |  | 已于4月22日挂网，预计5月14日开标。 | 60.64
小计 |  |  | 6302.55 | 3203.4371 | 3135.2593 | 388.07 | 6200 | 916.1469 |  |  | 643.2407 |  | 687.6919
43 | 县水利局 | 喀什地区巴楚县2024年盐碱地综合治理项目 | 1500 |  |  | 92.24 | 1300 | 38.52 | 2.963% |  |  | 已于4月23日挂网，预计5月13日开标。 |  | 正在办理前期费用38.52万元
44 | 县水利局 | 巴楚县阿瓦提镇及琼库尔恰克乡排渠疏通建设项目 | 1007.59 | 455.9872 | 448.9106 | 73.47 | 600 | 126.5732 | 21.1% | 30% | 77.6194 | 已于3月26日与陕西华海水利工程有限公司签订合同，目前完成排碱渠疏通6.25km，建筑物4座，工程形象进度37.72%。 | 158.5968
小计 |  |  | 2507.59 | 455.9872 | 448.9106 | 165.71 | 1900 | 165.0932 |  |  | 77.6194 |  | 158.5968
45 | 巴楚县工业园区管理委员会 | 喀什地区巴楚县阿纳库勒产业园厂房建设项目 | 2600 | 2462.9504 | 2297.918 | 133.97 | 2400 | 0 | 0% |  | -31.888 | 已于4月17日与新疆水夫建筑工程有限公司签订合同，正在办理施工许可证和水保。 | 755.1274 |  |  |  | 689.3754
46 | 巴楚县工业园区管理委员会 | 喀什地区巴楚县工业园区产业园厂房及附属设施建设项目 | 8500 |  |  | 257.95 | 7672.1 | 0 | 0% |  |  | 已于4月1日取得初步设计批复，正在预算评审、审图。 | 118.26
小计 |  |  | 11100 | 2462.9504 | 2297.918 | 391.92 | 10072.1 | 0 |  |  | -31.888 |  | 873.3874
47 | 县人力资源和社会保障局 | 监测对象公益性岗位补贴项目 | 194.4 | 194.4 | 194.4 | - | 194.4 | 64.8 | 33.33% | - | - | 目前已完成1-4月份补贴资金发放。
48 | 县人力资源和社会保障局 | 外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）交通补助项目 | 50 | 50 | 50 | - | 50 | 0 | 0% | - | - | 目前已完成实施方案编制，正在收集补贴人员材料。 | 0.5
小计 |  |  | 244.4 | 244.4 | 244.4 | 0 | 244.4 | 64.8 |  |  |  |  | 0.5
49 | 县交通运输局 | 巴楚县2024年农村道路管护人员补助项目 | 1423.2 | 1423.2 | 1423.2 | - | 1423.2 | 355.8 | 25% | - | - | 目前已完成1-3月份补贴资金发放。 | 118.6
50 | 县交通运输局 | 巴楚县2024年村组道路建设项目 | 4030 | 3677.2429 | 3377.1383 | 144.94 | 1030 | 0 | 0% |  | 507.9217 | 已于3月29日分别与新疆鸿泰建设工程有限公司、新疆祥顺建设工程有限公司、新疆旭世路桥有限公司、新疆开凯建设工程有限公司签订合同，目前一标已完成33%，二标已完成25%，三标已完成35%，四标已完成40%，总体工程形象进度33.25%。 | 1030
51 | 县交通运输局 | 巴楚县阿瓦提镇2024年中央财政以工代赈项目 | 395 |  | 362.464 | 20.53 | 395 | 119.4526 | 30.24% | 30% | 12.006 | 已于3月4日与新疆水夫建筑工程有限公司签订合同，目前正在做砂砾石路基的精平碾压和过水路面的砼浇筑，工程形象进度为65%。 | 144.9856
小计 |  |  | 5848.2 | 5100.4429 | 5162.8023 | 165.47 | 2848.2 | 475.2525 |  |  | 519.9277 |  | 1293.5856
52 | 县乡村振兴局 | 一次性吸纳就业奖补项目 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 0 | 0% | - | - | 目前已完成实施方案编制和补贴人员名单收集工作。 | 7.45
53 | 县乡村振兴局 | 乡村临时性公益岗位补助项目 | 291.6 | 291.6 | 291.6 | - | 291.6 | 22.032 | 7.556% | - | - | 目前已完成实施方案编制和补贴人员名单收集工作，正在兑现补助资金。 | 26.568
小计 |  |  | 321.6 | 321.6 | 321.6 | 0 | 321.6 | 22.032 |  |  | 0 |  | 34.018
54 | 县委组织部 | 巴楚县2024年度新型村集体经济补助项目 | 714 | 626.532115 | 585.474693 | 37.21 | 714 | 0 | 0% |  | 91.3153 | 已于4月18日与新疆神龙建设工程有限责任公司签订合同，正在办理施工许可证。 | 199.962 |  |  |  | 188.3313
55 | 县农经中心 | 巴楚县2024年小额贷款贴息补助项目 | 1200 | 1200 | 1200 | - | 600 | 217.3268 | 36.22% |  | -600 | 已拨付第一季度脱贫人口和边缘易致贫户贴息资金217.33万元。
56 | 县住房和城乡建设局 | 巴楚县2024年煤改电入户改造补助项目 | 81.9 | 81.9 | 81.9 | - | 81.9 | 0 | 0% | 0 | - | 目前已完成实施方案编制和补贴人员名单收集工作，正在核实一卡通卡号。 | 81.9
57 | 县自然资源局 | 巴楚县2024年度村庄规划编制项目 | 252 | 252 | 251.104 | - | 252 | 0 | 0% |  | 0.896 | 已分别于4月11日和4月18日同新疆维吾尔自治区煤田地质局综合地质勘查队、上海师范大学、北大国土空间规划设计研究院(北京)有限责任公司签订合同。 | 125.552
58 | 县教育局 | 雨露计划 | 1410 | 1410 | 1410 | - | 666 | 579.45 | 87% |  | -744 | 目前为3863名学生拨付春季学期补助资金。 | 60
59 | 县委统战部 | 巴楚县低氟边销茶项目 | 26 | 26 |  | - | 26 | 0 | 0% |  |  | 已于3月7日进行采购意向公示，正在办理采购手续。 | 13
60 | 下河国有林管理局 | 巴楚县2024年下河国有林场人居环境整治项目 | 176 | 150.7755 |  | 14.95 | 176 | 0 | 0% |  | 10.2745 | 已于4月23日完成挂网，预计5月6日开标。 | 61.6
61 | 夏马勒国有林管理局 | 巴楚县2024年夏马勒国有林场管护站基础设施建设项目 | 266 |  |  | 15.57 | 266 | 0 | 0% |  |  | 已于4月19日完成挂网，预计4月30日开标。 | 93.1

## 资金支付 (4.25) (hidden)
巴楚县2024年衔接资金项目统计表
序号 | 项目建设单位 | 项目名称 | 计划总投资（万元） | 招标控制价（万元） | 施工或采购合同价（万元） | 发改委批复前期费用（万元） | 已安排资金（万元） | 已支付资金 | 支付率 | 工程款或采购款实际支付进度 | 预计结余资金（=安排资金-招标控制价或合同价-前期费用） | 项目进度(4月25日） | 本月下达资金支付任务未完成额度 | 备注
合计 |  |  | 55386.731 | 47890.4901 | 33391.1091 | 2626.13 | 45154 | 10567.2628 | 23.4% |  | 835.1332 |  | 3561.4456
1 | 阿瓦提镇 | 巴楚县2024年阿瓦提镇土地碎片化整理及农田水利附属设施建设项目 | 155 | 131.0672 | 130.0847 | 15.1 | 140 | 44.5809 | 31.84% | 30% | -5.1847 | 已于3月22日与新疆忠浩建设工程有限公司签订合同，因土地里有核桃树，正在协商赔偿问题，暂停施工；工程形象进度6%。
2 | 阿瓦提镇 | 巴楚县2024年乡村振兴示范村小市场建设项目-阿瓦提镇小市场建设项目 | 720 | 612.7619 | 577.6255 | 53 | 654.7 | 195.7878 | 29.9% | 30% | 24.0745 | 已于3月30日与新疆水夫建筑工程有限公司签订合同，4月11日已办理施工许可证，目前已完成1号、2号商业楼拉梁支模，工程形象进度20%
3 | 阿瓦提镇 | 巴楚县2024年乡村振兴示范村建设项目-阿瓦提镇示范村建设项目 | 71.4 | 58.3698 | 57.556 | 5.72 | 71.4 | 48.6494 | 68.14% | 80% | 8.124 | 已于3月20日与新疆神龙建设工程有限责任公司签订合同，目前厕所及商铺混凝土刚浇筑完毕，工程形象进度为55%。
4 | 阿瓦提镇 | 喀什地区巴楚县2024年乡村振兴示范村污水管网建设项目-阿瓦提镇污水管网建设项目 | 600 | 526.911 | 481.2708 | 41.4 | 550.03 | 310.8308 | 56.51% | 60% | 27.3592 | 已于3月20日与新疆神龙建设工程有限责任公司签订合同，目前已完成Dn300主管道开挖与埋设3314米，检查井安装118座，降水井完成45个，PE压力管完成1200米，接入户管32户；工程形象进度为50%。
小计 |  |  | 1546.4 | 1329.1099 | 1246.537 | 115.22 | 1416.13 | 599.8488 | 42.36% |  | 54.373 |  | 0
5 | 英吾斯塘乡 | 巴楚县2024年英吾斯塘乡土地碎片化整理及农田水利附属设施建设项目 | 530 | 457.9681 | 446.2165 | 32.5 | 420 | 148.3468 | 35.32% | 30% | -58.7165 | 已于3月20日与新疆忠浩建设工程有限公司签订合同，已完成沉砂池开挖2个，净水池商砼浇筑回填2个，沉砂池1底板混凝土浇筑完成正在进行边坡混凝土浇筑， 沉砂池2石子垫层铺设完成；土地平整约1500亩左右，泵房基础浇筑已完成1个，工程形象进度45%。
6 | 英吾斯塘乡 | 巴楚县2024年乡村振兴示范村小市场建设项目-英吾斯塘乡小市场建设项目 | 264 | 243.9828 | 226.904 | 16.63 | 247.33 | 122.5238 | 49.54% | 50% | 3.796 | 已于3月3日与新疆神鹿水利水电工程有限公司签订合同，已完成基础、梁板柱模板安装、一层楼板钢筋绑扎、梁板柱混凝土浇筑、墙体砖砌筑完成50%，工程形象进度为65%。
7 | 英吾斯塘乡 | 喀什地区巴楚县2024年乡村振兴示范村污水管网建设项目-英吾斯塘乡污水管网建设项目 | 1000 | 824.5124 | 739.7829 | 56.1 | 935.04 | 393.7395 | 42.11% | 50% | 139.1571 | 已于3月15日与新疆神龙建设工程有限责任公司签订合同，已完成主管网安装2100米左右、检查井63个、降水井13个、入户顶管180米，工程形象进度为50%。
8 | 英吾斯塘乡 | 巴楚县英吾斯塘乡农村水利基础设施建设2024年中央财政以工代赈项目 | 300 | 272.3522 | 264.1791 | 17.42 | 300 | 82.794 | 27.6% | 30% | 18.4009 | 已于3月15日与新疆水夫建筑工程有限公司签订合同，已完成工程形象进度的20%。 | 49.296
小计 |  |  | 2094 | 1798.8154 | 1677.0825 | 122.65 | 1902.37 | 747.4041 | 39.29% |  | 102.6375 |  | 49.296
9 | 琼库尔恰克乡 | 喀什地区巴楚县农副产品加工产业园建设项目 | 1500 | 1362.494 | 1247.0906 | 85.15 | 1200 | 417.2646 | 34.77% | 30% | -132.2406 | 已于4月16日已办成施工许可证办理，目前已完成生产车间基础承台和垫层浇筑，正在基础连梁拆模、基础链量钢筋绑扎，工程形象进度25%。 | 10.5476 | 417.2646
10 | 琼库尔恰克乡 | 喀什地区巴楚县2024年乡村振兴示范村污水管网建设项目-琼库尔恰克乡污水管网建设项目 | 1540 | 1362.494 | 1150.0817 | 87.86 | 1414.5 | 386.7935 | 27.34% | 30% | 176.5583 | 已于3月31日与皓泰工程建设集团有限公司签订合同，目前已挖管沟1313米，安装检查井36个，管沟垫层、回填1288米，压力管道DN160安装680米，dn300管道安装75米，施工降水井19口；工程形象进度8%。 | 8.7611
11 | 琼库尔恰克乡 | 巴楚县2024年乡村振兴示范村建设项目-琼库尔恰克乡示范村建设项目 | 35 | - | 16.5 | - | 35 | 0 | 0% |  | 18.5 | 已于2月18日进行采购意向公示，正在签订购销合同。 | 17.5
12 | 琼库尔恰克乡 | 喀什地区巴楚县琼库尔恰克乡2024年小市场建设项目 | 1250 | 1091.9452 |  | 71.68 | 800 | 11 | 1.375% |  | -363.6252 | 已于4月19日取得初设批复，预计4月26日挂网。 | 25.585
小计 |  |  | 4325 | 3816.9332 | 2413.6723 | 244.69 | 3449.5 | 815.0581 | 23.63% |  | -300.8076 |  | 62.3937
13 | 色力布亚镇 | 巴楚县2024年乡村振兴示范村小市场建设项目-色力布亚镇小市场建设项目 | 2050 | 1762.5093 | 1630.3211 | 105.67 | 1887.27 | 558.0107 | 29.57% | 30% | 151.2789 | 已于4月6日与新疆中信虹雨建设工程有限公司签订合同，正在办理施工许可证。
14 | 色力布亚镇 | 巴楚县2024年色力布亚镇拜什吐普（15）村重点示范村建设项目 | 2000 | 1697.1312 | 1636.8833 | 133.5 | 1000 | 428.6591 | 42.87% | 30% | 229.6167 | 一标（建设小市场）4月16日已经完成定标会议，正在准备签订合同；二标（污水管网）于4月8日签订合同，目前正在办理施工许可证；三标（道路提升改造）已于4月10日签订合同，目前已经组织人员进场施工；四标（土地碎片化整理）于3月28日开标，因无公司投标导致流标，已于4月7日重新挂网，预计4月29日开标。 | 149.9059
15 | 色力布亚镇 | 喀什地区巴楚县2024年乡村振兴示范村污水管网建设项目-色力布亚镇污水管网建设项目 | 277.241 | 244.9651 | 221.9514 | 17.01 | 259.93 | 78.2958 | 30.12% | 30% | 20.9686 | 已于3月14日与新疆中信虹雨建设工程有限公司签订合同，目前已完成污水管网2522米、检查井70座、道路戈壁料回填1403米、入户完成210米，工程形象进度61%。
16 | 色力布亚镇 | 巴楚县2024年乡村振兴示范村建设项目-色力布亚镇示范村建设项目 | 18 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0% |  | - | 已于4月2日签订采购合同，已完成供货，待验收。 | 9
小计 |  |  | 4345.241 | 3722.6056 | 3507.1558 | 256.18 | 3165.2 | 1064.9656 | 33.65% |  | 401.8642 |  | 158.9059
17 | 阿拉格尔乡 | 喀什地区巴楚县2024年乡村振兴示范村污水管网建设项目-阿拉格尔乡污水管网建设项目 | 990 | 822.7947 | 679.4396 | 59.34 | 900.96 | 228.9612 | 25.41% | 30% | 162.1804 | 已于2024年3月28日签订施工合同，目前已完成DN300污水管沟开挖3500米，DN300管道安装3500米，DN300管沟回填3500米，污水井安装95口，DN100入户管安装180米，，工程形象进度35%。 | 9.7627
18 | 阿拉格尔乡 | 巴楚县2024年乡村振兴示范村建设项目-阿拉格尔乡示范村建设项目 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 100% | 100% | 0 | 已于3月27日完成县级联合验收。
19 | 阿拉格尔乡 | 巴楚县阿拉格尔乡农村水利基础设施建设2024年中央财政以工代赈项目 | 398 | 368.5763 | 367.9857 | 23.2 | 398 | 232.1554 | 58.33% | 60% | 6.8143 | 已于年2月24日签订施工合同，目前已完成渠道开挖、平整、碾压务实等工作，正在铺设砂石料，工程形象进度65%。
20 | 阿拉格尔乡 | 巴楚县2024年阿拉格尔乡斗渠建设项目 | 1250 | 1077.7549 | 1049.0864 | 71.75 | 1250 | 347.8434 | 27.83% | 30% | 129.1636 | 已于3月28日与新疆鼎昌建设工程有限公司签订合同，目前已完成14村土方开挖、原基土坡打夯、碎石垫层完成700米、底板混凝土浇筑400米；1、2、3村原土渠土方回填平整2500米、施工便道完成1200米、水渠土方开挖完成1200米、渠道刷坡完成800米、渠道原基打夯完成500米，工程形象进度7.1%。 | 14.1566
小计 |  |  | 2642 | 2273.1259 | 2100.5117 | 154.29 | 2552.96 | 812.96 | 31.84% |  | 298.1583 |  | 23.9193
21 | 阿克萨克马热勒乡 | 巴楚县2024年阿克萨克马热勒乡土地碎片化整理及农田水利附属设施建设项目 | 255 | 199.8386 | 181.8531 | 14.4 | 200 | 152.6927 | 76.35% | 80% | 3.7469 | 于3月21日与新疆神鹿水利水电工程有限公司签订合同，目前3村土地平整已完成，管沟开挖13公里，管道铺设13公里，回填完成13公里；10村已完成管道铺设和回填、清水池回填、泵房砌体、沉砂池砼浇筑；工程形象进度为91%。 | 10.9753
22 | 阿克萨克马热勒乡 | 巴楚县2024年小微产业园附属设施配套建设项目-阿克萨克马热勒乡农产品加工产业园附属设施配套建设项目 | 95.04 | 94.5979 | 84.7779 | 3.65 | 95.04 | 82.3155 | 86.61% | 95% | 6.6121 | 已于4月2日完工，准备申请县级联合竣工验收。 | 5.5904
23 | 阿克萨克马热勒乡 | 巴楚县2024年乡村振兴示范村小市场建设项目-阿克萨克马热勒乡小市场建设项目 | 1725 | 1573.5387 | 1466.7559 | 84.2 | 1635.85 | 478.2384 | 29.23% | 30% | 84.8941 | 已于4月7日完成施工许可证办理,目前已完成一、二号楼基槽开挖、基础承台钢筋绑扎、楼基础承台砼浇筑，工程形象进度为30%。 | 118.7362
小计 |  |  | 2075.04 | 1867.9752 | 1733.3869 | 102.25 | 1930.89 | 713.2466 | 36.94% |  | 95.2531 |  | 135.3018
24 | 夏马勒乡 | 巴楚县2024年夏马勒乡土地碎片化整理及农田水利附属设施建设项目 | 46.5 | 35.8624 | 35.8624 | 3.72 | 40 | 30.2459 | 75.61% | 80% | 0.41757 | 已于3月8日与新疆金故乡建筑工程服务有限责任公司签订合同，已于4月9日完工，正在准备联合验收。 | 3.5862
25 | 夏马勒乡 | 巴楚县2024年小微产业园附属设施配套建设项目-夏马勒乡产业园附属设施配套建设项目 | 1470.3 | 1307.4941 | 1227.2905 | 61.46 | 1200 | 33.3944 | 2.783% |  | -88.7505 | 已于4月15日与新疆隆泉建设集团有限公司签订合同，正在办理施工许可证。 | 372.1928
26 | 夏马勒乡 | 巴楚县2024年乡村振兴示范村建设项目-夏马勒乡示范村建设项目 | 174.01 | 142.3512 | 126.6264 | 10.44 | 174.01 | 62.4469 | 35.89% | 45% | 22.9436 | 已于3月13日与新疆神鹿水利水电工程有限公司签订合同并进场施工，目前已完成土方开挖1380米、土方边坡夯实955米、碎石垫层铺设880米、闸门砼及农桥砼浇筑完成12座、渠道砼浇筑300米，工程形象进度48%。
小计 |  |  | 1690.81 | 1485.7078 | 1389.7793 | 75.62 | 1414.01 | 126.0872 | 8.917% |  | -65.3893 |  | 375.779
27 | 多来提巴格乡 | 巴楚县2024年多来提巴格乡土地碎片化整理及农田水利附属设施建设项目 | 61.2 | 36.0301 | 35.812 | 4.8 | 55 | 30.3584 | 55.2% | 80% | 14.388 | 已于3月13日与喀什噶尔河水利建筑工程有限公司签订合同，目前已整理500亩，其余为小麦地，6月份开始平整，工程形象进度为81%。
28 | 多来提巴格乡 | 巴楚县2024年多来提巴格乡15村农贸市场建设项目 | 600 | 543.3721 | 509.1397 | 39.36 | 500 | 186.2519 | 37.25% | 30% | -48.4997 | 已于4月19完成施工许可证办理，已完成平整场地，正在进行地面硬化和基础开挖，工程形象进度为20%。
29 | 多来提巴格乡 | 巴楚县多来提巴格乡恰江（4）村重点示范村建设项目 | 1000 | 855.0083 | 769.3636 | 63.3 | 1000 | 351.3853 | 35.14% | 30% | 167.3364 | 一标（污水管网）已于3月30日与新疆水夫建筑工程有限公司签订合同，目前排污管沟开挖4330米，检查井吊装116个，排污管安装3650米。管沟回填3530米，检查井管囗封堵71个，工程形象进度45%；二标（茄子加工厂）已于3月30日与新疆水夫建筑工程有限公司签订合同，目前已拆除旧建筑物，完成场地平整，正在放线，工程形象进度20%；三标（土地碎片化整理）已于4月1日进行县级联合验收。 | 0
30 | 多来提巴格乡 | 巴楚县多来提巴格乡2024年中央财政以工代赈项目 | 396 | 364.731 | 363.7518 | 23.98 | 396 | 157.527 | 39.78% | 40% | 8.2682 | 已于4月4日 新疆尚宇诚建筑工程有限公司签订合同，目前已硬化9000平方米，工程形象进度为45%。
小计 |  |  | 2057.2 | 1799.1414 | 1678.0671 | 131.44 | 1951 | 725.5226 | 37.19% |  | 141.4929 |  | 0
31 | 恰尔巴格乡 | 巴楚县2024年恰尔巴格乡土地碎片化整理及农田水利附属设施建设项目 | 280 | 241.5343 | 235.3026 | 21.47 | 250 | 197.5882 | 79.04% | 80% | -6.7726 | 已于3月13日签订合同，目前已完成土地碎片化整理及高效节水1300亩、2个沉沙池主体修建，工程形象进度83%。 |  |  | 70.5908 | 35.2954
32 | 恰尔巴格乡 | 巴楚县2024年恰尔巴格乡其盖里克（12）村重点示范村建设项目 | 2000 | 1643.8216 | 1330.0488 | 142 | 1000 | 437.9577 | 43.8% | 30% | 527.9512 | 一标（土地碎片化整理及防渗渠）已于3月27日与新疆正远恒基水利工程有限公司签订合同，防渗渠已完成1.8km,土地碎片化已完成500亩，形象进度53%；二标（污水管网）已于4月8日与新疆中信虹雨建设工程有限公司签订合同，4月19日已进场施工，工程形象进度15%；三标（产业配套设施）已于4月7日签订合同，正在办理乡村规划许可证；四标（小市场附属用房）4月22日开标,正在中标公示（4月26日）；五标（垃圾处理设备采购），已通过政采云采购，3月18日已签定合同，4月15日完成验收。 | 4.327
33 | 恰尔巴格乡 | 喀什地区巴楚县2024年乡村振兴示范村污水管网建设项目-恰尔巴格乡污水管网建设项目 | 550 | 461.161 | 417.371 | 38 | 507.94 | 271.5205 | 53.46% | 60% | 52.569 | 已于3月14日与新疆中信虹雨建设工程有限公司签订合同，3月25日完成水土保持方案批复并进行施工，已完成主管道开挖和回填1.8km，工程形象进度63%。 | 0
34 | 恰尔巴格乡 | 巴楚县2024年乡村振兴示范村建设项目-恰尔巴格乡示范村建设项目 | 22.8 | 19 | 19.7661 | 1.55 | 22.8 | 0 | 0% |  | 3.0339 | 公共厕所已于4月4日签订合同，已完成100%，垃圾船已采购完毕，于4月24日完成县级联合验收。 | 9.5
35 | 恰尔巴格乡 | 巴楚县恰尔巴格乡2024年中央财政以工代赈项目 | 237 | 214.2749 | 213.2821 | 15.7 | 237 | 171.309 | 72.28% | 80% | 8.0179 | 已于3月5日线下发包，中标公司为新疆众泰恒基建设工程有限公司，3月5日签订合同，目前工程形象进度为95%。 | 21.3282
小计 |  |  | 3089.8 | 2579.7918 | 2215.7706 | 218.72 | 2017.74 | 1078.3754 | 53.44% |  | 584.7994 |  | 35.1552
36 | 阿纳库勒乡 | 巴楚县2024年乡村振兴示范村小市场建设项目-阿纳库勒乡小市场建设项目 | 390 | 288.0969 | 272.0924 | 27.37 | 355 | 91.6811 | 25.83% | 30% | 55.5376 | 已于4月7日与新疆水夫建筑工程有限公司签订合同，正在办理施工许可证。 | 7.2616
37 | 巴楚镇 | 巴楚镇幸福园社区电力改造提升项目 | 363 | 325.2078 | 312.5 | 19 | 363 | 187.5 | 51.65% | 60% | 31.5 | 已于3月22日与新疆恒源盛建设工程有限公司签订合同，目前1号小区电缆线管安装、检查井砌筑、全部完成。回墙外面管沟部分未回填。完成90%。2号小pE110热熔管安装完成95%.管沟回填90%，总体完成80%。3号小区砼路面切割破除完成95%，管沟土方开挖完成50%.PE110热熔管全部进场，完成40%；工程形象进度为70%。
38 | 巴楚镇 | 巴楚县巴楚镇2024年中央财政以工代赈项目 | 135 | 123.8406 | 119.7859 | 9.8 | 135 | 71.8715 | 53.24% | 60% | 5.4141 | 已于3月15日与新疆水夫建筑工程有限公司签订合同，目前已完成砼道路基层平整、土方开挖。完成戈壁土垫层浇水，人工摊铺戈壁土1020立方米，完成砼道路浇筑约8500㎡，工程形象进度85%。 | 11.9782
小计 |  |  | 498 | 449.0484 | 432.2859 | 28.8 | 498 | 259.3715 | 52.08% |  | 36.9141 |  | 11.9782
39 | 县畜牧兽医局 | 巴楚县2024年联农益农“企业+农户”模式创新项目 | 100 | 100 | 100 | - | 50 | 32.15 | 64.3% |  | -50 | 目前各乡镇已购买湖羊1696只，已完成县级验收，目前已完成643只补贴发放工作，补贴资金32.15万元。其他乡镇补贴资金材料正在审核。 | 17.85
40 | 县畜牧兽医局 | 巴楚县国有欠发达牧场配套挤奶车间建设项目 | 83 | 72.8733 | 70.8733 | 7.21 | 83 | 61.2016 | 73.74% | 80% | 4.9167 | 已于3月25日签订合同并开工，目前已完成主体认证，正在做室内地坪，工程形象进度为80%。
小计 |  |  | 183 | 172.8733 | 170.8733 | 7.21 | 133 | 93.3516 |  |  | -45.0833 |  | 17.85
41 | 县农业农村局 | 巴楚县阿拉格尔乡2024年高标准农田斗渠配套建设项目 | 4063.01 | 3203.4371 | 3135.2593 | 221.5 | 4000 | 916.1469 | 22.9% | 30% | 643.2407 | 已于3月13日与新疆天益和工程建设有限责任公司签订合同并进场施工，工程形象进度32%。 | 627.0519
42 | 县农业农村局 | 巴楚县阿纳库勒乡2024年高标准农田斗渠配套建设项目 | 2239.54 | 1766.6131 |  | 166.57 | 2200 | 0 | 0% |  | 266.8169 | 已于4月22日挂网，预计5月14日开标。 | 60.64
小计 |  |  | 6302.55 | 4970.0503 | 3135.2593 | 388.07 | 6200 | 916.1469 |  |  | 910.0575 |  | 687.6919
43 | 县水利局 | 喀什地区巴楚县2024年盐碱地综合治理项目 | 1500 | 1308.5723 |  | 92.24 | 1300 | 38.52 | 2.963% |  | -100.8123 | 已于4月23日挂网，预计5月13日开标。 |  | 正在办理前期费用38.52万元
44 | 县水利局 | 巴楚县阿瓦提镇及琼库尔恰克乡排渠疏通建设项目 | 1007.59 | 455.9872 | 448.9106 | 73.47 | 600 | 253.1464 | 42.19% | 60% | 77.6194 | 已于3月26日与陕西华海水利工程有限公司签订合同，目前完成排碱渠疏通6.45km，建筑物5座，工程形象进度41.65%。 | 32.0236
小计 |  |  | 2507.59 | 1764.5595 | 448.9106 | 165.71 | 1900 | 291.6664 |  |  | -23.1929 |  | 32.0236
45 | 巴楚县工业园区管理委员会 | 喀什地区巴楚县阿纳库勒产业园厂房建设项目 | 2600 | 2462.9504 | 2297.918 | 133.97 | 2400 | 0 | 0% |  | -31.888 | 已于4月17日与新疆水夫建筑工程有限公司签订合同，正在办理施工许可证和水保。 | 755.1274
46 | 巴楚县工业园区管理委员会 | 喀什地区巴楚县工业园区产业园厂房及附属设施建设项目 | 8500 | 8104.8907 |  | 257.95 | 7672.1 | 0 | 0% |  | -690.7407 | 已于4月25日挂网，计划5月15日开标。 | 118.26
小计 |  |  | 11100 | 10567.841 | 2297.918 | 391.92 | 10072.1 | 0 |  |  | -722.6287 |  | 873.3874
47 | 县人力资源和社会保障局 | 监测对象公益性岗位补贴项目 | 194.4 | 194.4 | 194.4 | - | 194.4 | 64.8 | 33.33% | - | - | 目前已完成1-4月份补贴资金发放。
48 | 县人力资源和社会保障局 | 外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）交通补助项目 | 50 | 50 | 50 | - | 50 | 0 | 0% | - | - | 目前已完成实施方案编制，正在收集补贴人员材料。 | 0.5
小计 |  |  | 244.4 | 244.4 | 244.4 | 0 | 244.4 | 64.8 |  |  |  |  | 0.5
49 | 县交通运输局 | 巴楚县2024年农村道路管护人员补助项目 | 1423.2 | 1423.2 | 1423.2 | - | 1423.2 | 474.4 | 33.33% | - | - | 目前已完成1-4月份补贴资金发放。
50 | 县交通运输局 | 巴楚县2024年村组道路建设项目 | 4030 | 3677.2429 | 3377.1383 | 144.94 | 1030 | 306.4534 | 29.75% | 8% | 507.9217 | 已于3月29日分别与新疆鸿泰建设工程有限公司、新疆祥顺建设工程有限公司、新疆旭世路桥有限公司、新疆开凯建设工程有限公司签订合同，目前一标已完成33%，二标已完成25%，三标已完成35%，四标已完成40%，总体工程形象进度33.25%。 | 723.5466
51 | 县交通运输局 | 巴楚县阿瓦提镇2024年中央财政以工代赈项目 | 395 |  | 362.464 | 20.53 | 395 | 229.6233 | 58.13% | 60% | 12.006 | 已于3月4日与新疆水夫建筑工程有限公司签订合同，目前正在做砂砾石路基的精平碾压和过水路面的砼浇筑，工程形象进度为65%。 | 34.8148
小计 |  |  | 5848.2 | 5100.4429 | 5162.8023 | 165.47 | 2848.2 | 1010.4768 |  |  | 519.9277 |  | 758.3614
52 | 县乡村振兴局 | 一次性吸纳就业奖补项目 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 5.95 | 19.83% | - | - | 目前已对吸纳119名脱贫人口、监测对象就业的企业兑现补助资金5.95万元。 | 1.5
53 | 县乡村振兴局 | 乡村临时性公益岗位补助项目 | 291.6 | 291.6 | 291.6 | - | 291.6 | 39.69 | 13.61% | - | - | 目前正在兑现4月份岗位补助资金。 | 8.91
小计 |  |  | 321.6 | 321.6 | 321.6 | 0 | 321.6 | 45.64 |  |  | 0 |  | 10.41
54 | 县委组织部 | 巴楚县2024年度新型村集体经济补助项目 | 714 | 626.532115 | 585.474693 | 37.21 | 714 | 188.3313 | 26.38% | 30% | 91.3153 | 已于4月18日与新疆神龙建设工程有限责任公司签订合同，正在办理施工许可证。 | 11.6307
55 | 县农经中心 | 巴楚县2024年小额贷款贴息补助项目 | 1200 | 1200 | 1200 | - | 600 | 217.3268 | 36.22% |  | -600 | 已拨付第一季度脱贫人口和边缘易致贫户贴息资金217.33万元。
56 | 县住房和城乡建设局 | 巴楚县2024年煤改电入户改造补助项目 | 81.9 | 81.9 | 81.9 | - | 81.9 | 0 | 0% | 0 | - | 目前已完成实施方案编制和补贴人员名单收集工作，正在核实一卡通卡号。 | 81.9
57 | 县自然资源局 | 巴楚县2024年度村庄规划编制项目 | 252 | 252 | 251.104 | - | 252 | 125.552 | 49.82% | 50% | 0.896 | 已分别于4月11日和4月18日同新疆维吾尔自治区煤田地质局综合地质勘查队、上海师范大学、北大国土空间规划设计研究院(北京)有限责任公司签订合同。
58 | 县教育局 | 雨露计划 | 1410 | 1410 | 1410 | - | 666 | 579.45 | 87% | - | -744 | 目前为3863名学生拨付春季学期补助资金。 | 60
59 | 县委统战部 | 巴楚县低氟边销茶项目 | 26 | 26 |  | - | 26 | 0 | 0% |  |  | 已于3月7日进行采购意向公示，正在办理采购手续。 | 13
60 | 下河国有林管理局 | 巴楚县2024年下河国有林场人居环境整治项目 | 176 | 150.7755 |  | 14.95 | 176 | 0 | 0% |  | 10.2745 | 已于4月23日完成挂网，预计5月6日开标。 | 61.6
61 | 夏马勒国有林管理局 | 巴楚县2024年夏马勒国有林场管护站基础设施建设项目 | 266 | 217.6963 |  | 15.57 | 266 | 0 | 0% |  | 32.7337 | 已于4月19日完成挂网，预计4月30日开标。 | 93.1

## Sheet3 (hidden)
25374.09 | 1250 | 83 | 26707.09 | 33623 | 79.43%
91.3153
14.388
643.2407
303.3866
320
77.6194
1449.9499 | 25257.1401 | 75.12%
|  | 67.72% |  |  | 37298

## 固投资金支付 (5.19) (hidden)
巴楚县2024年衔接资金固投项目统计表
序号 | 项目建设单位 | 项目名称 | 计划总投资（万元） | 招标控制价（万元） | 施工或采购合同价（万元） | 发改委批复前期费用（万元） | 已安排资金（万元） | 已支付资金 | 支付率 | 工程款或采购款实际支付进度 | 预计结余资金（=安排资金-招标控制价或合同价-前期费用） | 项目进度(5月19日） | 本月下达资金支付任务未完成额度 | 备注
合计 |  |  | 45429.44 | 38963.3662 | 36638.1937 | 2316.91 | 36772.39 | 9019.6873 | 24.53% |  | 1750.3304 |  | #REF!
1 | 阿瓦提镇 | 巴楚县2024年乡村振兴示范村小市场建设项目-阿瓦提镇小市场建设项目 | 720 | 612.7619 | 577.6255 | 53 | 654.7 | 195.7878 | 29.9% | 30% | 24.0745 | 已于3月30日与新疆水夫建筑工程有限公司签订合同，4月11日已办理施工许可证，目前正在做1号商业楼一层梁绑扎钢筋及支模板，2号商业楼二层搭架子，工程形象进度44%。
2 | 阿瓦提镇 | 喀什地区巴楚县2024年乡村振兴示范村污水管网建设项目-阿瓦提镇污水管网建设项目 | 600 | 526.911 | 481.2708 | 41.4 | 550.03 | 310.8308 | 56.51% | 60% | 27.3592 | 已于3月20日与新疆神龙建设工程有限责任公司签订合同，目前已完成Dn300主管道开挖与埋设4354米、检查井安装154座、闸阀井4座、降水井53个、PE压力管完成1860米、接入户管124户、导流槽92个，路面浇水沉降，提升泵开挖及基础垫层2处；工程形象进度为82%。 |  |  | 96.2542
小计 |  |  | 1320 | 1139.6729 | 1058.8963 | 94.4 | 1204.73 | 506.6186 | 42.05% |  | 51.4337 |  | 0
3 | 英吾斯塘乡 | 巴楚县2024年英吾斯塘乡土地碎片化整理及农田水利附属设施建设项目 | 530 | 457.9681 | 446.2165 | 32.5 | 420 | 148.3468 | 35.32% | 30% | -58.7165 | 已于3月20日与新疆神龙建设工程有限责任公司签订合同，目前已完成Dn300主管道开挖与埋设，降水井55个，PE压力管完成1920米，接入户管138户，导流槽完成146个，提升泵开挖埋设2个；工程形象进度为90%。 |  |  | 223.1083
4 | 英吾斯塘乡 | 喀什地区巴楚县2024年乡村振兴示范村污水管网建设项目-英吾斯塘乡污水管网建设项目 | 1000 | 824.5124 | 739.7829 | 56.1 | 935.04 | 393.7395 | 42.11% | 50% | 139.1571 | 已于3月15日与新疆神龙建设工程有限责任公司签订合同，已完成主管网安装完成7000米左右 检查井安装完成207个，降水井70个，井身井帽井盖安装45个，井身井帽安装55个，过路钢套管114米，入户顶管312米，工程形象进度为70%。 |  |  | 36.9891
小计 |  |  | 1530 | 1282.4804 | 1185.9994 | 88.6 | 1355.04 | 542.0863 | 40.01% |  | 80.4406 |  | 0
5 | 琼库尔恰克乡 | 喀什地区巴楚县农副产品加工产业园建设项目 | 1500 | 1362.494 | 1247.0906 | 85.15 | 1200 | 417.2646 | 34.77% | 30% | -132.2406 | 已于4月16日已办成施工许可证办理，目前已完成1#2#厂房进户电缆已铺设完成，二号厂房基础完成，戈壁料平整完成，钢构立柱，梁今天吊装完成，防火涂料完成，上下水管，消防管完成，检查井完成，室外硬化场地已平整完成，围墙基础完成600米，工程形象进度82%。 | 10.5476 | 417.2646 | 623.5453
6 | 琼库尔恰克乡 | 喀什地区巴楚县2024年乡村振兴示范村污水管网建设项目-琼库尔恰克乡污水管网建设项目 | 1540 | 1362.494 | 1150.0817 | 87.86 | 1414.5 | 386.7935 | 27.34% | 30% | 176.5583 | 已于3月31日与皓泰工程建设集团有限公司签订合同，目前已完成主管网6400米，压力管道1800米，入户管道2700米，围墙恢复210米；工程形象进度48%。 | 8.7611 |  | 92.0065
7 | 琼库尔恰克乡 | 喀什地区巴楚县琼库尔恰克乡2024年小市场建设项目 | 1250 | 1091.9452 | 1044.2775 | 71.68 | 800 | 11 | 1.375% | 0% | -363.6252 | 已于5月17日开标，正在进行中标候选人公示（5月22日-5月24日）。 | 25.585
小计 |  |  | 4290 | 3816.9332 | 3441.4498 | 244.69 | 3414.5 | 815.0581 | 23.87% |  | -319.3076 |  | 44.8937
8 | 色力布亚镇 | 巴楚县2024年乡村振兴示范村小市场建设项目-色力布亚镇小市场建设项目 | 2050 | 1762.5093 | 1630.3211 | 105.67 | 1887.27 | 558.0107 | 29.57% | 30% | 151.2789 | 已于4月6日与新疆中信虹雨建设工程有限公司签订合同，4月29日已办理施工许可证，目前2#商业楼基础回填中， 4#商业楼即将基础回填，5#商业楼基础防腐涂刷完成，工程形象进度22%。
9 | 色力布亚镇 | 巴楚县2024年色力布亚镇拜什吐普（15）村重点示范村建设项目 | 2000 | 1697.1312 | 1608.128 | 133.5 | 1000 | 554.9433 | 55.49% | 30% | 258.3721 | 一标（建设小市场）4月22日已签订合同，5月10日已办理施工许可证；二标（污水管网）于4月8日签订合同，4月28日已办理施工许可证，已进场施工，目前工程形象进度7%；三标（道路提升改造）已于4月9日签订合同，目前工程形象进度20%；四标（土地碎片化整理）于4月29日二次开标，5月14日已签订合同。 | 149.9059
小计 |  |  | 4050 | 3459.6405 | 3238.4491 | 239.17 | 2887.27 | 1112.954 | 38.55% |  | 409.6509 |  | 149.9059
10 | 阿拉格尔乡 | 喀什地区巴楚县2024年乡村振兴示范村污水管网建设项目-阿拉格尔乡污水管网建设项目 | 990 | 822.7947 | 679.4396 | 59.34 | 900.96 | 228.9612 | 25.41% | 30% | 162.1804 | 已于2024年3月28日签订施工合同，目前已完成DN300污水管沟开挖6600米，DN300管道安装6600米，DN300管沟回填6600米，污水井安装243口，DN100入户管安装3600米，压力排水管安装2134 米，工程形象进度76%。 | 9.7627 |  | 271.7758
11 | 阿拉格尔乡 | 巴楚县2024年阿拉格尔乡斗渠建设项目 | 1250 | 1077.7549 | 1049.0864 | 71.75 | 1250 | 347.8434 | 27.83% | 30% | 129.1636 | 已于3月28日与新疆鼎昌建设工程有限公司签订合同，目前已完成土方开挖完成4800米，土方边坡刷坡4600米，原基土坡打夯完成4500米，碎石垫层3400米，底板混凝土浇筑2400米，边坡砼板浇筑1800米，建筑物13座，渠道隔墙砼浇筑116道，工程形象进度30%。 | 14.1566
小计 |  |  | 2240 | 1900.5496 | 1728.526 | 131.09 | 2150.96 | 576.8046 | 26.82% |  | 291.344 |  | 23.9193
12 | 阿克萨克马热勒乡 | 巴楚县2024年乡村振兴示范村小市场建设项目-阿克萨克马热勒乡小市场建设项目 | 1725 | 1573.5387 | 1466.7559 | 84.2 | 1635.85 | 688.5243 | 42.09% | 45% | 84.8941 | 已于4月7日完成施工许可证办理，目前已完成一号楼一层梁板柱混凝土浇筑，二号楼一层梁板柱混凝土浇筑，消防水池基槽开挖，基础垫层浇筑，基底防水施工，筏板基础钢筋绑扎，工程形象进度为60%。 | 118.7362
小计 |  |  | 1725 | 1573.5387 | 1466.7559 | 84.2 | 1635.85 | 688.5243 | 42.09% |  | 84.8941 |  | 118.7362
13 | 夏马勒乡 | 巴楚县2024年小微产业园附属设施配套建设项目-夏马勒乡产业园附属设施配套建设项目 | 1470.3 | 1307.4941 | 1227.2905 | 61.46 | 1200 | 401.5816 | 33.47% | 30% | -88.7505 | 已于4月15日与新疆隆泉建设集团有限公司签订合同，4月28日已办理施工许可证，目前调节水池开挖完成、基础垫层防水砖台完成、钢筋捆绑完成40%，生化组合池基凹开挖完成、础垫层防水砖台20%，综合车间，基凹开挖完成，垫层支模完成，工程形象进度 23%。
小计 |  |  | 1470.3 | 1307.4941 | 1227.2905 | 61.46 | 1200 | 401.5816 | 33.47% |  | -88.7505 |  | 0
14 | 多来提巴格乡 | 巴楚县2024年多来提巴格乡15村农贸市场建设项目 | 600 | 543.3721 | 509.1397 | 39.36 | 500 | 175.9919 | 35.2% | 30% | -48.4997 | 已于4月3日与新疆中信虹雨建设工程有限公司签订合同，目前12#.9#.5#.1#基础完成，9#.5#钢构安装完成，8#.7#.6#混凝土浇筑完成，4#.3#.2#基础钢筋绑扎完成，13#开挖完成，14#基础开挖中，工程形象进度50%。
15 | 多来提巴格乡 | 巴楚县多来提巴格乡恰江（4）村重点示范村建设项目 | 1000 | 855.0083 | 769.3636 | 63.3 | 1000 | 351.3853 | 35.14% | 30% | 167.3364 | 一标（污水管网）已于3月30日与新疆水夫建筑工程有限公司签订合同，目前排污管沟开挖6480米，检查井吊装186个，排污管安装5920米。管沟回填5816米，完成总工程量的55%；二标（茄子加工厂）已于3月30日与新疆水夫建筑工程有限公司签订合同，已完成基础验槽，基础垫层浇筑，独立基础一二台砼浇筑，独立基础地梁模板钢筋安装，完成总工程量的35％；三标（土地碎片化整理）已于4月1日进行县级联合验收。 | 0
小计 |  |  | 1600 | 1398.3804 | 1278.5032 | 102.66 | 1500 | 527.3772 | 35.16% |  | 118.8368 |  | 0
16 | 恰尔巴格乡 | 巴楚县2024年恰尔巴格乡其盖里克（12）村重点示范村建设项目 | 2000 | 1643.8216 | 1552.2535 | 142 | 1000 | 437.9577 | 43.8% | 30% | 305.7465 | 一标（土地碎片化整理及防渗渠）已于3月27日与新疆正远恒基水利工程有限公司签订合同，防渗渠已完成1.8km,土地碎片化已完成500亩，形象进度69%；二标（污水管网）已于4月8日与新疆中信虹雨建设工程有限公司签订合同，4月19日已进场施工，工程形象进度36%；三标（产业配套设施）已于4月7日签订合同，正在办理乡村规划许可证；四标（小市场附属用房）5月5日与新疆水夫建筑工程有限公司签订合同,5月10日开工，目前基槽已验收；五标（垃圾处理设备采购），已通过政采云采购，3月18日已签定合同，4月15日完成验收，审计已完成。 | 4.327
17 | 恰尔巴格乡 | 喀什地区巴楚县2024年乡村振兴示范村污水管网建设项目-恰尔巴格乡污水管网建设项目 | 550 | 461.161 | 417.371 | 38 | 507.94 | 271.5205 | 53.46% | 60% | 52.569 | 已于3月14日与新疆中信虹雨建设工程有限公司签订合同，3月25日完成水土保持方案批复并进行施工，已完成主管道开挖和回填1.8km，工程形象进度73%。 | 0 |  | 41.7371
小计 |  |  | 2550 | 2104.9826 | 1969.6246 | 180 | 1507.94 | 709.4781 | 47.05% |  | 358.3154 |  | 4.327
18 | 县农业农村局 | 巴楚县阿拉格尔乡2024年高标准农田斗渠配套建设项目 | 4063.01 | 3203.4371 | 3135.2593 | 221.5 | 4000 | 1536.3173 | 38.41% | 50% | 643.2407 | 已于3月13日与新疆天益和工程建设有限责任公司签订合同并进场施工，工程形象进度40%。 | 627.0519
19 | 县农业农村局 | 巴楚县阿纳库勒乡2024年高标准农田斗渠配套建设项目 | 2239.54 | 1766.6131 | 1730.0434 | 166.57 | 2200 | 3.67 | 0.1668% |  | 266.8169 | 已于5月14日开标，已于5月20日进行中标结果公告，正在拟定合同。 | 60.64
小计 |  |  | 6302.55 | 4970.0503 | 4865.3028 | 388.07 | 6200 | 1539.9873 |  |  | 910.0575 |  | 687.6919
20 | 县水利局 | 喀什地区巴楚县2024年盐碱地综合治理项目 | 1500 | 1308.5723 | 1288.9585 | 92.24 | 1300 | 38.52 | 2.963% | 0% | -100.8123 | 已于5月13日开标，5月17日进行中标结果公示，正在拟定合同。 |  | 正在办理前期费用38.52万元
21 | 县水利局 | 巴楚县阿瓦提镇及琼库尔恰克乡排渠疏通建设项目 | 1007.59 | 455.9872 | 448.9106 | 73.47 | 600 | 253.1464 | 42.19% | 60% | 77.6194 | 已于3月26日与陕西华海水利工程有限公司签订合同，目前已完成排渠疏通12.38公里，建筑物9坐，工程形象进度80%。 | 32.0236 |  | 67.3366
小计 |  |  | 2507.59 | 1764.5595 | 1737.8691 | 165.71 | 1900 | 291.6664 |  |  | -23.1929 |  | 32.0236
22 | 巴楚县工业园区管理委员会 | 喀什地区巴楚县阿纳库勒产业园厂房建设项目 | 2600 | 2462.9504 | 2297.918 | 133.97 | 2400 | 728.3863 | 30.35% | 30% | -31.888 | 已于4月17日与新疆水夫建筑工程有限公司签订合同，已完成厂房地沟开挖、钢结构除锈，正在浇筑厂房基础垫层，工程形象进度35%。 | 755.1274
23 | 巴楚县工业园区管理委员会 | 喀什地区巴楚县工业园区产业园厂房及附属设施建设项目 | 8500 | 8104.8907 | 7764.4706 | 257.95 | 7672.1 | 84.38 | 1.1% |  | -690.7407 | 已于5月15日开标，正在中标候选人公示（5月20日-5月22日）。 | 118.26
小计 |  |  | 11100 | 10567.841 | 10062.3886 | 391.92 | 10072.1 | 812.7663 |  |  | -722.6287 |  | 873.3874
24 | 县交通运输局 | 巴楚县2024年村组道路建设项目 | 4030 | 3677.2429 | 3377.1383 | 144.94 | 1030 | 306.4534 | 29.75% | 8% | 507.9217 | 已于3月29日分别与新疆鸿泰建设工程有限公司、新疆祥顺建设工程有限公司、新疆旭世路桥有限公司、新疆开凯建设工程有限公司签订合同，目前一标完成涵洞结构物21道，已完成65%；二标已完成路基清表碾压17公里、路面底基层天然砂砾填筑13公里、涵洞结构物设计15道，已完成55%，三标砂砾石路基精平、碾压完成6.5公里，建筑物完成38座 ，已完成40%；四标砂砾石路基精平碾压完成8116公里，圆管涵完成6道，已完成45%；总体工程形象进度65%。 | 723.5466 |  | 2181.0644
小计 |  |  | 4030 | 3677.2429 | 3377.1383 | 144.94 | 1030 | 306.4534 |  |  | 507.9217 |  | 723.5466
25 | 县委组织部 | 巴楚县2024年度新型村集体经济补助项目 | 714 | 626.532115 | 585.474693 | 37.21 | 714 | 188.3313 | 26.38% | 30% | 91.3153 | 已于4月18日与新疆神龙建设工程有限责任公司签订合同，于4月30日已办理施工许可证，工程形象进度10%。 | 11.6307

## 资金支付 (5.27) (hidden)
巴楚县2024年衔接资金项目统计表
序号 | 项目建设单位 | 项目名称 | 计划总投资（万元） | 招标控制价（万元） | 施工或采购合同价（万元） | 发改委批复前期费用（万元） | 已安排资金（万元） | 已支付资金 | 支付率 | 工程款或采购款实际支付进度 | 预计结余资金（=安排资金-招标控制价或合同价-前期费用） | 项目进度(5月27日） | 5月底前预计可支付资金（万元） | 备注 | 正在办理 |  |  | 应支未支
合计 |  |  | 55386.731 | 47890.4901 | 45764.0181 | 2626.13 | 45154 | 15500.563 | 34.33% |  | 1055.0495 |  | 4346.613
1 | 阿瓦提镇 | 巴楚县2024年阿瓦提镇土地碎片化整理及农田水利附属设施建设项目 | 155 | 131.0672 | 130.0847 | 15.1 | 140 | 44.5809 | 31.84% | 30% | -5.1847 | 已于3月22日与新疆忠浩建设工程有限公司签订合同，泵房已完成建设，土地平整需小麦收割后进行，暂不具备施工条件，工程形象进度6%。
2 | 阿瓦提镇 | 巴楚县2024年乡村振兴示范村小市场建设项目-阿瓦提镇小市场建设项目 | 720 | 612.7619 | 577.6255 | 53 | 654.7 | 371.848 | 56.8% | 60% | 24.0745 | 已于3月30日与新疆水夫建筑工程有限公司签订合同，4月11日已办理施工许可证，目前正在做1号商业楼一层梁绑扎钢筋及支模板，2号商业楼二层搭架子，工程形象进度44%。 |  |  | 176.0603
3 | 阿瓦提镇 | 巴楚县2024年乡村振兴示范村建设项目-阿瓦提镇示范村建设项目 | 71.4 | 58.3698 | 57.556 | 5.72 | 71.4 | 48.6494 | 68.14% | 80% | 8.124 | 已于3月20日与新疆神龙建设工程有限责任公司签订合同，于5月24日全部完工，工程形象进度为100%。
4 | 阿瓦提镇 | 喀什地区巴楚县2024年乡村振兴示范村污水管网建设项目-阿瓦提镇污水管网建设项目 | 600 | 526.911 | 481.2708 | 41.4 | 550.03 | 433.0205 | 78.73% | 85% | 27.3592 | 已于3月20日与新疆神龙建设工程有限责任公司签订合同，目前已完成Dn300主管道开挖与埋设、全部检查井和闸阀井安装、降水井55个、PE压力管1940米、接入户管138户、导流槽146个、提升泵开挖埋设2个、沥青路面恢复、混凝土路面恢复；工程形象进度为93%。 |  |  | 122.1897 |  |  | 96.2542
小计 |  |  | 1546.4 | 1329.1099 | 1246.537 | 115.22 | 1416.13 | 898.0988 | 63.42% |  | 54.373 |  | 0 | 0
5 | 英吾斯塘乡 | 巴楚县2024年英吾斯塘乡土地碎片化整理及农田水利附属设施建设项目 | 530 | 457.9681 | 446.2165 | 32.5 | 420 | 286.0717 | 68.11% | 65% | -58.7165 | 已于3月20日与新疆忠浩建设工程有限公司签订合同，已完成4个沉砂池开挖、清水池4个商砼浇筑已回填，沉砂池混凝土浇筑3个，沉砂池4正在进行压顶混凝土浇筑，土地平整完成1800亩，泵房砌砖4个，滴灌管网开挖安装完成，阀门井、检查井、排水井安装已完成，高压线路电线杆已安装待拉线，工程形象进度90%。 |  |  | 137.725 |  |  | 223.1083
6 | 英吾斯塘乡 | 巴楚县2024年乡村振兴示范村小市场建设项目-英吾斯塘乡小市场建设项目 | 264 | 243.9828 | 226.904 | 16.63 | 247.33 | 193.475 | 78.23% | 80% | 3.796 | 已于3月3日与新疆神鹿水利水电工程有限公司签订合同，目前正在进行外墙涂料，完成80%，室内门窗水电安装，室外散水完成80%，目前正在进行等水电接通、两边马路铺设油路，工程形象进度为90%。 |  |  | 70.9512 |  |  | 68.0712
7 | 英吾斯塘乡 | 喀什地区巴楚县2024年乡村振兴示范村污水管网建设项目-英吾斯塘乡污水管网建设项目 | 1000 | 824.5124 | 739.7829 | 56.1 | 935.04 | 545.8961 | 58.38% | 70% | 139.1571 | 已于3月15日与新疆神龙建设工程有限责任公司签订合同，已完成主管网安装7500米左右 检查井安装254个，降水井70个，井身井帽安装55个，过路钢套管138米，入户顶管402米，提升泵站安装1座，工程形象进度为80%。 |  |  | 152.1566
8 | 英吾斯塘乡 | 巴楚县英吾斯塘乡农村水利基础设施建设2024年中央财政以工代赈项目 | 300 | 272.3522 | 264.1791 | 17.42 | 300 | 196.0503 | 65.35% | 70% | 18.4009 | 已于3月15日与新疆水夫建筑工程有限公司签订合同，渠道己完成24.92km，已完成工程形象进度的70%。 |  |  | 60.4204
小计 |  |  | 2094 | 1798.8154 | 1677.0825 | 122.65 | 1902.37 | 1221.4931 | 64.21% |  | 102.6375 |  | 0 | 0
9 | 琼库尔恰克乡 | 喀什地区巴楚县农副产品加工产业园建设项目 | 1500 | 1362.494 | 1247.0906 | 85.15 | 1200 | 855.1863 | 71.27% | 65% | -132.2406 | 已于4月16日已办成施工许可证办理，目前已完成1#2#厂房进户电缆铺设，二号厂房基础完成，戈壁料平整，钢构立柱，梁吊装，正负零上1.2米砖墙，圈梁完成，防火涂料，上下水管，消防管完，检查井，室外硬化场地平整，混凝土硬化1700平方，围墙基础720米，工程形象进度83.5%。 | [5 empty] | 623.5453
10 | 琼库尔恰克乡 | 喀什地区巴楚县2024年乡村振兴示范村污水管网建设项目-琼库尔恰克乡污水管网建设项目 | 1540 | 1362.494 | 1150.0817 | 87.86 | 1414.5 | 795.9721 | 56.27% | 60% | 176.5583 | 已于3月31日与皓泰工程建设集团有限公司签订合同，目前已完成主管网4400米，压力管道2600米，入户管道3800米，围墙恢复390米；工程形象进度70%。
11 | 琼库尔恰克乡 | 巴楚县2024年乡村振兴示范村建设项目-琼库尔恰克乡示范村建设项目 | 35 | - | 31.5 | - | 35 | 8.25 | 23.57% | 50% | 3.5 | 已于4月2日签订采购合同，5月23日完成县级联合验收。 |  | 正在办理23.25万元
12 | 琼库尔恰克乡 | 喀什地区巴楚县琼库尔恰克乡2024年小市场建设项目 | 1250 | 1091.9452 | 1044.2775 | 71.68 | 800 | 11 | 1.375% |  | -363.6252 | 已于5月17日开标，5月27日已签订合同，正在备工备料。 |  | 正在办理338.253246万元 |  |  |  | 313.2832
小计 |  |  | 4325 | 3816.9332 | 3472.9498 | 244.69 | 3449.5 | 1670.4084 | 48.42% |  | -315.8076 |  | 0 | 0
13 | 色力布亚镇 | 巴楚县2024年乡村振兴示范村小市场建设项目-色力布亚镇小市场建设项目 | 2050 | 1762.5093 | 1630.3211 | 105.67 | 1887.27 | 558.0107 | 29.57% | 30% | 151.2789 | 已于4月6日与新疆中信虹雨建设工程有限公司签订合同，4月29日已办理施工许可证，目前已完成2#商业楼一层现浇板模板支撑搭设， 4#商业楼基础回填，戈壁土换填完成，5#商业楼基础回填， 1#商业楼基础垫层浇筑，承台钢筋绑扎、模板支撑，3#商业楼基础开挖，工程形象进度28%。
14 | 色力布亚镇 | 巴楚县2024年色力布亚镇拜什吐普（15）村重点示范村建设项目 | 2000 | 1697.1312 | 1608.128 | 133.5 | 1000 | 554.9433 | 55.49% | 30% | 258.3721 | 一标（建设小市场）4月22日已签订合同，目前已完成基础建设，基础土方回填，人工清平，浇水，夯实。工程形象进度26%。二标（污水管网）于4月8日签订合同，M段400污水管道共计施工4000米，完成35%，污水井120个，完成35%，接户DN110管道1400米，完成29%，DN110压力管道施工500米，完成13%，目前工程形象进度30%；三标（道路提升改造）已于4月9日签订合同，目前工程形象进度40%；四标（土地碎片化整理）于4月29日二次开标，5月14日已签订合同。
15 | 色力布亚镇 | 喀什地区巴楚县2024年乡村振兴示范村污水管网建设项目-色力布亚镇污水管网建设项目 | 277.241 | 244.9651 | 221.9514 | 17.01 | 259.93 | 144.8812 | 55.74% | 60% | 20.9686 | 已于3月14日与新疆中信虹雨建设工程有限公司签订合同，目前已完成DN300双壁波纹管安装3271米，入户管安装2449.8米，检查井93座，戈壁料铺设3293米，一体化泵站2座，压力管道定向钻150米，工程形象进度90%。 | 66 |  |  |  |  | 110.9757
16 | 色力布亚镇 | 巴楚县2024年乡村振兴示范村建设项目-色力布亚镇示范村建设项目 | 18 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0% |  | - | 已于4月2日签订采购合同，已完成供货并自验，待行业部门验收。 |  | 9
小计 |  |  | 4345.241 | 3722.6056 | 3478.4005 | 256.18 | 3165.2 | 1257.8352 | 39.74% |  | 430.6195 |  | 66 | 9
17 | 阿拉格尔乡 | 喀什地区巴楚县2024年乡村振兴示范村污水管网建设项目-阿拉格尔乡污水管网建设项目 | 990 | 822.7947 | 679.4396 | 59.34 | 900.96 | 228.9612 | 25.41% | 30% | 162.1804 | 已于2024年3月28日签订施工合同，目前已完成DN300污水管沟开挖6600米，DN300管道安装6600米，DN300管沟回填6600米，污水井安装243口，DN100入户管安装3800米，压力排水开挖2134米、安装2134米，再生水管道开挖600米，安装600米，沥青路面恢复2100㎡，混凝土路面恢复1100㎡ ，工程形象进度89%。 |  | 5月23日正在办理202.020366万元 |  |  |  | 271.7758
18 | 阿拉格尔乡 | 巴楚县2024年乡村振兴示范村建设项目-阿拉格尔乡示范村建设项目 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 100% | 100% | 0 | 已于3月27日完成县级联合验收。
19 | 阿拉格尔乡 | 巴楚县阿拉格尔乡农村水利基础设施建设2024年中央财政以工代赈项目 | 398 | 368.5763 | 367.9857 | 23.2 | 398 | 232.1554 | 58.33% | 60% | 6.8143 | 已于年2月24日签订施工合同，目前已完成渠道开挖完成4850米，铺垫砂石料4800米，预制渠安装4800米，回填4600米，现浇筑渠底680米，浇筑边坡590米，闸口建筑物底座18个，工程形象进度90%。 | 112 | 5月23日正在办理1.544万元 |  |  |  | 73.5971
20 | 阿拉格尔乡 | 巴楚县2024年阿拉格尔乡斗渠建设项目 | 1250 | 1077.7549 | 1049.0864 | 71.75 | 1250 | 347.8434 | 27.83% | 30% | 129.1636 | 已于3月28日与新疆鼎昌建设工程有限公司签订合同，目前已完成已完成渠道开挖200米，预制渠安装和回填3600米；现浇渠浇筑668米；现场浇筑建筑物41个，工程形象进度90%。3月24日开工，原计划5月30日竣工，因等待收割麦种需延期至6月20日竣工。 | 11 | 5月23日正在办理4.9925万元
小计 |  |  | 2642 | 2273.1259 | 2100.5117 | 154.29 | 2552.96 | 812.96 | 31.84% |  | 298.1583 |  | 123 | 0
21 | 阿克萨克马热勒乡 | 巴楚县2024年阿克萨克马热勒乡土地碎片化整理及农田水利附属设施建设项目 | 255 | 199.8386 | 181.8531 | 14.4 | 200 | 171.6772 | 85.84% | 90% | 3.7469 | 于3月21日与新疆神鹿水利水电工程有限公司签订合同，已于5月27日完工。 | 43.81 | 水土保持方案未按规定报批，属于“未批先建”，已于4月11日完成整改。
22 | 阿克萨克马热勒乡 | 巴楚县2024年小微产业园附属设施配套建设项目-阿克萨克马热勒乡农产品加工产业园附属设施配套建设项目 | 95.04 | 94.5979 | 84.7779 | 3.65 | 95.04 | 82.3155 | 86.61% | 95% | 6.6121 | 已于4月2日完工，5月7日县级联合竣工验收，5月23日完成工程结算审计。 | 6.09
23 | 阿克萨克马热勒乡 | 巴楚县2024年乡村振兴示范村小市场建设项目-阿克萨克马热勒乡小市场建设项目 | 1725 | 1573.5387 | 1466.7559 | 84.2 | 1635.85 | 905.6701 | 55.36% | 60% | 84.8941 | 已于4月7日完成施工许可证办理，目前已完成一号楼二层模板架体搭设，二层模板安装、二号楼二层模板架体搭设、二层模板安装、消防水池基础垫层浇筑、筏板基础钢筋绑扎、筏板基础浇筑，工程形象进度为65%。
小计 |  |  | 2075.04 | 1867.9752 | 1733.3869 | 102.25 | 1930.89 | 1159.6628 | 60.06% |  | 95.2531 |  | 49.9 | 0
24 | 夏马勒乡 | 巴楚县2024年夏马勒乡土地碎片化整理及农田水利附属设施建设项目 | 46.5 | 35.8624 | 35.8624 | 3.72 | 40 | 30.2459 | 75.61% | 80% | 0.41757 | 已于3月8日与新疆金故乡建筑工程服务有限责任公司签订合同，已于4月9日完工，已于5月7日县级联合验收。
25 | 夏马勒乡 | 巴楚县2024年小微产业园附属设施配套建设项目-夏马勒乡产业园附属设施配套建设项目 | 1470.3 | 1307.4941 | 1227.2905 | 61.46 | 1200 | 401.5816 | 33.47% | 30% | -88.7505 | 已于4月15日与新疆隆泉建设集团有限公司签订合同，4月28日已办理施工许可证，目前调节水池已开挖完成、基础垫层防水砖台完成、钢筋捆绑完成，正在支模，下午浇筑混泥土，进度40%；生化组合池筏板钢筋绑扎，进度25%；综合车间，基凹开挖完成，垫层支模完成，下午浇筑混泥土，进度约15%；附属围墙开挖并短柱脱模施工，进度约20%，总体工程形象进度30%。 | 122.7
26 | 夏马勒乡 | 巴楚县2024年乡村振兴示范村建设项目-夏马勒乡示范村建设项目 | 174.01 | 142.3512 | 126.6264 | 10.44 | 174.01 | 94.8535 | 54.51% | 70% | 22.9436 | 已于3月13日与新疆神鹿水利水电工程有限公司签订合同并进场施工，目前已全部完工，工程形象进度100%。 | 56.9818 |  |  |  |  | 50.6506
小计 |  |  | 1690.81 | 1485.7078 | 1389.7793 | 75.62 | 1414.01 | 526.681 | 37.25% |  | -65.3893 |  | 179.6818 | 0
27 | 多来提巴格乡 | 巴楚县2024年多来提巴格乡土地碎片化整理及农田水利附属设施建设项目 | 61.2 | 36.0301 | 35.812 | 4.8 | 55 | 30.3584 | 55.2% | 80% | 14.388 | 已于3月13日与喀什噶尔河水利建筑工程有限公司签订合同，目前已整理500亩，工程形象进度为81%。
28 | 多来提巴格乡 | 巴楚县2024年多来提巴格乡15村农贸市场建设项目 | 600 | 543.3721 | 509.1397 | 39.36 | 500 | 281.4098 | 56.28% | 50% | -48.4997 | 已于4月3日与新疆中信虹雨建设签工程有限公司签订合同，目前已完成12#.11#.9#.5#.1#.8#.7#钢构安装，2#.6#承台混凝土浇筑，6#.4#.10#.13#.14#土方回填，挖掘机平整场地，工程形象进度为52%。
29 | 多来提巴格乡 | 巴楚县多来提巴格乡恰江（4）村重点示范村建设项目 | 1000 | 855.0083 | 769.3636 | 63.3 | 1000 | 504.9543 | 50.5% | 50% | 167.3364 | 一标（污水管网）已于3月30日与新疆水夫建筑工程有限公司签订合同，目前排污管沟开挖8100米，检查井吊装275个，排污管安装7500米。管沟回填7100米，完成总工程量的65%；二标（茄子加工厂）已于3月30日与新疆水夫建筑工程有限公司签订合同，已完成基础验槽，基础垫层浇筑，独立基础一二台，地梁砼浇筑，基础认证，一层钢结构主次梁安装，完成总工程量的50％；三标（土地碎片化整理）已于4月1日进行县级联合验收。
30 | 多来提巴格乡 | 巴楚县多来提巴格乡2024年中央财政以工代赈项目 | 396 | 364.731 | 363.7518 | 23.98 | 396 | 231.2674 | 58.4% | 60% | 8.2682 | 已于4月4日 新疆尚宇诚建筑工程有限公司签订合同，目前已硬化15400平方米，工程形象进度为70%。 | [5 empty] | 72.7504
小计 |  |  | 2057.2 | 1799.1414 | 1678.0671 | 131.44 | 1951 | 1047.99 | 53.72% |  | 141.4929 |  | 0 | 0
31 | 恰尔巴格乡 | 巴楚县2024年恰尔巴格乡土地碎片化整理及农田水利附属设施建设项目 | 280 | 241.5343 | 235.3026 | 21.47 | 250 | 197.5882 | 79.04% | 80% | -6.7726 | 已于3月13日签订合同，目前已完成土地碎片化整理及高效节水1300亩、2个沉沙池主体修建，工程形象进度84%，因部分地块已种植小麦，暂不具备施工条件，目前已停工。 |  |  |  | 70.5908 | 35.2954
32 | 恰尔巴格乡 | 巴楚县2024年恰尔巴格乡其盖里克（12）村重点示范村建设项目 | 2000 | 1643.8216 | 1552.2535 | 142 | 1000 | 526.3919 | 52.64% | 30% | 305.7465 | 一标（土地碎片化整理及防渗渠）已于3月27日与新疆正远恒基水利工程有限公司签订合同，防渗渠已完成1.8km,土地碎片化已完成500亩，形象进度71%；二标（污水管网）已于4月8日与新疆中信虹雨建设工程有限公司签订合同，4月19日已进场施工，工程形象进度81%；三标（产业配套设施）已于4月7日签订合同，正在办理乡村规划许可证；四标（小市场附属用房）5月5日与新疆水夫建筑工程有限公司签订合同,5月10日开工，目前31%；五标（垃圾处理设备采购），已通过政采云采购，3月18日已签定合同，4月15日完成验收，审计已完成。 |  |  | 88.4342
33 | 恰尔巴格乡 | 喀什地区巴楚县2024年乡村振兴示范村污水管网建设项目-恰尔巴格乡污水管网建设项目 | 550 | 461.161 | 417.371 | 38 | 507.94 | 271.5205 | 53.46% | 60% | 52.569 | 已于3月14日与新疆中信虹雨建设工程有限公司签订合同，3月25日完成水土保持方案批复并进行施工，已完成主管道开挖和回填1.8km，工程形象进度74%。 | 83.474 |  |  |  |  | 41.7371
34 | 恰尔巴格乡 | 巴楚县2024年乡村振兴示范村建设项目-恰尔巴格乡示范村建设项目 | 22.8 | 19 | 19.7661 | 1.55 | 22.8 | 19.4246 | 85.2% | 100% | 3.0339 | 公共厕所已于4月4日签订合同，已完成100%，垃圾船已采购完毕，于4月24日完成县级联合验收，审计已完成。 | 9.5
35 | 恰尔巴格乡 | 巴楚县恰尔巴格乡2024年中央财政以工代赈项目 | 237 | 214.2749 | 213.2821 | 15.7 | 237 | 178.749 | 75.42% | 80% | 8.0179 | 已于3月5日签订合同，5月13日联合验收。 | 21.328 |  |  |  |  | 21.3282
小计 |  |  | 3089.8 | 2579.7918 | 2437.9754 | 218.72 | 2017.74 | 1193.6742 | 59.16% |  | 362.5947 |  | 114.302 | 0
36 | 阿纳库勒乡 | 巴楚县2024年乡村振兴示范村小市场建设项目-阿纳库勒乡小市场建设项目 | 390 | 288.0969 | 272.0924 | 27.37 | 355 | 91.6811 | 25.83% | 30% | 55.5376 | 已于4月7日与新疆水夫建筑工程有限公司签订合同，4月30日已办理施工许可证，目前已完成二层框架柱钢筋安装绑扎施工完成，砼结构洒水养护，二层施工外架搭设，工程形象进度65%。 |  | 正在办理90.872722万元
37 | 巴楚镇 | 巴楚镇幸福园社区电力改造提升项目 | 363 | 325.2078 | 312.5 | 19 | 363 | 250 | 68.87% | 80% | 31.5 | 已于3月22日与新疆恒源盛建设工程有限公司签订合同，目前1号小区已完成安装并通电使用，2号小区电缆线管安装、检查井砌筑、管沟回填、管沟恢砼浇筑已全部完成，电缆线已放完，正在做接头，分电箱在安装，3号小区电缆线管安装、检查井砌筑、管沟回填、管沟恢砼浇筑全部完成；工程形象进度为94%。 |  |  | 62.5 |  |  | 62.5
38 | 巴楚镇 | 巴楚县巴楚镇2024年中央财政以工代赈项目 | 135 | 123.8406 | 119.7859 | 9.8 | 135 | 95.8287 | 70.98% | 80% | 5.4141 | 已于3月15日与新疆水夫建筑工程有限公司签订合同，目前已完成7号道路路基垃圾土清运约2100立方米（运距6.7公里），7号路基戈壁土换填约600立方米，7号路第二次换填外运土方1200立方米，风积砂换填1600立方米，基层拌合料2300立方米，工程形象进度92%。 | [5 empty] | 23.9572
小计 |  |  | 498 | 449.0484 | 432.2859 | 28.8 | 498 | 345.8287 | 69.44% |  | 36.9141 |  | 0 | 0
39 | 县畜牧兽医局 | 巴楚县2024年联农益农“企业+农户”模式创新项目 | 100 | 100 | 100 | - | 50 | 32.15 | 64.3% |  | -50 | 目前各乡镇已购买湖羊1696只，已完成县级验收，目前已完成643只补贴发放工作，补贴资金32.15万元。其他乡镇补贴资金材料正在审核。
40 | 县畜牧兽医局 | 巴楚县国有欠发达牧场配套挤奶车间建设项目 | 83 | 72.8733 | 70.8733 | 7.21 | 83 | 61.2016 | 73.74% | 80% | 4.9167 | 已于3月25日签订合同，5月20日完工，5月25日已完成工程结算审计。 | [6 empty] | 21.7984
小计 |  |  | 183 | 172.8733 | 170.8733 | 7.21 | 133 | 93.3516 |  |  | -45.0833 |  | 0 | 0
41 | 县农业农村局 | 巴楚县阿拉格尔乡2024年高标准农田斗渠配套建设项目 | 4063.01 | 3203.4371 | 3135.2593 | 221.5 | 4000 | 1536.3173 | 38.41% | 50% | 643.2407 | 已于3月13日与新疆天益和工程建设有限责任公司签订合同并进场施工，工程形象进度51%。 | 330
42 | 县农业农村局 | 巴楚县阿纳库勒乡2024年高标准农田斗渠配套建设项目 | 2239.54 | 1766.6131 | 1730.0434 | 166.57 | 2200 | 3.67 | 0.1668% |  | 303.3866 | 已于5月14日开标，已于5月20日进行中标结果公告，正在拟定合同。 | 510 |  |  |  |  | 519.013
小计 |  |  | 6302.55 | 4970.0503 | 4865.3028 | 388.07 | 6200 | 1539.9873 |  |  | 946.6272 |  | 840 | 0
43 | 县水利局 | 喀什地区巴楚县2024年盐碱地综合治理项目 | 1500 | 1308.5723 | 1288.9585 | 92.24 | 1300 | 38.52 | 2.963% | 0% | -81.1985 | 已于5月13日开标，已于5月23日与河南志鹏水利水电工程有限公司签订合同。 |  | 正在办理386.687561万元 | 正在办理前期费用38.52万元 |  |  | 386.6876 | 386.6876
44 | 县水利局 | 巴楚县阿瓦提镇及琼库尔恰克乡排渠疏通建设项目 | 1007.59 | 455.9872 | 448.9106 | 73.47 | 600 | 253.1464 | 42.19% | 80% | 77.6194 | 已于3月26日与陕西华海水利工程有限公司签订合同，目前已完成排渠疏通12.39公里，建筑物13座，工程形象进度92.2%。 |  | 正在办理90.523017万元 |  |  |  | 67.3366 | 90.523
小计 |  |  | 2507.59 | 1764.5595 | 1737.8691 | 165.71 | 1900 | 291.6664 |  |  | -3.5791 |  | 0 | 0
45 | 巴楚县工业园区管理委员会 | 喀什地区巴楚县阿纳库勒产业园厂房建设项目 | 2600 | 2462.9504 | 2297.918 | 133.97 | 2400 | 728.3863 | 30.35% | 30% | -31.888 | 已于4月17日与新疆水夫建筑工程有限公司签订合同，已完成厂房地沟开挖、钢结构除锈，正在浇筑厂房基础垫层，工程形象进度40%。 | 459.4
46 | 巴楚县工业园区管理委员会 | 喀什地区巴楚县工业园区产业园厂房及附属设施建设项目 | 8500 | 8104.8907 | 7764.4706 | 257.95 | 7672.1 | 84.38 | 1.1% |  | -350.3206 | 已于5月15日开标，5月23日中标结果公告，正在审定合同条款。 | 2329.3412 |  |  |  |  | 2329.3412
小计 |  |  | 11100 | 10567.841 | 10062.3886 | 391.92 | 10072.1 | 812.7663 |  |  | -382.2086 |  | 2788.7412 | 0
47 | 县人力资源和社会保障局 | 监测对象公益性岗位补贴项目 | 194.4 | 194.4 | 194.4 | - | 194.4 | 81 | 41.67% | - | - | 目前已完成1-5月份补贴资金发放。 | [5 empty] | 16.2
48 | 县人力资源和社会保障局 | 外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）交通补助项目 | 50 | 50 | 50 | - | 50 | 0 | 0% | - | - | 已拨付57人疆外11.4万元、136人疆内12.36万元 |  | 正在办理中央衔接资金11.4万元、自治区衔接资金12.36万元
小计 |  |  | 244.4 | 244.4 | 244.4 | 0 | 244.4 | 81 |  |  | 0 |  | 0 | 0
49 | 县交通运输局 | 巴楚县2024年农村道路管护人员补助项目 | 1423.2 | 1423.2 | 1423.2 | - | 1423.2 | 474.4 | 33.33% | - | - | 目前已完成1-4月份补贴资金发放。
50 | 县交通运输局 | 巴楚县2024年村组道路建设项目 | 4030 | 3677.2429 | 3377.1383 | 144.94 | 1030 | 306.4534 | 29.75% | 8% | 507.9217 | 已于3月29日分别与新疆鸿泰建设工程有限公司、新疆祥顺建设工程有限公司、新疆旭世路桥有限公司、新疆开凯建设工程有限公司签订合同，目前完成原路面报验，完成基层报验，部分路段完成沥青混凝土铺筑；总体工程形象进度65%。
51 | 县交通运输局 | 巴楚县阿瓦提镇2024年中央财政以工代赈项目 | 395 |  | 362.464 | 20.53 | 395 | 229.6233 | 58.13% | 60% | 12.006 | 已于3月4日与新疆水夫建筑工程有限公司签订合同，目前已完成路基报验、沥青混凝土面层铺筑，主体已完工，安装附属设施已完成，等待交竣工验收。 | 160 |  |  |  |  | 72.4928
小计 |  |  | 5848.2 | 5100.4429 | 5162.8023 | 165.47 | 2848.2 | 1010.4768 |  |  | 519.9277 |  | 160 | 0
52 | 县乡村振兴局 | 一次性吸纳就业奖补项目 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 5.95 | 19.83% | - | - | 目前已对吸纳119名脱贫人口、监测对象就业的企业兑现补助资金5.95万元。
53 | 县乡村振兴局 | 乡村临时性公益岗位补助项目 | 291.6 | 291.6 | 291.6 | - | 291.6 | 85.212 | 29.22% | - | - | 目前已兑现4-5月份岗位补助资金。 | 11.988
小计 |  |  | 321.6 | 321.6 | 321.6 | 0 | 321.6 | 91.162 |  |  | 0 |  | 11.988 | 0
54 | 县委组织部 | 巴楚县2024年度新型村集体经济补助项目 | 714 | 626.532115 | 585.474693 | 37.21 | 714 | 188.3313 | 26.38% | 30% | 91.3153 | 已于4月18日与新疆神龙建设工程有限责任公司签订合同，于4月30日已办理施工许可证，目前基础正在拆模，准备验基础，工程形象进度30%。
55 | 县农经中心 | 巴楚县2024年小额贷款贴息补助项目 | 1200 | 1200 | 1200 | - | 600 | 217.3268 | 36.22% |  | -600 | 已拨付第一季度脱贫人口和边缘易致贫户贴息资金217.33万元。
56 | 县住房和城乡建设局 | 巴楚县2024年煤改电入户改造补助项目 | 81.9 | 81.9 | 81.9 | - | 81.9 | 79.74 | 97.36% | 0 | - | 已完工，已为886户符合条件农户拨付79.74万元。
57 | 县自然资源局 | 巴楚县2024年度村庄规划编制项目 | 252 | 252 | 251.104 | - | 252 | 125.552 | 49.82% | 50% | 0.896 | 已分别于4月11日和4月18日同新疆维吾尔自治区煤田地质局综合地质勘查队、上海师范大学、北大国土空间规划设计研究院(北京)有限责任公司签订合同，正在开展调研；三标4月11日已签订合同，正在开展调研。
58 | 县教育局 | 雨露计划 | 1410 | 1410 | 1410 | - | 666 | 631.05 | 94.75% | - | -744 | 目前已为4207名学生拨付春季学期补助资金。
59 | 县委统战部 | 巴楚县低氟边销茶项目 | 26 | 26 |  | - | 26 | 0 | 0% |  |  | 已于3月7日进行采购意向公示，已确定合同条款，计划5月22日签订合同。 | 13
60 | 下河国有林管理局 | 巴楚县2024年下河国有林场人居环境整治项目 | 176 | 150.7755 | 137.9595 | 14.95 | 176 | 43.3954 | 24.66% | 30% | 23.0905 | 已于5月7日开标，已于5月10日已与新疆裕盛源建筑安装有限公司签订合同，目前工程形象进度20%。 |  |  | 43.3954 |  |  | 41.3879
61 | 夏马勒国有林管理局 | 巴楚县2024年夏马勒国有林场管护站基础设施建设项目 | 266 | 217.6963 | 198.75 | 15.57 | 266 | 68.4439 | 25.73% | 30% | 51.68 | 已于4月30日开标，5月8日与唐立工程技术有限公司签订合同，目前正在安装彩钢棚，搭建凉亭，电力设施设备正在进场待安装，工程形象进度15%。 | [5 empty] | 59.625

## 农民工工资项目台账推送 (5.27) (hidden)
巴楚县2024年衔接资金施工项目统计表
序号 | 项目建设单位 | 项目名称 | 合同签订企业名称 | 项目经理 | 施工合同价（万元） | 合同约定开工时间 | 合同约定完工时间
合计 |  |  |  |  | 40565.4208
1 | 阿瓦提镇 | 巴楚县2024年阿瓦提镇土地碎片化整理及农田水利附属设施建设项目 | 新疆神鹿水利水电工程有限公司 | 高志镇 | 130.0847 | 2024-04-01 | 2024-08-30
2 | 阿瓦提镇 | 巴楚县2024年乡村振兴示范村小市场建设项目-阿瓦提镇小市场建设项目 | 新疆水夫建筑工程有限公司 | 余辉 | 577.6255 | 2024-03-30 | 2024-10-02
3 | 阿瓦提镇 | 巴楚县2024年乡村振兴示范村建设项目-阿瓦提镇示范村建设项目 | 新疆神龙建设工程有限责任公司 |  | 57.556 | 2024-03-20 | 2024-05-24
4 | 阿瓦提镇 | 喀什地区巴楚县2024年乡村振兴示范村污水管网建设项目-阿瓦提镇污水管网建设项目 | 新疆神龙建设工程有限责任公司 | 高龙 | 481.2708 | 2024-03-20 | 2024-09-30
5 | 英吾斯塘乡 | 巴楚县2024年英吾斯塘乡土地碎片化整理及农田水利附属设施建设项目 | 新疆忠浩建设工程有限公司 | 香成东 | 446.2165 | 2024-03-22 | 2024-06-20
6 | 英吾斯塘乡 | 巴楚县2024年乡村振兴示范村小市场建设项目-英吾斯塘乡小市场建设项目 | 新疆神鹿水利水电工程有限公司 | 周洋 | 226.904 | 2024-03-15 | 2024-06-12
7 | 英吾斯塘乡 | 喀什地区巴楚县2024年乡村振兴示范村污水管网建设项目-英吾斯塘乡污水管网建设项目 | 新疆神龙建设工程有限责任公司 | 梁亮 | 739.7829 | 2024-03-15 | 2024-10-31
8 | 英吾斯塘乡 | 巴楚县英吾斯塘乡农村水利基础设施建设2024年中央财政以工代赈项目 | 新疆水夫建筑工程有限公司 |  | 264.1791 | 2024-03-20 | 2024-09-20
9 | 琼库尔恰克乡 | 喀什地区巴楚县农副产品加工产业园建设项目 | 新疆中信虹雨建设工程有限公司 | 马云林 | 1247.0906 | 2024-04-17 | 2024-09-14
10 | 琼库尔恰克乡 | 喀什地区巴楚县2024年乡村振兴示范村污水管网建设项目-琼库尔恰克乡污水管网建设项目 | 皓泰工程建设集团有限公司 | 郑冲 | 1150.0817 | 2024-03-31 | 2024-08-28
11 | 琼库尔恰克乡 | 喀什地区巴楚县琼库尔恰克乡2024年小市场建设项目 | 新疆水夫建筑工程有限公司 | 邵光天 | 1044.2775 | 2024-05-31 | 2024-09-12
12 | 色力布亚镇 | 巴楚县2024年乡村振兴示范村小市场建设项目-色力布亚镇小市场建设项目 | 新疆中信虹雨建设工程有限公司 | 董波 | 1630.3211 | 2024-04-10 | 2024-08-17
13 | 色力布亚镇 | 巴楚县2024年色力布亚镇拜什吐普（15）村重点示范村建设项目（道路提升改造） | 新疆中信虹雨建设工程有限公司 | 唐云飞 | 184.5517 | 2024-04-17 | 2024-10-18
14 | 色力布亚镇 | 巴楚县2024年色力布亚镇拜什吐普（15）村重点示范村建设项目（新建污水管网） | 新疆水夫建筑工程有限公司 | 杜亚威 | 989.5336 | 2024-04-17 | 2024-10-18
15 | 色力布亚镇 | 巴楚县2024年色力布亚镇拜什吐普（15）村重点示范村建设项目（建设小市场） | 新疆神龙建设工程有限责任公司 | 郑丽菊 | 382.264 | 2024-04-30 | 2024-08-27
16 | 色力布亚镇 | 巴楚县2024年色力布亚镇拜什吐普（15）村重点示范村建设项目(土地碎片化整理) | 湖北万城永丰建设工程有限公司 | 谭湘平 | 51.0053
17 | 色力布亚镇 | 喀什地区巴楚县2024年乡村振兴示范村污水管网建设项目-色力布亚镇污水管网建设项目 | 新疆中信虹雨建设工程有限公司 | 张巍 | 221.9514 | 2024-03-25 | 2024-06-22
18 | 阿拉格尔乡 | 喀什地区巴楚县2024年乡村振兴示范村污水管网建设项目-阿拉格尔乡污水管网建设项目 | 新疆杰建建设工程有限公司 | 朱贺 | 679.4396 | 2024-03-28 | 2024-08-24
19 | 阿拉格尔乡 | 巴楚县阿拉格尔乡农村水利基础设施建设2024年中央财政以工代赈项目 | 新疆泉顺建设工程有限公司 |  | 367.9857 | 2024-03-24 | 2024-05-31
20 | 阿拉格尔乡 | 巴楚县2024年阿拉格尔乡斗渠建设项目 | 新疆鼎昌建设工程有限公司 | 任士伟 | 1049.0864 | 2024-03-26 | 2024-08-22
21 | 阿克萨克马热勒乡 | 巴楚县2024年阿克萨克马热勒乡土地碎片化整理及农田水利附属设施建设项目 | 新疆神鹿水利水电工程有限公司 | 王永均 | 181.8531 | 2024-03-21 | 2024-06-18
22 | 阿克萨克马热勒乡 | 巴楚县2024年小微产业园附属设施配套建设项目-阿克萨克马热勒乡农产品加工产业园附属设施配套建设项目 | 新疆双源华盛水利电力工程有限公司 |  | 84.7779 | 2024-03-08 | 2024-04-02
23 | 阿克萨克马热勒乡 | 巴楚县2024年乡村振兴示范村小市场建设项目-阿克萨克马热勒乡小市场建设项目 | 新疆中信虹雨建设工程有限公司 | 贾云霞 | 1401.9059 | 2024-04-10 | 2024-09-06
24 | 夏马勒乡 | 巴楚县2024年夏马勒乡土地碎片化整理及农田水利附属设施建设项目 | 新疆金故乡建筑服务有限责任公司 |  | 35.8624 | 2024-03-10 | 2024-04-10
25 | 夏马勒乡 | 巴楚县2024年小微产业园附属设施配套建设项目-夏马勒乡产业园附属设施配套建设项目 | 新疆隆泉建设集团有限公司 | 于修凯 | 1227.2905 | 2024-04-22 | 2024-09-18
26 | 夏马勒乡 | 巴楚县2024年乡村振兴示范村建设项目-夏马勒乡示范村建设项目 | 新疆神鹿水利水电工程有限公司 | 詹春光 | 126.6264 | 2024-03-14 | 2024-06-01
27 | 多来提巴格乡 | 巴楚县2024年多来提巴格乡土地碎片化整理及农田水利附属设施建设项目 | 喀什噶尔河水利建筑工程有限公司 |  | 35.812 | 2024-03-20 | 2024-09-30
28 | 多来提巴格乡 | 巴楚县2024年多来提巴格乡15村农贸市场建设项目 | 新疆中信虹雨建设工程有限公司 | 张武凯 | 509.1397 | 2024-04-09 | 2024-10-31
29 | 多来提巴格乡 | 巴楚县多来提巴格乡恰江（4）村重点示范村建设项目（污水管网） | 新疆水夫建筑工程有限公司 | 马宏强 | 514.4157 | 2024-04-10 | 2024-09-30
30 | 多来提巴格乡 | 巴楚县多来提巴格乡恰江（4）村重点示范村建设项目（茄子加工厂） | 新疆水夫建筑工程有限公司 | 贾金玲 | 231.9296 | 2024-04-10 | 2024-09-30
31 | 多来提巴格乡 | 巴楚县多来提巴格乡恰江（4）村重点示范村建设项目（土地碎片化整理） | 新疆水夫建筑工程有限公司 |  | 23.0183 | 2024-03-20 | 2024-09-30
32 | 多来提巴格乡 | 巴楚县多来提巴格乡2024年中央财政以工代赈项目 | 新疆尚宇诚建筑工程有限公司 |  | 363.7518 | 2024-03-05 | 2024-08-31
33 | 恰尔巴格乡 | 巴楚县2024年恰尔巴格乡土地碎片化整理及农田水利附属设施建设项目 | 新疆华昌正大建设工程有限公司 | 朱师娟 | 235.3026 | 2024-03-15 | 2024-08-30
34 | 恰尔巴格乡 | 巴楚县2024年恰尔巴格乡其盖里克（12）村重点示范村建设项目（污水管网） | 新疆中信虹雨建设工程有限公司 | 杨德民 | 477.1153 | 2024-04-17 | 2024-08-09
35 | 恰尔巴格乡 | 巴楚县2024年恰尔巴格乡其盖里克（12）村重点示范村建设项目（产业配套设施） | 新疆水夫建筑工程有限公司 | 胡万平 | 269.5834 | 2024-04-13 | 2024-08-04
36 | 恰尔巴格乡 | 巴楚县2024年恰尔巴格乡其盖里克（12）村重点示范村建设项目（小市场附属用房） | 新疆水夫建筑工程有限公司 | 杨凤玲 | 178.9347 | 2024-05-10 | 2024-08-07
37 | 恰尔巴格乡 | 巴楚县2024年恰尔巴格乡其盖里克（12）村重点示范村建设项目（土地碎片化整理及防渗渠） | 新疆正远恒基水利工程有限公司 | 魏欢 | 583.3501 | 2024-03-27 | 2024-09-06
38 | 恰尔巴格乡 | 喀什地区巴楚县2024年乡村振兴示范村污水管网建设项目-恰尔巴格乡污水管网建设项目 | 新疆中信虹雨建设工程有限公司 | 王江丽 | 417.371 | 2024-03-25 | 2024-08-31
39 | 恰尔巴格乡 | 巴楚县2024年乡村振兴示范村建设项目-恰尔巴格乡示范村建设项目 | 巴楚县久瑞建筑工程有限公司 |  | 15.7661 | 2024-04-10 | 2024-05-30
40 | 恰尔巴格乡 | 巴楚县恰尔巴格乡2024年中央财政以工代赈项目 | 新疆众泰恒基建设工程有限公司 |  | 213.2821 | 2024-03-05 | 2024-05-13
41 | 阿纳库勒乡 | 巴楚县2024年乡村振兴示范村小市场建设项目-阿纳库勒乡小市场建设项目 | 新疆水夫建筑工程有限公司 | 齐延存 | 272.0924 | 2024-04-20 | 2024-10-16
42 | 巴楚镇 | 巴楚镇幸福园社区电力改造提升项目 | 新疆恒源盛建设工程有限公司 | 刘杨 | 312.5 | 2024-03-25 | 2024-07-20
43 | 巴楚镇 | 巴楚县巴楚镇2024年中央财政以工代赈项目 | 新疆水夫建筑工程有限公司 | 李丹 | 119.7859 | 2024-03-15
44 | 县畜牧兽医局 | 巴楚县国有欠发达牧场配套挤奶车间建设项目 | 新疆中信虹雨建设工程有限公司 |  | 70.8733 | 2024-03-26 | 2024-06-03
45 | 县农业农村局 | 巴楚县阿拉格尔乡2024年高标准农田斗渠配套建设项目 | 新疆天益和工程建设有限责任公司 | 郑勇 | 3135.2593 | 2024-03-15 | 2024-08-30
46 | 县农业农村局 | 巴楚县阿纳库勒乡2024年高标准农田斗渠配套建设项目 | 陕西远景工程有限公司 | 何健 | 1730.0434 | 2024-05-20
47 | 县水利局 | 喀什地区巴楚县2024年盐碱地综合治理项目 | 河南志鹏水利水电工程有限公司 | 马辉 | 1288.9585 | 2024-05-26 | 2024-11-15
48 | 县水利局 | 巴楚县阿瓦提镇及琼库尔恰克乡排渠疏通建设项目 | 陕西华海水利工程有限公司 | 杨宝梅 | 448.9106 | 2024-03-26 | 2024-06-30
49 | 巴楚县工业园区管理委员会 | 喀什地区巴楚县阿纳库勒产业园厂房建设项目 | 新疆水夫建筑工程有限公司 | 马建 | 2297.918 | 2024-04-18 | 2024-11-05
50 | 巴楚县工业园区管理委员会 | 喀什地区巴楚县工业园区产业园厂房及附属设施建设项目 | 永升建设集团有限公司 | 陈勋卓 | 7764.4706 | 2024-05-23
51 | 县交通运输局 | 巴楚县2024年村组道路建设项目第一合同段 | 新疆鸿泰建设工程有限公司 | 孙志强 | 1029.0041 | 2024-03-30 | 2024-07-10
52 | 县交通运输局 | 巴楚县2024年村组道路建设项目第二合同段 | 新疆祥顺建设工程有限公司 | 陈付坤 | 832.3777 | 2024-03-30 | 2024-07-10
53 | 县交通运输局 | 巴楚县2024年村组道路建设项目第三合同段 | 新疆旭世路桥有限公司 | 石菱 | 733.4251 | 2024-03-30 | 2024-07-10
54 | 县交通运输局 | 巴楚县2024年村组道路建设项目 | 新疆开凯建设工程有限公司 | 王晓敏 | 782.3313 | 2024-03-30 | 2024-07-10
55 | 县交通运输局 | 巴楚县阿瓦提镇2024年中央财政以工代赈项目 | 新疆水夫建筑工程有限公司 |  | 362.464 | 2024-03-04
56 | 县委组织部 | 巴楚县2024年度新型村集体经济补助项目 | 新疆神龙建设工程有限责任公司 | 骆晓峰 | 585.474693 | 2024-04-18 | 2024-10-16
57 | 下河国有林管理局 | 巴楚县2024年下河国有林场人居环境整治项目 | 新疆裕盛源建筑安装有限公司 | 吴平 | 137.9595 | 2024-05-15 | 2024-08-15
58 | 夏马勒国有林管理局 | 巴楚县2024年夏马勒国有林场管护站基础设施建设项目 | 唐立工程技术有限公司 | 苟勃 | 198.75 | 2024-05-08 | 2024-07-08

## 固投资金支付 (5.23) (hidden)
巴楚县2024年衔接资金固投项目统计表
序号 | 项目建设单位 | 项目名称 | 计划总投资（万元） | 招标控制价（万元） | 施工或采购合同价（万元） | 发改委批复前期费用（万元） | 已安排资金（万元） | 已支付资金 | 支付率 | 工程款或采购款实际支付进度 | 预计结余资金（=安排资金-招标控制价或合同价-前期费用） | 项目进度(5月27日） | 本月下达资金支付任务未完成额度 | 备注
合计 |  |  | 45429.44 | 38963.3662 | 36638.1937 | 2316.91 | 36772.39 | 11019.4862 | 29.97% |  | 1750.3304 |  | #REF!
1 | 阿瓦提镇 | 巴楚县2024年乡村振兴示范村小市场建设项目-阿瓦提镇小市场建设项目 | 720 | 612.7619 | 577.6255 | 53 | 654.7 | 371.848 | 56.8% | 60% | 24.0745 | 已于3月30日与新疆水夫建筑工程有限公司签订合同，4月11日已办理施工许可证，目前正在做1号商业楼一层梁绑扎钢筋及支模板，2号商业楼二层搭架子，工程形象进度44%。
2 | 阿瓦提镇 | 喀什地区巴楚县2024年乡村振兴示范村污水管网建设项目-阿瓦提镇污水管网建设项目 | 600 | 526.911 | 481.2708 | 41.4 | 550.03 | 433.0205 | 78.73% | 85% | 27.3592 | 已于3月20日与新疆神龙建设工程有限责任公司签订合同，目前已完成Dn300主管道开挖与埋设、全部检查井和闸阀井安装、降水井55个、PE压力管1940米、接入户管138户、导流槽146个、提升泵开挖埋设2个、沥青路面恢复、混凝土路面恢复；工程形象进度为93%。 |  |  | 96.2542
小计 |  |  | 1320 | 1139.6729 | 1058.8963 | 94.4 | 1204.73 | 804.8685 | 66.81% |  | 51.4337 |  | 0
3 | 英吾斯塘乡 | 巴楚县2024年英吾斯塘乡土地碎片化整理及农田水利附属设施建设项目 | 530 | 457.9681 | 446.2165 | 32.5 | 420 | 286.0717 | 68.11% | 65% | -58.7165 | 已于3月20日与新疆忠浩建设工程有限公司签订合同，已完成4个沉砂池开挖、清水池4个商砼浇筑已回填，沉砂池混凝土浇筑3个，沉砂池4正在进行压顶混凝土浇筑，土地平整完成1800亩，泵房砌砖4个，滴灌管网开挖安装完成，阀门井、检查井、排水井安装已完成，高压线路电线杆已安装待拉线，工程形象进度90%。 |  |  | 223.1083
4 | 英吾斯塘乡 | 喀什地区巴楚县2024年乡村振兴示范村污水管网建设项目-英吾斯塘乡污水管网建设项目 | 1000 | 824.5124 | 739.7829 | 56.1 | 935.04 | 545.8961 | 58.38% | 70% | 139.1571 | 已于3月15日与新疆神龙建设工程有限责任公司签订合同，已完成主管网安装7500米左右 检查井安装254个，降水井70个，井身井帽安装55个，过路钢套管138米，入户顶管402米，提升泵站安装1座，工程形象进度为80%。 |  |  | 36.9891
小计 |  |  | 1530 | 1282.4804 | 1185.9994 | 88.6 | 1355.04 | 831.9678 | 61.4% |  | 80.4406 |  | 0
5 | 琼库尔恰克乡 | 喀什地区巴楚县农副产品加工产业园建设项目 | 1500 | 1362.494 | 1247.0906 | 85.15 | 1200 | 855.1863 | 71.27% | 65% | -132.2406 | 已于4月16日已办成施工许可证办理，目前已完成1#2#厂房进户电缆铺设，二号厂房基础完成，戈壁料平整，钢构立柱，梁吊装，正负零上1.2米砖墙，圈梁完成，防火涂料，上下水管，消防管完，检查井，室外硬化场地平整，混凝土硬化1700平方，围墙基础720米，工程形象进度83.5%。 | 10.5476 | 417.2646 | 623.5453
6 | 琼库尔恰克乡 | 喀什地区巴楚县2024年乡村振兴示范村污水管网建设项目-琼库尔恰克乡污水管网建设项目 | 1540 | 1362.494 | 1150.0817 | 87.86 | 1414.5 | 795.9721 | 56.27% | 60% | 176.5583 | 已于3月31日与皓泰工程建设集团有限公司签订合同，目前已完成主管网4400米，压力管道2600米，入户管道3800米，围墙恢复390米；工程形象进度70%。 | 8.7611 |  | 92.0065
7 | 琼库尔恰克乡 | 喀什地区巴楚县琼库尔恰克乡2024年小市场建设项目 | 1250 | 1091.9452 | 1044.2775 | 71.68 | 800 | 11 | 1.375% | 0% | -363.6252 | 已于5月17日开标，5月27日已签订合同，正在备工备料。 | 25.585
小计 |  |  | 4290 | 3816.9332 | 3441.4498 | 244.69 | 3414.5 | 1662.1584 | 48.68% |  | -319.3076 |  | 44.8937
8 | 色力布亚镇 | 巴楚县2024年乡村振兴示范村小市场建设项目-色力布亚镇小市场建设项目 | 2050 | 1762.5093 | 1630.3211 | 105.67 | 1887.27 | 558.0107 | 29.57% | 30% | 151.2789 | 已于4月6日与新疆中信虹雨建设工程有限公司签订合同，4月29日已办理施工许可证，目前已完成2#商业楼一层现浇板模板支撑搭设， 4#商业楼基础回填，戈壁土换填完成，5#商业楼基础回填， 1#商业楼基础垫层浇筑，承台钢筋绑扎、模板支撑，3#商业楼基础开挖，工程形象进度28%。
9 | 色力布亚镇 | 巴楚县2024年色力布亚镇拜什吐普（15）村重点示范村建设项目 | 2000 | 1697.1312 | 1608.128 | 133.5 | 1000 | 554.9433 | 55.49% | 30% | 258.3721 | 一标（建设小市场）4月22日已签订合同，目前已完成基础建设，基础土方回填，人工清平，浇水，夯实。工程形象进度26%。二标（污水管网）于4月8日签订合同，M段400污水管道共计施工4000米，完成35%，污水井120个，完成35%，接户DN110管道1400米，完成29%，DN110压力管道施工500米，完成13%，目前工程形象进度30%；三标（道路提升改造）已于4月9日签订合同，目前工程形象进度40%；四标（土地碎片化整理）于4月29日二次开标，5月14日已签订合同。 | 149.9059
小计 |  |  | 4050 | 3459.6405 | 3238.4491 | 239.17 | 2887.27 | 1112.954 | 38.55% |  | 409.6509 |  | 149.9059
10 | 阿拉格尔乡 | 喀什地区巴楚县2024年乡村振兴示范村污水管网建设项目-阿拉格尔乡污水管网建设项目 | 990 | 822.7947 | 679.4396 | 59.34 | 900.96 | 228.9612 | 25.41% | 30% | 162.1804 | 已于2024年3月28日签订施工合同，目前已完成DN300污水管沟开挖6600米，DN300管道安装6600米，DN300管沟回填6600米，污水井安装243口，DN100入户管安装3800米，压力排水开挖2134米、安装2134米，再生水管道开挖600米，安装600米，沥青路面恢复2100㎡，混凝土路面恢复1100㎡ ，工程形象进度89%。 | 9.7627 |  | 271.7758
11 | 阿拉格尔乡 | 巴楚县2024年阿拉格尔乡斗渠建设项目 | 1250 | 1077.7549 | 1049.0864 | 71.75 | 1250 | 347.8434 | 27.83% | 30% | 129.1636 | 已于3月28日与新疆鼎昌建设工程有限公司签订合同，目前已完成已完成渠道开挖200米，预制渠安装和回填3600米；现浇渠浇筑668米；现场浇筑建筑物41个，工程形象进度90%。3月24日开工，原计划5月30日竣工，因等待收割麦种需延期至6月20日竣工。 | 14.1566
小计 |  |  | 2240 | 1900.5496 | 1728.526 | 131.09 | 2150.96 | 576.8046 | 26.82% |  | 291.344 |  | 23.9193
12 | 阿克萨克马热勒乡 | 巴楚县2024年乡村振兴示范村小市场建设项目-阿克萨克马热勒乡小市场建设项目 | 1725 | 1573.5387 | 1466.7559 | 84.2 | 1635.85 | 905.6701 | 55.36% | 60% | 84.8941 | 已于4月7日完成施工许可证办理，目前已完成一号楼二层模板架体搭设，二层模板安装、二号楼二层模板架体搭设、二层模板安装、消防水池基础垫层浇筑、筏板基础钢筋绑扎、筏板基础浇筑，工程形象进度为65%。 | 118.7362
小计 |  |  | 1725 | 1573.5387 | 1466.7559 | 84.2 | 1635.85 | 905.6701 | 55.36% |  | 84.8941 |  | 118.7362
13 | 夏马勒乡 | 巴楚县2024年小微产业园附属设施配套建设项目-夏马勒乡产业园附属设施配套建设项目 | 1470.3 | 1307.4941 | 1227.2905 | 61.46 | 1200 | 401.5816 | 33.47% | 30% | -88.7505 | 已于4月15日与新疆隆泉建设集团有限公司签订合同，4月28日已办理施工许可证，目前调节水池已开挖完成、基础垫层防水砖台完成、钢筋捆绑完成，正在支模，下午浇筑混泥土，进度40%；生化组合池筏板钢筋绑扎，进度25%；综合车间，基凹开挖完成，垫层支模完成，下午浇筑混泥土，进度约15%；附属围墙开挖并短柱脱模施工，进度约20%，总体工程形象进度30%。
小计 |  |  | 1470.3 | 1307.4941 | 1227.2905 | 61.46 | 1200 | 401.5816 | 33.47% |  | -88.7505 |  | 0
14 | 多来提巴格乡 | 巴楚县2024年多来提巴格乡15村农贸市场建设项目 | 600 | 543.3721 | 509.1397 | 39.36 | 500 | 281.4098 | 56.28% | 50% | -48.4997 | 已于4月3日与新疆中信虹雨建设签工程有限公司签订合同，目前已完成12#.11#.9#.5#.1#.8#.7#钢构安装，2#.6#承台混凝土浇筑，6#.4#.10#.13#.14#土方回填，挖掘机平整场地，工程形象进度为52%。
15 | 多来提巴格乡 | 巴楚县多来提巴格乡恰江（4）村重点示范村建设项目 | 1000 | 855.0083 | 769.3636 | 63.3 | 1000 | 504.9543 | 50.5% | 50% | 167.3364 | 一标（污水管网）已于3月30日与新疆水夫建筑工程有限公司签订合同，目前排污管沟开挖8100米，检查井吊装275个，排污管安装7500米。管沟回填7100米，完成总工程量的65%；二标（茄子加工厂）已于3月30日与新疆水夫建筑工程有限公司签订合同，已完成基础验槽，基础垫层浇筑，独立基础一二台，地梁砼浇筑，基础认证，一层钢结构主次梁安装，完成总工程量的50％；三标（土地碎片化整理）已于4月1日进行县级联合验收。 | 0
小计 |  |  | 1600 | 1398.3804 | 1278.5032 | 102.66 | 1500 | 786.3642 | 52.42% |  | 118.8368 |  | 0
16 | 恰尔巴格乡 | 巴楚县2024年恰尔巴格乡其盖里克（12）村重点示范村建设项目 | 2000 | 1643.8216 | 1552.2535 | 142 | 1000 | 526.3919 | 52.64% | 30% | 305.7465 | 一标（土地碎片化整理及防渗渠）已于3月27日与新疆正远恒基水利工程有限公司签订合同，防渗渠已完成1.8km,土地碎片化已完成500亩，形象进度71%；二标（污水管网）已于4月8日与新疆中信虹雨建设工程有限公司签订合同，4月19日已进场施工，工程形象进度81%；三标（产业配套设施）已于4月7日签订合同，正在办理乡村规划许可证；四标（小市场附属用房）5月5日与新疆水夫建筑工程有限公司签订合同,5月10日开工，目前31%；五标（垃圾处理设备采购），已通过政采云采购，3月18日已签定合同，4月15日完成验收，审计已完成。 | 4.327
17 | 恰尔巴格乡 | 喀什地区巴楚县2024年乡村振兴示范村污水管网建设项目-恰尔巴格乡污水管网建设项目 | 550 | 461.161 | 417.371 | 38 | 507.94 | 271.5205 | 53.46% | 60% | 52.569 | 已于3月14日与新疆中信虹雨建设工程有限公司签订合同，3月25日完成水土保持方案批复并进行施工，已完成主管道开挖和回填1.8km，工程形象进度74%。 | 0 |  | 41.7371
小计 |  |  | 2550 | 2104.9826 | 1969.6246 | 180 | 1507.94 | 797.9123 | 52.91% |  | 358.3154 |  | 4.327
18 | 县农业农村局 | 巴楚县阿拉格尔乡2024年高标准农田斗渠配套建设项目 | 4063.01 | 3203.4371 | 3135.2593 | 221.5 | 4000 | 1536.3173 | 38.41% | 50% | 643.2407 | 已于3月13日与新疆天益和工程建设有限责任公司签订合同并进场施工，工程形象进度51%。 | 627.0519
19 | 县农业农村局 | 巴楚县阿纳库勒乡2024年高标准农田斗渠配套建设项目 | 2239.54 | 1766.6131 | 1730.0434 | 166.57 | 2200 | 3.67 | 0.1668% | 0% | 266.8169 | 已于5月14日开标，已于5月20日进行中标结果公告，正在拟定合同。 | 60.64
小计 |  |  | 6302.55 | 4970.0503 | 4865.3028 | 388.07 | 6200 | 1539.9873 |  |  | 910.0575 |  | 687.6919
20 | 县水利局 | 喀什地区巴楚县2024年盐碱地综合治理项目 | 1500 | 1308.5723 | 1288.9585 | 92.24 | 1300 | 38.52 | 2.963% | 0% | -100.8123 | 已于5月13日开标，已于5月23日与河南志鹏水利水电工程有限公司签订合同。 |  | 正在办理前期费用38.52万元
21 | 县水利局 | 巴楚县阿瓦提镇及琼库尔恰克乡排渠疏通建设项目 | 1007.59 | 455.9872 | 448.9106 | 73.47 | 600 | 253.1464 | 42.19% | 80% | 77.6194 | 已于3月26日与陕西华海水利工程有限公司签订合同，目前已完成排渠疏通12.39公里，建筑物13座，工程形象进度92.2%。 | 32.0236 |  | 67.3366
小计 |  |  | 2507.59 | 1764.5595 | 1737.8691 | 165.71 | 1900 | 291.6664 |  |  | -23.1929 |  | 32.0236
22 | 巴楚县工业园区管理委员会 | 喀什地区巴楚县阿纳库勒产业园厂房建设项目 | 2600 | 2462.9504 | 2297.918 | 133.97 | 2400 | 728.3863 | 30.35% | 30% | -31.888 | 已于4月17日与新疆水夫建筑工程有限公司签订合同，已完成厂房地沟开挖、钢结构除锈，正在浇筑厂房基础垫层，工程形象进度40%。 | 755.1274
23 | 巴楚县工业园区管理委员会 | 喀什地区巴楚县工业园区产业园厂房及附属设施建设项目 | 8500 | 8104.8907 | 7764.4706 | 257.95 | 7672.1 | 84.38 | 1.1% | 0% | -690.7407 | 已于5月15日开标，5月23日中标结果公告，正在审定合同条款。 | 118.26
小计 |  |  | 11100 | 10567.841 | 10062.3886 | 391.92 | 10072.1 | 812.7663 |  |  | -722.6287 |  | 873.3874
24 | 县交通运输局 | 巴楚县2024年村组道路建设项目 | 4030 | 3677.2429 | 3377.1383 | 144.94 | 1030 | 306.4534 | 29.75% | 8% | 507.9217 | 已于3月29日分别与新疆鸿泰建设工程有限公司、新疆祥顺建设工程有限公司、新疆旭世路桥有限公司、新疆开凯建设工程有限公司签订合同，目前完成原路面报验，完成基层报验，部分路段完成沥青混凝土铺筑；总体工程形象进度65%。 | 723.5466 |  | 2181.0644
小计 |  |  | 4030 | 3677.2429 | 3377.1383 | 144.94 | 1030 | 306.4534 |  |  | 507.9217 |  | 723.5466
25 | 县委组织部 | 巴楚县2024年度新型村集体经济补助项目 | 714 | 626.532115 | 585.474693 | 37.21 | 714 | 188.3313 | 26.38% | 30% | 91.3153 | 已于4月18日与新疆神龙建设工程有限责任公司签订合同，于4月30日已办理施工许可证，目前基础正在拆模，准备验基础，工程形象进度30%。 | 11.6307

## 资金支付 (乡村振兴任务) (hidden)
巴楚县2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目统计表
序号 | 项目建设单位 | 项目名称 | 计划总投资（万元） | 施工或采购合同价（万元） | 发改委批复前期费用（万元） | 已安排资金（万元） | 已支付资金 | 支付率 | 工程款或采购款实际支付进度 | 项目进度(4月16日） | 4月份未办理资金支付任务 |  |  | 备注
[11 empty] | 预计4月20日前可支付 | 预计4月30日前可支付 | 预计4月份支付资金
合计 |  |  | 52974.731 | 31546.6712 | 2406.09 | 42742 | 4027.5284 | 9.423% |  |  | 5417.4247 | 3096.3209 | 8513.7456
1 | 阿瓦提镇 | 巴楚县2024年阿瓦提镇土地碎片化整理及农田水利附属设施建设项目 | 155 | 130.0847 | 15.1 | 140 | 44.5809 | 31.84% | 30% | 已于3月20日与新疆神鹿水利水电有限工程有限公司签订合同，正在进行泵房建设，工程形象进度10%。
2 | 阿瓦提镇 | 巴楚县2024年乡村振兴示范村小市场建设项目-阿瓦提镇小市场建设项目 | 720 | 577.6255 | 53 | 654.7 | 195.7878 | 29.9% | 30% | 已于4月11日已办理施工许可证，目前已完成基础开挖，正在进行基础垫层支模。工程形象进度10%
3 | 阿瓦提镇 | 巴楚县2024年乡村振兴示范村建设项目-阿瓦提镇示范村建设项目 | 71.4 | 57.556 | 5.72 | 71.4 | 19.8714 | 27.83% | 30% | 已于3月20日与新疆神龙建设工程有限责任公司签订合同，目前厕所、商铺基础已回填，正在夯实，工程形象进度为31%。 |  | 11.5112 | 11.5112
4 | 阿瓦提镇 | 喀什地区巴楚县2024年乡村振兴示范村污水管网建设项目-阿瓦提镇污水管网建设项目 | 600 | 481.2708 | 41.4 | 550.03 | 161.1026 | 29.29% | 30% | 已于3月27日完成施工许可证办理，目前已完成Dn300主管道开挖与埋设1934米、检查井安装72座、降水井完成10个，工程形象进度为30%。 |  | 144.3812 | 144.3812
小计 |  |  | 1546.4 | 1246.537 | 115.22 | 1416.13 | 421.3426 | 29.75% |  |  | 0 | 155.8924 | 155.8924
5 | 英吾斯塘乡 | 巴楚县2024年英吾斯塘乡土地碎片化整理及农田水利附属设施建设项目 | 530 | 446.2165 | 32.5 | 420 | 0 | 0% |  | 已于3月20日与新疆忠浩建设工程有限公司签订合同，正在开完沉砂池地基，工程形象进度10%。 | 148.3468 |  | 148.3468
6 | 英吾斯塘乡 | 巴楚县2024年乡村振兴示范村小市场建设项目-英吾斯塘乡小市场建设项目 | 264 | 226.904 | 16.63 | 247.33 | 77.143 | 31.19% | 30% | 已于3月3日与新疆神鹿水利水电工程有限公司签订合同，基础已完成，正在搭建主体模板，工程形象进度为40%。 |  | 45.3808 | 45.3808
7 | 英吾斯塘乡 | 喀什地区巴楚县2024年乡村振兴示范村污水管网建设项目-英吾斯塘乡污水管网建设项目 | 1000 | 739.7829 | 56.1 | 935.04 | 23.8481 | 2.55% |  | 于3月15日与新疆神龙建设工程有限责任公司签订合同，已完成工程形象进度的10%。 | 221.9349 |  | 221.9349
小计 |  |  | 1794 | 1412.9034 | 105.23 | 1602.37 | 100.9911 | 6.303% | 0.3 |  | 370.2816 | 45.3808 | 415.6624
8 | 琼库尔恰克乡 | 喀什地区巴楚县农副产品加工产业园建设项目 | 1500 | 1247.0906 | 85.15 | 1200 | 0 | 0% | 30% | 已于4月8日与新疆中信虹雨建设工程有限公司签订合同，正在办理施工许可证。 | 427.8122 |  | 427.8122
9 | 琼库尔恰克乡 | 喀什地区巴楚县2024年乡村振兴示范村污水管网建设项目-琼库尔恰克乡污水管网建设项目 | 1540 | 1150.0817 | 87.86 | 1414.5 | 386.7935 | 27.34% | 30% | 已于3月31日与皓泰工程建设集团有限公司签订合同，4月3日完成施工许可证办理，目前施工材料已准备齐全。 | 8.7611 |  | 8.7611
10 | 琼库尔恰克乡 | 巴楚县2024年乡村振兴示范村建设项目-琼库尔恰克乡示范村建设项目 | 35 | - | - | 35 | 0 | 0% |  | 已于2月18日进行采购意向公示，正在办理采购手续。 | 17.5 |  | 17.5
11 | 琼库尔恰克乡 | 喀什地区巴楚县琼库尔恰克乡2024年小市场建设项目 | 1250 |  |  | 800 | 0 | 0% |  | 该项目为3月份调增项目，已于4月11日取得可研批复，正在办理初步设计审批手续。 |  | 36.585 | 36.585
小计 |  |  | 4325 | 2397.1723 | 173.01 | 3449.5 | 386.7935 | 11.21% | 0.6 |  | 454.0732 | 36.585 | 490.6582
12 | 色力布亚镇 | 巴楚县2024年乡村振兴示范村小市场建设项目-色力布亚镇小市场建设项目 | 2050 | 1630.3211 | 105.67 | 1887.27 | 0 | 0% |  | 已于4月6日与新疆中信虹雨建设工程有限公司签订合同，正在办理施工许可证。 | 556.0693 |  | 556.0693
13 | 色力布亚镇 | 巴楚县2024年色力布亚镇拜什吐普（15）村重点示范村建设项目 | 2000 | 1636.8833 | 133.5 | 1000 | 0 | 0% |  | 一标（建设小市场）已于4月12日开标；二标（污水管网）于3月27日开标，中标公司为新疆水夫建筑工程有限公司，已于4月7日签订合同正在办理施工许可证；三标（道路提升改造）已于3月27日开标，中标公司为新疆中信虹雨建设工程有限公司，已于4月7日签订合同正在办理施工许可证；四标（土地碎片化整理）于3月28日开标，因无企业投标导致流标，已于4月7日重新挂网，预计4月29日开标。 | 352.2256 | 226.3394 | 578.565
14 | 色力布亚镇 | 喀什地区巴楚县2024年乡村振兴示范村污水管网建设项目-色力布亚镇污水管网建设项目 | 277.241 | 221.9514 | 17.01 | 259.93 | 0 | 0% |  | 已于3月14日与新疆中信虹雨建设工程有限公司签订合同，3月26日完成施工许可证办理并进场施工，已完成开挖700米管道、原土回填完成600米，工程形象进度15%。 | 78.1964 |  | 78.1964
15 | 色力布亚镇 | 巴楚县2024年乡村振兴示范村建设项目-色力布亚镇示范村建设项目 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0% |  | 已于2月4日进行采购意向公示，正在办理采购手续。 | 9 |  | 9
小计 |  |  | 4345.241 | 3507.1558 | 256.18 | 3165.2 | 0 | 0% | 0 |  | 995.4913 | 226.3394 | 1221.8307
16 | 阿拉格尔乡 | 喀什地区巴楚县2024年乡村振兴示范村污水管网建设项目-阿拉格尔乡污水管网建设项目 | 990 | 679.4396 | 59.34 | 900.96 | 27.868 | 3.093% |  | 已于3月28日与新疆杰建建设工程有限公司签订合同，于4月3日完成施工许可证办理，已完成DN300污水管沟开挖1500米，DN300管道安装1200米，污水井安装45口，完成总工程量0.25%。 | 210.8559 |  | 210.8559
17 | 阿拉格尔乡 | 巴楚县2024年乡村振兴示范村建设项目-阿拉格尔乡示范村建设项目 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0% |  | 已于3月27日完成县级联合验收 | 4 |  | 4
18 | 阿拉格尔乡 | 巴楚县2024年阿拉格尔乡斗渠建设项目 | 1250 | 1049.0864 | 71.75 | 1250 | 25.6875 | 2.055% |  | 已于3月28日与新疆鼎昌建设工程有限公司签订合同，已进场施工，工程形象进度9%。 | 336.3125 |  | 336.3125
小计 |  |  | 2244 | 1732.526 | 131.09 | 2154.96 | 53.5555 | 2.485% | 0 |  | 551.1684 | 0 | 551.1684
19 | 阿克萨克马热勒乡 | 巴楚县2024年阿克萨克马热勒乡土地碎片化整理及农田水利附属设施建设项目 | 255 | 181.8531 | 14.4 | 200 | 115.5229 | 57.76% | 60% | 于3月21日与新疆神鹿水利水电工程有限公司签订合同，工程形象进度为80%。 | 54.5559 |  | 54.5559
20 | 阿克萨克马热勒乡 | 巴楚县2024年小微产业园附属设施配套建设项目-阿克萨克马热勒乡农产品加工产业园附属设施配套建设项目 | 95.04 | 84.7779 | 3.65 | 95.04 | 68.8498 | 72.44% | 80% | 已于4月2日完工。 |  | 19.056 | 19.056
21 | 阿克萨克马热勒乡 | 巴楚县2024年乡村振兴示范村小市场建设项目-阿克萨克马热勒乡小市场建设项目 | 1725 | 1401.9059 | 84.2 | 1635.85 | 456.7834 | 27.92% | 30% | 已于4月2日与新疆中信虹雨建设工程有限公司签订合同，4月7日完成施工许可证办理,已进场施工，正在清理基坑上层建筑垃圾，工程形象进度为3%。 |  | 140.1906 | 140.1906
小计 |  |  | 2075.04 | 1668.5369 | 102.25 | 1930.89 | 641.1561 | 33.21% |  |  | 54.5559 | 159.2466 | 213.8026
22 | 夏马勒乡 | 巴楚县2024年夏马勒乡土地碎片化整理及农田水利附属设施建设项目 | 46.5 | 35.8624 | 3.72 | 40 | 12.3147 | 30.79% | 30% | 已于3月8日与新疆金故乡建筑工程服务有限责任公司签订合同，正在报批水土保持方案，目前已完工。 | 21.5175 |  | 21.5175
23 | 夏马勒乡 | 巴楚县2024年小微产业园附属设施配套建设项目-夏马勒乡产业园附属设施配套建设项目 | 1470.3 | 1227.2905 | 61.46 | 1200 | 0 | 0% |  | 已于4月2日开标，中标公司为新疆隆泉建设集团有限公司，正在进行中标结果公示。 | 405.5872 |  | 405.5872
24 | 夏马勒乡 | 巴楚县2024年乡村振兴示范村建设项目-夏马勒乡示范村建设项目 | 174.01 | 126.6264 | 10.44 | 174.01 | 43.4529 | 24.97% | 30% | 已于3月13日与新疆神鹿水利水电工程有限公司签订合同并进场施工，工程形象进度30%。 | 12.6626 |  | 12.6626
小计 |  |  | 1690.81 | 1389.7793 | 75.62 | 1414.01 | 55.7677 | 3.944% |  |  | 439.7673 | 0 | 439.7673
25 | 多来提巴格乡 | 巴楚县2024年多来提巴格乡土地碎片化整理及农田水利附属设施建设项目 | 61.2 | 35.812 | 4.8 | 55 | 12.4524 | 22.64% | 30% | 已于3月13日与喀什噶尔河水利建筑工程有限公司签订合同，目前已整理405亩，工程形象进度为70%。 |  | 14.3248 | 14.3248
26 | 多来提巴格乡 | 巴楚县2024年多来提巴格乡15村农贸市场建设项目 | 600 | 509.1397 | 39.36 | 500 | 168.4519 | 33.69% | 30% | 已于4月3日与新疆中信虹雨建设工程有限公司签订合同，正在办理施工许可证。 |  |  | 0
27 | 多来提巴格乡 | 巴楚县多来提巴格乡恰江（4）村重点示范村建设项目 | 1000 | 769.3636 | 63.3 | 1000 | 197.694 | 19.77% | 30% | 一标（污水管网）已于3月30日与新疆水夫建筑工程有限公司签订合同，正在办理施工许可证；二标（茄子加工厂）已于3月30日与新疆水夫建筑工程有限公司签订合同，正在办理施工许可证；三标（土地碎片化整理）已于4月1日进行县级联合验收。 | 69.5789 | 35.311 | 104.8899
小计 |  |  | 1661.2 | 1314.3152 | 107.46 | 1555 | 378.5984 | 24.35% |  |  | 69.5789 | 49.6358 | 119.2147
28 | 恰尔巴格乡 | 巴楚县2024年恰尔巴格乡土地碎片化整理及农田水利附属设施建设项目 | 280 | 235.3026 | 21.47 | 250 | 71.3819 | 28.55% | 30% | 已于3月13日签订合同，目前已进场施工，已完成土地碎片化整理及高效节水1300亩、2个沉沙池主体修建，工程形象进度70%。 |  | 121.2551 | 121.2551
29 | 恰尔巴格乡 | 巴楚县2024年恰尔巴格乡其盖里克（12）村重点示范村建设项目 | 2000 | 1330.0488 | 142 | 1000 | 21.635 | 2.163% |  | 一标（土地碎片化整理及防渗渠）已于3月27日与新疆正远恒基水利工程有限公司签订合同，防渗渠已完成1.5km,土地碎片化已完成400亩，形象进度45%；二标（污水管网）已于4月8日与新疆中信虹雨建设工程有限公司签订合同，正在办理乡村规划许可证、施工许可证；三标（产业配套设施）已于3月26日开标并完成中标结果公示，中标公司为新疆水夫建筑工程有限公司，已于4月7日签订合同，正在办理乡村规划许可证；四标（小市场附属用房）3月26日因评标系统中设置的技术标及经济标权重未能成功保存问题流标，已于3月28日重新挂网，预计4月22日开标；五标（垃圾处理设备采购）已于4月15日完成供货并验收。 | 399.0147 | 21.635 | 420.6497
30 | 恰尔巴格乡 | 喀什地区巴楚县2024年乡村振兴示范村污水管网建设项目-恰尔巴格乡污水管网建设项目 | 550 | 417.371 | 38 | 507.94 | 126.6599 | 24.94% | 30% | 已于3月20日完成施工许可证办理，已完成主管道开挖和回填1.8km，工程形象进度45%。 | 125.2113 |  | 125.2113
31 | 恰尔巴格乡 | 巴楚县2024年乡村振兴示范村建设项目-恰尔巴格乡示范村建设项目 | 22.8 | 19 | 1.55 | 22.8 | 0 | 0% |  | 公共厕所已于4月2日完成采购竞价，正在审核合同；垃圾船已采购完毕、厕所完成60%，待外立面粉刷。 | 9.5 |  | 9.5
小计 |  |  | 2852.8 | 2001.7225 | 203.02 | 1780.74 | 219.6768 | 12.34% |  |  | 533.726 | 142.8901 | 676.6161
32 | 阿纳库勒乡 | 巴楚县2024年乡村振兴示范村小市场建设项目-阿纳库勒乡小市场建设项目 | 390 | 272.0924 | 27.37 | 355 | 0 | 0% |  | 已于4月7日与新疆水夫建筑工程有限公司签订合同，正在办理施工许可证。 | 98.9427 |  | 98.9427
33 | 巴楚镇 | 巴楚镇幸福园社区电力改造提升项目 | 363 | 312.5 | 19 | 363 | 93.75 | 25.83% | 30% | 已于3月22日与新疆恒源盛建设工程有限公司签订合同，幸福园社区1号院已完成土方开挖，pe110管材已进场1500米，正在对接热熔管，工程形象进度45%。 | 9.75 | 62.5 | 72.25
小计 |  |  | 363 | 312.5 | 19 | 363 | 93.75 | 25.83% |  |  | 9.75 | 62.5 | 72.25
34 | 县畜牧兽医局 | 巴楚县2024年联农益农“企业+农户”模式创新项目 | 100 | 100 | - | 50 | 11.45 | 22.9% |  | 目前1141户脱贫户或监测户已购羊1685只，已对阿纳库勒乡和恰尔巴格乡自验合格的229只羊开展县级联合验收，兑现奖补资金11.45万元，正在开展第二批县级联合验收。 | 38.55 |  | 38.55
小计 |  |  | 100 | 100 | 0 | 50 | 11.45 |  |  |  | 38.55 | 0 | 38.55
35 | 县农业农村局 | 巴楚县阿拉格尔乡2024年高标准农田斗渠配套建设项目 | 4063.01 | 3135.2593 | 221.5 | 4000 | 916.1469 | 22.9% | 30% | 已于3月13日与新疆天益和工程建设有限责任公司签订合同并进场施工，工程形象进度28%。 |  | 627.0519 | 627.0519
36 | 县农业农村局 | 巴楚县阿纳库勒乡2024年高标准农田斗渠配套建设项目 | 2239.54 |  | 166.57 | 2200 | 0 | 0% |  | 已于4月11日取得初设批复，正在进行预算评审。 |  | 60.64 | 60.64
小计 |  |  | 6302.55 | 3135.2593 | 388.07 | 6200 | 916.1469 |  |  |  | 0 | 687.6919 | 687.6919
37 | 县水利局 | 喀什地区巴楚县2024年盐碱地综合治理项目 | 1500 |  | 92.24 | 1300 | 0 | 0% |  | 已于3月31日取得县发改委初步设计批复，已完成预算、评审，待地区审查。 |  | 31.5 | 31.5 | 正在办理前期费用38.52万元
38 | 县水利局 | 巴楚县阿瓦提镇及琼库尔恰克乡排渠疏通建设项目 | 1007.59 | 448.9106 | 73.47 | 600 | 126.5732 | 21.1% | 30% | 已于3月26日与陕西华海水利工程有限公司签订合同，4月8日已组织人员进场施工，正在办理前期费和预付款支出手续。 |  | 158.5968 | 158.5968
小计 |  |  | 2507.59 | 448.9106 | 165.71 | 1900 | 126.5732 |  |  |  | 0 | 190.0968 | 190.0968
39 | 巴楚县工业园区管理委员会 | 喀什地区巴楚县阿纳库勒产业园厂房建设项目 | 2600 | 2297.918 | 133.97 | 2400 | 0 | 0% |  | 已于4月3日开标，正在进行中标结果公示（4月11日-4月13日）。 | 689.3754 | 65.752 | 755.1274
40 | 巴楚县工业园区管理委员会 | 喀什地区巴楚县工业园区产业园厂房及附属设施建设项目 | 8500 |  | 257.95 | 7672.1 | 0 | 0% |  | 已于4月1日取得初步设计批复，正在预算评审，预计4月22日挂网。 |  | 118.26 | 118.26
小计 |  |  | 11100 | 2297.918 | 391.92 | 10072.1 | 0 |  |  |  | 689.3754 | 184.012 | 873.3874
41 | 县人力资源和社会保障局 | 监测对象公益性岗位补贴项目 | 194.4 | 194.4 | - | 194.4 | 48.6 | 25% | - | 目前已完成1-3月份补贴资金发放。 | 16.2 |  | 16.2
42 | 县人力资源和社会保障局 | 外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）交通补助项目 | 50 | 50 | - | 50 | 0 | 0% | - | 目前已完成实施方案编制，正在收集补贴人员材料。 | 0.5 |  | 0.5
小计 |  |  | 244.4 | 244.4 | 0 | 244.4 | 48.6 |  |  |  | 16.7 | 0 | 16.7
43 | 县交通运输局 | 巴楚县2024年农村道路管护人员补助项目 | 1423.2 | 1423.2 | - | 1423.2 | 355.8 | 25% | - | 目前已完成1-3月份补贴资金发放。 |  | 118.6 | 118.6
44 | 县交通运输局 | 巴楚县2024年村组道路建设项目 | 4030 | 3377.1383 | 144.94 | 1030 | 0 | 0% |  | 已于3月29日分别与新疆鸿泰建设工程有限公司、新疆祥顺建设工程有限公司、新疆旭世路桥有限公司、新疆开凯建设工程有限公司签订合同，工程形象进度8%。 |  | 1030 | 1030
小计 |  |  | 5453.2 | 4800.3383 | 144.94 | 2453.2 | 355.8 |  |  |  | 0 | 1148.6 | 1148.6
45 | 县乡村振兴局 | 一次性吸纳就业奖补项目 | 30 | 30 | - | 30 | 0 | 0% | - | 目前已完成实施方案编制，正在收集补贴人员名单。 |  | 7.45 | 7.45
46 | 县乡村振兴局 | 乡村临时性公益岗位补助项目 | 291.6 | 291.6 | - | 291.6 | 0 | 0% | - | 目前已完成实施方案编制和补贴人员名单收集工作。 | 48.6 |  | 48.6
小计 |  |  | 321.6 | 321.6 | 0 | 321.6 | 0 |  |  |  | 48.6 | 7.45 | 56.05
47 | 县委组织部 | 巴楚县2024年度新型村集体经济补助项目 | 714 | 585.474693 | 37.21 | 714 | 0 | 0% |  | 已于4月2日开标，正在进行中标公示（4月10日-4月12日）。 | 199.962 | 0 | 199.962
48 | 县农经中心 | 巴楚县2024年小额贷款贴息补助项目 | 1200 | 1200 | - | 600 | 217.3268 | 36.22% |  | 已拨付第一季度脱贫人口和边缘易致贫户贴息资金217.33万元。 |  |  | 0
49 | 县住房和城乡建设局 | 巴楚县2024年煤改电入户改造补助项目 | 81.9 | 81.9 | - | 81.9 | 0 | 0% | - | 目前已完成实施方案编制和补贴人员名单收集工作，计划4月18日办理资金支付。 | 81.9 |  | 81.9
50 | 县自然资源局 | 巴楚县2024年度村庄规划编制项目 | 252 | 251.104 | - | 252 | 0 | 0% |  | 已于4月7日开标，正在审核合同条款。 | 125.552 |  | 125.552
51 | 县教育局 | 雨露计划 | 1410 | 1410 | - | 666 | 0 | 0% |  | 目前已完成实施方案编制和4263名春季学期学生名单收集工作 | 639.45 |  | 639.45

## 乡村振兴任务资金支付 (hidden)
各乡镇2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目统计表
序号 | 项目建设单位 | 项目名称 | 计划总投资（万元） | 施工或采购合同价（万元） | 发改委批复前期费用（万元） | 已安排资金（万元） | 已支付资金 | 支付率 | 项目进度(4月1日）
1 | 阿瓦提镇 | 巴楚县2024年阿瓦提镇土地碎片化整理及农田水利附属设施建设项目 | 155 | 130.0847 | 15.1 | 140 | 0 | 0% | 已于3月22日与新疆忠浩建设工程有限公司签订合同，正在报批水土保持方案
2 | 阿瓦提镇 | 巴楚县2024年乡村振兴示范村小市场建设项目-阿瓦提镇小市场建设项目 | 720 | 577.6255 | 53 | 654.7 | 6.2501 | 0.9547% | 已于3月20日开标并完成中标结果公示，中标公司为新疆水夫建筑工程有限公司。
3 | 阿瓦提镇 | 巴楚县2024年乡村振兴示范村建设项目-阿瓦提镇示范村建设项目 | 71.4 | 57.556 | 5.72 | 71.4 | 19.8714 | 27.83% | 已于3月15日签订合同，3月29日办理完成施工许可证，已进场施工。
4 | 阿瓦提镇 | 喀什地区巴楚县2024年乡村振兴示范村污水管网建设项目-阿瓦提镇污水管网建设项目 | 600 | 481.2708 | 41.4 | 550.03 | 0 | 0% | 已于3月19日与新疆神龙建设工程有限责任公司签订合同，3月27日完成施工许可证办理并进行施工
小计 |  |  | 1546.4 | 1246.537 | 115.22 | 1416.13 | 26.1215 | 1.845%
5 | 英吾斯塘乡 | 巴楚县2024年英吾斯塘乡土地碎片化整理及农田水利附属设施建设项目 | 530 | 446.2165 | 32.5 | 420 | 0 | 0% | 已于3月20日与新疆忠浩建设工程有限公司签订合同，正在报批水土保持方案
6 | 英吾斯塘乡 | 巴楚县2024年乡村振兴示范村小市场建设项目-英吾斯塘乡小市场建设项目 | 264 | 226.904 | 16.63 | 247.33 | 0 | 0% | 已于3月3日与新疆神鹿水利水电工程有限公司签订合同，工程形象进度为40%。
7 | 英吾斯塘乡 | 喀什地区巴楚县2024年乡村振兴示范村污水管网建设项目-英吾斯塘乡污水管网建设项目 | 1000 | 739.7829 | 56.1 | 935.04 | 0 | 0% | 于3月15日与新疆神龙建设工程有限责任公司签订合同，正在办理施工许可证。
小计 |  |  | 1794 | 1412.9034 | 105.23 | 1602.37 | 0 | 0%
8 | 琼库尔恰克乡 | 喀什地区巴楚县农副产品加工产业园建设项目 | 1500 | 1247.0906 | 85.15 | 1200 | 0 | 0% | 已于3月26日开标，正在进行定标候选人公示（3月28日-3月30日）。
9 | 琼库尔恰克乡 | 喀什地区巴楚县2024年乡村振兴示范村污水管网建设项目-琼库尔恰克乡污水管网建设项目 | 1540 | 1150.0817 | 87.86 | 1414.5 | 0 | 0% | 于3月4日开标，中标公司为皓泰工程建设集团有限公司，正在拟定合同
10 | 琼库尔恰克乡 | 巴楚县2024年乡村振兴示范村建设项目-琼库尔恰克乡示范村建设项目 | 35 | - | - | 35 | 0 | 0% | 已于2月18日进行采购意向公示，正在办理采购手续
11 | 琼库尔恰克乡 | 喀什地区巴楚县琼库尔恰克乡2024年小市场建设项目 | 1100 |  |  | 800 | 0 | 0% | 该项目为3月份调增项目，目前正在前期设计并编制可行性研究报告，预计4月15日完成可研审批
小计 |  |  | 4175 | 2397.1723 | 173.01 | 3449.5 | 0 | 0%
12 | 色力布亚镇 | 巴楚县2024年乡村振兴示范村小市场建设项目-色力布亚镇小市场建设项目 | 2050 | 1630.3211 | 105.67 | 1887.27 | 0 | 0% | 已于3月26日开标，正在进行定标候选人公示（3月27日-3月29日）。
13 | 色力布亚镇 | 巴楚县2024年色力布亚镇拜什吐普（15）村重点示范村建设项目 | 2000 |  | 133.5 | 1000 | 0 | 0% | 一标（建设小市场）已于3月5日挂网，计划4月12日开标；二标（污水管网）于3月27日开标，正在进行定标候选人公示（3月28日-3月30日）；三标（道路提升改造）已于3月27日开标，正在进行定标候选人公示（3月27日-3月29日）；四标（土地碎片化整理）于3月28日开标，因无公司投标导致流标。
14 | 色力布亚镇 | 喀什地区巴楚县2024年乡村振兴示范村污水管网建设项目-色力布亚镇污水管网建设项目 | 277.241 | 221.9514 | 17.01 | 259.93 | 0 | 0% | 已于3月14日与新疆中信虹雨建设工程有限公司签订合同，3月26日完成施工许可证办理并进场施工。
15 | 色力布亚镇 | 巴楚县2024年乡村振兴示范村建设项目-色力布亚镇示范村建设项目 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0% | 已于2月4日进行采购意向公示，预计4月初采购。
小计 |  |  | 4345.241 | 1870.2725 | 256.18 | 3165.2 | 0 | 0%
16 | 阿拉格尔乡 | 喀什地区巴楚县2024年乡村振兴示范村污水管网建设项目-阿拉格尔乡污水管网建设项目 | 990 | 679.4396 | 59.34 | 900.96 | 0 | 0% | 已于3月28日与新疆杰建建设工程有限公司签订合同，正在办理施工许可证。
17 | 阿拉格尔乡 | 巴楚县2024年乡村振兴示范村建设项目-阿拉格尔乡示范村建设项目 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0% | 已于3月27日完成县级联合验收
小计 |  |  | 994 | 683.4396 | 59.34 | 904.96 | 0 | 0%
18 | 阿克萨克马热勒乡 | 巴楚县2024年阿克萨克马热勒乡土地碎片化整理及农田水利附属设施建设项目 | 255 | 181.8531 | 14.4 | 200 | 0 | 0% | 已于3月21日与新疆神鹿水利水电工程有限公司签订合同，正在报批水土保持方案
19 | 阿克萨克马热勒乡 | 巴楚县2024年小微产业园附属设施配套建设项目-阿克萨克马热勒乡农产品加工产业园附属设施配套建设项目 | 95.04 | 87.7779 | 3.65 | 95.04 | 0 | 0% | 已于3月7日已签订合同并开工建设，工程形象进度50%。
20 | 阿克萨克马热勒乡 | 巴楚县2024年乡村振兴示范村小市场建设项目-阿克萨克马热勒乡小市场建设项目 | 1725 | 1401.9059 | 84.2 | 1635.85 | 0 | 0% | 已于3月22日开标并完成中标结果公示，中标公司为新疆中信虹雨建设工程有限公司。
小计 |  |  | 2075.04 | 1671.5369 | 102.25 | 1930.89 | 0 | 0%
21 | 夏马勒乡 | 巴楚县2024年夏马勒乡土地碎片化整理及农田水利附属设施建设项目 | 46.5 | 35.8624 | 3.72 | 40 | 1.556 | 3.89% | 已于3月8日与新疆金故乡建筑工程服务有限责任公司签订合同，正在报批水土保持方案
22 | 夏马勒乡 | 巴楚县2024年小微产业园附属设施配套建设项目-夏马勒乡产业园附属设施配套建设项目 | 1470.3 |  | 61.46 | 1200 | 0 | 0% | 已于3月8日挂网，计划4月2日开标。
23 | 夏马勒乡 | 巴楚县2024年乡村振兴示范村建设项目-夏马勒乡示范村建设项目 | 174.01 | 126.6264 | 10.44 | 174.01 | 5.465 | 3.141% | 已于3月13日与新疆神鹿水利水电工程有限公司签订合同并进场施工。
小计 |  |  | 1690.81 | 162.4888 | 75.62 | 1414.01 | 7.021 | 0.4965%
24 | 多来提巴格乡 | 巴楚县2024年多来提巴格乡土地碎片化整理及农田水利附属设施建设项目 | 61.2 | 35.812 | 4.8 | 55 | 1.7088 | 3.107% | 已于3月13日与喀什噶尔河水利建筑工程有限公司签订合同，目前已整理255亩，工程形象进度为40%。
25 | 多来提巴格乡 | 巴楚县2024年多来提巴格乡15村农贸市场建设项目 | 600 | 509.1397 | 39.36 | 500 | 15.71 | 3.142% | 已于3月21日开标并完成中标结果公示，中标公司为新疆中信虹雨建设工程有限公司。
26 | 多来提巴格乡 | 巴楚县多来提巴格乡恰江（4）村重点示范村建设项目 | 1000 | 769.3636 | 63.3 | 1000 | 31.8602 | 3.186% | 一标（污水管网）已于3月20日开标，中标公司为新疆水夫建筑工程有限公司，正在进行中标结果公示；二标（茄子加工厂）已于3月22日开标，中标公司为新疆水夫建筑工程有限公司，正在进行中标结果公示；三标（土地碎片化整理）已于3月20日与新疆水夫建筑工程有限公司签订合同并进场施工。
小计 |  |  | 1661.2 | 1314.3152 | 107.46 | 1555 | 49.279 | 3.169%
27 | 恰尔巴格乡 | 巴楚县2024年恰尔巴格乡土地碎片化整理及农田水利附属设施建设项目 | 280 | 235.3026 | 21.47 | 250 | 71.3819 | 28.55% | 已于3月13日签订合同，目前已进场施工，工程形象进度35%。
28 | 恰尔巴格乡 | 巴楚县2024年恰尔巴格乡其盖里克（12）村重点示范村建设项目 | 2000 | 1330.0488 | 142 | 1000 | 0 | 0% | 一标（土地碎片化整理及防渗渠）已于3月14日开标，中标公司为新疆正远恒基水利工程有限公司，正在拟定合同；二标（污水管网）已于3月26日开标，正在进行定标候选人公示（3月27日-3月29日）；三标（产业配套设施）已于3月26日开标，正在进行定标候选人公示（3月27日-3月29日）；四标（小市场附属用房）3月26日因评标系统中设置的技术标及经济标权重未能成功保存问题流标，已于3月28日重新挂网，预计4月22日开标；五标（垃圾处理设备采购），已通过政采云采购，3月18日已签定合同。
29 | 恰尔巴格乡 | 喀什地区巴楚县2024年乡村振兴示范村污水管网建设项目-恰尔巴格乡污水管网建设项目 | 550 | 417.371 | 38 | 507.94 | 126.6599 | 24.94% | 已于3月14日与新疆中信虹雨建设工程有限公司签订合同，3月25日完成水土保持方案批复并进行施工，工程形象进度15%。
30 | 恰尔巴格乡 | 巴楚县2024年乡村振兴示范村建设项目-恰尔巴格乡示范村建设项目 | 22.8 |  | 1.55 | 22.8 | 0 | 0% | 已于3月28日公示竞价采购竞价公告，预计4月2日完成
小计 |  |  | 2852.8 | 1982.7225 | 203.02 | 1780.74 | 198.0418 | 11.12%
31 | 阿纳库勒乡 | 巴楚县2024年乡村振兴示范村小市场建设项目-阿纳库勒乡小市场建设项目 | 390 |  | 27.37 | 355 | 0 | 0% | 已于3月20日挂网，于4月1日开标。
32 | 巴楚镇 | 巴楚镇幸福园社区电力改造提升项目 | 363 | 312.5 | 19 | 363 | 0 | 0% | 已于3月22日与新疆恒源盛建设工程有限公司签订合同

## 县级配套财政衔接资金安排项目计划表 (hidden)
巴楚县2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）拟安排项目计划表
填报单位（盖章）：巴楚县乡村振兴局 | [17 empty] | 填报日期：2024年3月19日
序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 项目类别 | 项目子类型 | 建设性质 | 实施地点 | 主要建设内容 | 建设单位 | 建设规模 | 计划总投资 | 本次拟安排资金规模及来源 |  |  |  |  | 项目主管部门 | 项目建设单位 | 责任人 | 绩效目标 | 备注
[11 empty] | 合计 | 小计 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务） | 地方政府债券资金 | 其他资金
合计 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
一 | 产业发展 | [8 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0
2 | BCX002 | 巴楚县2024年突发严重困难户小额贷款贴息补助项目 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 新建 | 巴楚县 | 总投资：20万元 建设内容：为全县7952户脱贫人口、边缘易致贫户小额信贷给予贴息补助。 | 户 | 7952 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  | 县农村合作经济发展中心 | 县农村合作经济发展中心 | 梁保卫 | 脱贫户贷款申请满足率≥90%，带动银行向脱贫人口、边缘易致贫户发放贷款总额≥20281.36万元，小额信贷贴息利率3.55%-4.35%，受益脱贫户（含监测帮扶对象）≥7952户。 社会效益：通过小额信贷补贴利息，解决脱贫人口或监测户资金短缺的问题，减轻脱贫人口还贷压力，带动脱贫户、边缘户发展生产积极性。
22 | BCX005 | 外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）交通补助项目 | 就业项目 | 交通费补助 | 新建 | 巴楚县各乡镇 | 总投资：50万元 建设内容：对转移到地区以外就业3个月以上的脱贫户或监测对象家庭人口给予一次性交通费补助，按照疆内不超过500元/人、疆外不超过1000元/人给予补贴。 | 人 | 1300 | 50 | 33 | 33 | 33 |  |  | 县人力资源和社会保障局 | 县人力资源和社会保障局 | 刘文全 | 补助转移就业脱贫户（含监测帮扶对象）≥1300人，区外疆内补助标准≤500元/次，疆外补助标准≤1000元/次。 经济效益：受益脱贫人口（含监测帮扶对象）≥1300人，预计减少1300人赴疆内外路费支出，涉及资金50万元； 社会效益：为进一步鼓励外出就业增加收入，巩固拓展就业扶贫工作成果，预计受益人口1300人。
52 | BCX016 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 新建 | 巴楚县 | 总投资：200万元 建设内容：提取项目管理费用200万元，主要用于项目前期设计、评审、招标、监理以及竣工验收等与项目管理相关的工作。 | / | / | 200 | 200 | 200 | 200 | [7 empty] | 县乡村振兴局、审计局 | 县乡村振兴局、审计局 | 宋连军、贺 江 | 管理项目个数≥53个，年度管理任务完成率=100% 社会效益：通过本项目的实施，有效保障衔接资金项目有序合规开展，进一步提高我县衔接项目管理水平。
[6 empty] | 1390.1 | 150.2065

## 推送行业部门（施工许可） (hidden)
巴楚县2024年衔接资金项目进度表
序号 | 项目库 编号 | 项目名称 | 建设任务简述 | 计划总投资（万元） | 已安排资金（万元） | 已支付资金 | 支付率 | 责任单位 | 责任人 | 最新进度(2月1日） | 最新进度(3月19日） | 实际建设情况（标“/”表示无需开展此项工作） | [27 empty] | 预计用工人数 | 备注
[12 empty] | 项目类型 | 是否需要挂网招标（含采用政府采购方式） | 立项时间 | 立项批复文号 | 项目代码 | 意向公开时间 | 意向公开网址 | 是否需要办理水保 | 水土保持方案审批时间 | 环评手续办理时间 | 初步设计时间 | 审图时间 | 预算编制时间 | 预算控制价（万元） | 招标代理机构名称 | 工程或采购挂网时间 | 挂网网址 | 开标时间 | 中标公示时间 | 中标公示网址 | 中标通知书号 | 中标企业名称 | 中标价（万元） | 合同签订时间 | 合同约定开工日期 | 合同约定完工日期 | 验收时间 | 审计时间
合计 |  |  |  | 50392.011 | 41488.9 | 119.4526 | 0.2879% | [11 empty] | / | /
1 | BCX001 | 巴楚县2024年度新型村集体经济补助项目 | 总投资：714万元 建设内容：为进一步发展壮大村级集体经济，为阿瓦提镇7村、英吾斯塘乡17村、琼库尔恰克乡13村、琼库尔恰克乡29村、色力布亚镇4村、阿拉格尔乡7村、恰尔巴格乡6村等7个村实施发展壮大集体经济项目，每村计划投资102万元，7个村共投资714万元，在阿克萨克马热勒乡13村新建便民超市2808.6㎡（每个村401.23㎡），配套相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有，每年可为7个村增加集体经济收入28万元（每个村4万元）。 | 714 | 714 | 0 | 0% | 县委组织部 | 王保合 | 已完成完成勘察、施工图纸设计、预算编制，正在审图、立项。 | 已于3月8日挂网，计划4月2日开标。 | 工程项目 | 是 | 2024-02-08 | 巴发改项目〔2024〕31号 | 2402-653130-89-05-980632 | / | / | / | / |  | / |  |  |  | 新疆泓升项目管理有限公司 | 2024-03-08 | http://www.ggzykashi.cn/jyxx/001001/001001001/20240308/66b1a908-6db9-4e18-bd04-7d8724ff15bd.html | 2024-04-02
2 | BCX033 | 巴楚县2024年阿瓦提镇土地碎片化整理及农田水利附属设施建设项目 | 总投资：155万元 建设内容：为阿瓦提镇4村实施碎片化整理及高效节水824.09亩，其中土地平整加高效节水改造367.11亩，单独高效节水面积456.98亩；新建2个加压滴灌系统，其中埋设PVC-M塑料管11.75km，沉砂池1座，首部管理房2座，10kv输电线路700m，配套相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有。 | 155 | 140 |  | 0% | 阿瓦提镇 | 耿德一、罗建新 | 已于1月26日取得可研批复，正在办理采购手续 | 已于3月20日签订合同。 | 工程项目 | 竞争性磋商 | 2024-01-26 | 巴发改项目〔2024〕8号 | 2401-653130-20-01-342786 | 2024-01-12 | http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/site/detail?categoryCode=ZcyAnnouncement&parentId=3661&articleId=CM/qTAucAIbSf72+5iSU/w==&utm=site.site-PC-42169.1045-pc-wsg-mainSearchPage-front.2.14e49700bb5a11ee8400872d0f2c803a | 是 |  | 2024-01-30 | / | / | 2024-01-14 | 131.0672 | 新疆邦升项目管理有限公司 | 2024-03-05 | http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/site/detail?categoryCode=ZcyAnnouncement&parentId=3661&articleId=I0OytFmue5GiLNq+ZzA4Fw==&utm=site.site-PC-42169.1045-pc-wsg-mainSearchPage-front.2.0bf5c6d0e5d711eea6cd0d3b07b580e3 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/site/detail?categoryCode=ZcyAnnouncement&parentId=3661&articleId=hoAR4DPktj4hqQHztnGOFw==&utm=site.site-PC-42169.1045-pc-wsg-mainSearchPage-front.2.0bf5c6d0e5d711eea6cd0d3b07b580e3 | XJBSCG-2024- 02 | 新疆神鹿水利水电工程有限公司 | 130.0847
3 | BCX034 | 巴楚县2024年英吾斯塘乡土地碎片化整理及农田水利附属设施建设项目 | 总投资：530万元 建设内容：为英吾斯塘乡2村、7村实施土地碎片化整理及高效节水2266.49亩，新建加压滴灌系统5个，其中埋设PVC-M塑料管29.52km、沉砂池4座、首部管理房4座，配套相关附属设施。 | 530 | 420 |  | 0% | 英吾斯塘乡 | 耿德一、李黎利 | 已完成设计图，正在编制可研，用地审批。 | 已于3月22日签订合同。 | 工程项目 | 是 | 2024-02-06 | 巴发改项目〔2024〕29号 | 2402-653130-20-05-648479 | / | / | 是 |  |  | / | / | 2024-01-30 |  | 新疆邦升项目管理有限公司 | 2024-02-20 | http://www.ggzykashi.cn/jyxx/001008/001008001/20240220/eae81dbe-540f-4572-8547-1e2ea3e99906.html | 2024-03-13 | 2024-03-18 | http://www.ggzykashi.cn/jyxx/001008/001008004/20240318/a54ea0c4-24df-482b-83e5-c7d381870f82.html | E6531003908001390 | 新疆忠浩建设工程有限公司 | 446.2165
4 | BCX035 | 巴楚县2024年阿克萨克马热勒乡土地碎片化整理及农田水利附属设施建设项目 | 总投资：255万元 建设内容：为阿克萨克马热勒乡3村、10村实施碎片化整理及高效节水1307.16亩，其中：土地平整350.07亩、高效节水面积1280.99亩；新建2个加压滴灌系统，其中埋设PVC-M塑料管16.384km，沉砂池2座，首部管理房2座，配套相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有。 | 255 | 200 |  | 0% | 阿克萨克马热勒乡 | 耿德一、卢增响 | 已完成测绘；已选定泵房及沉砂池修建位置；设计方案已完成，正在出施工设计图；施工设计图已出；已完成预算、可研编制，正在发改委审核可研。 | 已于3月12日二次开标，正在审核合同。 | 工程项目 | 竞争性磋商 | 2024-02-05 | 巴发改项目〔2024〕27号 | 2402-653130-04-05-968356 | 2024-01-18 | http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/site/detail?categoryCode=ZcyAnnouncement&parentId=3661&articleId=z/tjAiKQ1V/8UZ93TMMCrg==&utm=site.site-PC-42169.1045-pc-wsg-mainSearchPage-front.1.14e49700bb5a11ee8400872d0f2c803a | 是 |  |  | / |  | 2024-01-25 |  | 新疆邦升项目管理有限公司 | 2024-03-01 | http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/site/detail?categoryCode=ZcyAnnouncement&parentId=3661&articleId=2BvWlqyZqdeivf4+XQxDHw==&utm=site.site-PC-42169.1045-pc-wsg-mainSearchPage-front.16.0bf5c6d0e5d711eea6cd0d3b07b580e3 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/site/detail?categoryCode=ZcyAnnouncement&parentId=3661&articleId=sFQJ4YPMGIIhY/kVAinnJw==&utm=site.site-PC-42169.1045-pc-wsg-mainSearchPage-front.16.0bf5c6d0e5d711eea6cd0d3b07b580e3 | XJBSCG-2024- 01 | 新疆神鹿水利水电工程有限公司 | 181.8531
5 | BCX036 | 巴楚县2024年夏马勒乡土地碎片化整理及农田水利附属设施建设项目 | 总投资：46.5万元 建设内容：为夏马勒乡10村实施土地碎片化整理463.54亩。 | 46.5 | 40 |  | 0% | 夏马勒乡 | 耿德一、木拉提·库尔班 | 已完成可研编制，已送去发改委报批。 | 已于3月8日签订合同 | 工程项目 | 是 | 2024-02-20 | 巴发改项目〔2024〕39号 | 2402-653130-20-01-753196 | / | / | 是 |  | / | / | / | 2024-02-19 |  | / | / | / | / | / | / | / | 新疆金故乡建筑服务有限责任公司 | 35.8624
6 | BCX037 | 巴楚县2024年多来提巴格乡土地碎片化整理及农田水利附属设施建设项目 | 总投资：61.2万元 建设内容：为多来提巴格乡6村、15村实施土地碎片化整理612亩，其中：6村512亩、15村100亩。 | 61.2 | 55 |  | 0% | 多来提巴格乡 | 耿德一、刘山山 | 已完成用地手续，立项、预算、评审；目前正在挂网中 | 已于3月17日签订合同，施工队已进场施工。 | 工程项目 | 是 | 2024-01-25 | 巴发改项目〔2024〕3号 | 2401-653130-04-05-175318 | 2023-01-27 | http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/site/detail?parentId=3661&articleId=R84W7gQOmnv5Zeft7pAytg==&utm=site.site-PC-42166.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.3.0c2b02f0bd9b11ee8f004ba04257bcd3 | 是 |  | 2024-01-31 | / | / | 2024-01-31 |  | / | / | / | / | / | / | / | 喀什噶尔河水利建筑工程有限公司 | 35.812 | 2024-03-17
7 | BCX038 | 巴楚县2024年恰尔巴格乡土地碎片化整理及农田水利附属设施建设项目 | 总投资：280万元 建设内容：为恰尔巴格乡16村实施土地碎片化整理及高效节水1620亩，新建滴灌系统2个，其中埋设dn90-dn250PVC-M管8.765km、沉砂池2座、首部管理房2座、10KV输电线路850m，配套相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有。 | 280 | 250 |  | 0% | 恰尔巴格乡 | 耿德一、贾中元 | 目前已完成可研、设计、预算，正在审批可研。 | 已于3月12日签订合同并进场施工。 | 工程项目 | 是 | 2024-02-03 | 巴发改项目〔2024〕20号 | 2402-653130-20-01-258172 | / | / | 是 |  |  | / |  | 2024-01-15 |  | 新疆树诚工程项目管理有限责任公司 | 2024-02-07 | http://www.ggzykashi.cn/jyxx/001008/001008001/20240207/ce78a4cf-c088-4f4d-9100-070704070438.html | 2024-03-04 | 2024-03-08 | http://www.ggzykashi.cn/jyxx/001008/001008004/20240308/1170c1a9-545a-4464-9957-5186555d764a.html | E6531003908001363001001 | 新疆华昌正大建设工程有限公司 | 235.3026 | 2024-03-12 | 2024-03-15 | 2024-08-30
8 | BCX040 | 巴楚县阿拉格尔乡2024年高标准农田斗渠配套建设项目 | 总投资：4063.01万元 建设内容：新建斗渠41.367km，流量为0.11m³/s-0.58m³/s，并配套建设相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有。 | 4063.01 | 4000 |  | 0% | 县农业农村局 | 耿德一 | 已完成可行性研究报告编制，正在发改委审批。 | 已于3月14日签订合同，施工方已进场。 | 工程项目 | 是 | 2024-02-05 | 巴发改项目〔2024〕26号 | 2402-653130-20-01-632356 | / | / | 是 |  | 2024-02-06 | 2024-02-04 | / | 2024-02-03 |  | 新疆合博工程项目管理有限公司 | 2024-02-06 | http://www.ggzykashi.cn/jyxx/001008/001008001/20240206/ad24f3f8-e339-4592-89a3-a2fd88587861.html | 2024-02-29 | 2024-03-06 | http://www.ggzykashi.cn/jyxx/001008/001008004/20240306/fc7f26b4-4931-44d6-83d9-3fee7d9ac5d3.html | E6531003908001364001001 | 新疆天益和工程建设有限责任公司 | 3135.2593 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 2024-08-31
9 | BCX041 | 巴楚县阿纳库勒乡2024年高标准农田斗渠配套建设项目 | 总投资：2461.51万元 建设内容：新建斗渠9条，总长度14.75km，流量为0.1m³/s-1.1m³/s，配套建筑物63座，其中：节制分水闸20座、分水闸26座、农桥17座。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有。 | 2461.51 | 2200 |  | 0% | 县农业农村局 | 耿德一 | 正在编制可行性研究报告 | 因项目总投资和选址调整，正在按照县发改委审批可研审查意见修改完善 | 工程项目 | 是 | 2024-02-08 |  |  | / | / | 是
10 | BCX044 | 巴楚县2024年小微产业园附属设施配套建设项目 | 总投资：1470.3万元 建设内容：新建污水处理站（500m³/d）1座，配套800KVA变压器2台及相关附属设施设备。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有。 | 1470.3 | 1200 |  | 0% | 夏马勒乡 | 明 杰、木拉提·库尔班 | 可研编制初稿已完成，正在进行可研评审，预计2月7日完成可研评审。初步设计、施工设计正在同步推进编制，预计2月22日完成初步设计编制和评审，2月29日完成施工图设计 | 已于3月8日挂网，计划4月2日开标。 | 工程项目 | 是 | 2024-02-23 | 巴发改项目〔2024〕47号 | 2402-653130-04-01-778049 | / | / | 是 |  |  | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-04 |  | 新疆中高正建设项目管理咨询有限公司 | 2024-03-07 | http://www.ggzykashi.cn/jyxx/001001/001001001/20240308/6f307c4b-452a-4eac-a398-cb287341af70.html | 2024-04-02
|  |  | 总投资：95.04万元 建设内容：在阿克萨克马热勒乡13村新建室外供电线路8.64km，其中10kV(JKLGYJ-95/20m㎡)架空线路8.64km，杆塔20基，配套相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有。 | 95.04 | 95.04 |  | 0% | 阿克萨克马热勒乡 | 明 杰、卢增响 | 已完成设计；已完成预算；正在进行可研编制，计划2月2日完成可研批复。 | 3月7日已签订合同，已开工建设。 | 工程项目 | 是 | 2024-02-21 | 巴发改项目〔2024〕40号 | 2402-653130-04-05-191094 | / | / | 是 |  |  | / | / | 2024-01-27 |  | / | / | / | / |  |  |  | 新疆双源华盛水利电力工程有限公司 | 87.7779 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-04-01
11 | BCX045 | 巴楚县2024年乡村振兴示范村小市场建设项目 | 投资720万元，新建“十小工程”小市场2座，建筑面积为1648.16㎡；改建“十小工程”小市场1座，建筑面积为335.04㎡；配套建设室外地面硬化3888㎡及给排水、电力、消防等相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有，项目年收益率不低于同期银行贷款利率。 | 720 | 654.7 |  | 0% | 阿瓦提镇 | 明 杰、罗建新 | 已完成测绘、设计、勘察、工程预算及可研编制，计划2月2日前完成立项 | 已于3月20日开标，正在进行中标候选人公示（3月26日-3月28日）。 | 工程项目 | 是 | 2024-02-03 | 巴发改项目〔2024〕21号 | 2402-653130-17-01-753307 | / | / | 是 |  |  | / | 2024-02-26 | 2024-01-24 |  | 新疆泓升项目管理有限公司 | 2024-02-29 | http://www.ggzykashi.cn/jyxx/001001/001001001/20240229/9e5d74b9-4489-4307-b463-5cbc6417aa8e.html | 2024-03-20
|  |  | 2.投资为264万元，为英吾斯塘乡2村、7村异地新建框架结构一层小市场1100m²，并配套相消防、电力、供排水等关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有，项目年收益率不低于同期银行贷款利率。 | 264 | 247.33 |  | 0% | 英吾斯塘乡 | 明 杰、李黎利 | 已完成可研审批，正在编制预算。 | 已于3月3日签订合同。 | 工程项目 | 是 | 2024-01-27 | 巴发改项目〔2024〕10号 | 2401-653130-04-05-436807 | / | / | 是 |  |  | / | 2024-02-04 | 2024-01-24 | 243.9828 | 新疆中高正建设项目管理咨询有限公司 | 2024-02-09 | http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/site/detail?parentId=3661&articleId=seM9/q52xmpaJEM8nFHEaQ==&utm=site.site-PC-42166.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.1.6f92ce40c70511eeb2234b52cab69d2c | 2024-02-28 | 2024-02-28 | http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/site/detail?parentId=3661&articleId=GS7EZFFcv37uai8pKMo3iA==&utm=site.site-PC-42166.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.11.c4a30930e2ae11ee992cd91aea0a3021 | KSBCX-（CS）2024-01号 | 新疆神鹿水利水电工程有限公司 | 226.904 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 2024-06-12
|  |  | 3.投资2050万元，为色力布亚镇16村在色力布亚镇6社区新建小市场7591.3m²，并配套地面硬化、给排水、消防、电力等相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有，项目年收益率不低于同期银行贷款利率。 | 2050 | 1887.27 |  | 0% | 色力布亚镇 | 明 杰、蒋久健 | 可研编制已完成，正在调整概算（地基设计计划按照三层设计）。 | 已于3月26日开标。 | 工程项目 | 是 | 2024-02-02 | 巴发改项目〔2024〕19号 | 2402-653130-17-01-406796 | / | / | 是 |  |  | 2024-02-28 | 2024-03-04 | 2024-01-25 | 2024-03-04 | 新疆润标工程勘察设计研究院有限公司 | 2024-03-05 | http://www.ggzykashi.cn/jyxx/001001/001001001/20240305/cc5cf207-e12c-4475-9ed0-09c0a5e80c04.html | 2024-03-26
|  |  | 4.总投资1725万元，为阿克萨克马热勒乡3村、10村异地新建框架结构小市场2栋、总面积5782.17㎡，消防水池（含消防泵房）451.39㎡，配套地面硬化、给排水、消防、电力等相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有，项目年收益率不低于同期银行贷款利率。 | 1725 | 1635.85 |  | 0% | 阿克萨克马热勒乡 | 明 杰、卢增响 | 已完成测绘、岩土勘察、设计方案；设计方案已确定；预算已完成，已完成可研批复，发改委已经出具项目建议书；正在办理用地预审。 | 已于3月22日开标，正在进行定标候选人公示（3月23日-3月25日）。 | 工程项目 | 是 | 2024-01-31 | 巴发改项目〔2024〕14号 | 2401-653130-17-01-299916 | / | / | 是 |  | 2024-02-22 | 2024-02-05 | 2024-02-26 | 2024-01-26 |  | 新疆联诚项目咨询管理有限公司 | 2024-02-29 | http://www.ggzykashi.cn/jyxx/001001/001001001/20240229/bc11d416-fd18-4aed-b953-c1aa9dce4979.html | 2024-03-22
|  |  | 5.投资390万，为阿纳库勒乡7村新建二层小市场1159.2㎡，地面硬化400㎡，配套水电暖等附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有，项目年收益率不低于同期银行贷款利率。 | 390 | 355 |  | 0% | 阿纳库勒乡 | 明 杰、牛振东 | 已完成测绘、地勘、施工设计图，目前正在办理立项审批。 | 已于3月20日挂网，计划4月1日开标 | 工程项目 | 是 | 2024-02-22 | 巴发改项目〔2024〕43号 | 2402-653130-04-01-105421 | 2024-01-27 | http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/site/detail?parentId=3661&articleId=VeGLKi8Uv56M/SvgJBCsWA==&utm=site.site-PC-42166.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.19.7df9eea0c0b111eebaac919c595a9b38 | 是 |  | 2024-01-25 |  |  | 2024-01-30 |  | 巴楚县政府采购中心 | 2024-03-20 | http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/site/detail?categoryCode=ZcyAnnouncement&parentId=3661&articleId=kPIcWMagf7DDG3ZYSwrQpA==&utm=site.site-PC-42169.1045-pc-wsg-mainSearchPage-front.46.7fa32590e67311ee8f1ed3573423d396 | 2024-04-01
12 | BCX047 | 巴楚县2024年多来提巴格乡15村农贸市场建设项目 | 总投资：600万元 建设内容：在15村建设农贸市场1座，地面硬化17300㎡、建设小市场600㎡，彩钢棚5100㎡，并配套水、电、消防等附属设施。项目建成后，年收益率不低于同期银行贷款利率，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属量化至村集体所有。 | 600 | 500 |  | 0% | 多来提巴格乡 | 明 杰、刘山山 | 已完成用地手续，正在办理立项 | 已于3月21日开标，正在进行定标候选人公示（3月22日-3月24日） | 工程项目 | 是 | 2024-02-04 | 巴发改项目〔2024〕25号 | 2402-653130-04-05-174067 | / | / | 是 |  | 2024-02-07 | / | 2024-02-26 | 2024-02-08 | 2024-02-26 | 新疆丝路永信建设工程项目管理咨询有限责任公司 | 2024-02-29 | http://www.ggzykashi.cn/jyxx/001001/001001001/20240229/40acfd15-a2ae-43d6-92a0-8518e47b697c.html | 2024-03-21
13 | BCX048 | 喀什地区巴楚县农副产品加工产业园建设项目 | 总投资：1500万元 建设内容：新建标准厂房2栋，总建筑面积8748㎡，配套水、电、路、消防等相关附属设施设备。项目建成后，年收益率不低于同期银行贷款利率，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属量化至村集体所有。 | 1500 | 1200 |  | 0% | 琼库尔恰克乡 | 明 杰、高 疆 | 目前正在进行设计 | 已于3月26日开标。 | 工程项目 | 是 | 2024-03-01 | 巴发改项目〔2024〕54号 | 2402-653130-20-01-614985 | / | / | 是 |  | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-04 | 2024-02-20 | 2024-03-04 | 新疆泓升项目管理有限公司 | 2024-03-04 | http://www.ggzykashi.cn/jyxx/001001/001001001/20240304/a1c1ccb3-848a-4f39-9838-5a4e5f63a18b.html | 2024-03-26
14 | BCX053 | 喀什地区巴楚县2024年盐碱地综合治理项目 | 总投资：1500万元 建设内容：新建排水井150眼，其中：80m深7眼、60m深103眼、40m深40眼，并完成相关配套工程，同时关停150眼机井，增加地下水浅埋区开采量，降低盐渍化区域地下水位至3-6m合理区间值，减轻土壤次生盐渍化的发生，改善地下水浅埋区农业生产条件。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归建设单位所有。 | 1500 | 1300 |  | 0% | 县水利局 | 魏广春 | 正在编制实施方案 | 已于3月25日取得县发改委可研批复 | 工程项目 | 是 | 2024-03-25 | 巴发改项目〔2024〕93号 | 2403-653130-19-01-166822 | / | / | / | / |  | / | /
15 | BCX056 | 巴楚县阿瓦提镇及琼库尔恰克乡排渠疏通建设项目 | 总投资：1000万元。 建设内容：新建支排渠1.27km，渠系建筑物16座；改建干、支排渠11.12km，配套相关附属设施设备。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归建设单位所有。 | 1000 | 600 |  | 0% | 县水利局 | 魏广春 | 已完成实施方案审查正在按照专家意见修改完善，同步开展水土保持方案编制和征占林草地手续 | 已于3月19日开标并于3月23日进行中标结果公告。 | 工程项目 | 是 | 2024-02-21 | 巴发改项目〔2024〕42号 | 2402-653130-19-01-613615 | / | / | 是 |  |  | / | / | 2024-02-23 | 2024-02-26 | 新疆宏力源工程项目管理有限公司 | 2024-02-23 | http://www.ggzykashi.cn/jyxx/001003/001003001/20240223/21d0b7c8-b028-42e9-abd8-40861a3fcd68.html | 2024-03-19
16 | BCX065 | 喀什地区巴楚县琼库尔恰克乡2024年小市场建设项目 | 总投资：1100万元 建设内容：在琼库尔恰克乡4村新建框架结构小市场2栋、总面积3868.1㎡，消防水池350㎡，配套地面硬化、给排水、消防、电力等相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有，项目年收益率不低于同期银行贷款利率。 | 1100 | 800 |  | 0% | 琼库尔恰克乡人民政府 | 明 杰、高 疆 |  | 该项目为3月份调增项目，目前正在前期设计并编制可行性研究报告，预计4月15日完成可研审批 | 工程项目 | 是
17 | BCX067 | 喀什地区巴楚县阿纳库勒产业园厂房建设项目 | 总投资：2600万元 建设内容：新建标准厂房26000㎡，配套供排水、电力、消防等附属设施设备。项目建成后，年收益率不低于同期银行贷款利率，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属量化至村集体所有。 | 2600 | 2400 |  | 0% | 巴楚县工业园区管理委员会 | 张豫新 | 正在开展可研、初设及设计工作。 | 已于3月8日挂网，计划4月3日开标。 | 工程项目 | 是 | 2024-02-27 | 巴发改项目〔2024〕49号 | 2402-653130-04-01-738087 | / | / | 是 |  | 2024-03-12 | 2024-03-05 | 2024-03-01 | 2024-02-28 | 2024-03-05 | 大华中天项目管理顾问有限公司 | 2024-03-08 | http://www.ggzykashi.cn/jyxx/001001/001001001/20240308/6d64a7d0-d853-4bb8-a330-c92047568b20.html | 2024-04-02
18 | BCX069 | 喀什地区巴楚县工业园区产业园厂房及附属设施建设项目 | 总投资：8500万元 建设内容：新建标准厂房47800㎡，配套水、电、消防等附属设施设备。项目建成后，年收益率不低于同期银行贷款利率，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属量化至村集体所有。 | 8500 | 7672.1 |  | 0% | 巴楚县工业园区管理委员会 | 张豫新 | 正在对接无锡市辉鸿升纺品有限公司开展设计方案，计划实施1.95万平方米厂房1栋，7000平方米厂房1栋， | 已于3月19日取得可研批复，预计3月22日前可完成审图及预算编制，预计3月28日前挂网 | 工程项目 | 是 | 2024-03-19 | 巴发改项目〔2024〕78号 | 2403-653130-04-01-248876 | / | / | 是
19 | BCX050 | 巴楚县2024年色力布亚镇拜什吐普（15）村重点示范村建设项目 | 总投资：2000万 建设内容：围绕色力布亚镇15村产业发展、农业污染治理、补齐农村公共基础设施等方面进行建设，主要是土地碎片化整理303.575亩，建设小市场1642.2㎡，新建污水管网25.43km、污水提升泵站8座，道路提升改造13800㎡，配套相关附属设施设备。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有。 | 2000 | 1000 |  | 0% | 色力布亚镇 | 何彬龙、蒋久健 | 测绘、地勘已经完成，目前正在编制可研方案，同步调整预算（乡镇自主行为，导致概算调整）。 | 一标（建设小市场）已于3月26日开标，二标（污水管网）计划3月27日开标、三标（道路提升改造）计划3月27日开标、四标（土地碎片化整理）计划3月28日开标 | 工程项目 | 是 | 2024-02-29 | 巴发改项目〔2024〕53号 | 2402-653130-16-05-145247 | / | / | 是 |  |  |  | 2024-03-04 | 2024-02-05 | 2024-03-04 | 新疆泓升项目管理有限公司 | 2024-03-05 | http://www.ggzykashi.cn/jyxx/001001/001001001/20240305/91c4eee9-869c-4bea-bbf5-72392ed65124.html http://www.ggzykashi.cn/jyxx/001001/001001001/20240305/80814742-0b7b-4252-80db-b1949d515f72.html http://www.ggzykashi.cn/jyxx/001001/001001001/20240305/224e2415-e845-488c-8977-1f820b1e4d57.html http://www.ggzykashi.cn/jyxx/001008/001008001/20240305/8b9b42c1-be9e-49b0-96b9-2fb7b55fe449.html | 2024/3/26（建设小市场） 2024/3/27（新建污水管网、道路提升改造） 2024/3/28（土地碎片化整理）
20 | BCX051 | 巴楚县2024年恰尔巴格乡其盖里克（12）村重点示范村建设项目 | 总投资：2000万元 建设内容：围绕恰尔巴格乡12村产业发展、农业污染治理、补齐农村公共基础设施等方面进行建设，主要是新建Dn110-Dn315污水管网11.125km、排水检查井178座、一体化污水提升泵站2座、污水处理站1座；土地平整及碎片化整理991亩(含改造提升高效节水)；产业附属用房996㎡、小市场附属用房828㎡；防渗渠5.013km；公共厕所51.32㎡；购置垃圾清运车1辆、垃投船5个，配套相关附属设施设备。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有。 | 2000 | 1000 |  | 0% | 恰尔巴格乡 | 何彬龙、贾中元 | 目前已完成可研、设计、预算。 | 一标（土地碎片化整理及防渗渠）已于3月14日开标，中标公司为新疆正远恒基水利工程有限公司，正在拟定合同；二标（污水管网）已于3月26日开标；三标（产业配套设施）已于3月26日开标。 | 工程项目 | 是 | 2024-02-19 | 巴发改项目〔2024〕34号 | 2311-653130-20-01-953735 | / | / | 是 |  |  | / |  | 2024-01-30 |  | 新疆树诚工程项目管理有限责任公司 | 一标2024/2/22 二标：2024/3/5 三标：2024/3/5 | http://www.ggzykashi.cn/jyxx/001008/001008001/20240222/1ab0dfa7-3caf-44b1-917d-b2215972314a.html http://www.ggzykashi.cn/jyxx/001001/001001001/20240305/8794cc7f-d45e-491b-bdbb-90240e438445.html http://www.ggzykashi.cn/jyxx/001001/001001001/20240305/b9bc276b-46f2-4d04-9f21-047dfcba4202.html | 一标（土地碎片化整理及防渗渠）2024/3/14 二标（污水管网）2024/3/26 三标（产业配套设施）2024/3/26 | 一标（土地碎片化整理及防渗渠）2024/3/18 | http://www.ggzykashi.cn/jyxx/001008/001008004/20240318/e83b539b-bc1f-48d8-b8e8-14e1383b3cd3.html | 一标：E6531003908001394 | 一标：新疆正远恒基水利工程有限公司 | 一标：583.350139
21 | BCX052 | 巴楚县多来提巴格乡恰江（4）村重点示范村建设项目 | 总投资：1000万元 建设内容：围绕多来提巴格乡4村产业发展、农业污染治理、补齐农村公共基础设施等方面进行建设，主要是新建Dn300HDPE双壁波纹管12km、污水检查井400座、一体化（提升）泵站6台、土地碎片化整理338亩、加工厂房1000㎡，并配套相关附属设施设备等。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有。 | 1000 | 1000 |  | 0% | 多来提巴格乡 | 何彬龙、刘山山 | 已完成用地手续，正在办理立项 | 一标（污水管网）已于3月20日开标，正在进行定标候选人公示（3月21日-3月23日）；二标（茄子加工厂）于3月9日挂网，于3月22日开标；三标（土地碎片化整理）已于3月20日与新疆水夫建筑工程有限公司签订合同并进场施工。 | 工程项目 | 是 | 2024-02-03 | 巴发改项目〔2024〕23号 | 2402-653130-04-05-163559 | / | / | 是 |  | 2024-02-20 | / | 2024-02-22 | 2024-02-08 |  | 新疆禾正工程项目管理有限公司 | 污水：2024/2/29 茄子加工厂：2024/3/9 | http://www.ggzykashi.cn/jyxx/001001/001001001/20240229/444cf3dd-b820-473c-a4ee-fe779de77256.html http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/site/detail?parentId=3661&articleId=i2L4uan/IzWxFdMK3o8aCg==&utm=site.site-PC-42166.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.1.b3680ac0e11f11ee8af3f364c7a7ef60 | 污水：2024/3/20 茄子加工厂：2024/3/22
22 | BCX057 | 巴楚县2024年村组道路建设项目 | 总投资：4030万元 建设内容：新建四级农村公路77.046km，配套桥涵及相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归建设单位所有。 | 4030 | 1030 |  | 0% | 县交通运输局 | 刘 鑫 | 现场勘查和设计阶段已完成，开始编制可研案 | 已于3月22日开标，正在进行中标结果公告。 | 工程项目 | 是 | 2024-02-22 | 巴发改项目〔2024〕45号 | 2310-653130-18-01-679825 |  | / | 是 |  |  |  |  | 2024-02-20 |  | 新疆中前川项目管理有限公司 | 2024-02-27 | http://www.ggzykashi.cn/jyx%20x/001002/001002001/20240227/e7fe869f-2452-493d-ac3d-5971a7f593c4.html | 2024-03-22
23 | BCX061 | 喀什地区巴楚县2024年乡村振兴示范村污水管网建设项目 | 总投资：4957.241万元 建设内容：1.投资600万元，为阿瓦提镇8村141户新建污水管网8.96km，管径为DN100-DN300，配套检查井148座、污水提升设备5座等相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有。 | 600 | 550.03 |  | 0% | 阿瓦提镇 | 马 俊、罗建新 | 已完成测绘、设计、勘察、预算、项目立项、红线图、用地选址意见书、审图合格证，正在办理乡村规划许可证 | 已于3月19日签订合同，正在办理施工许可证。 | 工程项目 | 是 | 2024-01-25 | 巴发改项目〔2024〕5号 | 2401-653130-16-01-492357 | / | / | 是 |  | 2024-01-24 | / | 2024-01-31 | 2024-01-14 | 526.911 | 新疆邦升项目管理有限公司 | 2024-02-07 | http://www.ggzykashi.cn/jyxx/001001/001001001/20240207/81139db7-08ef-4d27-a122-4ca198f792b4.html | 2024-02-29 | 2024-03-11 | http://www.ggzykashi.cn/jyxx/001001/001001004/20240311/328523ea-b859-4ac8-a8c4-46b5118c7f14.html | 65313024012500230001001 | 新疆神龙建设工程有限责任公司 | 481.2708 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 2024-09-30
|  |  | 2.投资1000万元，为英吾斯塘乡7村新建污水管网20.22km，其中DN300高密度聚乙烯双壁波纹管8.776km、DN110高密度聚乙烯双壁波纹管11.44km，DN500顶管0.132km，配套排水检查井291座、一体化污水提升泵站7座，配套相关附属设施设备。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有。 | 1000 | 935.04 |  | 0% | 英吾斯塘乡 | 马 俊、李黎利 | 正在立项，已完成可研编制。 | 于3月5日开标，中标公司为新疆神龙建设工程有限责任公司，正在审核合同 | 工程项目 | 是 | 2024-01-27 | 巴发改项目〔2024〕9号 | 2401-653130-16-05-563587 | / | / | 是 |  |  | / | 2024-02-04 | 2024-01-24 | 824.5124 | 新疆中高正建设项目管理咨询有限公司 | 2024-02-07 | http://www.ggzykashi.cn/jyxx/001001/001001001/20240207/c93d9ba7-ad79-4b84-baf3-b8b79bdbe90d.html | 2024-03-05 | 2024-03-12 | http://www.ggzykashi.cn/jyxx/001001/001001004/20240315/3d453b63-5ba7-4abc-a7ea-b2829fb3da6c.html | 65313024012900233001001 | 新疆神龙建设工程有限责任公司 | 739.7829
|  |  | 3.投资1540万元，为琼库尔恰克乡6村和16村新建污水管网39.028km，其中dn110UPVC排水管道14.2km，dn225HDPE双壁波纹管排水管道0.29km，dn300HDPE双壁波纹管排水管道15.231km，HDPE双壁波纹管dn400排水管道3.31km，dn110PE压力排水管道1.872km，dn160PE压力排水管道4.125km；配套排水检查井640座、配套一体化污水提升泵站7座；配套相关附属设施设备。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有。 | 1540 | 1414.5 |  | 0% | 琼库尔恰克乡 | 马 俊、高 疆、 | 已立项，目前正在审图、正在进行乡村规划许可证办理。 | 于3月4日开标，中标公司为皓泰工程建设集团有限公司，正在拟定合同 | 工程项目 | 是 | 2024-01-25 | 巴发改项目〔2024〕6号 | 2401-653130-04-01-598266 | / | / | 是 |  | 2024-03-01 | 2024-01-19 | 2024-02-04 | 2024-01-24 | 1362.494 | 新疆泓升项目管理有限公司 | 2024-02-08 | http://www.ggzykashi.cn/jyxx/001001/001001001/20240208/dc3a26b4-2779-4038-a89a-75341394dfb3.html | 2024-03-04 | 2024-03-12 | http://www.ggzykashi.cn/jyxx/001001/001001003/20240312/55cfb2b5-3c57-4497-8038-f293a2dc61a6.html | 65313024012600232001001 | 皓泰工程建设集团有限公司 | 1150.0817
|  |  | 4.投资277.241万元，为色力布亚镇16村173户新建污水提升泵房站2座、检查井95座、排水消能井1座、污水管网5.201km,其中dn300HDPE双壁波纹管3.271km、dn110PE压力管网0.15km、dn100PVC-U入户管网1.78km，配套相关附属设施设备。 | 277.241 | 259.93 |  | 0% | 色力布亚镇 | 马 俊、蒋久健 | 可研已完成审批，正在办理选址意见书和规划许可证 | 于3月6日开标，中标公司为新疆中信虹雨建设工程有限公司，已于3月14日签订合同，正在办理施工许可证。 | 工程项目 | 是 | 2024-01-28 | 巴发改项目〔2024〕13号 | 2401-653130-16-01-257485 | 2024-01-24 | http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/site/detail?parentId=3661&articleId=Qlmm/4pNtm+uY16BDRqoJQ==&utm=site.site-PC-42166.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.1.655f7e50bb5711ee86cc0d12f0d9ca66 | 是 |  | 2024-02-26 | / | 2024-02-06 | 2024-01-20 | 244.9651 | 新疆卓捷工程造价咨询有限公司 | 2024-02-09 | http://www.ggzykashi.cn/jyxx/001001/001001001/20240209/3ede1663-944f-46e5-bf0d-dc995d10094a.html | 2024-03-06 | 2024-03-11 | http://www.ggzykashi.cn/jyxx/001001/001001003/20240311/e0040283-3ae8-4cd7-99af-eae13e15ff53.html | 65313024013100236001001 | 新疆中信虹雨建设工程有限公司 | 221.9514 | 2024-03-14 | 2024-03-25 | 2024-06-22
|  |  | 5.投资990万元，为阿拉格尔乡为2村新建污水管网15.313km，其中de110UPVC出户排水管道2.69km，de110PE出户排水管道1.275km，de110PE100压力流排水管道1.809km，de110PE压力流排水管道25m，de315PE重力流排水管道48m，de315HDPE双壁波纹重力流排水管道8.099km，de110PE再生水管道1.326km，del10PE再生水管道41m，配套排水检查井258座、一体化污水提升泵站4座、污水处理站1座等相关附属设施设备。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有。 | 990 | 900.96 |  | 0% | 阿拉格尔乡 | 马 俊、李鹏辉 | 已完成施工图设计、可研编制，可研已交发改委审批 | 于3月11日开标，中标公司为新疆杰建建设工程有限公司，正在进行中标结果公告。 | 工程项目 | 是 | 2024-02-02 | 巴发改项目〔2024〕18号 | 2402-653130-16-01-525915 | / | / | 是 |  |  | / | 2024-02-18 | 2024-02-15 | 900.96 | 法正项目管理集团有限公司 | 2024-02-20 | http://www.ggzykashi.cn/jyxx/001001/001001001/20240220/d29e723b-f786-4c42-a845-3246ed526b87.html | 2024-03-11 | 2024-03-11 |  |  | 新疆杰建建设工程有限公司 | 679.4396
|  |  | 6.投资550万元，为恰尔巴格乡16村新建污水管网11.624km，管径De110-De315，其中De315双壁波纹管7.184km、De110PE管0.605km、De315PE管0.06km（水平导向钻）、De110UPVC2.07km、De110PE管1.705km（水平导向钻）；排水检查井238座，一体化污水提升泵站3座，配套相关附属设施设备。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有。 | 550 | 507.94 |  | 0% | 恰尔巴格乡 | 马 俊、贾中元 | 目前已完成可研编制及评估、设计、预算，已出具可研批复，正在办理用地规划、及审核图纸。 | 已于3月14日签订合同，3月20日办理完成施工许可证。 | 工程项目 | 是 | 2024-01-27 | 巴发改项目〔2024〕11号 | 2401-653130-16-01-571127 | / | / | 是 |  | / | / | 2024-02-06 | 2024-01-15 | 461.1834 | 新疆树诚工程项目管理有限责任公司 | 2024-02-07 | http://www.ggzykashi.cn/jyxx/001001/001001001/20240207/df14d8d5-3867-4039-9d5a-d780aa96f668.html | 2024-03-01 | 2024-03-08 | http://www.ggzykashi.cn/jyxx/001001/001001004/20240308/77bbff58-282d-4ed6-b905-56cb329e23a1.html | 65313024013100235001001 | 新疆中信虹雨建设工程有限公司 | 417.371 | 2024-03-14 | 2024-03-18 | 2024-08-21
24 | BCX063 | 巴楚县2024年乡村振兴示范村建设项目 | 总投资：325.21万元 建设内容：1.投资71.4万元，为阿瓦提镇4村新建小市场1座、建筑面积为61.32㎡，水冲式厕所1座、建筑面积为81.78㎡；地面硬化700㎡，配套建设给排水、电力等相关附属设施。 | 71.4 | 71.4 |  | 0% | 阿瓦提镇 | 何彬龙、罗建新 | 已完成测绘、设计、勘察、工程预算及可研编制，项目启动通知书下达后开始办理立项手续 | 已于3月14日签订合同，正在办理施工许可证。 | 工程项目 | 是 | 2024-02-04 | 巴发改项目〔2024〕24号 | 2402-653130-17-01-397381 | 2024-02-01 | http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/site/detail?parentId=3661&articleId=zEbiQpMeSh6Ct5mNqLqAIQ==&utm=site.site-PC-42166.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.1.72cc2f00c0bd11eeb36aab028ea6f0fd | / | / |  | / | 2024-02-23 | 2024-01-24 |  | / | / | / | / | / | / | 2621101000010324978 | 新疆神龙建设工程有限责任公司 | 57.556 | 2024-03-14 | 2024-03-20 | 2024-04-20
|  |  | 2.投资35万元，为琼库尔恰克乡16村购买购买自走式棉花喷药机1台、购置无人机1台、购置分流式平土机（幅宽6m）2台。 | 35 | 35 |  | 0% | 琼库尔恰克乡 | 何彬龙、高 疆 | 正在编制实施方案 | 已于2月18日进行采购意向公示，预计4月15日采购。 | 采购项目 | 是 | / | / | / | / | 2024-02-18 | http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/site/detail?parentId=3661&articleId=UCmXdI34GrRL+UFGITJmWQ==&utm=site.site-PC-42166.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.3.7cd53870d13e11eea1be259a46221578 | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | /
|  |  | 3.投资18万元，为色力布亚镇16村全村每个小组新建垃圾收集站配备6个垃圾船及地面硬化。 | 18 | 18 |  | 0% | 色力布亚镇 | 何彬龙、蒋久健 | 已挂采购意向 | 已于2月4日进行采购意向公示，预计3月底采购。 | 采购项目 | 是 | / | / | / | 2024-02-04 | http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/site/detail?categoryCode=ZcyAnnouncement&parentId=3661&articleId=cADemAaHOP43ibv1x9xOig==&utm=site.site-PC-42169.1045-pc-wsg-mainSearchPage-front.1.be12fad0e66e11eebfda5f4a09d8c66b | / | / | / | / | / | /
|  |  | 4.投资4万元，为阿拉格尔乡18村采购垃圾船8个。 | 4 | 4 |  | 0% | 阿拉格尔乡 | 何彬龙、李鹏辉 | 正在询价磋商（对比价格，采用价低质优供货商） | 已于3月27日进行县级联合验收 | 采购项目 | 是 | / | / | / | 2024-01-25 | https://www.zcygov.cn/pandora-index/#/purchase-intention/detail?id=34076 | / | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / | / | /
|  |  | 5.投资174.01万元，为夏马勒乡10村新建渠系建筑物20座；改建防渗渠2.11km、排碱渠清淤疏通3.2km；购置移动摊位5个、垃圾船3个，配套相关附属设施设备。 | 174.01 | 174.01 |  | 0% | 夏马勒乡 | 何彬龙、木拉提·库尔班 | 与自然资源局沟通核实渠道用地，已确定渠道规模，正在设计图纸。预计2月3日出图。 | 于3月11日开标，中标公司为新疆神鹿水利水电工程有限公司，已于3月13日签订合同，施工方已进场。 | 工程/采购项目 | 是 | 2024-02-22 | 巴发改项目〔2024〕41号 | 2402-653130-04-01-830026 | 2024-02-02 | http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/site/detail?parentId=3661&articleId=XhebiWW50eW7bVUVn0wT5g==&utm=site.site-PC-42166.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.11.5d5d8e40c3ea11ee9032ffc50de9f0c8 | 是 |  |  | / | / | 2024-02-22 |  | 新疆卓捷工程造价咨询有限公司 | 2024-02-29 | http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/site/detail?parentId=3661&articleId=mUAMfCpeIWdeS0fbqZn5Ow==&utm=site.site-PC-42166.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.2.dbf8b880d77511eebfe5934cfea4f326 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/site/detail?parentId=3661&articleId=2cHW/Uc1W9I6TD8dHBPE1w==&utm=site.site-PC-42166.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.7.06f44b70e04611eeaa51c9085b697f7a | KSBCX-CS-2024-1号 | 新疆神鹿水利水电工程有限公司 | 126.6264 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2024-06-01
|  |  | 6.投资22.8万元，为恰尔巴格乡3村购置垃圾船8个；为16村新建公共厕所51.25㎡，配备相关附属设施设备。 | 22.8 | 22.8 |  | 0% | 恰尔巴格乡 | 何彬龙、贾中元 | 目前已完成设计、预算，已完成项目建议书编制，正在立项。 | 已于2月6日取得可研批复，正在办理政府采购手续。 | 工程/采购项目 | 是 | 2024-02-06 | 巴发改项目〔2024〕28号 | 2402-653130-17-01-785401 | / | / | / | / |  | / |  | 2024-01-31 |  | / | / | / | / | / | / | /
25 | BCX064 | 巴楚镇幸福园社区电力改造提升项目 | 总投资：363万元 建设内容：为巴楚镇幸福园社区更换电缆6905m，并配套相关附属设施设备。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归巴楚镇幸福园社区所有。 | 363 | 363 |  | 0% | 巴楚镇 | 王晓菲、汪生龙 | 正在修改完善设计、可研。 | 3月19日开标，中标公司为新疆恒源盛建设工程有限公司，正在进行中标结果公示。 | 工程项目 | 是 | 2024-03-01 | 巴发改项目〔2024〕55号 | 2403-653130-04-01-645056 | 2024-01-24 | http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/luban/detail?parentId=3661&articleId=v0336FkGXB3P/edchcqOPg==&utm=app-announcement-front.189f5f89.0.0.95f48d50c41a11eebfe6333df37b0173 | 是 |  | / | / | / | 2024-02-29 |  | 新疆方舟工程项目管理有限公司 | 2024-03-05 | http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/site/detail?categoryCode=ZcyAnnouncement&parentId=3661&articleId=tBlP6MJL4BPqmA/HK08aGQ==&utm=site.site-PC-42169.1045-pc-wsg-mainSearchPage-front.1.b5584d20e67111eebefe57c9b576752c | 2024-03-19 | 2024-03-19 | http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/site/detail?categoryCode=ZcyAnnouncement&parentId=3661&articleId=sB/K4hoE91LKyPXJfCDbjw==&utm=site.site-PC-42169.1045-pc-wsg-mainSearchPage-front.1.b5584d20e67111eebefe57c9b576752c | XJFZ(CS)-2024-001 | 新疆恒源盛建设工程有限公司 | 312.5
26 | BCX017 | 巴楚县多来提巴格乡2024年中央财政以工代赈项目 | 总投资：396万元 建设内容：为多来提巴格乡4村地面硬化22000㎡，配套相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归建设单位所有。 | 396 | 396 |  | 0% | 多来提巴格乡 | 王晓菲、刘山山 | 已完成用地手续，立项，预算；目前正在评审 | 于2月29日线下邀标，中标公司为喀什祖贺建筑有限公司，于3月4日签订合同，目前正在备工备料 | 工程项目 | 否 | 2024-01-31 | 巴发改项目〔2024〕15号 | 2401-653130-04-05-540753 | 2023-01-27 | http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/site/detail?parentId=3661&articleId=gWUcjmk6KWUbNZ6xjqdU3Q==&utm=site.site-PC-42166.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.2.f77e0af0bd9a11ee947d63c19f9e9543 | 是 |  | 2024-01-31 | / | / | [9 empty] | 喀什祖贺建筑有限公司 |  | 2024-03-04
27 | BCX018 | 巴楚县英吾斯塘乡农村水利基础设施建设2024年中央财政以工代赈项目 | 总投资：300万元 建设内容：排碱渠清淤35.6km，新建排碱渠8km，排碱池4座，配套相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归建设单位所有。 | 300 | 300 |  | 0% | 英吾斯塘乡 | 王晓菲、李黎利 | 正在做可研编制、做设计等工作。 | 于3月15日线下发包，中标公示为新疆水夫建筑工程有限公司，正在审核合同 | 工程项目 | 否 | 2024-02-23 | 巴发改项目〔2024〕48号 | 2402-653130-04-05-369937 | [16 empty] | 新疆水夫建筑工程有限公司
28 | BCX019 | 巴楚县阿拉格尔乡农村水利基础设施建设2024年中央财政以工代赈项目 | 总投资：398万元 建设内容：新建防渗渠4.85km（流量1.2m³/s-0.2m³/s斗渠长3.334km、流量0.2m³/s-0.3m³/s斗渠长1.516km），配套相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归建设单位所有。 | 398 | 398 |  | 0% | 阿拉格尔乡 | 王晓菲、李鹏辉 | 目前已完成测绘图，设计图、实施方案正在设计和编制中。 | 已于2月23日线下发包，中标公司为新疆泉顺建设工程有限公司，2月24日签订合同，施工方已组织人员进场 | 工程项目 | 否 | 2024-01-31 | 巴发改项目〔2024〕16号 | 2401-653130-19-01-903454 | [16 empty] | 新疆泉顺建设工程有限公司 |  | 2024-02-24
29 | BCX020 | 巴楚县巴楚镇2024年中央财政以工代赈项目 | 总投资：135万元 建设内容：新建道路2.6km，配套相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归建设单位所有。 | 135 | 135 |  | 0% | 巴楚镇 | 王晓菲、汪生龙 | 正在修改完善设计、实施方案 | 于3月12日开标，中标公司为新疆水夫建筑工程有限公司，3月15日签订合同，施工方已组织人员进场 | 工程项目 | 是 | 2024-02-01 | 巴发改项目〔2024〕17号 | 2402-653130-04-01-592368 | 2024-01-24 | http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/luban/detail?parentId=3661&articleId=aMUPgfQe6iZyCUYia8chVA==&utm=app-announcement-front.189f5f89.0.0.95f48d50c41a11eebfe6333df37b0173 | 是 |  | / | / | / |  |  | 新疆北方项目管理有限公司 | 2024-02-29 | http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/site/detail?categoryCode=ZcyAnnouncement&parentId=3661&articleId=7DW9rmF0H++H75GbZzohvA==&utm=site.site-PC-42169.1045-pc-wsg-mainSearchPage-front.2.7fa32590e67311ee8f1ed3573423d396 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/site/detail?categoryCode=ZcyAnnouncement&parentId=3661&articleId=JIci9WtvN2kcJwwgzyQLGg==&utm=site.site-PC-42169.1045-pc-wsg-mainSearchPage-front.2.7fa32590e67311ee8f1ed3573423d396 | XJBF(GC)-2024-001 | 新疆水夫建筑工程有限公司 | 119.7859 | 2024-03-15
30 | BCX022 | 巴楚县恰尔巴格乡2024年中央财政以工代赈项目 | 总投资：237万元 建设内容：新建道路3.95㎞，配套相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归建设单位所有。 | 237 | 237 |  | 0% | 恰尔巴格乡 | 王晓菲、贾中元 | 目前已完成可研编制及评估、设计、预算，已出具可研批复，正在办理用地规划、及审核图纸。 | 已于3月5日线下发包，中标公司为新疆众泰恒基建设工程有限公司，3月5日签订合同，目前工程形象进度为40%。 | 工程项目 | 否 | 2024-01-24 | 巴发改项目〔2024〕7号 | 2401-653130-18-01-521305 | / | / | 是 |  | / | / |  | 2024-01-31 |  |  | / | [5 empty] | 新疆众泰恒基建设工程有限公司 |  | 2024-03-05
31 | BCX021 | 巴楚县阿瓦提镇2024年中央财政以工代赈项目 | 总投资：395万元 建设内容：新建道路6.338km，配套相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归建设单位所有。 | 395 | 395 | 119.4526 | 30.24% | 县交通运输局 | 王晓菲、刘 鑫 | 已经办理立项批复 | 已于3月2日线下发包，中标公司为新疆水夫建筑工程有限公司，3月4日签订合同，目前工程形象进度为10%。 | 工程项目 | 否 | 2024-01-27 | 巴发改项目〔2024〕12号 | [17 empty] | 新疆水夫建筑工程有限公司 |  | 2024-03-04
32 | BCX032 | 巴楚县2024年阿拉格尔乡斗渠建设项目 | 总投资：1250万元 建设内容：新建斗渠12.346km，配套建设相关附属设施。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归建设所有。 | 1250 | 1250 |  | 0% | 阿拉格尔乡人民政府 | 祁秀文、李鹏辉 |  | 于3月14日开标，中标公司为新疆鼎昌建设工程有限公司，正在进行中标结果公示 | 工程项目 | 是 | 2024-02-06 | 巴发改项目〔2024〕30号 | 2402-653130-19-01-576491 | / | / | 是 |  | / | / |  |  |  | 新疆北方项目管理有限公司 | 2024-02-22 | http://www.ggzykashi.cn/jyxx/001003/001003001/20240222/cfa80234-26f4-4b15-b6a7-24c25e40c79a.html | 2024-03-14 | 2024-03-18 | http://www.ggzykashi.cn/jyxx/001003/001003004/20240318/9cb0a75f-925b-4e16-857e-07e05ecae61e.html | E6531003908001395 | 新疆鼎昌建设工程有限公司 | 1049.0864
33 | BCX029 | 巴楚县国有欠发达牧场配套挤奶车间建设项目 | 总投资：83万元 建设内容：新建挤奶车间1座，建筑面积280㎡，配套水电等相关附属设施设备。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归巴楚县夏马勒牧场（巴楚县丰和畜牧业发展有限公司）所有。 | 83 | 83 |  | 0% | 县畜牧兽医局 | 任述强 |  | 已于2月28日取得可研批复，正在评审预算，预计3月25日前发包完成 | 工程项目 | 否 | 2024-02-28 | 巴发改项目〔2024〕51号 | 2402-653130-20-01-737442
34 | BCX031 | 巴楚县2024年下河国有林场人居环境整治项目 | 总投资：176万元 建设内容：1.投资86.22万元，对下河国有林管理局居民点铺设污水管网1.7km； 2.投资34.65万元，为护林9站通自来水，长度为2.623km；为护林12站通自来水,长度为2.111km；为护林18 站通自来水,长度为1.9223km；总长度为6.658km，并配套相关附属设施； 3.投资55.13万元，为护林2站、护林16站、护林20站防火检查站基础设施改造提升，包括彩钢凉棚660㎡、地面硬化720㎡、水泥吊装房3座等相关配套设施。 项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归国有林场所有。 | 176 | 176 |  | 0% | 下河国有林管理局 | 刘建军、伊尔夏提·安外尔 |  | 目前正在按照县发改委审核可研意见修改可研报告 | 工程项目 | 是
35 | BCX030 | 巴楚县2024年夏马勒国有林场管护站基础设施建设项目 | 总投资：266万元 建设内容：1.为2所管护站电力引入，合计总长度18.685km，安装2台变压器。分别包括：库拉普管护站安装一台50kVA变压器，架设国网线路10.083km；库拉东管护站安装一台50kVA变压器，架设国网线路8.602km; 2.为塔西能库木管护站通自来水，长度为3.8km;为东吾塔管护站通自来水，长度为1.3km； 3.为其汗寨、盐山、依拉力克、奇特等4个防火检查站做基础设施建设，包括：彩钢凉棚、电器设备安装、给排水工程、地面硬化及在其汗寨、奇特安装水泥吊装房。 项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归国有林场所有。 | 266 | 266 |  | 0% | 夏马勒国有林管理局 | 刘建军、张继翔 |  | 目前正在按照县发改委审核可研意见修改可研报告 | 工程项目 | 是

## Sheet2 (hidden)
巴楚县2024年色力布亚镇拜什吐普（15）村重点示范村建设项目（道路提升改造） | 184.5517 | 55.3655
巴楚县2024年色力布亚镇拜什吐普（15）村重点示范村建设项目（新建污水管网） | 989.5336 | 296.8601
| 51.803 | 15.5409
巴楚县2024年色力布亚镇拜什吐普（15）村重点示范村建设项目（建设小市场） | 382.264
1608.1523

## Sheet5 (hidden)
4733.1
5149 | 91.92%
720 | 661.8435 | 654.7 | 90.93% | 0.90931
264 | 242.6759 | 247.33 | 93.69% | 0.93686
2050 | 1884.4154 | 1887.27 | 92.06% | 0.92062
1725 | 1585.6666 | 1635.85 | 94.83% | 0.94832
390 | 358.4985 | 355 | 91.03% | 354.6292
4776.15
4560.52
| 4957.241 | 92% |  | 67
600 | 550.03 |  |  | 35
1000 | 935.04 |  |  | 18
1540 | 1414.5 |  |  | 4
277.241 | 259.93 |  |  | 174.01
990 | 900.96 | 31837.65 | 15.65 | 22.8
550 | 507.94