巴楚县残疾人联合会

2021年残疾人事业发展补助资金项目

绩效评价报告

报告编号：国众联咨报字（2022）第5-0812号

委托单位：巴楚县财政局

项目单位：巴楚县残疾人联合会

评价机构：国众联资产评估土地房地产估价有限公司

报告时间：2022年08月20日

| 项目关键信息表 |
| --- |
| 评价机构全称（盖章）：国众联资产评估土地房地产估价有限公司 单位：万元、个、份 |
| 项目名称 | 巴楚县残疾人联合会2021年残疾人事业发展补助资金项目 | 评价年度 | 2021年度 |
| 巴楚县财政局分管处室 | 巴楚县财政局社保股 | 联系人 | 何鹏 |
| 项目主管部门 | 巴楚县残疾人联合会 | 联系人 | 阿布来提·牙合甫 |
| 项目实施单位 | 巴楚县残疾人联合会 | 联系人 | 阿布来提·牙合甫 |
| 资金来源 | 中央转移支付、彩票公益金 |
| 各级财政资金 投入总额 | 98.33 | 抽查资金总数 | 93.20 | 资金抽查占比 | 94.78% |
| 本级财政预算拨付金额 | — | 抽查资金总数 | — | 资金抽查占比 | — |
| 项目数量 | 1 | 抽查项目数 | 1 | 项目抽查占比 | 100.00% |
| 涉及地州数 或项目点 | 1 | 抽查地州数 或项目点 | 1 | 抽查区域或项目点 | 巴楚县残疾人联合会 |
| 发放调查 问卷 | 100 | 回收有效 问卷 | 100 | 满意度 情况 | 根据满意度调查问卷结果统计100名对该项目整体满意度为100%。 |
| 采用的评价方法与评价标准 | （一）采用的评价方法：主要运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法共四种方法进行评价。（具体应用情况详见报告正文） （二）采用的评价标准：分别采用计划标准和行业标准对绩效指标完成情况进行比较。 |
| 绩效评价结果 | 根据绩效评价实施方案确定的指标体系及评分标准，评价小组通过采用资料核查、数据分析、问卷调查等方式，对“巴楚县残疾人联合会2021年残疾人事业发展补助资金”项目进行了独立、客观的评价，该项目最终评分结果为95.89分，绩效评级为“优”。其中，项目决策得15分，得分率100%；项目管理得22.85分，得分率91.4%；项目产出得33.04分，得分率94.4%；项目效益得25分，得分率100%。 |
| 项目主评人（签字） |  |

摘  要

受巴楚县财政局委托，国众联资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称“国众联”）于2022年07月10日至2022年08月20日对巴楚县残疾人联合会2021年残疾人事业发展补助资金项目开展了绩效评价，评价情况如下：

一、基本情况

按照《国务院残疾预防和残疾人康复条例》、《国务院关于建立残疾儿童康复救助制度的意见》（国发〔2018〕20号）、《关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》（新政发〔2018〕70号）等文件相关要求；以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九届历次全会精神，认真落实党中央、国务院决策部署，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持以人民为中心的发展思想，牢固树立新发展理念，按照兜底线、织密网、建机制的要求，着力保障残疾儿童基本康复服务需求，努力实现残疾儿童“人人享有康复服务”，使残疾儿童家庭获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

关心残疾人，是社会文明进步的重要标志。残疾人事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。自治区党委、人民政府历来十分关心残疾人、高度重视残疾人事业的发展，多年来在各地、各有关部门和社会各界的共同努力和大力支持下，我区残疾人事业取得了长足进步。

二、绩效评价综合情况及结论

通过巴楚县残疾人联合会2021年残疾人事业发展补助资金项目进行绩效评价，该项目最终评价得分为95.89分，评价等级为“优”。其中，项目决策类指标权重为15分，得分为15分，得分率为100%；项目管理类指标权重为25分，得分为22.85分，得分率为91.4%；项目产出类指标权重为35分，得分为33.04分，得分率为94.4%；项目效益类指标权重为25分，得分为25分，得分率为100%。

三、主要经验及做法

（一）以制度促规范，明确责任主体。强化责任落实，提高项目实施过程规范化管理水平

巴楚县残疾人联合会在组织实施2021年残疾人事业发展补助资金项目过程中，为加强项目标准化建设，提高项目实施各环节规范程度，明确项目实施中各环节的责任方，确定受救助康复对象、康复救助标准、审批程序、康复救助资金拨付及监督管理事宜，以确保巴楚县开展此项目标准统一、便民利民，做到阳光透明、客观公正。同时，为加强组织领导，推进制度落实，残疾人联合会作为此项目切实履职的主管部门，财政部门做好项目资金的保障工作，财政、审计和监督部门做好资金的监督管理工作。

（二）根据文件要求，严格执行发放标准，促进残疾人得到及时康复救助

根据提前下达《2021年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》（新财社〔2021〕252号）、关于印发《新疆维吾尔自治区残疾儿童康复救助实施办法的通知》（新残字〔2018〕169号）文件要求，保证残疾人基本康复服务、精神病患者康复服药、肢体残疾人康复训练、寄宿托养、残疾人实用技术培训、残疾儿童康复救助、残疾人辅具采购等每项康复救助都严格按照文件要求标准进行救助服务，一定程度上减轻残疾家庭的经济负担，并使残疾人得到及时的康复救助。

四、存在的问题

（一）资金管理方面

专项资金年度预算执行率和截至本次评价日的预算执行率未能达到100%，影响财政资金及时发挥效益。

（二）项目管理方面

管理制度有待进一步完善。巴楚县残疾人联合会未能针对该项目制定相关制度实施办法，难以保障项目实施过程标准统一、规范执行；也未针对项目建立有关政策宣传、投诉受理、后续跟踪回访等方面的制度和实施细则。

（三）项目实施方面

在项目完成时限内，县残疾人联合会未能及时完成370名享受残疾人基本康复服务，仅完成100名残疾人基本康复服务，导致项目无法按时全部完成，270名享受基本康复服务的残疾人无法及时得到康复救助，影响财政资金及时发挥效益。

（四）绩效管理方面

绩效自评当中未对项目实施过程中存在的问题进行深入分析，未能针对性提出有效措施及时进行整改纠偏。

五、相关建议

（一）资金管理方面

建议巴楚县残疾人联合会要树立起预算执行主体责任意识和效率意识，强化预算执行管理，根据项目实施计划，严格把控项目资金支出进度，对项目实施过程中遇到影响项目完成进度或资金支付进度的问题，在自身不能采取有效措施进行解决的情况下应尽快向财政部门反馈，使财政部门能够对涉及的资金进行适当调整，充分提高财政资金使用效益。

（二）项目管理方面

建议巴楚县残疾人联合会及时建立健全与项目相关实施办法、政策宣传、受理程序、投诉受理、后续跟踪回访等方面的管理制度，明确相关制度及责任，确保项目实施过程中有据可循，及时发现工作中发生的偏差解决项目实施过程中存在的问题，提高项目康复救助服务精准性，确保项目在以后年度的顺利实施。

（三）项目实施方面

巴楚县残疾人联合会应针对2021年该项目未及时完成的270名享受基本康复服务的残疾人，未实施的原因进行深入分析，提出解决办法或改进措施。

（四）绩效管理方面

巴楚县残疾人联合会应绩效自评发现的问题应深入进行剖析，提出针对性强、可行性高的解决办法或改进措施。

六、绩效评价结果应用建议

本项目绩效评价结果为“优”，从绩效管理方面来看，自评报告内容不完整和项目管理制度建立不完善等问题。因此，我公司对本项目评价结果提出以下建议：

（一）根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，原则上对评价等级为优、良的，可根据情况予以支持。建议巴楚县财政局根据相关政策制度，结合巴楚县委、巴楚县人民政府工作安排以及本级财力情况等因素，对该专项资金原则上继续予以保障。

（二）建议巴楚县残疾人联合会应针对本次绩效评价报告中所反馈的问题和建议及时研究制定整改措施、积极落实整改要求，切实改进项目管理和绩效管理工作，并在规定的时间内将整改情况向巴楚县财政局行文报告。

（三）建议对未及时进行康复救助的270名残疾人士的财政资金5.13万元，采取资金收回方式进行处理。

（四）建议巴楚县财政局按照政府信息公开相关规定，将绩效评价结果向巴楚县政府和人大报告，为政府决策提供参考，同时按照政府信息公开有关规定，可在巴楚县政府门户网站公开，回应社会关切，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

绩效评价工作组成员

| 序号 | 项目职务 | 姓名 | 执业（从业） 资格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目主评人 | 张明阳 | 中级金融师 资产评估师 | 报告审核 |
| 2 | 项目财务专家 | 俞昊 | 初级绩效评价师 | 数据审核 |
| 3 | 项目行业专家 | 于深深 | 资产评估师 | 报告执笔 |
| 4 | 项目组成员 | 袁丹丹 | - | 资料审核 |
| 5 | 项目组成员 | 赵梦雅 | - | 数据整理 |

目  录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目资金安排及使用情况	2

（三）项目组织情况及实施进展情况	3

（四）项目绩效目标情况	4

（五）绩效自评情况及结论	6

二、绩效评价组织情况	7

（一）绩效评价目的	7

（二）绩效评价原则	8

（三）绩效评价依据	9

（四）绩效评价工作程序及方法	10

（五）绩效评价指标体系及标准	12

三、绩效评价综合情况及结论	13

（一）绩效评价综合结论	13

（二）绩效目标实现情况	13

四、绩效评价情况分析	15

（一）项目决策情况	15

（二）项目管理情况	20

（三）项目产出情况	23

（四）项目效益情况	30

五、主要经验及做法	31

六、存在问题及原因分析	32

七、针对问题提出的建议	33

八、绩效评价结果应用建议	34

九、其他需说明的问题	35

（一）关于评价责任的说明	35

（二）本次绩效评价的局限性	35

附件：	37

巴楚县残疾人联合会

2021年残疾人事业发展补助资金项目

为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，完善部门预算管理，检验财政资金支出预期目标实现程度，考核财政资金支出效率和使用效果，强化预算支出责任，提高财政资金的使用效益，巴楚县财政局（以下简称“县财政局”）委托国众联资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称“国众联”）成立绩效评价工作组，2022年07月10日至2022年08月20日对巴楚县残疾人联合会（以下简称“县残联”）负责管理的“巴楚县残疾人联合会2021年残疾人事业发展补助资金”项目开展了绩效评价，现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

按照《国务院残疾预防和残疾人康复条例》、《国务院关于建立残疾儿童康复救助制度的意见》（国发〔2018〕20号）、《关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》（新政发〔2018〕70号）等文件相关要求；以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九届历次全会精神，认真落实党中央、国务院决策部署，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持以人民为中心的发展思想，牢固树立新发展理念，按照兜底线、织密网、建机制的要求，着力保障残疾儿童基本康复服务需求，努力实现残疾儿童“人人享有康复服务”，使残疾儿童家庭获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

关心残疾人，是社会文明进步的重要标志。残疾人事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。自治区党委、人民政府历来十分关心残疾人、高度重视残疾人事业的发展，多年来在各地、各有关部门和社会各界的共同努力和大力支持下，我区残疾人事业取得了长足进步。

（二）项目资金安排及使用情况

巴楚县残疾人联合会2021年残疾人事业发展补助资金项目年度预算总额98.33万元，实际拨付到位资金总额98.33万元，截至本次绩效评价日止，累计使用资金93.20万元，资金使用率为94.78%。资金分配及具体实施项目情况如下：

表1  巴楚县残疾人联合会2021年残疾人事业发展补助资金项目

资金分配情况一览表

| 序号 | 项目类型 | 享受人数（人） | 分配金额（万元） | 实际支出金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 享受残疾人基本康复服务人数 | 370 | 7.03 | 1.90 | 未及时完成270名残疾人基本康复服务 |
| 2 | 享受精神病患者康复服药人数 | 20 | 1.80 | 1.80 |  |
| 3 | 享受寄宿托养人数 | 20 | 6.00 | 6.00 |  |
| 4 | 享受残疾人实用技术培训人数 | 50 | 2.50 | 2.50 |  |
| 5 | 享受残疾儿童康复救助人数 | 35 | 59.50 | 59.50 |  |
| 6 | 享受肢体残疾人康复训练人数 | 40 | 12.00 | 12.00 |  |
| 7 | 享受辅具采购人数 | 65 | 9.50 | 9.50 |  |
| 合 计 |  |  | 98.33 | 93.20 |  |

（三）项目组织情况及实施进展情况

1.项目组织管理情况

根据关于印发《新疆维吾尔自治区残疾儿童康复救助实施办法的通知》（新残字〔2018〕169号）文件要求，县残联为保障该项目顺利实施，成立相关的工作小组。项目具体涉及的部门单位及职责如下：

巴楚县残疾人联合会：县残疾人联合会是项目的主管部门，具体负责做好由上级下发文件通知中各项康复救助人数，县残联按照规定人数进行残疾人康复救助资格人员选取、资格审定、康复救助资金及时拨付、监督管理等工作，完善残疾人康复服务和保障体系。同时，残联组织充分发挥“代表、服务、管理”职能作用，及时掌握残疾人康复救助需求，严格按照文件要求标准进行康复救助。

财政部门：财政部门具体负责做好资金保障工作，及时足额安排资金，确保残疾人康复救助工作顺利实施。同时做好该项目的预算绩效管理和资金监管工作。

2.项目实施进展情况

巴楚县2021年残疾人事业发展补助资金项目，涉及享受残疾人基本康复服务人数为370人、享受精神病患者康复服药人数为20人、享受寄宿托养人数为20人、享受残疾人实用技术培训人数为50人、享受残疾儿童康复救助人数为35人、享受肢体残疾人康复训练人数为40人、享受辅具采购人数为65人；截至2021年12月31日，已完成残疾人基本康复服务人数为100人、享受精神病患者康复服药20人、享受寄宿托养20人、享受残疾人实用技术培训50人、享受残疾儿童康复救助35人、享受肢体残疾人康复训练40人、享受辅具采购65人。

（四）项目绩效目标情况

1.绩效目标

通过实施残疾人康复救助项目，实现康复救助享受残疾人基本康复服务370人，享受精神病患者康复服药人数20人，享受寄宿托养人数20人，享受残疾人实用技术培训人数50人，享受残疾儿童康复救助人数35人，享受肢体残疾人康复训练人数40人，享受辅具采购人数65人；有效减轻残疾家庭经济负担，对残疾人康复的影响效果显著。一定程度上保障残疾儿童基本康复需求，减轻功能障碍，使残疾儿童从感知、认知、语言交往、运动功能、生活自理能力和社会适应能力、心理疏导服务、知识普及等方面都有所提高，切实提高残疾儿童的生活水平，提升救助儿童家庭幸福感。

2.绩效指标

本项目实施目的明确、立项程序规范，与部门职责范围相符，属于部门履职所需开展项目。根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）的规定，结合项目相关信息，最终确定该项目个性指标如下：

表2  巴楚县残疾人联合会2021年残疾人事业发展补助资金项目

绩效目标及指标表

| 2021年总体目标 | 计划投入资金98.33万元；实现康复救助享受残疾人基本康复服务370人，享受精神病患者康复服药人数20人，享受寄宿托养人数20人，享受残疾人实用技术培训人数50人，享受残疾儿童康复救助人数35人，享受肢体残疾人康复训练人数40人，享受辅具采购人数65人；有效减轻残疾家庭经济负担，对残疾人康复的影响效果显著。一定程度上保障残疾儿童基本康复需求，减轻功能障碍，使残疾儿童从感知、认知、语言交往、运动功能、生活自理能力和社会适应能力、心理疏导服务、知识普及等方面都有所提高，切实提高残疾儿童的生活水平，提升救助儿童家庭幸福感。 |
| --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 说明 |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受残疾人基本康复服务人数 | >=370人 | 计划标准 |
|  |  | 享受精神病患者康复服药人数 | >=20人 | 计划标准 |
|  |  | 享受寄宿托养人数 | >=20人 | 计划标准 |
|  |  | 享受残疾人实用技术培训人数 | >=50人 | 计划标准 |
|  |  | 享受残疾儿童康复救助人数 | >=35人 | 计划标准 |
|  |  | 享受肢体残疾人康复训练人数 | >=40人 | 计划标准 |
|  |  | 享受辅具采购人数 | >=65人 | 计划标准 |
|  | 质量指标 | 资金足额发放率 | 100% | 计划标准 |
|  |  | 康复救助率 | 100% | 计划标准 |
|  | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% | 计划标准 |
|  |  | 项目完成及时率 | 100% | 计划标准 |
|  |  | 项目完成时限 | 2021年12月 | 计划标准 |
|  | 成本指标 | 残疾人基本康复服务标准 | 190元/人 | 文件要求 |
|  |  | 精神病患者康复服药标准 | 900元/人 | 文件要求 |
|  |  | 肢体残疾人康复训练标准 | 3000元/人 | 文件要求 |
|  |  | 寄宿托养标准 | 3000元/人 | 文件要求 |
|  |  | 残疾人实用技术培训标准 | 500元/人 | 文件要求 |
|  |  | 残疾儿童康复救助标准 | 1.7万元/人 | 文件要求 |
|  |  | 残疾人辅具采购资金 | ≤9.5万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | —— | —— | 该项目不产生明显的经济效益 |
|  | 社会效益指标 | 减轻残疾家庭经济负担 | 有效减轻 | 相关政策文件要求 |
|  | 生态效益指标 | —— | —— | 该项目不产生明显的生态效益 |
|  | 可持续影响指标 | 加强残疾人康复 | 持续影响 | 相关政策文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益残疾人满意度 | ≧95% | 计划标准 |

（五）绩效自评情况及结论

1.绩效自评概述

巴楚县残疾人联合会在接到评价小组通知后，根据项目实际情况，提交了绩效自评报告和绩效目标自评表。

2.绩效自评结论

实现康复救助享受残疾人基本康复服务100人，享受精神病患者康复服药人数20人，享受寄宿托养人数20人，享受残疾人实用技术培训人数50人，享受残疾儿童康复救助人数35人，享受肢体残疾人康复训练人数40人，享受辅具采购人数65人；有效减轻残疾家庭经济负担，对残疾人康复的影响效果显著。一定程度上保障残疾儿童基本康复需求，减轻功能障碍，使残疾儿童从感知、认知、语言交往、运动功能、生活自理能力和社会适应能力、心理疏导服务、知识普及等方面都有所提高，切实提高残疾儿童的生活水平，提升救助儿童家庭幸福感。

年初申请预算时填报的绩效目标当中，享受残疾人基本康复服务370人未完成，主要原因是县残联未及时对270名残疾人进行康复救助服务工作。

二、绩效评价组织情况

（一）绩效评价目的

财政支出项目绩效评价是指基于结果导向，运用科学的方法、规范的流程、相对统一的指标及标准，对政府财政性支出项目的过程与产出进行综合性测量与分析的活动。评价旨在评估绩效水平、发现问题、提出改善建议，尤其是检验项目目标实现程度与资金使用的规范化水平，以提高预算资金使用效果、效益、效率与公平性。

针对巴楚县残疾人联合会2021年残疾人事业发展补助资金项目开展绩效评价，旨在从项目决策、项目管理、项目产出、项目效益四个维度，对该专项资金的预算编制、项目实施、监督管理、资金支出使用、绩效目标的实现情况以及服务对象的满意度等开展综合评价，及时总结经验、查找和分析存在的问题及原因，有针对性提出优化改进建议。促进预算单位改进工作、提高履职效率，同时为财政部门以后年度预算安排提供参考意见，切实提高财政资源配置效率和使用效益。

（二）绩效评价原则

1.科学规范、客观、真实原则。

严格执行财政部门规定的程序，以项目实际情况为主，选用操作性较强的评价方法进行独立、客观、公正的评价，标准统一、依据充分。

2.经济性、效率性、效益性原则。

即把财政支出行为及其过程的实际情况，通过对其经济性、效率性、效益性的比较和评价分析，判断支出的行为过程和执行的业绩、效果优劣。

3.定量分析和定性分析相结合的原则。

定量分析建立在支出项目的资金决策和资金执行后的产出上，主要通过对项目产出量化指标的统计分析进行评价。定性分析主要是根据绩效评价材料及有关信息数据，结合专家评审意见，以更全面、合理、准确地反映支出的实际效益。

（三）绩效评价依据

1.《中华人民共和国预算法》（2018年修正）；

2.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

3.《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

4.《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）；

5.《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）；

6.《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）；

7.《国务院残疾预防和残疾人康复条例》；

8.《关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》（新政发发〔2018〕70号）；

9.关于印发《新疆维吾尔自治区残疾儿童康复救助实施办法的通知》（新残字〔2018〕169号）；

10.巴楚县残疾人联合会提供的本项目绩效自评报告以及相关佐证材料；

11.适用于本项目的其他相关法律法规及规章制度。

（四）绩效评价工作程序及方法

为确保绩效评价工作的客观公正，评价工作组严格按照绩效评价工作程序组织实施绩效评价工作，绩效评价工作程序主要分为评价准备、评价实施、评价总结三个阶段。主要程序如下：

1.评价准备阶段

（1）2022年07月10日，组建绩效评价工作组，明确了每名成员的职责及分工，并对全体参与人员进行了内部培训。

（2）制定绩效评价工作方案。确定评价重点、评价方法、评价指标体系框架和评分方法、评价进度，制定了绩效评价工作流程，明确了评价风险识别及对应措施，细化了项目组人员分工及措施保障等事项。

2.评价实施阶段

（1）按照巴楚县财政局关于本次绩效评价工作部署和要求，2022年07月15日，完成与被评价单位的首次对接，了解项目情况，修改完善绩效评价工作方案。

（2）2022年07月16日，将修改完善后的绩效评价工作方案提交被评价单位征求意见，同时，与被评价单位协商现场勘查事宜。

（3）在绩效评价工作方案确定后，于2022年07月17日至20日期间，小组成员进行现场查勘和资料原件核查工作。

（4）评价小组到巴楚县残疾人联合会开展现场资料收集与财务数据审核工作，对收集的资料进行核实和全面分析，同时要求单位对缺失的资料及时补充，对存在疑问的重要基础数据资料进行解释说明。

（5）在进一步修正和完善评价指标体系后，从项目决策、项目管理、项目产出、项目效益四个方面分析各指标的评价情况，将绩效目标实际完成情况与申报的绩效目标对比，进行量化评价，对绩效目标未完成的原因进行分析。

3.评价总结阶段

（1）撰写绩效评价报告。评价小组结合评价过程和汇总分析意见，撰写绩效评价报告初稿并向巴楚县残疾人联合会征求意见。

（2）修改和完善绩效评价报告。评价小组根据巴楚县残疾人联合会反馈意见进一步修改和完善绩效评价报告。

（3）提交正式绩效评价报告。报告完善后，正式提交巴楚县财政局。

（4）绩效评价资料归档。绩效评价工作结束后，按照工作底稿资料归档要求，整理相关工作底稿并完成归档工作。

绩效评价方法的选用，应坚持定量优先、简便有效的原则。本次评价主要采用以下评价方法：

1.成本效益分析法，指将一定时期内的总成本与总效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

2.因素分析法，指将影响投入（项目支出）和产出（效益效果）的各项因素罗列出来进行分析，计算投入产出比的评价方法。

3.延伸评价法，指通过调研其他与被评价对象无相关利益关系的单位或对象，对多个同类对象在同等条件下的实施成本、效益进行比较分析，评价绩效目标的实现程度。

4.调查取证法，指在分析资料数据的基础上，采用现场或非现场的方式，以问题为导向通过走访、资料检查、文献分析等，验证绩效目标的实现程度。

（五）绩效评价指标体系及标准

通过对本项目相关资料进行分析研究，评价小组参考财政部、自治区财政厅以及巴楚县财政局相关绩效管理规范性文件当中的评价指标体系框架，结合科学性、适用性、定性和定量相结合的原则，从项目决策、项目管理、项目产出、项目效益四个维度，围绕项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织管理、产出数量、产出时效、产出质量、产出成本、效益实现情况、可持续影响性、服务对象满意度等具体指标客观分析评价，体现从决策到产出结果和影响力因素的绩效逻辑路径。评价指标体系包括评价指标、权重、指标解释、评分标准及扣分原因，完整的绩效评价指标体系及评分过程详见报告附件1。

三、绩效评价综合情况及结论

（一）绩效评价综合结论

通过对巴楚县残疾人联合会2021年残疾人事业发展补助资金项目进行绩效评价，该项目最终评价得分为95.89分，评价等级为“优”。具体评价指标权重及评分结果如下：

表3  巴楚县残疾人联合会2021年残疾人事业发展补助资金项目

评价指标得分情况汇总表

| 评价指标 | 权重 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 15 | 15 | 100.00% |
| 项目管理 | 25 | 22.85 | 91.40% |
| 项目产出 | 35 | 33.04 | 94.40% |
| 项目效益 | 25 | 25 | 100.00% |
| 合 计 | 100 | 95.89 | 95.89% |

（二）绩效目标实现情况

通过对重新梳理后设置的绩效目标、指标及预期指标值进行评价打分。本项目绩效目标与绩效指标实际完成情况如下：

表4  巴楚县残疾人联合会2021年残疾人事业发展补助资金项目

绩效目标与绩效指标实际完成情况表

| 2021年度预期目标 | 实际完成情况 |
| --- | --- |
| 计划投入资金98.33万元；实现康复救助享受残疾人基本康复服务370人，享受精神病患者康复服药人数20人，享受寄宿托养人数20人，享受残疾人实用技术培训人数50人，享受残疾儿童康复救助人数35人，享受肢体残疾人康复训练人数40人，享受辅具采购人数65人；有效减轻残疾家庭经济负担，对残疾人康复的影响效果显著。一定程度上保障残疾儿童基本康复需求，减轻功能障碍，使残疾儿童从感知、认知、语言交往、运动功能、生活自理能力和社会适应能力、心理疏导服务、知识普及等方面都有所提高，切实提高残疾儿童的生活水平，提升救助儿童家庭幸福感。 | 已实现康复救助享受残疾人基本康复服务100人，享受精神病患者康复服药人数20人，享受寄宿托养人数20人，享受残疾人实用技术培训人数50人，享受残疾儿童康复救助人数35人，享受肢体残疾人康复训练人数40人，享受辅具采购人数65人；通过该项目的实施有效减轻残疾家庭经济负担，对残疾人康复的影响效果显著。一定程度上保障残疾儿童基本康复需求，减轻功能障碍，使残疾儿童从感知、认知、语言交往、运动功能、生活自理能力和社会适应能力、心理疏导服务、知识普及等方面都有所提高，切实提高残疾儿童的生活水平，提升救助儿童家庭幸福感。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受残疾人基本康复服务人数 | >=370人 | 100人 |
|  |  | 享受精神病患者康复服药人数 | >=20人 | 20人 |
|  |  | 享受寄宿托养人数 | >=20人 | 20人 |
|  |  | 享受残疾人实用技术培训人数 | >=50人 | 5人 |
|  |  | 享受残疾儿童康复救助人数 | >=35人 | 35人 |
|  |  | 享受肢体残疾人康复训练人数 | >=40人 | 40人 |
|  |  | 享受辅具采购人数 | >=65人 | 65人 |
|  | 质量指标 | 资金足额发放率 | =100% | 100% |
|  |  | 康复救助率 | =100% | 100% |
|  | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% | 未完成 |
|  |  | 项目完成及时率 | 100% | 未完成 |
|  |  | 项目完成时限 | 2021年12月 | 达到年度目标 |
|  | 成本指标 | 残疾人基本康复服务标准 | 190元/人 | 190元/人 |
|  |  | 精神病患者康复服药标准 | 900元/人 | 900元/人 |
|  |  | 肢体残疾人康复训练标准 | 3000元/人 | 3000元/人 |
|  |  | 寄宿托养标准 | 3000元/人 | 3000元/人 |
|  |  | 残疾人实用技术培训标准 | 500元/人 | 500元/人 |
|  |  | 残疾儿童康复救助标准 | 1.7万元/人 | 1.7万元/人 |
|  |  | 残疾人辅具采购资金 | ≤9.5万元 | ≤9.5万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | —— | —— |  |
|  | 社会效益指标 | 减轻残疾家庭经济负担 | 有效减轻 | 达成年度指标 |
|  | 生态效益指标 | —— | —— |  |
|  | 可持续影响指标 | 加强残疾人康复 | 持续影响 | 达成年度指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益残疾人满意度 | ≧95% | 100% |

四、绩效评价情况分析

（一）项目决策情况

项目决策指标从项目立项、绩效目标编制、资金投入三个方面考察评价项目前期准备情况，指标分值15分，评价得分15分，得分率为100%。

表5  项目决策指标得分情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重（%） | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 3 | 3.00 | 100.00% |
|  |  | 立项程序规范性 | 2 | 2.00 | 100.00% |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3 | 3.00 | 100.00% |
|  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 2.00 | 100.00% |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 3 | 3.00 | 100.00% |
|  |  | 资金分配合理性 | 2 | 2.00 | 100.00% |
| 小 计 | 15 | 15 | 100.00% |

1.项目立项

该指标涉及2个三级指标，分值5分，评价得分5，得分率为100.00%。

（1）立项依据充分性

根据《国务院残疾预防和残疾人康复条例》、《国务院关于建立残疾儿童康复救助制度的意见》（国发〔2018〕20号）、《关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》（新政发〔2018〕70号）、《关于提前下达2020年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》（喀地财社[2019]117号）、《关于提前下达2021年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》（喀地财社[2020]119号）、《关于拨付中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算（第二批）的通知》（喀地财社[2020]130号），巴楚县残疾人联合会计划对600名残疾人实施康复救助，为其中65名残疾人购买辅具；确保应救尽救，经核查，巴楚县残疾人联合会2021年残疾人事业发展补助资金项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不存在重复。

综上所述，该指标分值3分，根据评分标准，评价得3分。

（2）立项程序规范性

2021年残疾人事业发展补助资金是由彩票公益金支持残疾人康复救助的专项资金。巴楚县残疾人联合会负责统筹协调项目工作安排。县残联根据《关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》（新政发〔2018〕70号）、《关于提前下达2020年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》（喀地财社[2019]117号）、《关于提前下达2021年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》（喀地财社[2020]119号）等文件要求，巴楚县残疾人联合会在项目实施过程中，为了加强项目标准化建设，提高项目实施各环节规范程度，明确项目实施中各环节的责任方，确定受救助康复对象、康复救助标准、审批程序、康复救助资金拨付及监督管理事宜。同时，为加强组织领导，推进制度落实，残疾人联合会作为此项目切实履职的主管部门，财政部门做好项目资金的保障工作，财政、审计和监督部门做好资金的监督管理工作。同时编制了《部门预算项目支出绩效目标表》。

综上所述，该指标分值2分，根据评分标准，评价得2分。

2.绩效目标

该指标涉及2个三级指标，分值5分，评价得5分，得分率为100.00%。

（1）绩效目标合理性

巴楚县残疾人联合会编制的“2021年残疾人事业发展补助资金项目”绩效总体目标为计划投入资金98.33万元；实现康复救助享受残疾人基本康复服务370人，享受精神病患者康复服药人数20人，享受寄宿托养人数20人，享受残疾人实用技术培训人数50人，享受残疾儿童康复救助人数35人，享受肢体残疾人康复训练人数40人，享受辅具采购人数65人；有效减轻残疾家庭经济负担，对残疾人康复的影响效果显著。一定程度上保障残疾儿童基本康复需求，减轻功能障碍，使残疾儿童从感知、认知、语言交往、运动功能、生活自理能力和社会适应能力、心理疏导服务、知识普及等方面都有所提高，切实提高残疾儿童的生活水平，提升救助儿童家庭幸福感。

综上所述，该指标分值3分，根据评分标准，评价得3分。

（2）绩效指标明确性

巴楚县残疾人联合会编制的2021年残疾人事业发展补助资金项目，按照项目计划实施内容细化分解了绩效指标。编制的绩效指标体现“从严、从高标准”设定的问题。

综上所述，该指标分值2分，根据评分标准，评价得2分。

3.资金投入

该指标涉及2个三级指标，分值5分，评价得分5分，得分率为100%。

（1）预算编制科学性

该项目预算总额98.33万元，预算编制是由《关于提前下达2020年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》（喀地财社[2019]117号）、《关于提前下达2021年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》（喀地财社[2020]119号）、《关于拨付中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算（第二批）的通知》（喀地财社[2020]130号）等文件确定预算总额，预算内容与项目内容一致，预算额度测算依据较充分。

综上所述，该指标分值3分，根据评分标准，评价得3分。

（2）资金分配合理性

该项目计划实施残疾人基本康复服务、精神病患者康复服药、寄宿托养、残疾人实用技术培训、残疾儿童康复救助、享受肢体残疾人康复训练、享受辅具采购等，项目资金分配依据基本充分，资金分配额度合理。

综上所述，该指标分值2分，根据评分标准，评价得2分。

（二）项目管理情况

项目管理指标从资金管理和组织实施两个方面考察项目实施管理过程，指标分值25分，评价得分22.85分，得分率为91.40%。

表6  项目管理指标得分情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重（%） | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目管理 | 资金管理 | 资金到位率 | 4 | 4.00 | 100.00% |
|  |  | 预算执行率 | 5 | 4.35 | 87.00% |
|  |  | 资金使用合规性 | 4 | 4.00 | 100.00% |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 4 | 3.00 | 75.00% |
|  |  | 制度执行有效性 | 4 | 4.00 | 100.00% |
|  |  | 绩效监控有效性 | 2 | 2.00 | 100.00% |
|  |  | 自评报告规范性与整改反馈及时性 | 2 | 1.50 | 75.00% |
| 小 计 | 25 | 22.85 | 91.40 |

1.资金管理

该指标涉及3个三级指标，分值13分，评价得分12.35分，得分率为95.00%。

（1）资金到位率

根据预算单位提供的资金到位文件《关于提前下达2020年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》（喀地财社[2019]117号）、《关于提前下达2021年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》（喀地财社[2020]119号）、《关于拨付中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算（第二批）的通知》（喀地财社[2020]130号）项目资金共计到位98.33万元

综上所述，该指标分值4分，根据评分标准，评价得4分。

（2）预算执行率

根据预算单位提供的资金到位文件《关于提前下达2020年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》（喀地财社[2019]117号）、《关于提前下达2021年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》（喀地财社[2020]119号）、《关于拨付中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算（第二批）的通知》（喀地财社[2020]130号）项目资金共计到位98.33万元；经查证查财务会计凭证等资料，该项目截至2021年12月31日，共计支出93.20万元，预算执行率为94.78%。按照预算执行率每降低1%扣除对应分值2.5%的权重分的评分标准计量，该指标评价得分=5×（100%-13.05%）=4.35分。

综上所述，该指标分值5分，根据评分标准扣除0.65分，评价得4.35分。

（3）资金使用合规性

通过核查预算单位提供的财务资料，该项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复的用途，财政直接支付补贴资金，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

综上所述，该指标分值4分，根据评分标准，评价得4分。

2.组织实施

该指标涉及4个三级指标，分值12分，评价得分10.5分，得分率为87.5%。

（1）管理制度健全性

预算单位和各项目具体负责实施单位均制定或具备相应的财务和业务管理制度，但管理制度有待进一步完善，巴楚县残疾人联合会未能针对该项目制定相关制度实施办法，难以保障项目实施过程标准统一、规范执行；也未针对项目建立有关政策宣传、投诉受理、后续跟踪回访等方面的制度和实施细则。

综上所述，该指标分值4分，根据评分标准扣1分，评价得3分。

（2）制度执行有效性

根据项目单位提供的相关项目资料，严格按照文件要求救助标准对受康复救助残疾人进行康复救助，残疾儿童康复救助对象为符合条件的0-6岁视力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童，残疾儿童各项条件可申请康复救助并提交申请，县残联对残疾儿童康复救助申请资料进行相关信息比对、审核（在5个工作日内完成），确定受助对象。残联收到申请材料十个工作日内完成审核工作，并对审核结果进行公示。公示期为五个工作日，公示结束后应当将审核结果书面或电话通知残疾儿童监护人或申请人。申请不通过应当说明理由或者书面形式告知。

综上所述，该指标分值4分，根据评分标准，评价得4分。

（3）绩效监控有效性

预算单位和各项目实施单位按要求在项目执行过程中开展了绩效运行监控工作并向财政部门报送了绩效监控表。

综上所述，该指标分值2分，根据评分标准，评价得2分。

（4）自评报告规范性与整改反馈及时性

预算单位按要求在规定时间内提交了绩效自评报告，报告格式基本规范、内容清晰、附件齐全，但是绩效自评报告当中未对项目实施过程中存在的问题进行深入分析，未能针对性提出有效措施及时进行整改纠偏。

综上所述，该指标分值2分，根据评分标准扣0.5分，评价得1.5分。

（三）项目产出情况

项目产出指标从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个方面考察项目产出实现情况，指标分值35分，评价得分33.04分，得分率为94.40%。

表7  项目产出指标得分情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重（%） | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目产出 | 产出数量 | 享受残疾人基本康复服务人数 | 2 | 0.54 | 27.00% |
|  |  | 享受精神病患者康复服药人数 | 2 | 2.00 | 100.00% |
|  |  | 享受寄宿托养人数 | 2 | 2.00 | 100.00% |
|  |  | 享受残疾人实用技术培训人数 | 2 | 2.00 | 100.00% |
|  |  | 享受残疾儿童康复救助人数 | 2 | 2.00 | 100.00% |
|  |  | 享受肢体残疾人康复训练人数 | 2 | 2.00 | 100.00% |
|  |  | 享受辅具采购人数 | 2 | 2.00 | 100.00% |
|  | 产出质量 | 资金足额发放率 | 2 | 2.00 | 100.00% |
|  |  | 康复救助率 | 1 | 1.00 | 100.00% |
|  | 产出时效 | 资金拨付及时率 | 1 | 1.00 | 100.00% |
|  |  | 项目完成及时率 | 1 | 0.5 | 50.00% |
|  |  | 项目完成时限 | 2 | 2.00 | 100.00% |
|  | 产出成本 | 残疾人基本康复服务标准 | 2 | 2.00 | 100.00% |
|  |  | 精神病患者康复服药标准 | 2 | 2.00 | 100.00% |
|  |  | 肢体残疾人康复训练标准 | 2 | 2.00 | 100.00% |
|  |  | 寄宿托养标准 | 2 | 2.00 | 100.00% |
|  |  | 残疾人实用技术培训标准 | 2 | 2.00 | 100.00% |
|  |  | 残疾儿童康复救助标准 | 2 | 2.00 | 100.00% |
|  |  | 残疾人辅具采购资金 | 2 | 2.00 | 100.00% |
| 合 计 | 35 | 33.04 | 94.40% |

1.产出数量

该指标涉及7个三级指标，分值14分，评价得分12.54分，得分率为89.57%。

- 受残疾人基本康复服务人数

该项目计划完成受残疾人基本康复服务人数为370人，实际完成100人；由于我单位未及时完成270名残疾人的康复救助任务，导致县残疾人联合会未能完成该指标全部任务。

综上所述，该指标分值2分，根据评分标准扣1.46分，评价得0.54分。

（2）享受精神病患者康复服药人数

该项目计划完成享受精神病患者康复服药人数为20人，实际完成享受精神病患者康复服药人数为20人，指标已全部完成。

综上所述，该指标分值2分，根据评分标准，评价得2分。

（3）享受寄宿托养人数

该项目计划完成享受寄宿托养人数为20人，实际完成享受寄宿托养人数为20人，指标已全部完成。

综上所述，该指标分值2分，根据评分标准，评价得2分。

（4）享受残疾人实用技术培训人数

该项目计划完成享受残疾人实用技术培训人数为50人，实际完成享受残疾人实用技术培训人数为50人，指标已全部完成。

综上所述，该指标分值2分，根据评分标准，评价得2分。

（5）享受残疾儿童康复救助人数

该项目计划完成享受残疾儿童康复救助人数为35人，实际完成享受残疾儿童康复救助人数为35人，指标已全部完成。

综上所述，该指标分值2分，根据评分标准，评价得2分。

（6）享受肢体残疾人康复训练人数

该项目计划完成享受肢体残疾人康复训练人数为40人，实际完成享受肢体残疾人康复训练人数为40人，指标已全部完成。

综上所述，该指标分值2分，根据评分标准，评价得2分。

- 享受辅具采购人数

该项目计划完成享受辅具采购人数为65人，实际完成享受辅具采购人数为65人，指标已全部完成。

综上所述，该指标分值2分，根据评分标准，评价得2分。

2.产出质量

（1）资金足额发放率

该项目计划资金足额发放率为100%，实际在工作过程中康复救助资金足额发放率为100%。

综上所述，该指标分值2分，根据评分标准，评价得2分。

- 康复救助率

该项目计划康复救助率100%，实际在工作过程中针对享受残疾人群的康复救助率为100%。

综上所述，该指标分值1分，根据评分标准，评价得1分。

3.产出时效

（1）资金拨付及时率

根据县残联提供的相关财务资料，查看相关采购辅具合同、与人民医院签订的残疾儿童康复救助协议书及银行回单、康复救助资金拨付及时率为100%。

综上所述，该指标分值1分，根据评分标准，评价得1分。

（2）项目完成及时率

根据县残联提供的相关支付凭证及银行回单、相关合同、受益人员名单；享受残疾人基本康复服务人数为370人，截至2021年12月31日，实际完成享受残疾人基本康复服务人数为100人，县残联未能及时完成项目任务。

综上所述，该指标分值1分，根据评分标准该指标的权重分的50%，评价得0.5分。

- 项目完成时限

根据上级文件要求，项目计划完成时限为2021年12月，实际项目完成时限为2021年12月，完成指标任务。

综上所述，该指标分值2分，根据评分标准，评价得2分。

4.产出成本

（1）残疾人基本康复服务标准

根据《关于下达2022年中央残疾人事业发展（一般公共预算和中央专项彩票公益金残疾人康复项目）补助资金及任务的通知》文件要求，严格执行残疾人基本康复服务标准；项目单位提供档案资料及财务凭证资料核实，该项目残疾人基本康复服务按标准给予每人190元/年。

综上所述，该指标分值2分，根据评分标准，评价得2分。

（2）精神病患者康复服药标准

根据《关于下达2022年中央残疾人事业发展（一般公共预算和中央专项彩票公益金残疾人康复项目）补助资金及任务的通知》文件要求，严格执行精神病患者康复服药标准；项目单位提供档案资料及财务凭证资料核实，为精神病患者提供购买基本治疗药品补助每人每年900元。

综上所述，该指标分值2分，根据评分标准，评价得2分。

（3）肢体残疾人康复训练标准

根据《关于下达2022年中央残疾人事业发展（一般公共预算和中央专项彩票公益金残疾人康复项目）补助资金及任务的通知》文件要求，严格执行肢体残疾人康复训练标准；项目单位提供档案资料及财务凭证资料核实，每人每年300元，为有康复需求的成年肢体残疾人提供康复服务，用于成年肢体残疾人在基层医疗机构和社区康复站进行康复训练补助（不含住院），每年训练时间不少于三个月。

综上所述，该指标分值2分，根据评分标准，评价得2分。

（4）寄宿托养标准

根据巴楚县残疾人联合会提供档案资料及财务凭证资料核实，该项目残疾人寄宿托养按标准给予3000元/人。

综上所述，该指标分值2分，根据评分标准，评价得2分。

（5）残疾人实用技术培训标准

根据项目单位提供档案资料、培训合同及财务凭证资料核实，该项目残疾人实用技术培训按标准给予500元/人。

综上所述，该指标分值2分，根据评分标准，评价得2分。

- 残疾儿童康复救助标准

根据项目单位提供档案资料及财务凭证资料核实，该项目残疾儿童康复救助按标准给予1.7万元/人。

综上所述，该指标分值2分，根据评分标准，评价得2分。

（7）残疾人辅具采购资金

根据项目单位提供的采购合同及财务凭证资料核实，采购手动轮椅20个、采购护理床家用多功能医用床翻身老人带便孔医用病床单摇裸床9张、电动轮椅13辆、四爪拐杖13个、助听器10个，共计9.5万元。

综上所述，该指标分值2分，根据评分标准，评价得2分。

（四）项目效益情况

项目效益指标从社会效益、可持续影响力和服务对象满意度三个方面考察项目实施后达到的效果，指标分值25分，评价得分25分，得分率为100%。

表8  项目效益指标得分情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重（%） | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目效益 | 社会效益 | 减轻残疾家庭经济负担 | 8 | 8.00 | 100.00% |
|  | 可持续影响力 | 加强残疾人康复 | 8 | 8.00 | 100.00% |
|  | 服务对象满意度指标 | 受益残疾人满意度 | 9 | 9.00 | 100.00% |
| 小 计 | 25 | 25 | 100.00% |

1.社会效益

（1）减轻残疾家庭经济负担

截至2021年12月31日止，县残联2021年残疾人事业发展补助资金项目投入资金93.20万元，共计康复救助330名残疾人，有效减轻了巴楚县残疾家庭经济负担问题。

综上所述，该指标分值8分，根据评分标准，评价得8分。

2.可持续性影响

该项目的实施后，提升残疾人救助的政策知晓度，惠及了更多残疾人的救助，做到了应救尽救，改善了残疾儿童康复状况，推动了残疾儿童康复事业高质量发展，巴楚县以加快推进残疾人小康进程，以残疾人需求为导向，逐步建立健全残疾人专项福利政策，完善残疾人社会保障体系。

综上所述，该指标分值8分，根据评分标准，评价得8分。

3.受益残疾人满意度

通过对该项目受康复救助残疾人群现场发放、回收有效问卷调查表100份显示，受康复救助残疾人对巴楚县残疾人康复服务项目实施的整体满意度为100%。（详见附件四）

综上所述，该指标分值9分，根据评分标准，评价得9分。

五、主要经验及做法

（一）以制度促规范，明确责任主体。强化责任落实，提高项目实施过程规范化管理水平

巴楚县残疾人联合会在组织实施2021年残疾人事业发展补助资金项目过程中，为了加强项目标准化建设，提高项目实施各环节规范程度，明确项目实施中各环节的责任方，确定受救助康复对象、康复救助标准、审批程序、康复救助资金拨付及监督管理事宜，以确保巴楚县开展此项目标准统一、便民利民，做到阳光透明、客观公正。同时，为加强组织领导，推进制度落实，残疾人联合会作为此项目切实履职的主管部门，财政部门做好项目资金的保障工作，财政、审计和监督部门做好资金的监督管理工作。

（二）根据文件要求，严格执行发放标准，促进残疾人得到及时康复救助

根据提前下达《2021年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》（新财社〔2021〕252号）、关于印发《新疆维吾尔自治区残疾儿童康复救助实施办法的通知》（新残字〔2018〕169号）文件要求，保证残疾人基本康复服务、精神病患者康复服药、肢体残疾人康复训练、寄宿托养、残疾人实用技术培训、残疾儿童康复救助、残疾人辅具采购等每项康复救助都严格按照文件要求标准进行救助服务，一定程度上减轻残疾家庭的经济负担，并使残疾人得到及时的康复救助。

六、存在问题及原因分析

（一）资金管理方面

专项资金年度预算执行率和截至本次评价日的预算执行率未能达到100%，影响财政资金及时发挥效益。

（二）项目管理方面

管理制度有待进一步完善。巴楚县残疾人联合会未能针对该项目制定相关制度实施办法，难以保障项目实施过程标准统一、规范执行；也未针对项目建立有关政策宣传、投诉受理、后续跟踪回访等方面的制度和实施细则。

（三）项目实施方面

在项目完成时限内，县残疾人联合会未能及时完成370名享受残疾人基本康复服务，仅完成100名残疾人基本康复服务，导致项目无法按时全部完成，270名享受基本康复服务的残疾人无法及时得到康复救助，影响财政资金及时发挥效益。

（四）绩效管理方面

绩效自评当中未对项目实施过程中存在的问题进行深入分析，未能针对性提出有效措施及时进行整改纠偏。

七、针对问题提出的建议

（一）资金管理方面

建议预算单位要树立起预算执行主体责任意识和效率意识，强化预算执行管理，根据项目实施计划，严格把控项目资金支出进度，对项目实施过程中遇到影响项目完成进度或资金支付进度的问题，在自身不能采取有效措施进行解决的情况下应尽快向财政部门反馈，使财政部门能够对涉及的资金进行适当调整，充分提高财政资金使用效益。

（二）项目管理方面

建议巴楚县残疾人联合会及时建立健全与项目相关实施办法、政策宣传、受理程序、投诉受理、后续跟踪回访等方面的管理制度，明确相关制度及责任，确保项目实施过程中有据可循，及时发现工作中发生的偏差解决项目实施过程中存在的问题，提高项目康复救助服务精准性，确保项目在以后年度的顺利实施。

（三）项目实施方面

巴楚县残疾人联合会应针对2021年该项目未及时完成的270名享受基本康复服务的残疾人，未实施的原因进行深入分析，提出解决办法或改进措施。

（四）绩效管理方面

巴楚县残疾人联合会应绩效自评发现的问题应深入进行剖析，提出针对性强、可行性高的解决办法或改进措施。

八、绩效评价结果应用建议

本项目绩效评价结果为“优”，从绩效管理方面来看，自评报告内容不完整和项目管理制度建立不完善等问题。因此，我公司对本项目评价结果提出以下建议：

（一）根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，原则上对评价等级为优、良的，可根据情况予以支持。建议巴楚县财政局根据相关政策制度，结合巴楚县党委、巴楚县人民政府工作安排以及本级财力情况等因素，对该专项资金原则上继续予以保障。

（二）建议巴楚县残疾人联合会应针对本次绩效评价报告中所反馈的问题和建议及时研究制定整改措施、积极落实整改要求，切实改进项目管理和绩效管理工作，并在规定的时间内将整改情况向巴楚县财政局行文报告。

（三）建议对未及时进行康复救助的270名残疾人士的财政资金，采取资金收回方式进行处理。

（四）建议巴楚县财政局按照政府信息公开相关规定，将绩效评价结果向巴楚县政府和人大报告，为政府决策提供参考，同时按照政府信息公开有关规定，可在巴楚县政府门户网站公开，回应社会关切，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

九、其他需说明的问题

（一）关于评价责任的说明

1.巴楚县残疾人联合会提供了绩效评价报告相关的大部分基础工作材料和资金财务资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。绩效评价结论的可靠性基于相关部门和单位提供资料真实性、完整性，评价小组已尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，评价小组只能在上述单位提供现有资料的前提下，结合应有的职业判断做出尽可能可靠的评价结论。本报告使用人对评价结果的把握应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明的认真阅读和理解的基础之上。

2.我公司与委托方、预算单位和各具体项目负责实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价小组成员在开展绩效评价过程中恪守了职业道德规范。

（二）本次绩效评价的局限性

本次绩效评价采用“定量指标体系的打分评价”+“定性调查信息的归纳和提炼”两种方式互相补充，来构成对本次项目的完整评价。评价指标体系的设计与评价指标设置的完整性、科学合理程度会影响评价结果的全面性。

国众联资产评估土地房地产估价有限公司

项目主评人：

2022年08月20日

附件：

1．巴楚县残疾人联合会2021年残疾人事业发展补助资金项目绩效评价指标体系及打分表

2. 巴楚县残疾人联合会2021年残疾人事业发展补助资金预算执行情况表

3.现场访谈记录表

4.调查问卷结果分析报告及调查问卷样表

5.财政重点项目绩效评价事实认定书