## 目标
附件2
绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 |  | 喀什地区巴楚县2024年盐碱地综合治理项目 | 项目负责人及 | 玉散江·图尔贡
主管部门 |  | 巴楚县水利局 | 实施单位 | 巴楚县水利管理站
资金情况（万元） |  | 年度资金总额： | 1500
|  | 其中：财政拨款 | 1500
其他资金
总体目标 | 年度总体目标完成情况
本项目总投资1500万元，资金来源为财政衔接推进乡村振兴补助资金。计划在巴楚县阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡等10个乡镇新建排水井150眼，其中：80米深7眼，60米深103眼，40米深40眼，并完成相关配套工程，同时关停150眼井。项目计划2024年4月底前开工，2024年10月底前完工。通过项目实施，减轻土壤次生盐碱化的发生，改善作物生长环境，实现农业可持续发展，促进农民增收，改善灌溉面积9.60万亩，项目受益脱贫户（含监测帮扶对象）数4655户16292人。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 建设机井工程数量（≥**眼） | ≥150眼
|  |  | 关停排水井数量（≥**眼） | ≥150眼
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率（**%） | =100%
|  |  | 工程量完成率（**%） | =100%
|  |  | 项目资金支付率（**%） | =100%
|  | 时效指标 | 项目按计划开工时间 | 2024年4月底前
|  |  | 项目按计划完工时间 | 2024年10月底前
|  |  | 工程计量拨款及时率（**%） | =100%
|  | 成本指标 | 工程建设投资金额（≤**万元） | ≤1407.76万元
|  |  | 项目其他费用（≤**万元） | ≤92.24万元
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 受益脱贫户数（含监测帮扶对象）（≥**户） | ≥4655户
|  |  | 受益脱贫人口数（含监测帮扶对象）（≥**人） | ≥16292人
|  | 生态效益指标 | 减轻土壤盐渍化 | 有效减轻
|  |  | 改善灌溉面积（≥**万亩） | ≥9.60万亩
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度（≥**%） | ≥95%
注：1.“其他资金”是指援疆资金、地县衔接资金、结余资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。