## 目标
附件2
绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 |  | 巴楚县2024年阿瓦提镇土地碎片化整理及农田水利附属设施建设项目 | 项目负责人 | 赵永杰
主管部门 |  | 巴楚县农业农村局 | 实施单位 | 阿瓦提镇人民政府
资金情况（万元） |  | 年度资金总额： | 150.3964
|  | 其中：财政拨款 | 150.3964
其他资金
总体目标 | 年度总体目标完成情况
本项目总投资150.4万元，资金来源为中央财政衔接推进乡村振兴补助资金。计划碎片化整理及高效节水824.09亩，其中土地平整加高效节水改造367.11亩，单独高效节水面积 456.98亩；建设加压滴灌系统2个，其中建设管道11.75公里，建设沉砂池1座，建设首部管理房2座，10kv输电线路700米。计划2024年3月底前开工，2024年10月底前完工。通过实施该项目，受益脱贫户14户44人，推进高标准农田建设，持续提高灌溉水利用率，加快农业现代化发展，推进农业产业化进程。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | ★★★高标准农田建设面积（≥**亩） | ≥824.09亩
|  |  | 土地平整加高效节水改造工程量（≥**亩） | ≥367.11亩
|  |  | 单独高效节水工程量（≥**亩） | ≥456.98亩
|  |  | 建设加压滴灌系统数量（≥**个） | ≥2个
|  |  | 建设管道工程量（≥**公里） | ≥11.75公里
|  |  | 建设10kv输电线路工程量（≥**米） | ≥700米
|  |  | 建设沉砂池工程量（≥**座） | ≥1座
|  |  | 建设首部管理房工程量（≥**座） | ≥2座
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率（**%） | =100%
|  |  | 工程量完成率（**%） | =100%
|  |  | 项目资金支付率（**%） | =100%
|  | 时效指标 | 项目按计划开工时间 | 2024年3月底前
|  |  | 项目按计划完工时间 | 2024年10月底前
|  |  | 工程计量拨款及时率（**%） | =100%
|  | 成本指标 | 工程费用（≤**万元） | ≤136.37万元
|  |  | 工程建设其他费用（≤**万元） | ≤14.03万元
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 受益脱贫人口数（≥**人） | ≥44人
|  |  | 受益脱贫户数（≥**户） | ≥14户
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 提高灌溉水利用率 | 持续提高
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度（≥**%） | ≥95%
注：1.“其他资金”是指援疆资金、地县衔接资金、结余资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。